本報告僅供委員參考 編號：第108－114 號

國立故宮博物院
107度決算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年9月
國立故宮博物院107年度決算評估報告目錄
    頁次

國立故宮博物院107年度決算評估報告
壹、國立故宮博物院
ㄧ、國立故宮博物院辦理新故宮計畫107年度執行率未達8成，且部分計畫執行進度落後，允宜積極推動，以達計畫目標
故宮辦理「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫)，107年度預算編列4億2,034萬元，係辦理「故宮北部院區整(擴)建計畫」、「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」等3項計畫，該計畫之執行期間自107年度至112年度，計畫總經費101億元。經查：
(一)計畫目標
新故宮計畫為故宮近年來推動故宮公共化，營造世界級觀光亮點之重要計畫，透過故宮公共化的改造工程，從景觀、展覽、活動、交通、行銷等五大面向提升故宮公共性，營造故宮成為世界級觀光景點，促進台灣博物館觀光資源整合，以帶動觀光產業升級與創新；並提供行銷平台協助國內各博物館群串連，以共同提升國際觀光服務品質，建構臺灣多元文化系統，並透過國際觀光之加持，使臺灣博物館事業得以蓬勃及永續發展。
(二)新故宮計畫截至107年底止預算執行率未達8成，預算執行進度落後
新故宮計畫107年度預算編列4億2,034萬元，決算數3億2,034萬元，執行率僅為76%。主要係因新故宮計畫於106 年12 月6 日經行政院核定，為避免重蹈先前「大故宮計畫」[1]遭監察院、審計部查核提出「未經核定及預算來源尚未完成法定程序之情況下，逕行辦理採購預算」之覆轍，爰於預算審查通過後，再進行相關規劃、採購作業；致所有預算分配截至107年9月底之累計分配數僅1億3,501萬元，占107年度總預算數4億2,034萬元之32.12%，預算分配數似過於集中於107年第4季，爰全年決算數3億2,034萬元，執行率僅76%（詳附表1），允宜積極管控計畫執行進度，俾提升成效。
[1] 故宮以因應國際博物館發展趨勢，同時為解決日益增加之參觀人潮、改善現有參觀環境及面臨典藏文物、研究室與辦公空間老舊不足等問題而推動「大故宮計畫」。 該計畫尚未經核定，故宮已於100年度至103年度編列綜合規劃、環境影響評估等前期作業經費總計2億2,230萬元，累計執行1億5,415萬6千元，其餘6,814萬4千元則因環境影響評估尚未通過等因素，致經費未解凍無法執行，而予以繳庫。
附表1：新故宮計畫預算執行情形表 單位：新台幣千元；%
分項計畫名稱	107年度 / 預算數	截至107年9月底		107年度 / 決算數	執行率
		累計分配數	分配率
故宮北部院區整(擴)建計畫	265,340	105,300	39.68%	169,540	64%
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	135,000	20,000	14.81%	135,000	100%
博物館群國際觀光網絡系統建置計畫	20,000	9,710	48.55%	15,800	79%
合計	420,340	135,010	32.12%	320,340	76%

     ※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
(三)部分分項計畫執行進度落後，允宜積極加強執行與落實進度控管
1.北部院區整（擴）建工程（北側）部分：故宮依107年1月11日行政院院會決議，洽請內政部營建署代辦，並經多次與營建署、公共工程委員會召開協調會，惟營建署遲至同年5月4日方回覆無法代辦，始由故宮啟動規劃採購作業，後經2次流標、1次廢標，皆未能順利決標，導致預算執行落後。
2.北部院區整（擴）建工程（南側）部分：故宮南側土地於107年3月16日依文資法第20條規定，進入文資法第17條至19條所稱之審議程序，爰為暫定古蹟，致現階段故宮南側兩大標案「藝文服務中心既有5棟建築物耐震補強修繕工程案」、「藝文服務中心專案管理工程案」皆需依文化資產保存法相關規定，辦理規劃、設計及執行等，導致預算執行落後。
3.博物館群國際觀光網絡系統建置計畫部分：因本項業務各子計畫間具連續性與連動性，規劃時需與其他館舍協調相關需求，同時進行滾動式修正，致預算執行落後。
綜上，故宮推動新故宮計畫，規劃以故宮國際觀光能量結合國內各地博物館資源，帶動以博物館為核心的文化觀光產業鏈，以促進臺灣觀光產業轉型升級；惟其預算執行率及部分工作計畫執行進度均未臻理想，允宜積極管控計畫執行進度，適時協調及排除各計畫推動所遭遇障礙，俾使計畫如期如質完成。

二、購票人數未達預期，致門票實際收入較預計收入鉅減，允宜積極提振門票收入並覈實編列預算
國立故宮博物院(以下簡稱故宮) 107年度「門票收入」決算數8億3,731萬1千元，較預算數12億4,250萬元減少4億518萬9千元(減幅32.61%)。經查：
(一)105年度至107年度購票人數皆未達預期且逐年減少
故宮105年度至107年度實際購票人數逐年減少，各年度分別為408萬1,618人、344萬2,307人、294萬1,560人，較預估人數536萬人、469萬7千人、448萬4千人，分別減少127萬8,382人(減幅23.85%)、125萬4,693人(減幅26.71%)、154萬2,440人(減幅34.4%)(詳附表1)。故宮表示，係105年度以後，大陸觀光客人數減少，另南部院區105年度開幕初期購票人數未達預期；106及107年度則因大陸觀光客人數減少、南部園區開幕熱潮已過且夏季園區遮陰效果不足及交通接駁不便等因素，致實際購票人數較預估人數減少。
附表1：105年度至107年度預估及實際購票人數一覽表
單位：人;%
院 區	105年度		106年度		107年度
	預估人數	實際人數	預估人數	實際人數	預估人數	實際人數
北部院區	4,760,000	3,691,625	3,925,000	3,049,497	3,704,000	2,569,060
南部院區	540,000	337,818	712,000	331,160	730,000	330,000
至善園	60,000	52,175	60,000	61,650	50,000	42,500
合 計	5,360,000	4,081,618	4,697,000	3,442,307	4,484,000	2,941,560
預估與實際增減數	-1,278,382		-1,254,693		-1,542,440
增減率	-23.85%		-26.71%		-34.4%

※註：1.資料來源，故宮提供；本報告整理。
(二)105年度至107年度門票收入皆未盡理想，允宜加強推廣及行銷，提升門票收入
故宮門票收入105年度決算數8億8,088萬4千元，較預算數11億7,230萬元減少2億9,141萬6千元(減幅24.86%)；106年度決算數7億6,478萬1千元，較預算數12億5,630萬元減少4億9,151萬9千元(減幅39.12%)；107年度決算數8億3,731萬1千元，較預算數12億4,250萬元減少4億518萬9千元(減幅32.61%) (詳附表2)。主要係105年度以後大陸觀光客人數減少，另南部院區實施多項優惠措施，包括1.南部院區非本國籍遊客參觀票價由250元及230元調降為單一化票價150元；2.提供旅遊業者參觀票價8折價；3.加入博物館聯盟8折價優惠行列；4.推出「南北聯券」，持該院北部院區各類參觀券者，可憑該券存根，於三個月內，免費參觀南部院區；5.嘉義縣市居民憑身分證下午3時起，免費入館等多項優惠措施，藉以提振參觀人數等，惟參觀人數未能有效提升，至門票收入反而下降；允宜加強推廣，俾增收入。
附表2：105年度至107年度門票收入預算數及決算數一覽表
單位：新臺幣千元;%
院 區	105年度		106年度		107年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
北部院區	1,062,100	826,388	1,077,100	710,818	1,132,000	808,424
南部院區	109,000	53,452	178,000	52,730	109,500	28,037
至善園	1,200	1,044	1,200	1,233	1,000	850
合 計	1,172,300	880,884	1,256,300	764,781	1,242,500	837,311
決算數與預算數增減數	-291,416		-491,519		-405,189
增減率	-24.86%		-39.12%		-32.61%

※註：1.資料來源，故宮提供；本報告整理。
綜上，近年來故宮參觀人數未達預期，致影響門票收入，允宜加強行銷宣傳，改善園區景觀與設施維護，強化展覽內容及與周邊旅遊景點策略聯盟，並可活化園區增加大型藝文展演活動，積極開拓其他國家觀光客源，藉以提振參觀人數及門票收入，並宜檢討覈實編列預算，俾符實際。

貳、故宮文物藝術發展基金
三、故宮文物藝術發展基金107年度經營績效未如預期，且文物採購亦遠未達預期目標，辦理成效容待提升，允宜檢討改進
故宮文物藝術發展基金107年度業務收入決算數5億7,695萬3千元，較預算數7億1,399萬元減少1億3,703萬7千元(減幅19.19%)，主要係參觀人數減少所致；業務成本與費用決算數5億597萬6千元，較預算數5億7,046萬5千元減少6,448萬9千元(減幅11.03%)，主要係書籍及藝術紀念品銷貨成本與行銷費用隨同銷貨收入減少所致；業務外收入決算數4,095萬3千元，較預算數5,125萬3千元減少1,030萬(減幅20.1%)；業務外費用決算數58萬3千元，較預算數0元增加58萬3千元；收支相抵本期賸餘1億1,134萬8千元，較預算數1億9,477萬8千元減少8,343萬(減幅42.83%)，成效未如預期。查收支項目預決算數差幅較大者，分別為「業務收入」決算數5億7,695萬3,165元，較預算數7億1,399萬元減少1億3,703萬6,835元(減幅19.19%)、「業務費用-材料及用品費」決算數273萬7,651元，較預算數70萬元增加203萬7,651元(增幅291.09%)、「管理及總務費用-一般服務費」決算數1,302萬3,059元，較預算數868萬7,000元增加433萬6,059元(增幅49.91%)、「業務費用-租金與利息」決算數7萬1,381元，較預算數0元增加7萬1,381元、「業務外收入-租賃收入」決算數216萬4,589元，較預算數347萬4千元減少130萬9,411元(減幅37.69%)；另「不動產、廠房及設備」決算數5,934萬5,885元，較預算數2億4,379萬9,903元減少1億8,445萬4,018元(減幅75.66%)(詳附表1)。前揭各項差異分析如次：
附表1：故宮文物藝術發展基金107年度預決算差幅較大項目表
單位：新台幣元;%
科 目	子科目	107年度 / 預算數	107年度 / 決算數	增減數	增減率
業務收入		713,990,000	576,953,165	-137,036,835	-19.19%
業務成本 / 與費用	業務費用- / 材料及用品費	700,000	2,737,651	2,037,651	291.09%
	管理及總務費用- / 一般服務費	8,687,000	13,023,059	4,336,059	49.91%
	業務費用- / 租金與利息	0	71,381	71,381	-
業務外收入	租賃收入	3,474,000	2,164,589	1,309,411	-37.69%
不動產、廠房及設備	什項設備 / (調整後合計數)	243,799,903	59,345,885	-184,454,018	-75.65%

※註：1.資料來源，彙整故宮文物藝術發展基金107年度決算書。
(一)「業務收入」決算數較預算數減少1億3,703萬6,835元(減幅19.19%)，主要係107年度參觀人數較106年度減少，又北部院區附設博物館商店於107年3月13日至6月30日期間進行整修工程，致進入商店消費顧客相對減少所致，爰該院雖積極辦理實體商店與網路商城之商品促銷活動，及透過參與各種展會(台北國際書展、海外國際書展等)之機會多管道行銷，惟仍未達預期目標。
(二)「業務費用-材料及用品費」決算數較預算數增加203萬7,651元(增幅291.09%)，主要係因包括文物修復材料費用較高，採購修復書畫用織金錦及增購原未編列預算之設備零件(係辦理故宮數位藝術推廣展所需投影機用相關耗材)等所致。
(三)「管理及總務費用-一般服務費」決算數較預算數增加433萬6,059元(增幅49.91%)，係分攤院區園藝景觀清潔維護之外包費；另餐飲服務委託經營管理廠商於107年始申請支付104及105年度管理酬金等所致。
(四)「業務費用-租金與利息」決算數較預算數增加7萬1,381元，係辦理故宮數位藝術推廣展所需租車費用。
(五)「業務外收入-租賃收入」決算數較預算數減少130萬9,411元(減幅37.69%)，係故宮南部院區之設備租賃收入，以博物館商店經營廠商預計租用設備財物總價分6年攤提數編列預算，而實際執行則以點交後財物總價計算租金收入，致較預算數減少。
(六)「不動產、廠房及設備-什項設備」決算數較預算數減少1億8,445萬4,018元(減幅75.66%)，主要係執行文物收購計畫未如預期所致，依據「國立故宮博物院藏品徵集辦法」，文物採購需邀集專家學者，經預審、初審、複審三級三審之程序審查，評定其品質通過後，始辦理採購作業，爰難切實預期等。
綜上，故宮文物藝術發展基金107年度經營績效未如預期，且文物採購亦遠未達預期目標，主要係因該年度參觀故宮人次減少及北部博物館商店進行整修與文物採購管控不足所致，允宜研謀改善，俾增效益。
（分機：8659 呂志銘）