行政院及不當黨產處理委員會109年度單位預算評估報告目錄
        頁次

行政院及不當黨產處理委員會109年度單位預算評估報告
一、辦理院區建築物耐震評估及補強工程，允宜加強相關進度控管機制，俾儘早改善建築物耐震能力
行政院109年度預算「營建工程」項下編列「公有建築物耐震評估及補強」經費8,911萬元，較108年度預算增加7,284萬6千元(增幅447.90%)，包括：院區各大樓建築物耐震能力補強工程所需經費8,803萬元及工程管理費108萬元。經查：
(一)108年度預算截至8月底止之實際支用數為0元
該項工程計畫自107年度起開始辦理，各年度預算及執行情形詳附表1，其中107年度預算數為500萬元，執行後決算數499萬5千元，包括保留預算149萬5千元(預算保留比率29.9%)，該院說明因至107年12月始完成「院區大樓107-108年建築物耐震能力補強工程委託規劃、設計及監造技術服務採購案」發包，進度未如預期，爰保留預算149萬5千元，其截至108年8月底止已執行67萬元。又108年度預算數為1,626萬4千元，包括：餐廳大樓耐震補強工程經費1,530萬元及B棟(含附屬大樓)建築物耐震能力補強工程委託規劃設計技術服務案96萬4千元。詢據該院說明，截至108年8月底止累計預算分配數600萬元，實際執行數為0元，餐廳大樓耐震補強工程已於108年8月31日開始施工，將按工程施工進度付款，工程進度容待積極控管。
(二)109年度預算案大幅增編經費辦理院區建築物耐震能力補強工程，為能如期完成工程，允宜加強相關進度控管機制
按該院說明依據107年完成之耐震能力詳細評估報告，院區5棟建築物耐震能力皆明顯不足，參據內政部營建署之前瞻基礎建設計畫「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」，辦理各棟建築物結構補強工程。院區5棟建築物將分期5年逐步進行補強工作，第1期(108年)進行餐廳大樓結構補強工作，第2期(109年)將辦理B棟大樓(含附屬大樓)結構補強，又B棟大樓建築規模遠大於餐廳大樓4倍有餘，且該棟大樓經檢測亟須補強，需較高補強經費，爰增編預算至8,911萬元。鑒於107年度及108年度耐震補強工程相關進度均未如預期，且109年度工程規模更大，為使各項耐震補強工程均能如期完成，允宜加強相關進度控管機制。
綜上，行政院109年度預算編列院區建築物耐震評估及補強工程經費8,911萬元，因工程規模更為龐大致較上年度預算增幅447.90%。惟該計畫107年度及108年度預算執行進度均未如預期，該院允宜加強相關進度控管機制，俾儘早改善院區各建築物之耐震能力。
附表1：各年度院區建築物耐震評估及補強工程之預、決算情形表
        單位：新台幣千元
項目	107年度	108年度	109年度
預算數	5,000	16,264	89,110
預計辦理工程項目	1.院區5棟建築物耐震能力詳細評估及補強工程設計規劃350萬元。 / 2.院區大樓107-108年建築物耐震能力補強工程委託規劃、設計及監造技術服務採購案 150萬元。	1.餐廳大樓耐震補強工程1,530萬元。 / 2.B棟(含附屬大樓)建築物耐震能力補強工程委託規劃設計技術服務案96萬4千元。	B棟(含附屬大樓)耐震補強工程8,911萬元。
決算數	4,995	0	-
實現數	3,500	0	-
保留數	1,495	0	-

※註：1.資料來源，行政院提供。
      2.108年度決算數為截至8月底止統計數。