行政院公共工程委員會109年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)109年度預算案編列歲入5,336萬8千元，較108年度預算數5,239萬7千元增加97萬1千元（1.85%）；歲出3億8,059萬4千元，較108年度預算數3億8,400萬4千元減少341萬元（0.89%）。謹就工程會109年度預算案評估如下：
三、終解約案件重新發包比率不高，允宜持續精進相關管控機制，俾減少停工解約情形之發生
工程會109年度預算案「公共工程管理業務-01公共工程計畫執行之督導協調及考核」分支計畫編列146萬5千元，係列管公共工程建設計畫之督導、追蹤管考及協調暨辦理閒置公共設施活化補助經費審議執行與考核作業等所需經費。經查：
(一)停工解約案件之管控措施概述
工程會於98年2月27日函頒「強化公共工程標案停工解約之管理機制」，自98年3月起每季召開督導會議加強列管各部會署院及各縣市政府所屬尚未執行金額逾5,000萬元之停工、終止契約(含解約)(以下簡稱終解約)案件。另該會自101年5月起，每月主動篩選異常案件(100萬元以上進度落後20%以上標案)函請主管機關督促所屬積極辦理，納入推動會報或檢討會議按月追蹤管控協助解決，俾利公共工程順利推動。
(二)近年度復工及終解約案件重新發包情形
105年度至108年8月底，復工及終解約案件重新發包情形如下：
1.復工案件數呈增加之勢：105年度至107年度之復工案件分別為3,221件、3,184件及3,544件，呈增加之勢；以上加計108年度截至8月底之2,712件，合計復工1萬2,661件，其中未執行金額5,000萬元以上者229件，未執行金額低於5,000萬元者1萬2,432件(詳附表1)。
附表1：105年度至108年8月底復工案件概況表 單位：新臺幣百萬元
年度	5,000萬元以上			低於5,000萬元			合計
	件數	工程 / 總價	未執行金額	件數	工程 / 總價	未執行金額	件數	工程 / 總價	未執行金額
105	60	36,514	13,038	3,161	41,388	7,852	3,221	77,902	20,890
106	52	18,860	8,973	3,132	53,346	7,354	3,184	72,206	16,327
107	55	20,954	6,507	3,489	60,666	8,417	3,544	81,620	14,924
108年1-8月	62	33,713	30,756	2,650	36,362	10,335	2,712	70,075	41,091
合計	229	110,041	59,274	12,432	191,762	33,957	12,661	301,803	93,231

※註：資料來源，工程會；本報告整理。
2.終解約案件數逐年減少，惟重新發包件數不多：105年度至107年度終解約件數分別290件、273件及244件，逐年減少；以上加計108年度截至8月底之158件，合計終解約965件。上開案件中已重新發包件數225件，件數比率僅23%，倘以金額分類觀之，未執行金額5,000萬元以上之終解約案件68件，其中已重新發包31件，占46%；未執行金額低於5,000萬元之終解約案件897件，其中已重新發包194件，占22%(詳附表2)。顯示各年度終解約重新發包件數不多，據工程會說明終解約案未能重新發包，主要係因政策變更、現地無法施作、用地問題等因素造成，後續年度是否會重新發包，則視主辦機關針對所屬案件困難排解狀況而定。
附表2：105年度至108年8月底終解約案件處理情形表
單位：新臺幣百萬元
未執行金額	期間	終解約			終解約案中已重新發包				剩餘案件
		件數	工程 / 總價	未執行金額	件數	件數 / 比率	工程 / 總價	未執行 / 金額	件數	件數比率	工程 / 總價	未執行金額
5,000萬元以上	105	31	29,209	12,646	17	55%	14,913	6,147	14	45%	14,296	6,498
	106	14	1,684	1,388	9	64%	1,194	901	5	36%	489	486
	107	11	1,789	1,546	4	36%	434	422	7	64%	1,354	1,125
	108年1-8月	12	1,371	1,279	1	8%	111	111	11	92%	1,260	1,168
	小計	68	34,052	16,859	31	46%	16,653	7,581	37	54%	17,399	9,278
低於5,000萬元	105	259	7,099	2,135	57	22%	1,524	622	202	78%	5,575	1,513
	106	259	3,075	1,809	78	30%	1,174	666	181	70%	1,901	1,143
	107	233	2,692	1,563	46	20%	651	331	187	80%	2,041	1,232
	108年1-8月	146	2,421	1,448	13	9%	337	184	133	91%	2,084	1,264
	小計	897	15,288	6,956	194	22%	3,686	1,804	703	78%	11,602	5,152
總計	105	290	36,308	14,781	74	26%	16,437	6,769	216	74%	19,871	8,011
	106	273	4,759	3,197	87	32%	2,368	1,567	186	68%	2,390	1,629
	107	244	4,481	3,109	50	20%	1,085	753	194	80%	3,395	2,357
	108年1-8月	158	3,792	2,727	14	9%	448	295	144	91%	3,344	2,432
	合計	965	49,340	23,815	225	23%	20,339	9,385	740	77%	29,001	14,430

※註：資料來源，工程會；本報告整理。
綜上，推動公共工程有助於國內產業發展及活絡經濟。而工程執行之過程中，若發生停工或終止契約(含解約)情形將造成工程停頓，導致工程延期或成本增加，影響預算執行成效及計畫效益，為縮短停工或終解約造成之工程停滯，工程會建立相關管理機制予以加強控管，由105年度至108年8月底之執行情形顯示，復工案件增加，終解約案件減少，惟每年度復工及終解約案件合計仍達3千餘件，且各年度終解約後重新發包之件數比率不高，主要因政策變更、現地無法施作、用地問題等因素所致；是以，為減少停工解約情形之發生，允宜續精進相關管控機制。