科技部主管107年度決算評估報告
二、第2期能源型國家計畫部分研發項目尚待研謀克服實地研究困難，允宜盤點產品技術發展路徑與成熟度，俾利銜接計畫之研發工作
科技部107年度業務計畫「國家科學技術發展基金」預算數299億4,834萬5千元，決算數299億4,834萬5千元。該工作計畫係國庫現金增資國家科學技術發展基金補助辦理推動整體科技發展等事項，其中包括能源國家型科技計畫—能源主軸與產業需求科技研究。經查：
(一)科技部辦理第2期能源國家型科技計畫，103年度至107年度整體預算執行率僅72.42%
第2期能源國家型科技計畫辦理期程為103年度至107年度，計有節能主軸中心、替代能源主軸中心、智慧電網主軸中心、離岸風力及海洋能源主軸中心、地熱及天然氣水合物主軸中心及減碳淨煤主軸中心等計畫。科技部辦理其中之能源主軸與產業需求科技研究。103年度至107年度合計預算數69億343萬4千元，執行數49億9,913萬8千元，整體執行率72.42%，細究各年度預算執行率分別為70%、85.3%、69.6%、53.77%及90.25%（詳附表1）。據科技部表示，部分年度預算執行率較低原因為：1.103年度為計畫執行第1年，且研究團隊進行重組；2.105年度及106年度均因鼓勵以企業配合款方式，及與學研界進行產學合作方式辦理，致影響計畫申請件數，預算因而未全數核撥，惟已調降107年度預算額度。
附表1：科技部辦理第2期能源國家型科技計畫各年預算執行表
        單位：新台幣千元
項目	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	合計
預算數(A)	1,890,498	1,422,156	1,370,000	1,358,180	862,600	6,903,434
執行數(B)	1,323,677	1,213,142	953,535	730,279	778,505	4,999,138
執行率(B/A)	70%	85.3%	69.6%	53.77%	90.25%	72.42%

※註：1.資料來源，科技部提供。
      2.上表執行數係實現數、應付數及賸餘數之和。
(二)科技部辦理綠能科技聯合研發計畫，以延續第2期能源國家型科技計畫，實體化相關研究能量
1.據審計部107年度審核報告，第2期能源國家型科技計畫計有17項研發項目未達全程目標，占全部35項檢視項目之48.57%，部分項目未達標將影響相關再生能源技術之發展，有待科技部研謀於後續研發工作克服實地研究困難，以協助政府優化能源供給結構。
2.第2期能源國家型科技計畫於107年度結束後即未再編列預算。科技部108年度新增綠能科技聯合研發計畫，係延續第1期及第2期能源國家型科技計畫，以沙崙智慧綠能科學城之綠能聯合研究中心為基地，實體化相關研究能量。是以，為橋接第2期能源國家型科技計畫之成果，允宜盤點探究產品技術發展路徑與成熟度，以使綠能科技聯合研發計畫順利銜接相關績效，並賡續研究。
綜上，科技部103年度至107年度辦理第2期能源國家型科技計畫—能源主軸與產業需求科技研究，整體預算執行率72.42%，復經審計部指出部分項目有待科技部研謀於後續研發工作克服實地研究困難。為優化我國能源供給結構，該部允宜盤點探究第2期能源國家型科技計畫產品技術發展路徑與成熟度，俾利後續銜接之綠能科技聯合研發計畫賡續辦理相關研究。