科技部主管107年度決算評估報告
三、科學工業園區管理局辦理部分計畫，允宜依計畫進度，核實編列各年度預算，並依計畫分年進度辦理
中部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱中科）、南部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱南科）107年度辦理「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」及「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」合計預算數2億3,966萬1千元，執行數7,315萬8千元。經查：
(一)辦理強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫及南部智慧生醫產業聚落推動計畫之執行率未盡理想
1.「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」辦理期程為106年度至109年度。中科107年度執行率僅41.65%（詳附表1），係因屬跨年度計畫，需俟期中及期末查訪後，撥付次期款及尾款。南科107年度執行率僅49.82%（詳附表1），據南科表示因依合約規定，預計於108年9月及12月撥付部分款項。又中科及南科辦理上開計畫106年度執行率分別僅26.61%及24.01%，其原因為：中科因成立計畫辦公室、辦理宣導說明會、訂定計畫須知申請作業及受理計畫申請，致推動前置作業時間較長；南科因屬跨年度計畫，辦理歲出保留至下年度繼續執行。
2.「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」辦理期程為106年度至109年度。南科106年度及107年度執行率分別僅8.66%及18.63%（詳附表1），係因屬跨年度計畫，辦理歲出保留至下年度繼續執行。
(二)允宜調整改善進度落後情形，並核實編列各執行年度預算
1.依各機關單位預算執行要點[1]第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編訂預算案後應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：(一)延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。…」
[1] 106年12月25日行政院院授主預字第1060103048A號函修正。
2.依預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明…及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」
3.中科及南科辦理「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」及「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」連續二年執行率欠理想，多因屬跨年度計畫之故，允宜依各機關單位預算執行要點及預算法規定，檢討改善前置作業及進度落後情形，並依計畫進度核實編列各執行年度預算。
綜上，中科及南科106年度及107年度辦理「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」及「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」執行率未盡理想，允宜依計畫進度核實編列各年度預算，並依計畫分年進度辦理，以提升預算執行率。
附表1：「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」及「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」預算執行表
        單位：新台幣千元
園區	計畫名稱	年度	預算數 / (A)	執行數(B)			執行率 / (B/A)
				實現數	賸餘數	合計
中科	強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫	106	108,938	21,752	7,231	28,983	26.61%
		107	88,467	32,334	4,514	36,848	41.65%
南科	強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫	106	30,752	7,383	0	7,383	24.01%
		107	26,100	13,003	0	13,003	49.82%
	南部智慧生醫產業聚落推動計畫	106	100,500	8,451	248	8,699	8.66%
		107	125,094	21,933	1,374	23,307	18.63%
上開計畫107年度合計數			239,661	67,270	5,888	73,158	-

※註：1.資料來源，各園區管理局單位決算書重大計畫執行績效報告表，本報告彙整。