衛生福利特別收入基金（社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金）及國民年金保險基金109年度預算評估報告
二、兒童之家院舍遷建計畫迄108年7月底主體工程進度僅約25%，允宜加強趕辦，以利計畫如期完成
社福基金109年度預算案於基金用途項下，續編列南區兒童之家院舍遷建工程經費2,000萬元。經查：
(一)計畫主要內容及年度經費分配情形
南區兒童之家位處高雄市左營區，係於56年興建之磚造2棟2層樓建築，迄今逾50年，鑑於現有房舍老舊且空間不足，為因應未來收容床數擴增，並提升服務品質，爰規劃與高雄市政府易地遷建為7棟建築物(包括家童宿舍2棟4層樓、行政大樓5層樓、活動中心2層樓、廚房2層樓、服務中心1層樓、自立生活家園、親子及家友園4層樓)。遷建後之新址位於高雄市楠梓區，預計基地內建築樓地板(含半戶外廣場)總面積約為1萬3,647平方公尺。本計畫期程自104年度起至108年度止，核定總經費為4億3,159萬4千元，104年度至108年度已分別編列221萬元、985萬元、7,277萬2千元、1億5,957萬元及1億8,719萬2千元，累計已編列預算4億3,159萬4千元(含公彩補助1億元，詳附表1)。
本案係委請內政部營建署全程代辦遷建案之採購作業，惟105年間發現遷辦新址地質液化問題，須進行地質改良致增加經費，後因營建署辦理招標作業，5次招標均無廠商投標而流標，至 107年8月1日始決標。由於工程進度較原先規劃落後甚多，且原編經費不足，社家署於107年再次修正本計畫內容，並奉行政院於107年12月6日核定，修正後計畫總經費為4億7,440萬7千元，計畫期程為104年至110年，109年度編列預算2,000萬元，以後年度尚需編列2,281萬3千元。
(二)本計畫迄至108年7月底主體工程進度僅約25%，亟待加強趕辦
詢據社家署表示，截至108年7月底本計畫應執行數為2億4,440萬2千元(108年度法定預算數均分配於12月執行)，實際執行數1億2,039萬7千元，執行率49.26%。工程進度情形說明如下：(1)營建署代辦之主體工程預計進度為21.69%，實際進度為24.99%，超前3.3%，預計109年9月底完工；(2)室內裝修工程刻正進行細部設計，預計109年6月發包，110年3月完工；(3)公共藝術設置部分目前為藝術家比件階段。按本計畫原訂於108年度完工啟用，惟迄至108年7月底主體工程進度僅約25%，衛福部允宜督導趕辦，俾利早日完工。
綜上，為辦理南區兒童之家院舍遷建案，該基金109年度續編列兒童之家院舍遷建計畫經費2,000萬元，惟108年7月底主體工程進度僅約25%，衛福部允宜督促趕辦相關工程，以早日達成院童安置之目標。
附表1：兒童之家院舍遷建計畫預、決算及工程進度情形表
        單位：新臺幣千元
年度	行政院核定數	法定預算數	審定決算數	累計工程進度
104	2,210 / (社福基金)	2,210	2,210	0.5%
105	9,850	9,850	3,178	1.2%
106	72,772	72,772 / (含公彩回饋金35,000)	2,482	1.47%
107	159,570	159,570 / (含公彩回饋金35,000)	15,412	8.91%
108	187,192	187,192 / (含公彩回饋金30,000)
109	20,000	20,000

※註：1.資料來源，衛福部社家署。