衛生福利特別收入基金（社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金）及國民年金保險基金109年度預算評估報告
四、105年度及106年度衛福部及所屬申請公彩回饋推展社福計畫因故未執行共計7案，允宜檢討改進
該基金109年度預算案於基金用途項下，編列公彩回饋推展社福計畫14億2,517萬元，主要辦理衛福部及所屬社會福利機構、社家署、直轄市、縣(市)政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助經費。
為瞭解各政府機關及相關團體105年度及106年度申請公彩回饋推展社福計畫預算執行情形，爰請社家署提供上述年度預算執行率最低者各10案，計20案之計畫內容[1](詳附表1、2)，其中由衛福部及所屬申請者共計7案，分別為社家署4案、保護服務司2案及雲林教養院1案，且部分案件核定金額頗高，如106年度社家署申請辦理身心障礙者法律扶助計畫為1,495萬元，卻因故未執行，實有欠妥。另據該署說明，除105年度及106年度分別有1案因數據誤植致執行率偏低外，多數計畫執行欠佳之原因包含計畫決標較遲未及執行、或因政策調整、或因計畫另申請其他補助款，及人力聘用困難所致，允宜檢討改進。
[1] 社家署表示每年各政府機關及相關團體申請公彩回饋推展社福計畫甚多，爰請該署提供105年度及106年度補助預算執行率最低之前10案計畫內容，以利分析。
綜上，社家署為協助各政府機關及結合民間力量推展各類福利服務，每年均編列公彩回饋推展社福計畫，惟衛福部及所屬105年度及106年度因故未執行之計畫共計7案，且部分案件核定金額頗高，允宜檢討改進。

附表1：各政府機關及相關團體105年度申請公彩回饋推展社福計畫預算執行率最低前10案明細表 單位：新台幣千元
項次	申請單位	計畫名稱	核定金額	實支數	執行率	預算執行欠佳原因說明
1	財團法人苗栗縣私立幼安教養院	105年日間照顧中心購置交通車及司機薪資補助計畫	337	0	0.00%	未及於當年度開辦日照中心。
2	衛生福利部社會及家庭署	105年脊髓損傷者家庭照顧實務指導員試辦計畫	5,803	0	0.00%	因政策調整，不以單一障別設計照顧實務指導員訓練課程，爰本計畫未執行。
3	財團法人苗栗縣私立大千社會福利慈善事業基金會	日間照顧服務中心關懷巴士暨司機費用補助計畫	1,287	0	0.00%	未及於當年度開辦日照中心。
4	社團法人苗栗縣銀髮族照顧協會	失智症老人日間照顧服務-交通車暨司機人事費補助計劃	337	0	0.00%	未及於當年度開辦日照中心。
5	財團法人天主教失智老人社會福利基金會	全國失智症社區宣導推廣-電視電影製作計畫	3,000	0	0.00%	本案因拍攝期程及相關後製作業延宕，爰保留經費至106年度執行，並業於106年12月28日全數執行並核銷完畢。
6	衛生福利部保護服務司	兒少保護安全評估工作手冊彙編計畫	1,227	0	0.00%	本案於105年底完成採購案招標議價程序，並保留經費至106年繼續執行，且採購價金分3次撥付，致第3期價金於107年始完成驗收及撥款(全案經費支出91萬1,000元，經費執行率約74%)。
7	衛生福利部社會及家庭署	強化潛在兒少高風險預警篩檢機制計畫	6,000	0	0.00%	本案係於105年12月23日決標，並保留經費至106年接續辦理(執行率近97%)，故105年未執行。
8	財團法人天主教善牧社會福利基金會	「愛單親‧我同行-單親家庭服務實務、工作手冊與工作坊」105年計畫（第2年計畫）	150	0	0.00%	受補助單位評估手冊內容尚需調整，故105年未執行計畫內容，並保留經費至106年接續辦理。惟經費保留原則需已發生契約責任，據此，社家署僅同意保留9萬200元至106年接續使用。
9	財團法人伊甸社會福利基金會	105年家庭暴力倖存者復原服務方案	514	8	1.56%	本案補助1名人力之專業服務費，惟105年受補助單位未招募成功，僅辦理5場支持團體，受益50人次。本案自106年起已穩定聘用人力。
10	財團法人伊甸社會福利基金會	105年大台北地區視障長者多元支持、個案管理及生涯轉銜服務計畫	432	8	1.85%	經查本案係因誤植執行資料，更正為實支數424,000元、賸餘數8,000元，執行率達98.15%。

※註：1.資料來源，衛福部社家署。
附表2：各政府機關及相關團體106年度申請公彩回饋推展社福計畫預算執行率最低前10案明細表 單位：新台幣千元
項次	申請單位	計畫名稱	核定金額	實支數	執行率	106年度執行不佳或未執行原因說明
1	社團法人台灣芒草心慈善協會	居家修繕遊民工班：起家工作室	32	0	0.00%	本案因受補助單位已另申請其他補助款，爰全數退還。
2	衛生福利部保護服務司	以兒少為中心之兒少保護整合服務先導計畫	2,511	0	0.00%	本案於106年底完成採購案招標議價程序，並保留經費至107年繼續執行，惟本案屬前導計畫，經費規模未如預估數，致經費執行率較低。
3	高雄文化教育讀書會	超級英雄FUN心成長─106年辦理超商、零售商或檳榔攤不得販售菸、酒、檳榔予兒少之宣導及訪查方案	120	0	0.00%	本案因申請單位內部決議改採自籌經費執行該計畫，致補助經費於106年底全數繳回。
4	新竹縣政府	新竹縣提昇復康巴士服務能量營運計畫書	1,542	0	0.00%	1.經查本案係因誤植執行資料，更正為實支數941,136元、賸餘數600,864元，執行率達61.03%。 / 2.又因該申請單位購置車輛遲至當年11月始完成交車作業，車輛於107年起加入營運，故營運費用均未執行，致執行率較低。"
5	社團法人南投縣心理衛生協進會	家庭照顧者諮詢服務中心	400	0	0.00%	本案因申請單位考量人力成本及績效，106年不承辦該計畫，爰辦理撤案。
6	衛生福利部雲林教養院	照顧環境改善工程第三期計畫	9,800	0	0.00%	1.本案需求於106年1月5日簽奉核可，設計暨監造服務委外案經2次招標、評審及議價於106年4月11日決標。 / 2.工程案於106年9月12日辦理第1次開標，經2次流標，於106年10月19日由豪門營業有限公司得標。工程案預計竣工日期為107年4月11日，後因廠商履約逾期，於107年5月10日辦理竣工，107年6月13日驗收通過。 / 3.另因消防法規更新，爰107年10月26日消防竣工查驗，有部分消防設備需做改善，經消防設備改善後於107年12月27日複審通過、108年1月8日第一階段室內裝修實地審查通過，於108年3月28日取得室內裝修合格證明。
7	衛生福利部社會及家庭署	身心障礙者法律扶助計畫	14,950	0	0.00%	本案委辦單位法扶基金會公開甄選需報請董事會及司法院同意耗費時間，致未能於106年底前產生權責，故辦理撤案。
8	臺中市政府社會局	社區X青年參與X產業－106年度臺中市社區自主永續行動計畫	520	0	0.00%	本案因臺中市政府社會局直至107年10月才應徵到社工員，而專業服務費為定額補助不得移作他用，所以106至107年未聘用人員之月份款項悉數繳回本部。
9	衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年跨國境出養之原因及因應策略探討研究計畫	800	0	0.00%	本案係於106年12月14日決標，並保留經費至107年接續辦理(執行率達91.25%)，故106年未執行。
10	基隆市政府	基隆市「造飛機（創造飛翔的機會）─社區有愛恆星計畫」	500	1	0.16%	本案係因人力聘用困難致全年度無專業人力執行此項計畫，故執行率不佳。

※註：1.資料來源，衛福部社家署。