衛生福利特別收入基金（社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金）及國民年金保險基金109年度預算評估報告
九、為利長照服務體系向前延伸，辦理預防及延緩失能照護整合服務計畫，惟近年預算執行欠佳，且據點服務量能有限，亟待提升
長照基金109年度預算案於基金用途「強化長照機構服務及緩和失能計畫」項下，編列「捐助、補助與獎助」10億1,924萬7千元，其中包含預防及延緩失能照護整合服務計畫(下稱本計畫)1億1千萬元。經查：
(一)本計畫106年度及107年度預算執行率分別僅約1成及3成，執行情形欠佳
衛福部為建立以社區為基礎之預防及延緩失能照護服務體系，於106年度[1]及107年度推動「預防及延緩失能照護計畫」，以衰弱老人及輕、中度失能(智)長者為主要服務對象，透過醫事、相關專業團體發展照護方案及培訓師資人才，並由地方政府長期照顧管理中心與在地服務單位開辦特約服務據點，並設計六大預防照護主題，包含肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養及認知促進等，提供單一或複合式照護方案。本計畫預計補助各地方政府布建社區特約服務據點，於社區服務據點提供每期12週之照護方案，以達到預防及延緩失能(智)之目標。
[1] 106年度本計畫名稱為緩和失能創新服務計畫。
經查本計畫106年度預算編列13億1,931萬4千元，決算數1億8,554萬9千元，執行率為14.06%，107年度預算編列7億5,375萬元，決算數2億9,104萬3千元，執行率為38.61%。衛福部檢討本計畫預算執行欠佳原因，包含本計畫因107年2月7日始公告107年度計畫申請作業須知，並於107年5月8日始核定各地方政府所提申請案，致計畫執行時間較短；另107年度據點分為新增型及延續型，部分縣市政府依新增型據點提列經費，後因據點轉變致核銷經費產生落差。
(二)107年度規劃布建1,500個社區特約服務據點並提供相關服務，惟部分縣市特約服務據點之服務量能未如預期
參據審計部抽查該基金107年度財務收支及決算審核通知事項所示，衛福部107年度依上開計畫規劃於各縣市建置1,500個社區特約服務據點，截至當年底已建置2,213個據點，實際開班服務期數計3,626期，服務人數為3萬5,562人(詳附表1)，惟與各縣市政府申請計畫書所列107年度特約單位總服務期數及服務人數之關鍵績效指標相較，計有臺北市等16個地方政府實際開班服務期數及服務人數低於預期，其中新北市、臺南市、屏東縣等3個縣市政府實際服務人數甚至較預期人數減少逾5,000人，允宜加強推廣。
綜上，衛福部推動預防及延緩失能照護服務之政策，有助預防衰弱老人成為被照顧者，惟106年度及107年度經費執行率欠佳，且多數縣市轄內特約服務據點之服務量能未如預期，允宜督促各縣市政府研謀改善，以增進長者健康及生活品質。
附表1：長照基金107年度辦理預防及延緩失能照護計畫補助各縣市政府執行成果統計表 單位：處、期、人
縣市名稱	布建特約服務據點數			據點服務期數			服務人數
	預計數	實際數	比較增減	預期績效指標 / (註1)	實際數	比較 / 增減	預期績效指標	實際數	比較 / 增減
合 計	1,500	2,213	713	6,046	3,626	-2,420	66,940	35,562	-31,378
臺北市	112	108	-4	336	191	-145	4,032	1,752	-2,280
新北市	201	199	-2	870	573	-297	12,176	4,225	-7,951
桃園市	101	200	99	525	228	-297	5,250	2,596	-2,654
臺中市	124	281	157	780	275	-505	4,650	4,912	262
臺南市	143	151	8	753	244	-509	11,295	2,257	-9,038
高雄市	171	219	48	681	480	-201	3,730	3,682	-48
基隆市	26	45	19	139	49	-90	950	623	-327
宜蘭縣	43	48	5	54	48	-6	1,041	547	-494
新竹縣	34	28	-6	89	39	-50	698	294	-404
新竹市	23	22	-1	51	27	-24	816	313	-503
苗栗縣	49	68	19	161	82	-79	1,615	966	-649
彰化縣	108	191	83	124	187	63	2,262	2,287	25
南投縣	47	68	21	180	174	-6	1,900	1,527	-373
雲林縣	73	86	13	127	136	9	760	1,441	681
嘉義縣	61	126	65	434	243	-191	3,436	2,579	-857
嘉義市	16	19	3	69	34	-35	670	263	-407
屏東縣	85	225	140	473	352	-121	9,036	2,786	-6,250
花蓮縣	34	63	29	62	130	68	860	1,228	368
臺東縣	25	29	4	56	58	2	1,120	614	-506
澎湖縣	16	19	3	25	25	-	340	330	-10
金門縣	5	16	11	54	48	-6	288	306	18
連江縣	3	2	-1	3	3	-	15	34	19

  ※註：1.資料來源，衛福部提供。
2.依衛福部107年度「預防及延緩失能照護計畫」申請作業須知所列補助特約單位服務規格，據點服務1期為12週，每週1次，每次2小時。