司法院主管109年度單位預算評估報告
司法院為國家最高司法機關，置大法官審理解釋憲法與統一解釋法令、總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。109年度司法院主管預算案歲入編列66億121萬1千元，較108年度減列7,678萬1千元(減幅1.15%)；歲出編列234億7,798萬元(約占中央政府總預算案1.1%)，較108年度增列7億5,689萬2千元(增幅3.33%)。謹就109年度司法院主管預算案編列情形及施政計畫評估如下：
六、司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益
109年度司法院主管預算案「司法機關擴遷建計畫」共編列4億7,856萬4千元，預計辦理3項資本計畫，包括：(1)臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫2,349萬5千元、(2)華山司法園區計畫9,406萬9千元及(3)臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫3億6,100萬元。司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫110年度(含)以後尚待編列數高達119億458萬4千元，宜妥作事前規劃，以免影響計畫效益發揮時程；惟107年度部分司法機關擴遷建計畫預算執行情形未臻理想，說明如下：
(一)司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫110年度(含)以後尚待編列數高達119億餘元
109年度司法院主管預算案「司法機關擴遷建計畫」共編列4億7,856萬4千元，較108年度預算數5億2,777萬1千元減列4,920萬7千元(減幅9.3%)，惟各項計畫110年度(含)以後尚待編列數高達119億458萬4千元，所需經費相當龐鉅，宜妥作事前規劃，以免影響計畫效益[1]。
[1] 行政院對109年度司法概算加註之意見略以：「四、辦公廳舍遷建計畫部分：…。(二)109年度編列辦公廳舍遷建等分年延續性資本計畫經費4億7,856萬4,000元，較108年度減少4,920萬7,000元，約減9.3%，惟各項計畫110及以後年度尚待編列數為119億458萬4,000元，所需經費相當龐大，仍請司法院考量政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理之優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，嚴重排擠該院其他重要施政所需。」
(二)107年度有6項司法機關擴遷建計畫預算執行率未達8成，尚待賡續依計畫期程加速辦理
檢視107年度司法院主管5千萬元以上資本支出計畫計有7項，該年度可支用預算數合計為7億4,141萬7千元，執行數4億6,311萬4千元，執行率62.46%，其中臺北高等行政法院興建辦公廳室、法官學院興建辦公廳舍、臺灣高等法院華山司法園區遷建、新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築、彰化地院遷建辦公廳室、桃園地院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築等6項計畫，年度預算執行率未達80% (詳附表1)，主要係臺北高等行政法院及法官學院興建辦公廳舍，與設計監造之建築師事務所發生履約爭議訴訟中，預算經行政院核定免予保留，及華山司法園區遷建計畫改由臺北地院主辦，評估報告及新興房屋建築修正計畫未及於年度內完成備查，或辦理畸零地分割作業，因建築線與地籍線鑑界不符，整合平差作業時間費時，或未取得使用執照，驗收作業尚未完成，仍須保留繼續執行等因素所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫效益發揮時程；惟107年度有6項司法機關擴遷建計畫預算執行率未達80%，亟待督促檢討落後癥結，加強管控施工進度及賡續依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。
附表1：107年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / 原計畫期程	計畫總經費	107年度預算
			可支用 / 預算數	執行數	執行 / 率(%)
臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫	92.12~103.6 / 92.12~98.12	1,512,596	23,540	-	-
法官學院興建辦公廳舍計畫	92.12~103.6 / 92.12~98.12	1,863,011	24,215	-	-
臺灣高等法院華山司法園區遷建計畫	105.08~114.03 / 105.08~112.12	9,115,484	79,852	350	0.44
臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫	106.1~109.12	487,568	23,087	3,340	14.47
臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室工程計畫	99.9~105.10 / 99.9~103.12	2,043,684	5,771	2,577	44.65
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	100.6~106.12 / 100.6~105.12	3,352,764	535,771	409,768	76.48
臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建築計畫	99.9~106.8 / 99.9~103.10	1,828,149	49,181	47,079	95.73
合 計	-	20,203,256	741,417	463,114	62.46

※註：1.資料來源，整理自審計部107年度中央政府總決算審核報告，108年7月。
2.華山司法園區遷建計畫於106年10月間調整進駐單位，主辦機關由司法院修正為臺灣高等法院；另司法院於107年10月31日召開會議決議，將該遷建計畫再改由臺北地院主辦，最新(第2次)修正計畫經司法院108年7月23日准予備查。