內政部主管107年度單位決算評估報告
一、內政部補助地方政府辦理地籍清理計畫，惟仍有大量土地及建物地籍亟待清理標售、以神明會名義登記之土地地籍清理進度緩慢等未竟事宜，允宜積極研謀改善
內政部於103年起辦理地籍清理第2期實施計畫 (103-108年)，截至107年底累計編列預算數1億3,253萬7千元、累計實現數1億2,871萬2千元，已實現比率97.11%。經查：
(一)地籍清理第2期實施計畫內容
為徹底解決我國地籍問題，爰於96年3月21日制定公布地籍清理條例，該條例自97年7年1日起施行，內政部爰據以進行「地籍清理實施計畫」(第1期，97年至102年)，補助地方政府辦理地籍清理，該計畫結束時仍有部分土地及建物之權利人尚未提出申報或申請登記，且仍有部分土地及建物未完成代為標售作業，或地籍問題待釐清，不利土地賦稅及其他行政業務之推動，經各直轄市、縣(市)政府初步清查，仍有4萬9,305筆(棟)尚待完成代為標售作業，爰續進行「地籍清理第2期實施計畫」(103-108年度)。
經參考第1期計畫之實施經驗，第2期計畫將進行「以神明會名義登記者或具有神明會性質及事實者」等4類土地及建物[1]之清理作業，代為標售2萬7,965筆(棟)之土地及建物，該計畫總經費1億5,840萬4千元，截至107年底累計編列預算數1億3,253萬7千元、累計實現數1億2,871萬2千元，已實現比率97.11%。
[1] 第1期計畫，將地藉清理條例應清理之項目，歸類為14類土地及建物，第2期擬就其中「以神明會名義登記者或具有神明會性質及事實者」(第2類)、「以日據時期會社或組合名義登記者」(第7類)、「土地總登記時登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符者」(第8類)及「權利主體不明」(第14類)等4類之土地及建物，進行清理作業。
(二)各地方政府仍有大量土地及建物地籍亟待清理標售，內政部允宜督促各地方政府積極辦理
據地籍清理第2期實施計畫辦理情形可悉，該期計畫原預計代為標售2萬7,965筆(棟)土地及建物，截至107年底已完成1萬6,195筆(棟)，尚有1萬1,770筆(棟)仍未完成代為標售作業，整體則仍有3萬3,110筆(棟)仍未完成代為標售作業(詳附表1)[2]，允宜依地籍清理條例第3條第1項規定：「主管機關為清查權利內容不完整或與現行法令規定不符之地籍登記，經釐清權利內容及權屬後，應重新辦理登記；其未能釐清權利內容及權屬者，應予標售或處理。…。」督促各地方政府積極辦理。
[2] 此處未清理代為標售之筆(棟)，均以合計數計算，不考慮部分縣市政府已逾原預計目標之數量。
附表1：地籍清理第2期實施計畫辦理情形表　　　　 位：筆(棟)
縣市別	102年底待辦理標售數量(A)	103-108年擬辦理數量 / (B)	103至107年底已辦理數量(C)	第2期計畫尚未完成數量(B-C)	整體尚未完成數量(A-C)
新北市	22,290	4,800	3,650	1,150	18,640
臺北市	1,908	1,908	854	1,054	1,054
桃園市	2,910	2,910	1,570	1,340	1,340
臺中市	2,158	2,158	1,745	413	413
臺南市	3,600	3,600	2,100	1,500	1,500
高雄市	173	173	90	83	83
新竹縣	620	620	506	114	114
苗栗縣	1,800	1,800	1,088	712	712
彰化縣	2,680	2,680	800	1,880	1,880
南投縣	36	36	23	13	13
雲林縣	766	766	372	394	394
嘉義縣	3,416	3,416	1,505	1,911	1,911
屏東縣	900	900	316	584	584
宜蘭縣	822	822	551	271	271
花蓮縣	190	190	97	93	93
臺東縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	4,750	900	850	50	3,900
基隆市	90	90	55	35	35
新竹市	40	40	13	27	27
嘉義市	17	17	6	11	11
金門縣	139	139	0	139	139
連江縣	0	0	0	0	0
合計	49,305	27,965	16,195	11,770	33,110

※註：1.資料來源，內政部提供。
(三)內政部補助市縣政府辦理地籍清理業務，經審計部查核仍有以神明會名義登記之土地地籍清理進度緩慢等未竟事宜，允宜協助研謀改善
據審計部107年度中央政府總決算審核報告[3]，針對補助市縣政府辦理地籍清理業務，核有3項未竟事宜如下，仍待內政部協助研謀改善：
[3] 摘自審計部107年度中央政府總決算審核報告第乙-157至159頁。
1.截至107年底各市縣政府辦理神明會名義登記土地地籍清理已逾10年，清理進度仍未及5成。
2.4類土地逾半數申請暫緩標售多年，部分案件囿於無法提出或齊備相關證明文件，未能完成土地登記或續行土地標售作業。
3.45年底以前登記之未定有期限地上權，自98年清理迄107年底已屆10年，仍有5成未完成塗銷登記。
綜上，地籍資料為國土規劃之基礎，雖內政部自97年度以來，已持續補助地方政府進行地籍清理，惟目前仍有大量土地及建物地籍亟待清理，另經審計部查核仍有以神明會名義登記之土地地籍清理進度緩慢等未竟事宜，允宜協助研謀改善，並督促各地方政府積極辦理，以活化土地利用，健全土地賦稅，並兼顧民眾之財產權。