內政部主管107年度單位決算評估報告目錄 頁次

內政部主管107年度單位決算評估報告
一、內政部補助地方政府辦理地籍清理計畫，惟仍有大量土地及建物地籍亟待清理標售、以神明會名義登記之土地地籍清理進度緩慢等未竟事宜，允宜積極研謀改善
內政部於103年起辦理地籍清理第2期實施計畫 (103-108年)，截至107年底累計編列預算數1億3,253萬7千元、累計實現數1億2,871萬2千元，已實現比率97.11%。經查：
(一)地籍清理第2期實施計畫內容
為徹底解決我國地籍問題，爰於96年3月21日制定公布地籍清理條例，該條例自97年7年1日起施行，內政部爰據以進行「地籍清理實施計畫」(第1期，97年至102年)，補助地方政府辦理地籍清理，該計畫結束時仍有部分土地及建物之權利人尚未提出申報或申請登記，且仍有部分土地及建物未完成代為標售作業，或地籍問題待釐清，不利土地賦稅及其他行政業務之推動，經各直轄市、縣(市)政府初步清查，仍有4萬9,305筆(棟)尚待完成代為標售作業，爰續進行「地籍清理第2期實施計畫」(103-108年度)。
經參考第1期計畫之實施經驗，第2期計畫將進行「以神明會名義登記者或具有神明會性質及事實者」等4類土地及建物[1]之清理作業，代為標售2萬7,965筆(棟)之土地及建物，該計畫總經費1億5,840萬4千元，截至107年底累計編列預算數1億3,253萬7千元、累計實現數1億2,871萬2千元，已實現比率97.11%。
[1] 第1期計畫，將地藉清理條例應清理之項目，歸類為14類土地及建物，第2期擬就其中「以神明會名義登記者或具有神明會性質及事實者」(第2類)、「以日據時期會社或組合名義登記者」(第7類)、「土地總登記時登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符者」(第8類)及「權利主體不明」(第14類)等4類之土地及建物，進行清理作業。
(二)各地方政府仍有大量土地及建物地籍亟待清理標售，內政部允宜督促各地方政府積極辦理
據地籍清理第2期實施計畫辦理情形可悉，該期計畫原預計代為標售2萬7,965筆(棟)土地及建物，截至107年底已完成1萬6,195筆(棟)，尚有1萬1,770筆(棟)仍未完成代為標售作業，整體則仍有3萬3,110筆(棟)仍未完成代為標售作業(詳附表1)[2]，允宜依地籍清理條例第3條第1項規定：「主管機關為清查權利內容不完整或與現行法令規定不符之地籍登記，經釐清權利內容及權屬後，應重新辦理登記；其未能釐清權利內容及權屬者，應予標售或處理。…。」督促各地方政府積極辦理。
[2] 此處未清理代為標售之筆(棟)，均以合計數計算，不考慮部分縣市政府已逾原預計目標之數量。
附表1：地籍清理第2期實施計畫辦理情形表　　　　 位：筆(棟)
縣市別	102年底待辦理標售數量(A)	103-108年擬辦理數量 / (B)	103至107年底已辦理數量(C)	第2期計畫尚未完成數量(B-C)	整體尚未完成數量(A-C)
新北市	22,290	4,800	3,650	1,150	18,640
臺北市	1,908	1,908	854	1,054	1,054
桃園市	2,910	2,910	1,570	1,340	1,340
臺中市	2,158	2,158	1,745	413	413
臺南市	3,600	3,600	2,100	1,500	1,500
高雄市	173	173	90	83	83
新竹縣	620	620	506	114	114
苗栗縣	1,800	1,800	1,088	712	712
彰化縣	2,680	2,680	800	1,880	1,880
南投縣	36	36	23	13	13
雲林縣	766	766	372	394	394
嘉義縣	3,416	3,416	1,505	1,911	1,911
屏東縣	900	900	316	584	584
宜蘭縣	822	822	551	271	271
花蓮縣	190	190	97	93	93
臺東縣	0	0	0	0	0
澎湖縣	4,750	900	850	50	3,900
基隆市	90	90	55	35	35
新竹市	40	40	13	27	27
嘉義市	17	17	6	11	11
金門縣	139	139	0	139	139
連江縣	0	0	0	0	0
合計	49,305	27,965	16,195	11,770	33,110

※註：1.資料來源，內政部提供。
(三)內政部補助市縣政府辦理地籍清理業務，經審計部查核仍有以神明會名義登記之土地地籍清理進度緩慢等未竟事宜，允宜協助研謀改善
據審計部107年度中央政府總決算審核報告[3]，針對補助市縣政府辦理地籍清理業務，核有3項未竟事宜如下，仍待內政部協助研謀改善：
[3] 摘自審計部107年度中央政府總決算審核報告第乙-157至159頁。
1.截至107年底各市縣政府辦理神明會名義登記土地地籍清理已逾10年，清理進度仍未及5成。
2.4類土地逾半數申請暫緩標售多年，部分案件囿於無法提出或齊備相關證明文件，未能完成土地登記或續行土地標售作業。
3.45年底以前登記之未定有期限地上權，自98年清理迄107年底已屆10年，仍有5成未完成塗銷登記。
綜上，地籍資料為國土規劃之基礎，雖內政部自97年度以來，已持續補助地方政府進行地籍清理，惟目前仍有大量土地及建物地籍亟待清理，另經審計部查核仍有以神明會名義登記之土地地籍清理進度緩慢等未竟事宜，允宜協助研謀改善，並督促各地方政府積極辦理，以活化土地利用，健全土地賦稅，並兼顧民眾之財產權。

二、推動公共污水回收再利用各項計畫，屢受限於用水端契約之協商議定或政策調整等因素，致預定供水日期隨之調整延後，影響計畫成效，允宜強化再生水之供需媒合機制
為推動公共污水處理廠放流水回收再利用，營建署於102年度至109年度實施「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，並納入污水下水道各期建設計畫，102年度至107年度決算數各為213萬2千元、1,600萬元、	1,831萬7千元、1,267萬3千元、1,383萬8千元及9億4,631萬5千元。茲說明如下：
(一)推動公共污水回收再利用各項計畫，屢受限於用水端契約之協商議定或政策調整等因素，致預定供水日期隨之調整延後
營建署於102年度至109年度實施「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，原各廠預定供水時間分別為鳳山溪水資源回收中心（105年度）、安平水資源回收中心（108年度）、福田水資源回收中心(109年度)、豐原水資源回收中心(109年度)、永康水資源回收中心(108年度)、臨海水資源回收中心(109年度)[4]。
[4] 供水預定日期參酌污水下水道第5期建設計畫(104至109年度)103年9月核定本第70頁時程說明及103頁表5-11放流水回收再利用預期收益表，其中鳳山溪水資源回收中心預訂於105年間開始正式供水，於106年預計產生效益。
然受限於用水端用水期程及用水契約之簽訂情況，導致各廠隨之調整進度，據營建署提供107年底各廠辦理現況，目前僅鳳山溪水資源回收中心已於107年8月23日開始供水、福田水資源回收中心改為112年度、永康水資源回收中心修正為110年度、臨海水資源回收中心延後至111年度、安平水資源回收中心配合南科環差用水期程分期供水，預計111年及113年分別供水1萬噸/日及3.75萬噸/日。而豐原水資源回收中心則因臺中市水湳水資源回收中心再生水工程與中部科學工業園區契約用戶之接管線路較近，因此，需視該案狀況調整，故目前仍無法預估供水日期(詳附表1)。
附表1：6個公共污水處理廠(水資源回收中心)辦理情形表
處理廠	辦理規劃設計		施工建設		開始供水		原定供水時間	再生水供給對象	已契約用戶之代表廠商
	預定 / 期程	辦理 / 現況	預定 / 期程	辦理 / 現況	預定 / 期程	辦理 / 現況
鳳山溪水資源回收中心	103	已完成	106	完成	107	107年8月23日開始供水	105	臨海工業區	中鋼
安平水資源回收中心	107	用水契約協商作業中	109	預計108年公告	111 / 113 / (註3)	辦理用水契約協商及招標文件研擬	108	南科-台南園區	協商中
福田水資源回收中心	103	個案計畫已由內政部核定	108	預計108年公告	112	辦理用水契約協商及招標文件研擬	109	台中港工業專區	協商中
豐原水資源回收中心	106	可行性先期作業臺中市辦理中	109	－	－	配合前瞻水湳案滾動檢討辦理期程(註2)並由水利署辦理用水媒合	109	媒合中	－
永康水資源回收中心	105	個案計畫奉行政院核定	108	已動工	110	－	108	南科-台南園區	台積電
臨海水資源回收中心	105	個案計畫已由內政部核定	108	已動工	111	－	109	臨海工業區	中鋼 / 中油

※註：1.資料來源，營建署提供；「原訂供水時間」係指污水下水道第5期建設計畫書所載之預定供水時間。
2.臺中市水湳水資源回收中心再生水工程與中部科學工業園區契約用戶之接管線路較近，因此，豐原水資源回收中心需視該案狀況調整。
3.安平水資源回收中心配合南科環差用水期程分期供水，預計111年及113年分別供水1萬噸/日及3.75萬噸/日。
(二)再生水之供需媒合機制待發揮功能，以尋求建置更多再生水廠之可能性
公共污水處理廠之放流水具有水量供應穩定之特質，由水資源回收中心(再生水廠)處理為符合標準之再生水，則可為需水端利用，因此，若能建立穩定之供需關係，對於產業界而言，可降低缺水風險，政府對於水資源之調度運用亦將更具彈性。惟因再生水廠除取得污水而處理為符合標準之再生水外，能否運轉，係取決於需求端之用水戶是否存在，是以，能否成功媒合供需端，為再生水廠是否具可行性之重要因素。
為推動國內再生水發展，經濟部於101年成立「經濟部水再生利用推動小組」，另為配合再生水資源發展條例公布，嗣後更名為「經濟部再生水資源發展協調會報」，擬透過跨部會溝通、協調，協助排除個案之推動障礙，據水利署表示近年來各主辦單位陸續依現行計畫推動外，並未提出待協調案件。允宜妥適利用發揮再生水之供需媒合機制，就潛在之供需端進行溝通協調，並進一步媒合，以尋求更多可能性。
綜上，再生水廠於產製再生水後，是否具運轉可行性，係取決於需求端之用水戶是否存在。惟屢受限於用水端契約之協商議定，致預定供水日期隨之調整延後，或變更計畫，顯示再生水之供需媒合機制待發揮功能，允宜檢討強化，俾如期以預定量供水，增進再生水廠使用效能，另就潛在之供需端進行溝通協調，並進一步媒合，以尋求更多再生水廠設置之可能性。
（分機：8667楊慧敏）

三、警政署及所屬辦理兩岸依互助協議共同合作打擊犯罪，惟人犯遣返比率偏低，允宜妥謀改善策略，以提高兩岸合作打擊犯罪成效，
警政署及所屬107年度預算「刑事警察業務」項下「偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象」內編列辦理兩岸共同打擊犯罪計畫預算數408萬1千元，決算數161萬6千元，執行率39.60% (詳附表1)。兩岸業於98年4月26日簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，就共同打擊犯罪、送達文書、調查取證、認可及執行民事裁判與仲裁判斷(仲裁裁決)、接返(移管)受刑事裁判確定人(被判刑人)及雙方同意之其他合作事項等，在民事及刑事領域相互提供協助。經查：
(一)近年度陸方遣送回台人犯數偏低，致我方人犯潛逃大陸仍未歸案者仍多
據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議第5點規定：「雙方同意交換涉及犯罪有關情資，協助緝捕、遣返刑事犯與刑事嫌疑犯，並於必要時合作協查、偵辦。」暨該署提供近年度兩岸人犯遣送情形(詳附表2)，每年我方通報陸方遣送我方人犯數均逾百人，其中不乏重大通緝要犯，然每年陸方遣送我方人犯數多未及報請人數之半，我方人犯潛逃大陸而未歸案者仍多，107年度我方報請陸方遣送人犯數計88人，陸方已遣送人犯數為11人，遣送比率僅12.50%，兩岸間遣送人犯之成效，允有加強改善空間。
(二)兩岸跨境電信網路詐欺案件仍盛行，且跨第三地犯案者亦多，允宜加強合作查緝
參據兩岸近年跨境合作偵辦案件情形(詳附表2)，除104年度為37件外，其餘年度均約十餘件，107年度計11件，102年度至106年度查獲毒品犯罪件數(人數)分別為6件(31人)、8件(17人)、4件(23人)、2件(25人)及1件(8人)，而107年度為零(詳附表2)。鑒於近年來兩岸跨境電信網路詐欺案件仍盛行，且時有跨第三地電信網路詐欺案件，均嚴重影響我國形象，兩岸允有加強合作查緝之需要。惟該署表示，陸方自105年起政策緊縮兩岸合作共同打擊犯罪模式[5]，以往合作環境已面臨挑戰，增加共同打擊詐欺案件困難度。
[5] 諸如兩岸共同打擊犯罪之參訪交流受限、跨第三地我國電信詐欺嫌疑犯遭遣送中 國大陸、陸方要求我方變更聯繫公文格式，不加官銜等。
(三)相較我方協助陸方提供犯罪情資，陸方對於我方情資協助請求略為消極
觀察102年度至107年度兩岸間雙方請求提供犯罪情資及配合提供情資情形(詳附表2)，每年我方請求提供犯罪情資件數多數百件，而陸方配合提供情資多數十件，各年度犯罪情資提供件數占總請求件數比率除103年度為21.84%外，其餘均約1成多，107度甚至僅10.29%，配合度顯較消極；另同期間我方配合陸方請求提供犯罪情資比率多逾7成。該署說明因陸方單位層級繁複，各地區公安單位配合程度不一，協請查緝資料無法迅速即時獲得回報。惟兩岸間基於地理及語言文化因素，常有跨境犯罪活動，相互情資即時並有效提供是遏阻犯罪行為之重要關鍵，允宜改善兩岸間犯罪情資協助機制之成效。
綜上，警政署及所屬辦理兩岸共同打擊犯罪計畫，雖兩岸於98年間簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，惟近年合作與協查偵辦案件過程仍有部分問題待檢討，該署宜積極協調與改善，俾提升兩岸共同打擊犯罪成效。
附表1：內政部警政署辦理兩岸共同打擊犯罪計畫經費預決算情形表
單位：千元；%
年度	預算數	決算數	執行率
103	12,797	12,115	94.67
104	9,549	11,575	121.22
105	8,043	2,476	30.78
106	8,336	2,424	29.08
107	4,081	1,616	39.60

※註：1.資料來源，警政署提供，本中心彙整。
附表2：近年兩岸跨境合作打擊犯罪情形表 單位：件；人；%
項目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
陸方報請我方遣送人犯數	0	5	0	0	0	4
-重大通緝要犯數	0	0	0	0	0	0
我方遣送大陸之人犯數	0	2	0	0	0	2
-重大通緝要犯數	0	0	0	0	0	0
我方報請陸方遣送人犯數	136	118	117	161	104	88
-重大通緝要犯數	29	13	11	13	12	10
陸方遣送我方人犯數	57	54	54	13	13	11
-重大通緝要犯數	11	7	3	1	4	2
案件協查件數	723	823	934	892	669	491
合作偵辦件數	14	16	37	5	10	11
合作查獲跨境毒品犯罪案件數與涉案人數	6 / (31人)	8 / (17人)	4 / (23人)	2 / (25人)	1 / (8人)	0
我方請求陸方提供犯罪情資件數(A)	457	467	598	668	471	350
陸方依我方請求提供情資件數(B)	55	102	80	38	72	36
比率(C=B/A)	12.04	21.84	13.38	5.69	15.29	10.29
陸方請求我方提供犯罪情資件數(D)	124	136	154	93	66	51
我方依陸方請求提供犯罪情資件數(E)	87	118	102	93	60	54
比率(F=E/D)	70.16	86.76	66.23	100.00	90.91	105.88

※註：1.資料來源，警政署提供。

四、中央警察大學辦理各項高等警察教育工作，惟學生退學人數逐年攀升，允宜深入探究緣由並妥為因應改善
中央警察大學辦理高等警察教育工作，107年度預算數4億9,621萬1千元，決算數4億8,993萬4千元，執行率98.74%，辦理工作包括大學部、二技班、碩、博士班與研究所推廣教育學分班等教學訓輔及特考班(二等警察特考及三等警察特考)教育訓練及員警升(在)職訓練等。經查：
(一)學生退學及休學人數逐年攀升，允宜探究緣由並妥為因應
參據該校提供101年度至107年年度全校各科系招生、畢業及學生休、退學情形(詳附表1)，其中錄取後實際到訓人數由101年度610人減至107年度560人，應屆畢業人數由亦由101年度670人減至107年度555人，整體招生呈現下滑態勢。另各年學生退學人數由101年度22人逐年攀升至107年度52人，及休學人數由101年度81人逐年攀升至107年度145人，中央警察大學允宜深入探究緣由及變化趨勢並妥適因應。
(二)辦理推廣教育學分班，因招生人數未足無法開班，允宜再加強相關宣導
該校行政單位設有推廣教育訓練中心，規劃推廣教育學分班，提供在職員警充實智能之機會。惟據該校提供推廣教育學分班辦理情形，104年度計畫招收103學年度第2學期資訊管理研究所碩士班推廣教育學分班12人，報名人數僅4人，因人數不足而無法開班；105年度至107年度尚未有研究所碩士班推廣教育學分班提出招生需求，顯示推廣教育學分班辦理成效未彰，相關進修教育及招生宣導容有加強空間。
綜上，中央警察大學辦理高等警察教育，惟近年度存有招收學生人數漸減、休退學人數攀升、推廣教育學分班招生人數不足未開班等情事，允宜檢討並研謀妥適因應對策，以提升警察人力素質。
附表1：中央警察大學近年度學生招訓、畢業及休、退學情形表
單位：人
項目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
預計招訓總人數	628	604	575	594	608	591	580
報名總人數	5,897	5,310	4,678	4,326	4,291	4,199	6,304
錄取總人數	613	576	561	558	576	575	564
實際到訓總人數	610	574	559	556	560	571	560
應屆畢業生總人數	670	627	577	544	535	519	555
當年學生退學人數	22	31	24	23	35	51	52
當年學生休學人數	81	90	127	188	165	196	145

※註：1.資料來源，中央警察大學提供。

五、消防署及所屬辦理補助設置住宅用火災警報器，惟未裝置戶數仍達272萬餘戶，允宜加強推廣，以降低火災造成嚴重之損失
消防署及所屬為執行消防救災業務，107年度辦理加強火災預防與危險物品管理工作預算數7,751萬4千元，決算數7,806萬5千元，超支55萬1千元，不敷數由「消防救災業務」項下「加強災害管理工作」業務費流入，其中補助地方政府辦理推動裝置住宅用火災警報器，補助對象為弱勢族群、低收入戶或建築條件或使用易造成火災之高危險場所(如鐵皮屋、老舊或木造建築物、狹小巷弄等)，期能降低住宅火災所致人命傷亡。經查：
(一)國內火災事件頻傳，導致民眾生命與財產重大損傷
依據消防署統計資料顯示，106年度及107年度分別發生火災3萬464次及2萬7,922次，因火災造成死亡人數分別為178人及173人，房屋及財物損失更高達6億9,124萬8千元及5億9,592萬5千元，火災事件頻傳已然成為民眾生命及財產安全之隱憂，實有積極預防及有效控制火災傷害之必要性。
(二)住宅用火災警報器對於火災事件具備提醒與及早反應等功效，惟未裝置戶數仍達272萬餘戶，允有待加強推廣
據消防署說明，住宅用火災警報器對於火災事件具備偵知煙或熱產生警報聲響之功能，可及早提醒熟睡中或住宅內人員，在火災擴大前自行撲滅或採取逃生、避難行動，具有控制火災擴大及人命傷亡效益。現行每具警報器採購成本約400元，裝設後可使用10年，成本效益佳。參據近幾年國內住宅火災警報器裝置情形，住宅裝置比率由103年度之10.69%增至107年度之41.63%，惟截至107年底應設置住宅用火災警報器466萬9,462戶(詳附表1)，尚未裝置戶數仍達272萬餘戶，約近6成，比率仍偏高，允宜加強推廣，以提高住宅裝置普及率。
綜上，消防署及所屬為執行消防救災業務，107年度辦理加強火災預防與危險物品管理工作決算數7,806萬5千元，超支55萬1千元，惟國內民眾住宅裝置警報器仍未普及，鑑於火災傷亡層面廣，允宜加強推廣民眾認知與裝設，俾降低火災可能導致之嚴重損失。
附表1：近年國內住宅用火災警報器裝設情形表 單位：戶；%
年度	應設置戶數	實際裝設戶數	設置比率
103	4,342,356	464,031	10.69
104	4,509,875	694,559	15.40
105	4,518,328	919,200	20.34
106	4,473,694	1,076,079	24.05
107	4,669,462	1,943,674	41.63

※註：1.資料來源，消防署提供。
2.應設置戶數係內政部戶政司統計之縣市總戶數減機關列管之設置火警自動警報設備集合住宅戶數。
（分機：1918 魏安國）

六、移民署107年度預計建置外來人口出境快速查驗閘門總數20座，因承商履約爭議而未達成，允宜妥適處理後續履約並儘早完成建置
移民署107年度預算「入出國及移民管理業務」之重要施政計畫項目之一為建構外來人口出境快速查驗通關，年度指標為外來人口出境快速查驗通關閘門總建置數量達20座，其中10座原已建置，10座為新增擴建，相關經費由106年度「入出國及移民管理業務」保留預算2,073萬元支應。該系統係利用外來人口入國時存錄之個人生物特徵資料，於出國時進行比對檢核，確認為同一人即可快速通關，能有效提升通關速率並強化國境安全。執行後，外來人口出境快速查驗通關閘門總建置數量仍維持10座，年度目標未能達成。
據該署說明前揭業務辦理情形，外來人口出境快速查驗通關閘門系統擴增案分2階段辦理，第1階段經承包商於106年10月27日完工報驗，因檢察與廉政機關於106年11月13日偵辦案件而停止辦理驗收作業；且承包商無正當理由不履行契約，確實有轉包行為，經向行政院公共工程委員會申請履約調解後，依契約第18條及政府採購法第66條與第101條處置，於107年5月29日函知承包商終止全部契約並沒入保證金，將待釐清法律及損害賠償責任後，再行結算價金。又因第1階段已建置完成並報請驗收，須依契約第18條第3款約定，檢視設備，並針對不符合之軟硬體設備要求廠商改正或另洽第三方廠商改正，予以辦理驗收結算，爰106年度保留預算2,073萬元將再保留轉入108年度繼續執行。鑒於擴充機場之外來人口出境快速查驗通關閘門建置對於通關效率提升與國境安全管理有其需求性，該署允宜妥適處理後續履約爭議問題，並儘早完成系統擴充建置目標總數量。
綜上，移民署為提升我國快速通關速率與強化國境安全管理，推動外來人口出境快速查驗通關閘門建置數量擴增，107年度目標值為總建置數量20座，惟受承包商履約爭議問題而未能達成，該署允宜妥適處理後續履約作業，並儘早達成系統擴充目標座數。
 (分機：1929 吳昀雲)

七、建築研究所推動境外綠建築標章認證，惟自開辦以來，取得認證之家數尚屬有限，允宜積極推廣，俾發揮計畫成效
建築研究所105年度起辦理永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，截至107年底已編列預算數9億5,375萬5千元、；累計執行數9億5,375萬5千元(含實現數9億1,328萬2千元及賸餘數4,047萬3千元)。經查：
(一)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案
各國政府為因應全球暖化及氣候變遷、高齡少子化問題，均提出智慧建築、綠建築、永續智慧社區及智慧城市等創新規劃理念與對策。我國亦於90年以來陸續實施各項政策[6]，其中建築研究所於105年起辦理「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」，期程105年度至108年度，主要推動重點包括：1.辦理智慧綠建築及綠建材之講習推廣活動；2.辦理獎勵或補助既有建築物智慧綠建築改善；3.評定核發綠建材標章；4.評定核發智慧建築及綠建築標章或證書；5.辦理永續智慧社區示範場域實證計畫等。
[6] 行政院於 90 年核定實施「綠建築推動方案」，其後於 97 年擴大實施「生態城市綠建築推動方案」，而後行政院更於99年12月核定實施「智慧綠建築推動方案」，並由內政部與經濟部共同推動。另行政院節能減碳推動會99年核定之「國家節能減碳總計畫」，及 101年行政院核定之「黃金十年國家願景」102-105 年計畫，均將推動智慧綠建築列為綠能減碳施政主軸之標竿型計畫(以上摘述自永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案105年3月修正核定本)。
(二)截至107年底取得境外綠建築標章僅3家，允宜積極推廣，俾發揮計畫成效
據該所表示，隨著全球「社會責任投資」與「企業社會責任」概念興起，為因應國際化需求，臺商企業反映擬透過取得臺灣綠建築標章認證，藉以提升環保永續與綠色企業形象，有利於爭取國際大廠合作機會。該所爰自106年7月1日起實施「境外綠建築標章申請審核認可及使用作業要點」辦理境外綠建築標章認證，由申請人向內政部指定之綠建築標章評定專業機構提出評定後，檢具認可申請書及申請日前一年內核發之評定書，以網際網路方式提出申請，經認可通過者發給標章或證書。
惟境外綠建築標章認證制度實施以來，106年度及107年度各核發1家及2家境外綠建築標章，共僅3家，其登記國家別為泰國2家、越南1家，取得認證之家數尚屬有限，允宜積極推廣，俾發揮計畫成效。
綜上，建築研究所辦理永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，並於106年7月1日起辦理境外綠建築標章認證，惟迄107年底僅3家取得認證，允宜積極推廣，俾協助臺商提升企業環保永續形象。
（分機：8667楊慧敏）