國家發展委員會及所屬107年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）107年度歲入決算數129萬6千元，較預算數超收79萬6千元（增幅1.59倍）；歲出決算數28億2,665萬8千元，較預算數減少6,619萬9千元（減幅2.29%）。謹就國發會及所屬107年度單位決算評估如下：
三、「推動亞洲‧矽谷方案」107年度保留數偏高，嗣後允宜及早規劃，俾利計畫順利推動
國發會107年度決算書「重大計畫執行績效報告表」中「推動亞洲‧矽谷方案」計畫總經費14億7,119萬8千元，107年度可支用預算數4億8,255萬6千元，實現數3億5,389萬元，賸餘數1,826萬7千元，執行數合計3億7,215萬7千元，執行數占可支用預算數77.12%。
經洽國發會表示：「推動亞洲‧矽谷方案」主要包含促進產業發展計畫項下等「強化國際創新創業連結」、「推動創業生態環境發展」、「亞洲‧矽谷推動平臺計畫」及「亞洲‧矽谷試驗場域計畫」4項分支計畫；107年度主要係配合亞洲‧矽谷計畫之推動，辦理強化與矽谷、紐約等國際創新聚落連結工作、串連全球創新聚落，邀請海外創新事業來台與我國企業、新創社群交流、鼓勵企業或社團IoT、AI、AR/VR等相關領域之國際性創新交流活動，及以亞洲‧矽谷計畫執行中心為介接國際資源之窗口，引進國際研究研發能量，並辦理未來亞洲‧矽谷聚焦關鍵議題，包含物聯網資安、AI、AR/VR、創新創業、國際鏈結暨新南向等。
據決算書說明：該方案107年度執行進度已達預定目標，惟「亞洲‧矽谷計畫-自動駕駛運行暨資訊整合平臺先導計畫」等6項委辦案共保留1億1,040萬4千元（詳附表1），及補助案「2018年Meet國際新創生態鏈結計畫」保留300萬元，轉入108年度繼續執行，致107年度預算執行情形未如預期。惟查前述委辦計畫中，4項計畫訂約時間已超過107年中，尤其如亞洲‧矽谷-自動駕駛運行暨資訊整合平臺先導計畫訂約日期為107年9月20日、亞洲‧矽谷計畫－公共服務應用區塊鏈技術示範計畫訂約日期為107年12月19日，實屬偏遲，嗣後允宜及早規劃辦理，俾使年度經費按期支用，計畫得按期程順利推動。
附表1：「推動亞洲‧矽谷方案」委辦案件保留明細表
單位：新臺幣千元、%
計畫名稱	合約金額	保留數	訂約日期	預定 / 完成時間
亞洲‧矽谷-自動駕駛運行暨資訊整合平臺先導計畫	86,500	51,900	107.9.20	108.12.25
亞洲‧矽谷計畫-推動擴增與虛擬實境產業鏈結全球商機	34,600	10,380	107.3.26	108.3.25
亞洲‧矽谷計畫-強化物聯網資安防護（第1期）	31,360	9,408	107.8.28	108.5.27
推動亞洲‧矽谷計畫－邀請國際新創團隊來臺	9,420	3,768	107.2.14	108.2.13
「亞洲‧矽谷計畫－公共服務應用區塊鏈技術示範計畫（第1期）	7,640	5,348	107.12.19	108.10.18
「外國專業人才申辦窗口平臺系統賡續優化及功能擴充	29,600	29,600	107.8.29	108.12.31
合計	199,120	110,404	-	-

※註：1.資料來源，國發會提供資料、107年度決算書與「委託辦理計畫（事項）經費報告表」。
綜上，國發會107年度推動推動亞洲‧矽谷方案，執行數占可支用預算數77.12%，主要係因「亞洲‧矽谷計畫-自動駕駛運行暨資訊整合平臺先導計畫」等委辦計畫及補助計畫保留數偏高，經查部分計畫訂約時間已偏年度中後期，嗣後允宜及早規劃，俾利重大計畫得按年度期程順利推行，及預算經費妥適支用。
        (分機：8663 鄭寧)