行政院農業委員會107年度單位決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、及農業金融局等23個機關，107年度決算依審計部審核結果，歲入預算數17億5,135萬2千元、決算審定數22億2,547萬3千元(預算達成率127.07%)；歲出預算1,283億2,592萬7千元(含動支第二預備金4億5,046萬7千元)、決算審定數1,276億1,619萬9千元(預算執行率99.45%)。謹就農委會主管107年度單位決算評析如下：
四、為利各項造林政策發展及推動，允宜適時檢討相關措施及機制，並加強輔導造林人維護管理
為推動短期經濟林及公有地造林綠化工作，辦理規劃造林、森林保護及生態保育等業務，林務局107年度於「林業發展－公私有林經營及林產發展」計畫項下編列8億5,410萬元，決算審定數為7億2,645萬2千元。經查：
(一)短期經濟林造林面積近2年度均未達目標值，且有降低趨勢，允宜檢討改善
按林務局提供之資料，公私有林經營及林產發展計畫102年度至107年度預算編列及執行情形(詳附表1)，雖各年度預算執行率均逾8成，惟相較105年度近2年度執行情形略有下降趨勢，查該計畫執行成效(詳附表2)，離島造林面積、辦理公私有林經營輔導、教育訓練及輔導觀摩及平地造林面積實際辦理數皆達目標值，其中平地造林面積遠高於預期，至短期經濟林於106年度及107年度實際造林面積均未達預期，其中107年度達成率低於50%，據林務局說明，主要係因「對地綠色環境給付計畫」(林務局編列預算由農糧署執行)轉契作品項眾多，短期經濟林係屬轉契作品項之一，且農民基於自由意願申報轉作品項，多以短期採收作物品項優先，故推動成效未如預期。
據林務局說明，考量平地造林計畫已達政策目標，基於政府財政衡平，102年度起停辦平地造林計畫，並配合「調整耕作制度活化農地計畫」改推動契作短期經濟林，期達到活化農地，提高國內木材自給率，降低依賴進口木材，促進菇蕈、林產利用相關產業發展目的，然短期經濟林造林自102年度辦理後，其實際造林面積未能有明顯增加，且近2年度持續下降，允宜積極檢討並研謀改善措施。
(二)為使平地造林善加管理，允宜檢討現有檢測機制並加強輔導造林人經營造林木
公私有林經營及林產發展工作計畫中獎補助經費主要就離島造林及農民平地造林、短期經濟林、耕作困難地造林等進行補助，其中平地造林補助金額即占工作計畫總金額逾5成，為確保造林人善加管理經營造林木，依據平地造林直接給付及種苗配撥實施要點第11點規定[1]，可由相關機關定期進行檢(抽)測。查審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告就林務局造林計畫抽測案件及改正情形之調查，平地造林抽測案件仍有部分尚未回報，恐與該局係透過人工追蹤比對後續回報及改正情形有關，另檢測作業依上開要點規定可由公所辦理，惟公所檢測人力及設備較為不足，且亦有人員異動頻繁等問題，致相關檢測並未確實，允宜積極改善。
[1] 造林人於新植造林完成1個月後，應向受理機關提出報告。經受理機關轉請執行機關採系統取樣法實施檢測，各執行機關應派員會同受理機關，依據所提出之報告，排定日期，赴實地核對地籍圖，檢查造林情形，實測造林面積，將實際檢測結果拍照存證，並登記於平地造林登記及檢查紀錄卡。經檢測不符合前點第1項規定者，該年度造林直接給付不予發給，並由各執行機關輔導造林人限期改善。 自新植造林年度起累計2年檢測合格之案件，其檢測作業自第3年起，直轄市、縣(市)政府得將造林檢測作業委由鄉(鎮、市、區)公所辦理，並由主管機關及各直轄市、縣(市)政府每年辦理抽測。
又林務局102年度至107年度因平地造林直接給付及種苗配撥實施要點第13點遭廢止其造林直接給付核准情形(詳附表3)，以放棄造林案件數最多(平均84.34%)，恐與平地造林獎勵期限較長(20年)有關，造林人易有疏於維護及管理造林地情形，為使造林地妥善經營，宜持續輔導造林人善加管理造林木。
綜上，雖平地造林獎勵於102年度起停辦，改推動契作短期經濟林，然近年度短期經濟林造林面積仍有改善空間，允宜持續積極推廣，另為使平地造林獎勵達預期效益，宜適時檢討相關檢測機制，並加強輔導造林人對造林木之維護管理。
附表1：102年度至107年度公私有林經營及林產發展相關業務之預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	法定預算數	決算審定數	執行率
102	1,103,044	922,460	83.63
103	912,549	840,764	92.13
104	807,509	767,265	95.02
105	680,219	670,300	98.54
106	758,537	691,281	91.13
107	854,100	726,452	85.06

※註：1.資料來源，林務局提供。
2.102年度至105年度包含平地造林及公私有林經營輔導計畫，自106年度起林產產銷輔導計畫及樹木保護與健康計畫移至該計畫項下。
附表2：公私有林經營及林產發展102年度至107年度執行成效
 　　 單位：公頃；處；場次
年度	離島造林 / 面積		辦理公私有林經營輔導		教育訓練及輔導觀摩		平地造林 / 面積		短期經濟林面積
	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
102	50	57.46	4	4	7	7	162	1,078	720	33
103	70	78.5	4	4	7	7	56	600	600	33
104	55	62.94	4	4	7	7	360	765	300	49
105	25	24.91	4	4	7	7	540	598	50	74
106	20	20	4	7	7	15	80	411	50	26.55
107	18	18.9	5	7	7	20	50	509	50	21

※註：1.資料來源，林務局提供。
附表3：102年度至107年度平地造林獎勵情形及遭廢止其造林直接給付核准件數 　 單位：新臺幣千元；件
年度	預算數	決算數	廢止案件
			溢領	放棄造林	不可抗力因素	合計
102	614,257	555,997	6	36	3	45
103	609,399	540,320	5	32	5	42
104	477,957	477,883	6	44	0	50
105	456,224	455,997	1	34	2	37
106	442,116	440,353	4	32	0	36
107	435,466	417,735	2	32	5	39

※註：1.資料來源，林務局提供。