本報告僅供委員參考 編號：第108－143 號

國 立 故 宮 博 物 院
109年度單位預算評估報告

立法院預算中心
中華民國109年9月
國立故宮博物院109年度單位預算評估報告目錄
頁次
國立故宮博物院109年度單位預算評估報告
國立故宮博物院(下稱故宮)109年度預算案編列歲入11億4,485萬1千元，較108年度預算數減少1億7,186萬3千元（減幅13.05%）；歲出17億2,645萬1元，較108年度預算數減少2億4,572萬8千元（減幅12.46%）。謹就故宮109年度預算案評估如下：
ㄧ、國立故宮博物院辦理「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，108年8月底累計分配比率及預算執行率皆偏低，而各分項計畫執行進度均落後，允宜積極推動，以達計畫目標
故宮辦理「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」（下稱新故宮計畫），109年度預算編列5億9,249萬8千元，係辦理「故宮北部院區整(擴)建計畫」、「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」等3項計畫，該計畫之執行期間自107年度至112年度，計畫總經費原為101億元，案經行政院於108年8月27日以院臺文字第1080023723號函核定修正為87.82億元。經查：
(一)計畫目標
「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」為故宮近年來推動故宮公共化，營造世界級觀光亮點之重要計畫，透過故宮公共化的改造工程，從景觀、展覽、活動、交通、行銷等五大面向提升故宮公共性，營造故宮成為世界級觀光景點，促進台灣博物館觀光資源整合，以帶動觀光產業升級與創新；並提供行銷平台協助國內各博物館群串連，共同提升國際觀光服務品質，建構臺灣多元文化系統，透過國際觀光之加持，使臺灣博物館事業得以蓬勃及永續發展。
(二)新故宮計畫108年8月累計分配數占年度預算數金28%，且執行率僅43.71%，亟需研謀改善
「新故宮計畫」截至108年8月底止，累計分配數2億3,288萬9千元，僅占全年度預算數28%，執行率僅43.71%（詳附表1）。主要係因「新故宮計畫」自106年12月6日經行政院核定，並自107年1月1日起執行，秉持符合在地居民期待、落實環境保護意識、尊重周遭生態孕育之原則進行規劃，並改採低密度開發方式。惟計畫執行期間，各界針對「整建期間北部院區正館是否閉館」、「文物移動與暫置的規劃」、「新行政大樓興建位置」、「廣場入口意象門廊、穿透性華表廊道擴建之必要性與景觀衝擊」等有所疑慮；爰依本院審查108年度中央政府總預算案教育及文化委員會審查結果之歲出部分通過決議56項，其中第4項決議：「請國立故宮博物院儘速於108年上半年辦理公聽會，取得社區共識，俾收集外界對新故宮計畫之規劃辦理方式，始得動支北院北側有關擴(整)建工程經費。」辦理，致預算執行進度落後，允宜積極管控計畫執行進度，俾提升預算執行之成效。
附表1：「新故宮計畫」108年1-8月預算執行情形表
        單位：新台幣千元；%
計畫名稱 / (三項分項計畫)	109年度預算數	108年度預算數	預算分配數(截至108年8月底)	執行數	執行率 / （%）
故宮北部院區整(擴)建計畫	272,700	259,285	56,822	5,941	10.46%
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	136,400	307,684	119,592	73,486	61.45%
博物館群國際觀光網絡系統建置計畫	183,398	270,828	56,475	22,360	39.59%
合計	592,498	837,797	232,889	101,787	43.71%

※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
 (三)各分項計畫執行進度均落後，允宜積極加強執行與落實進度控管
1.「故宮北部院區整(擴)建計畫」部分，查北部院區整擴建計畫，除因辦理前揭公聽會以取得社區共識致延宕外，尚因委託先期規劃及專案管理技術服務案多次辦理「專案管理技術服務案」招標採購作業皆流廢標，致影響後續各項工程整建設計施工期程。另南側藝文服務中心於至善路南側既有建築物之整建工程，因文資審議暫列古蹟，致使故宮南側耐震補強工程雖於108年1月14日開工，旋即於1月26日停工，至108年6月24日臺北市政府方決議解除暫定古蹟，解除造冊列管後，始繼續辦理周邊之環境整合統包工程案，爰於108年8月19至23日辦理公開閱覽，預計於9月底提出招標公告等。
2.「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」部分，因南院BOT案於107年7月終止合約，故宮重新檢討園區規劃及國寶館預定地位置，迄108年3月邀請專家學者諮詢後，確定國寶館仍回歸原計畫核定範圍（既有主展館西南側）重啟執行，以致延遲故宮與內政部營建署簽訂代辦協議書及後續招標事宜，造成預算執行進度落後。修正期程為109年1月底完成規劃方案，110年2月初完成細部設計，110年6月開始興建等。
3.「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」部分，因各博物館之博物館群國際觀光聯盟無法組成，各相關連動性之子計畫執行困難，致執行進度落後。經檢討後，故宮已中止組成博物館群國際觀光聯盟計畫，並提報行政院修正。
綜上，故宮推動「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，規劃以故宮國際觀光能量結合國內各級、各地博物館之所有資源，帶動以博物館為核心之文化觀光產業鏈，以促進臺灣觀光產業轉型升級；惟其執行率及各項子計畫執行進度均未臻理想，允宜積極管控計畫執行進度，適時協調及排除各計畫所遇障礙，並定期追蹤管考，俾計畫如期如質完成。

二、故宮南院因配電盤設備供電模組燒融引發火警，為提升文物之安全維護，允宜妥善研謀預防對策並完善管理
 依國立故宮博物院組織法第 1 條規定，故宮係為整理、保管、展出原國立北平故宮博物院及國立中央博物院籌備處所藏之歷代古文物及藝術品而予成立及營運，其所管理之文物係我國最重要之世界級藝術精品及圖書文獻，爰此，相關安全管理不容絲毫疏失，須自規劃、訓練、執行及管理、督導及考核等審慎辦理，俾維護國有文物之安全。查故宮109年度預算案「安全管理維護」計畫編列1億3,574萬7千元，其中「南部院區安全管理維護」分支計畫編列9,629萬3千元。經查：
 (一)故宮南院108年8月12日因配電盤設備供電模組燒熔引發火警
1.故宮南院於108年8月12日清晨1時40分，因空調機房緊急照明配電盤燒熔引發火警，1時48分通報嘉義縣消防局派員支援，至2時15分由故宮安全人員自行撲滅火苗，經消防隊到達機房現場，確認已無復燃可能後，於2時32分解除火警撤離南部院區，事件並未造成人員傷亡，亦未影響文物安全。
2.據故宮資料，南部院區火警發生時，中控室值班人員立即電話通報安全管理科，並先由安管科長調度指揮機電人員及保全滅火。機電及保全人員持滅火器尋找火源滅火，並通知嘉義縣消防局支援，火苗於該局人員到達時已撲滅。故宮典藏人員到達展廳觀察確認櫃內文物安全無虞；安管人員及機電人員則確認全館機電、空調及消防系統均能正常運轉營運等。
3.本次火警事故緊急照明配電盤內燒毀設備計有緊急電源供電模組3個、無熔絲開關5個及部分線材，估計損失金額共1萬500元，火警事件僅侷限於機房緊急照明配電盤內燒毀，當日即修復完成，對故宮文物展示儲放及民眾參觀等均無影響。
(二)肇事原因初步研判主要為空調機房緊急照明配電盤因過熱燒熔引發火警
1.故宮南院全面清查同型號電源切換模組共計39個(含已燒毀3個)並全面停止使用，緊急照明電源改以跳線方式供電；當日完成館內所有機電設施包括配電盤、動力盤巡查，確認無安全疑慮。
2.故宮3次邀集營建署、監造廠商大元建築師事務所、機電承攬廠商興泰公司等單位會勘並召開會議釐清肇事責任，於108年9月3日發文請中華民國電機技師公會辦理用電設備系統安全評估，並鑑定、檢測該類型供電模組設備功能是否正常，初步研判主要係空調機房緊急照明配電盤因過熱燒熔引發火警。
(三)故宮南院允宜針對問題妥善研謀預防對策，並加強辦理相關防救災檢討及演練，切實完善安全維護
1.故宮南院辦理0812機房火警狀況模擬處置及檢討演練，8月19日辦理演練，並針對0812機房火警之各項緊急應變作為，透過本次火警狀況模擬處置及檢討演練，藉以發現新問題，以完備防災整備、提高抗災韌性及災後復原。
2.增加夜間人力編制，夜間院區執勤人數較少，發生危害時防護力較薄弱，為加強夜間安全防護，增加夜間安全人力配置3人，夜間執勤人數達33人（含中控3人、保全27人、機電3人），得以在消防隊支援前，提高初期滅火成效，以有效消弭危害。
3.增加消防設備，各機房已裝設監控攝影機，提供更完善判斷資訊，並採購自衛消防編組人員防煙面罩，提升救災能力。
4.強化人員訓練，提升人員消防救災能力，108年8月26日至8月30日每日實施滅火器實地操作演練，職員及廠商均親自實作。
5.強化機房巡檢，故宮現每日以高科技設備紅外線熱顯像儀巡檢機房電盤等設備，以提升機房巡檢效能。
綜上，故宮109年度預算案「安全管理維護」計畫編列1億3,574萬7千元，其中「南部院區安全管理維護」分支計畫編列9,629萬3千元。惟故宮南院於108年8月12日發生火警，初步研判主要係因空調機房緊急照明配電盤因過熱燒熔引發火警，故宮允宜針對問題妥善研謀預防對策，並加強辦理相關防救災檢討及演練，切實完善安全維護，俾維護國家文物安全。

三、近年來購票人數未達預期，致影響門票收入，故宮允宜積極辦理文化推廣，以提振購票人數並加強覈實編列預算
故宮109年度預算案「使用規費收入-場地設施使用費」編列9億3,972萬4千元，較108年度10億9,974萬元減少1億6,001萬6千元(減幅14.55%)；其中南北院區門票收入109年度編列9億3,930萬元，較108年度10億2,902萬4千元減少8,972萬4千元(減幅8.72%)。經查：
(一)106年度及107年度實際購票人數呈減少；且均遠低於預計數
106年度及107年度故宮北部院區預估購票人數分別為374萬4千人及375萬4千人，而實際購票人數分別為311萬1千人及261萬2千人 (詳附表1)，實際購票人數呈減少且均低於預算數，故宮表示主要係大陸觀光客人數減少所致。
另106年度及107年度南部院區預估購票人數分別為71萬2千人及73萬人，而實際購票人數分別為33萬1千人及33萬人(詳附表1)，實際購票人數亦呈減少且均低於預算數，故宮表示主要係因大陸觀光客人數減少、南部園區開幕熱潮已過且夏季園區遮陰效果不足及交通接駁不便等因素致減少。
附表1：106年度至109年度南北院區購票人數一覽表
單位：千人
院區	106年度		107年度		108年度		109年度
	預估 / 人數	實際 / 人數	預估 / 人數	實際 / 人數	預估 / 人數	1-8月 / 實際人數	預估 / 人數
北部院區	3,744	3,111	3,754	2,612	2,941	1,931	3,048
南部院區	712	331	730	330	114	76	271
合計	4,082	3,442	4,484	2,942	3,055	2,007	3,319

註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
 (二)106年度及107年度門票收入未達預期
故宮北院106年度門票收入決算數7.11億元低於預算數10.77億元，僅達66%；107年度門票收入決算數8.08億元低於預算數11.32億元，僅達71.38% (詳附表2)。故宮表示主要係因大陸觀光客人數減少，致門票收入較以前年度衰退。
另南部院區門票收入部分，106年度門票收入決算數0.53億元低於預算數1.78億元，僅達29.78%；107年度門票收入決算數0.28億元低於預算數1.1億元，僅達25.45%；108年8月底門票收入實際數0.11億元(占該年度預算數0.87億元之12.64%)(詳附表2)。故宮表示，係購票人數未達預期，且實施多項優惠措施[1]致影響門票收入。
[1] 南部院區實施多項優惠措施，包括1.南部院區非本國籍遊客參觀票價由250元及230元調降為單一化票價150元；2.提供旅遊業者參觀票價8折價；3.加入博物館聯盟8折價優惠行列；4.推出「南北聯券」，持該院北部院區各類參觀券者，可憑該券存根，於三個月內，免費參觀南部院區；5.嘉義縣市居民憑身分證下午3時起，免費入館等多項優惠措施，藉以提振參觀人數等。
附表2：106年度至109年度南北院區預估及實際門票收入一覽表
單位：新臺幣百萬元
院區	106年度		107年度		108年度		109年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	1-8月累計實現數	預算數
北部院區	1,077	711	1,132	808	1,011	607	887
南部院區	178	53	110	28	87	11	52
至善園	1	1	1	1	1	1	0
合計	1,256	765	1,243	837	1,099	619	939

※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
2.108年度累計實現數為108年8月底之累計實現數。
3.4捨5入致有尾差。
綜上，近年來故宮參觀人數未達預期，致影響門票收入，允宜加強行銷宣導，強化展覽內容及與周邊旅遊景點策略聯盟，並積極開拓其他國家觀光客源，藉以提振參觀人數及門票收入，並宜檢討覈實編列預算，俾符實際。

四、國外借展活動應慎選借展文物，並建立具體衡量指標，以呈現國外借展成效，並輔以行銷配套措施，俾建立我國文化商品國際知名度
故宮為與國際接軌，近年來推動與國外博物館舉辦相互借展活動，惟國外借展應慎選借展文物，並預為風險評估，擬妥展場危機處理應變措施，確保文物之安全。
依文化資產保存法第71條規定：「中華民國境內之國寶、重要古物，不得運出國外。但因戰爭、必要修復、國際文化交流舉辦展覽或其他特殊情況有必要運出國外，經中央主管機關報請行政院核准者，不在此限。依前項規定核准出國之國寶、重要古物，應辦理保險、妥慎移運、保管，並於規定期限內運回。」據此，故宮辦理國外借展應依前揭規定處理，除要求該國提供免司法扣押保證外，尚需視展場環境及平等互惠原則慎選借展文物，並預為風險評估，擬妥緊急應變處理措施，以確保展出文物之安全。
經查：
(一)國立故宮博物院近3年來籌劃之國外展覽活動
1.「書聖之後－顏真卿及其時代書法特展」於日本東京國立博物館展出，展期自108年1月16日至2月24日，共計展示故宮典藏的〈顏真卿祭姪文稿〉、〈懷素自敘帖〉、〈褚遂良黃絹本蘭亭 〉、〈懷素小草千字文〉等4件唐代名蹟，不僅成為展場中之最大亮點，展覽期間更吸引了眾多日本及海內外關注書法觀眾前往參觀。至108年2月24日展覽結束止，42天之展期共吸引了19萬8,920人次參觀。
2.「天地人—臺北國立故宮博物院珍寶展」於澳洲雪梨新南威爾斯藝術館展出，展期自108 年 2 月 2 日至 5 月 5 日，展出作品共 87 組 153 件，包括書畫、器物與圖書文獻類藏品，具體展現出華夏文化獨有之美學風格，參觀人次則共6萬2,324人。
3.109年2月預計於洛杉磯郡立藝術館展出書畫類2件組，目前籌劃中，尚未展出。
(二)國外借展活動應建立具體衡量指標，以呈現國外借展成效，並輔以行銷措施，俾建立我國文化商品國際知名度
故宮提出國外借展活動之預期效益包括文化交流、展現我國文化軟實力、吸引外國旅客來台觀光及提升故宮知名度；惟前揭效益並無具體衡量指標，日後成效難以追蹤查考。建議嗣後舉辦此類借展活動，應研擬明確衡量指標，如借展後外國遊客人數成長分析、展出相關文物複製品銷售量之增加等量化數據，以供國外借展成效之評估。此外，為提高台灣文化創意商品於國外市場之能見度，應善用網路商城行銷，並輔以相關行銷配套措施，俾拓展國外文物市場，以建立我國文化商品國際知名度。
綜上，故宮推動國外借展，除應檢視展場環境及互惠原則慎選借展文物外，尚需擬妥展場危機處理應變措施，確保文物安全性，並建立具體衡量指標，以呈現國外借展成效。此外，可輔以相關行銷策略，建立我國文化商品國際知名度，以提高文化交流之附帶效益。
五、博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫之部分計畫內容與績效指標關聯性允待強化，俾達計畫預期之效益
故宮109年度預算案「文物研究、展覽與推廣」科目項下編列「博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫」1,234萬1千元。茲就該計畫內容詳述如下：
(一)博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫係藉由資料之傳遞與分享，使民眾更多樣化地參與政府服務
1.計畫目標
106年度國家發展委員會提出「第五階段電子化政府計畫-數位政府」，加強以資料為主體之資訊傳遞服務，期透過雲端、資料、行動、社群等多樣工具，進行資料之傳遞與分享，使民眾能更多樣化地參與政府服務與資訊傳輸。
故宮於第五階段電子化政府計畫中，推動教育資料與既有教育系統連結，以故宮教育頻道為核心與學校、教學系統及教育主管單位合作，形成資料鏈、建立資源共享之「館校合作教育資料生態圈」。
2.計畫經費：經核定計畫總經費合計為2,710萬1千元，執行期間為107至109年度，分年預算數則為753萬8千元、722萬2千元及1,234萬1千元。
3.計畫內容：
(1)建立「館校合作資料鏈」：將故宮資料與教學系統連結、辦理工作坊教學與推廣活動、推動博物館資料之課程應用及課程協作資源保留再利用。
(2)共構「教育資料生態圈」：包括教育資料型態增益、教育資料協作、教育資料交換及教育資料介接。
(3)推動「館校合作資料鏈」之擴散：建立使用者回饋機制、進行各方推廣與合作(含跨部會合作、跨博物館合作、大學專案合作及小校聯盟跨校共學)、發展多樣化創新服務(含開發遊戲學習、虛擬實境教學應用及全景節目等)。
(二)故宮相關業務範圍包括歷代古文物、藝術品及相關亞洲藝術文化等之徵集、研究與闡揚及教育推廣，以擴大社教功能
國立故宮博物院組織法第1條規定，為整理、保管展出原國立北平故宮博物院及國立中央博物院籌備處所藏之歷代古文物及藝術品，並加強對中國古代文物藝術品之徵集、研究、闡揚，以擴大社教功能，特設立國立故宮博物院。第2條第4款規定，故宮掌理古文物與藝術品之展覽設計、觀眾服務、學術交流、教育推廣、數位學習及國際合作。復以，故宮南院定位為「亞洲藝術文化博物館」，以「放眼亞洲、提升視野」為職志，通過文物徵集、研究、展覽與國際借展及教育推廣等多元方式，期呈現「亞洲」之文化概念與藝術成就[2]。爰此，故宮相關業務範圍包括歷代古文物、藝術品及相關亞洲藝術文化等之徵集、研究與闡揚及教育推廣，以擴大社教功能。
[2] http://south.npm.gov.tw/zh-TW/BIntroSMB
(三)部分子計畫內容與績效指標之關聯性有待強化
由博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫之績效指標及衡量指標值(詳附表1)觀之，其中推動「館校合作資料鏈」之擴散項下分為各方推廣與合作及發展多樣化創新服務，各方推廣與合作項下大學專案合作係以館校合作校數為績效指標，惟跨博物館合作未以博物館合作數為績效指標而以社群媒體推廣之觸及人次為績效指標，計畫內容與績效指標之關聯性有待強化；另發展多樣化創新服務項下開發遊戲學習、虛擬實境教學應用及全景節目則以教學用數位內容之件數為績效指標，原列107年度至109年度每年合計2件，惟屬偏低，致恐難用以衡量多樣化創新服務之成效；爰已修正提升，由每年2件提升至20件，即每年以完成20件不同型態之內容套件為目標，以反應創新多樣性，並提升效益。
附表1：博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫之績效指標及設定指標值
計畫內容			績效指標	設定指標值
				107 / 年度	108 / 年度	109 / 年度
建立「館校合作資料鏈」	故宮資料與教學系統連結		教育系統連結	2個	2個	2個
			教育類Open Data之dataset	50筆	100筆	100筆
	辦理工作坊教學與推廣活動		辦理工作坊教學與推廣活動	2場	2場	2場
	推動博物館資料之課程應用
	課程協作資源保留再利用		資料型態增益	50筆	100筆	100筆
共構「教育資料生態圈」	教育資料型態增益
	教育資料交換		Open API介接	2件	3件	3件
	教育資料介接
	教育資料協作		教育資料協作與交換	10筆	20筆	30筆
推動「館校合作資料鏈」之擴散	使用者回饋機制
	各方推廣與合作	跨部會合作	學習人次	1,000人次	1,500人次	2,000人次
		跨博物館合作
		大學專案合作	館校合作	2校	4校	5校
		小校聯盟跨校共學	教學系統使用故宮資料之人次成長率	10%	15%	20%
	發展多樣化創新服務	開發遊戲學習	教學用數位內容	20件	20件	20件
		虛擬實境教學應用
		全景節目

※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
綜上，故宮之業務範圍包括歷代古文物、藝術品及相關亞洲藝術文化等之徵集、研究與闡揚及教育推廣，以擴大社教功能；博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫係藉由資料之傳遞與分享，使民眾更多樣化地參與政府服務，惟該計畫之部分子計畫內容與績效指標之關聯性有待強化，須加強督導，俾達計畫預期之效益。

六、為辦理博物館人才培育合作計畫，允宜儘速依據相關規定擬定補助作業規範
109年度預算案「南院文物研究、展覽與推廣」科目項下編列「南院教育推廣與數位服務」經費3,457萬9千元，其中「獎補助費」500萬元係辦理相關「博物館人才培育計畫」，茲就該計畫內容說明如下：
(一)博物館人才培育合作計畫係結合大專院校，培育博物館人才
詢據故宮說明博物館人才培育合作計畫內容如下：
1.計畫目標：結合大專院校，針對博物館專業需求，共同推動博物館事業之人才培育，並提供產學合作管道，透過擴大文化參與及產業合作連結，提升學生博物館專業知能，或以學校資源支援博物館，增益博物館文創開發、在地藝術歷史文化整理及推廣能量，以加強博物館營運之專業效能。
2.補助辦法：補助辦法已於108年5月公告，預計108年底前依照執行成果進行滾動式修正並於12月中旬前完成，屆時公告請大專院校提案，並由該院組成委員會審查核定。
3.預期成果：(1)建立令學生熟悉故宮文物之相關背景知識系統，以協助學生有效了解在地文化價值，廣博視角與美感，感受藝文活力。(2)透過博物館行銷人才培育合作，連結嘉義在地人文，強化南院及附近社區之文化意象與觀光價值。(3) 透過產學合作，培訓博物館人才，並以實習應用所學，期以南院文物意象，為地方活力加值。
4.績效指標：(1)共同合作辦理博物館人才培育計畫。(2)南院辦理藝術文化與博物館專業知識講座36小時，強化學生對典藏文物、展覽藝品更多知識背景。(3)各校於故宮南院處推出成果呈現6場次教推或藝術體驗活動或下午茶活動等。(4)各校每學期選派2名以上學生進入博物館實習，開拓學生職場視野，以深耕美感教育與培育博物館相關人才。
(二)博物館人才培育合作計畫預計辦理期間為1年
故宮表示，該計畫為達到人才培育之目標，每個補助計畫期程為1年，主辦機關應滾動式檢討補助要點及作業辦法，108年每校補助金額不超過80萬元，以委員全數通過的學校補助80%、次高通過學校補助50%，並納入109年補助作業要點規定執行；而108年度共補助7校，合計支應449萬9,990元。
(三)允宜依規定訂定博物館人才培育合作計畫之作業規範
中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項第3點規定：「各機關對民間團體及個人之補(捐)助，應按補(捐)助事項性質，訂定明確、合理及公開之作業規範，報請主管機關核定，…。」爰此，故宮允宜依據前揭規定，訂定作業規範。
綜上，故宮南院之博物館人才培育合作計畫，係結合公、私立大專院校，並以補助方式辦理培育博物館人才，惟補助作業規範尚未訂定，允宜儘速依據相關規定擬定補助作業規範，以利執行，俾增效益。

七、故宮109年度預計參觀人數較105至106年度呈減少，惟非典型用人卻呈增加，允宜依相關規定撙節並從嚴審核進用及運用，俾節約支出
故宮109年度預算案「業務費」編列6億8,021萬5千元，其中預計進用「臨時人員」31人、1,820萬3千元；另勞務承攬356人、1億8,947萬9千元，進用非典型人力合計387人、2億768萬2千元(占業務費30.53%)。經查：
 (一)105至107年度參觀人次鉅減，惟非典型用人卻鉅增，難謂符合節約原則，允宜檢討改善
109年度中央及地方政府預算籌編原則第4點第8項規定：「各機關為應短期或特定業務需要，需以業務費進用臨時人員或運用派遣勞工，應依『行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點』及『行政院運用勞動派遣應行注意事項』規定，從嚴核實進用或運用。並依『行政院暨所屬機關(構)檢討運用勞動派遣實施計畫』確實檢討辦理。」。而依前揭要點及注意事項，均有符合工作範圍限制及妥予管控等規定。
故宮105至107年度間每年實際進用非典型人員為342人、365人及393人，惟於實際參觀人數為466萬5千人、443萬6千人(減幅4.91%)及386萬1千人 (減幅12.96%)，呈大幅減少下(詳附表1)，前揭非典型人力卻呈增加，顯未能符合撙節原則，允宜依前揭原則從嚴核實檢討進用及運用，以節約支出。
附表2：105年度至109年度北部院區臨時人員及參觀人次一覽表
單位：人；千人
北部院區	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
臨時人員(人)	101	100	105	40	23
參觀人數(千人)	4,665	4,436	3,861	4,000	4,120

※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
2.105年度至107年度為實際進用臨時人員人數及實際參觀人數，108年度及109年度為預估進用臨時人員人數及預估參觀人數。
(二)109年度非典型人力進用較105及106年度人數大幅增加，惟於參觀人數減少下，難謂依撙節原則編列
故宮109年度預計進用臨時人力31人、支應經費1,820萬3千元，較108年度預算數49人、2,581萬4千元，減少18人、761萬1千元；另進用勞務承攬356人、支應經費1億8,947萬9千元，較108年度355人、1億9,260萬4千元，增加1人、減少312萬5元；109年度合計共進用非典型人力387人、支應經費2億768萬2千元，較108年度404人、2億1,841萬8千元，減少17人、1,073萬6千元，惟前揭109年度進用人數及金額仍較105至106年度增加 (詳附表2) ，在預計參觀人次412萬人，較105及106年度減少54萬5千人及31萬6千人下，允宜依樽節原則檢討進用。
附表2：故宮104年度至109年度臨時人員預算編列統計表
單位：新台幣千元
		臨時人力		派遣人力		承攬人力		非典型人力合計
年 度		人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
104年度決算數		108	48,993	4	2,122	37	18,992	149	70,107
105年度決算數		115	60,288	0	0	227	106,871	342	167,159
106年度決算數		119	64,373	0	0	246	128,365	365	192,738
107年度決算數		129	61,697	0	0	264	126,759	393	188,456
	北部院區	105	52,315	0	0	87	38,053	192	90,368
	南部院區	24	9,382	0	0	177	88,706	201	98,088

108年度預算數			49	25,814	0	0	355	192,604	404	218,418
	北部院區		42	21,987	0	0	130	72,428	172	94,415
	南部院區		7	3,827	0	0	225	120,176	232	124,003
109年度預算數			31	18,203	0	0	356	189,479	387	207,682
		北部院區	23	13,626	0	0	139	82,180	162	95,806
		南部院區	8	4,577	0	0	217	107,299	225	111,876

※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
綜上,故宮自105 年度起大量進用非典型人力，主要辦理展場文物安全及秩序維護勤務，105至107年度參觀故宮人次銳減，惟非典型用人卻增加，難謂符合節約原則；109年度預計參觀故宮人次較105至106年度呈減少，惟非典型用人卻呈增加，允宜依相關規定撙節並從嚴審核進用及運用,俾節約支出。

八、故宮員工消費合作社已結束經營，尚未依法繳回歷年分配之委辦業務盈餘，故宮允宜賡續辦理追繳，以維國庫權益
故宮以「基於院區安全管理、概括承受原有福利會員工就業需要、尚無其他合適替代單位」為由，自90年7月起將文物複製品銷售及餐飲服務委託故宮員工消費合作社(以下簡稱消合社)辦理，消合社並將委託代辦業務所得盈餘分配予社員。嗣內政部於98年6月17日函釋，合作社委託代辦業務之服務對象非屬合作社之社員者，委託代辦業務所得之盈餘，不得分配予社員。
監察院並於102年糾正故宮略以，機關員工合作社委託代辦業務之盈餘非由社員所創造，引發社會輿論對委託機關人員自肥之負面批評，難為社會大眾所接受，且依合作社法中央主管機關內政部之說明[3]，故宮消合社90年度至97年度將接受機關委託代辦業務之盈餘共計1.79億元分配予社員，顯係誤解合作社法盈餘分配規定，核有失當。
[3] 合作社法之中央主管機關內政部於監察院約詢該案時說明略以，「許多機關似誤解合作社法盈餘分配規定，以國立故宮博物院員工消費合作社為例，說明社員及非社員交易未予區分，應如何依合作社法盈餘分配之規定乙節：查合作社法第24條第1項：合作社盈餘，除依第23條第1項規定提出外，其餘額之分配，以社員交易額之多寡為標準。合作社法立法本旨係為將盈餘歸還創造盈餘之社員。準此，上開盈餘係指合作社法第3條之1第2項合作社與社員交易之盈餘，非為委託代辦業務之盈餘。是委託代辦業務之盈餘，因非由社員所創造，無由依合作社法第24條第1項『以社員交易額之多寡為標準』分配予社員。」。
本院多次作成決議要求故宮依法收回不法盈餘，故宮員工消費合作社於104年8月4日結束經營後，惟迄今尚未依法繳回97年度以前已分配社員之盈餘。目前辦理情形說明如下：
(一)故宮消合社尚未提出盈餘繳回之具體處理方式
故宮消合社於104年8月4日結束經營後，台北市政府多次要求消合社清算人提報檢查合作社之情形、執行清算事務之現況、資產負債表及財產目錄等財務報表、及依內政部函釋辦理委託代辦盈餘分配金追償款提列等事宜。
故宮消合社105年4月29日召開臨時社員大會，追認消合社104年1月1日至8月4日之社員服務業務及委託經營業務收支決算情形，並討論公益金及公積金捐贈事項，於105年5月24日將會議紀錄暨104年度收支財務報表函送台北市政府。
惟該次社員大會並未討論90年度至97年度分配予社員之委託代辦業務所得盈餘之議題，故宮105年6月3日函復消合社，請該社應提出具體方案。
復查故宮消合社於105年5月4日及105年8月3日函復台北市政府關於盈餘分配案，表示消合社未解散前，於103年4月23日經社員大會充分討論後舉行表決，並決議不予追繳，且該會議紀錄業經台北市政府社會局核備，爰消合社清算人係依前開會議結果執行。且若該社清算人違反上開社員大會不予追繳之決議，自行向90年至97年有領取盈餘分配金之社員追繳，預估前置作業及訴訟上需花費數千萬元，惟目前所能支配現金僅數十萬元，無力負擔上開訴訟費用，清算人亦無其他經費來源發動追繳，故依經濟上之考量，實際上似不可行。又該社已進行清算程序，並無任何盈餘得以補實。
(二)故宮消合社表示並無盈餘領取者名單，亦無債權人主張相關債權，允宜積極依各該年度所得扣繳憑單辦理追繳
故宮屢次請故宮消合社清算人提供已領取盈餘之社員名單、通訊地址及領取金額等相關資料，故宮消合社於105年4月27日函復故宮有關委辦業務文件檔案及清冊移交案時，表示經詢問前員工得知消合社並無90至97年間領取盈餘分配金之各該年度社員姓名(含入退社異動)及領取金額資料清冊之電子檔案。除應考慮個資相關法規限制外，該社於104年8月4日結束營業後，已無工作人力進行相關文書資料整理，故歉難提供前揭資料。若故宮需要前揭資料，請提供文書作業及主計人員自行著手整理，消合社清算人願意於能力範圍內義務從旁協助。
復故宮消合社105年8月3日答復台北市政府盈餘分配案及清算進度時表示，除無經費負擔盈餘追繳案外，清算人已依合作社法第63、64條規定，於105年6月4日以登報方式催告債權人限期報明債權，目前並無債權人向清算人報名債權。
是以，故宮消合社已近完成清算作業，迄今仍未提出具體處理方案，亦未提供資料，主管機關允宜積極督促其依各該年度所得扣繳憑單辦理追繳。
(三)為維護國庫權益，故宮允宜積極研商具體可行方式追繳盈餘
1.故宮認為台北市政府為故宮消合社之主管機關
故宮於105年6月24函復台北市政府有關盈餘分配處理案時，故宮表示將徵詢法律專業意見處理，惟為求適法適情解決，請台北市政府本諸主管機關之權責，並依內政部及行政院歷次相關函囑，輔導及監督故宮消合社提出具體可行處理方案，故宮當從旁協助，以求圓滿適法解決。
又故宮表示已針對本案委託法律事務所研提法律意見如下：「故宮消合社之主管機關為台北市政府，故宮依法對消合社並無監督管理之權限；又因故宮並非消合社之主管機關，故無公法上之追訴權責，亦無私法上之請求權。」
2.台北市政府認為故宮秉承故宮消合社之目的事業主管機關權責，應善盡督導責任
台北市政府105年6月14日、105年7月4日函復故宮，請故宮秉承故宮消合社之目的事業主管機關權責，依104年6月15日台北市政府邀集內政部、故宮及故宮消合社召開研商之會議結論辦理，善盡督導權責。爰目前故宮及台北市政府均認為自身僅為協助角色，對方為該案之權責單位並應負督導之責。惟故宮消合社社員即為故宮之員工，故宮之各處室主管亦為該期間領取盈餘分配者，卻因無該期間領取盈餘分配之社員姓名及電子檔之故，處理多年，懸而未決，惟各該年度尚有領取盈餘之所得扣繳憑單，可據以作為追繳依據。故宮允宜研議先將該院主管級以上人員列為優先繳回對象，作為表率，再全面追繳，俾維護國庫權益。
綜上，故宮員工消費合作社97年以前將接受故宮委託代辦業務之盈餘分配予社員，悖離合作社法規定，經監察院糾正其誤用法令在案，且依內政部及台北市政府社會局104年6月15日會議結論意見，認應收回盈餘，可採幾年分攤繳還，本院亦多次作成決議要求故宮消合社依法收回已分配盈餘。故宮消合社於104年8月4日結束經營後，迄今尚未繳回已分配盈餘，亦未提出具體處理方案，故宮宜秉承目的事業主管機關之權責，持續積極督導辦理追繳，並研議將該院主管級以上人員列為優先繳回對象，作為表率，再全面追繳，俾維護國庫權益。

九、宿舍半數由退休人員無償借住使用，使用效能有待檢討改善，允宜妥為清查處理，並逐步解決宿舍既存違建問題
故宮109年度預算書之現有辦公房舍明細表內列有機關宿舍，包括首長宿舍自有1戶(164.44面積平方公尺)、單房間職務宿舍6戶(面積687.82平方公尺)、多房間職務宿舍58戶(面積3,396.76平方公尺)，合共65戶(面積4,249.02平方公尺)。
經故宮說明多房間職務宿舍13戶為未住戶中有12戶已移作辦公空間或倉庫使用，另55戶宿舍目前使用中；其中25戶眷屬宿舍，係供退休人員無償借住使用，未收取租金及宿舍管理費，其餘30戶現職人員使用之宿舍，皆依規定繳納宿舍管理費及扣繳房租津貼（故宮於109年度預算案編列宿舍管理費及扣繳房租津貼收入72萬元），宿舍使用概況表詳附表1。
附表1： 故宮宿舍使用概況表
        單位：戶
宿舍類別	107年底		截至108年8月底
職務宿舍	已住戶數	未住戶數	已住戶數	未住戶數
首長宿舍	3	0	1	0
多房間職務宿舍	21	12	20	13
單房間職務宿舍	6	0	6	0
眷屬宿舍	25	0	24	1
合計	55	12	51	14

 ※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
經查：
(一)行政院74年函示「事務管理規則」72年4月29日修正前配住眷屬宿舍之人員准予續住至處理為止
宿舍管理手冊第10條第1項規定：「宿舍借用人調職、離職、停職、留職停薪或退休時，除法律或本手冊另有規定外，應在3個月內遷出；…。」是以，國有宿舍依規定僅得借用予各機關現職人員，如辦理退休則應遷出。
查行政院46年原訂頒事務管理規則時，將宿舍種類分為眷屬宿舍、單身宿舍及寄宿舍等3種，72年4月29日該規則修正分為首長宿舍、單身宿舍及職務宿舍等，已無眷屬宿舍；惟為兼顧原借住人權益，行政院74年5月18日函示[4]配住於72年4月29日事務管理規則修正前之「眷屬宿舍」人員，均准予續住至宿舍處理為止[5]。
[4] 該函示事項二、三規定：「於事務管理規則修正前退休，而現仍續住修正前規則所定眷屬宿舍之退休人員，准予續住至宿舍處理時為止。」及「於事務管理規則修正前配住，而於修正後退休之人員，其所配住宿舍係修正前規則所定之眷屬宿舍者，亦准予續住至宿舍處理時為止。」
[5] 行政院人事行政總處84年4月8日函示，所稱「處理」指眷舍除依中央各機關學校國有眷舍房地處理辦法規定辦理就地改建、騰空標售、現狀標售、已建讓售外，如機關擬依規定或需要而拆除或改變用途等，均屬於處理之範圍。
(二)半數宿舍長期由退休人員無償借住使用，除與政府提供宿舍之意旨不符外，亦影響現職人員使用該等宿舍之權益
故宮65戶宿舍扣除12戶移作辦公使用及28戶由現職人員使用後，其餘25戶為眷屬宿舍，均由退休人員長期借住使用，該25戶眷屬宿舍中，有21戶於56年入住、3戶於61年入住、1戶於70年入住，入住時間達37年至51年之久，對退休人員使用宿舍並未收取任何宿舍使用費或租金，使用期限亦未能有合理限制規範，形同長期供其無償借住，除與政府提供宿舍之意旨不符外，亦影響現職人員使用該等宿舍之權益。
依「中央各機關學校國有眷舍房地處理要點」規定，眷屬宿舍原借住人及其遺眷死亡後，除未婚之未成年子女可續住至成年外，原借住之宿舍應依規定辦理收回，爰故宮應依「宿舍居住事實查考及認定作業原則」確實辦理，每年至少2次宿舍使用訪查是否具有實際居住之事實及居住人是否符合居住資格，或調閱用水、用電紀錄，研判有無經常居住使用，以及有無非法占用之情形，如有不符借用條件者，立即辦理收回處理。
(三)故宮宿舍區部分建物屬違建
故宮宿舍區於54年完成，早年員工自行擴增建，形成84年北市違章查報作業公布前暫列緩拆之「既存違建」，復於101年時遭檢舉有新增違建。本院審議故宮105年度預算案時作成決議第78項[6]，要求就宿舍區違建等問題，舉行公開會議討論分期解決方案。依該院105年4月1日函送本院之書面報告[7]，對既存違建之具體處理，將向台北市政府申請「合法房屋證明」；102年度起，針對收回宿舍之違章建築主動拆除，截至108年8月止共拆除12戶收回宿舍之違建。
[6] 本院審議故宮105年度預算案時作成決議第78項略以：「國立故宮博物院宿舍區建築多年來縱經立法院多次指摘，仍未依建築法第96條及所在地臺北市建築管理自治條例規定申請核發使用執照，而成為「法律上違建」。究其原因，是否為掩蓋宿舍區所有建物皆違法擴建(成為所謂「事實上違建」)?而國立故宮博物院院方不積極處理，是否有圖利之嫌?社會皆有公論。矧國立故宮博物院就各界質疑，多年來皆稱宿舍區違建為「1995年以前的舊違建」，惟所謂舊違建依台北市違章建築處理要點第3點及第24點，違法部分並未治癒、法律效果僅屬緩拆，並以未「危害公共安全、山坡地水土保持、妨礙公共交通、公共衛生、市容觀瞻或都市更新」為前提，國立故宮博物院歷年回應顯無法律依據。…爰要求國立故宮博物院邀集有關領域學者專家、地方政府及居民代表，就院區建築全面會勘，並舉行公開會議討論分期解決方案；國立故宮博物院並應於3個月內，就討論結果向立法院教育及文化委員會提出專案報告。」
[7] 故宮105年4月1日台博秘字第1050003775號函送本院宿舍區違建區問題專案報告。
故宮105年3月2日邀請學者專家、地方政府及居民代表舉行會議討論解決方案，會議結論為該院經管公有宿舍違建結構並無立即危險，惟宿舍已屬老舊，應注意用電安全；並通過處理方案，先以取得合法房屋證明為短期目標，中長期則於各職務宿舍或眷屬宿舍交還故宮時辦理違建拆除，及申請使用執照，配合建管單位，將程序合法化。
綜上，退休人員續住原服務機關「眷屬宿舍」，乃「事務管理規則」規定外之一時權宜措施，故宮有半數宿舍係由退休人員借住使用，未收取任何租金及宿舍管理費，使用期限亦未能有合理限制規範，已形同長期(逾30年)無償借住，雖係當時時空背景之考量，惟恐影響現職人員申請使用宿舍之權益及國有財產使用效能，允宜經常或不定期派員查考前揭宿舍是否具有實際居住之事實及居住人是否符合居住資格，妥為清查處理，以提升國家財產合理運用，並逐步解決故宮宿舍違建問題。

十、故宮授權權利金收入逐年下降，允宜積極開發各類文物授權運用，以拓展文物加值應用效益
故宮109年度預算案「財產孳息-權利金收入」編列1億96萬2千元，較108年度1億1,043萬5千元減少947萬3千元（減幅8.58%），主要係故宮晶華BOT委外經營權利金收入增加48萬5千元、使用出版品權利金收入增加100萬元、品牌授權權利金收入減少193萬1千元、文物圖像授權權利金收入減少300萬元、語音導覽權利金收入減少605萬元及特展回饋金及其他權利金收入增家2萬3千元等影響所致(詳附表1)。經查：
附表1：故宮106年度至108年度權利金收入預(決)算明細表
        單位：新台幣千元
項目內容	106年度決算數	107年度預算數	107年度決算數	108年度預算數	109年度預算案數	109與108年度比較增減數
故宮晶華BOT委外經營權利金收入	18,466	19,855	18,863	19,169	19,654	485
樺璽BOT委外權利金收入	499	520	509	0	0	0
使用出版品權利金	10,446	30,000	24,164	23,000	24,000	1,000
品牌授權權利金	27,050	37,650	29,426	34,169	32,238	-1,931
文物圖像授權權利金	7,170	13,350	10,088	13,000	10,000	-3,000
語音導覽服務權利金	27,326	19,000	20,286	19,000	12,950	-6,050
特展回饋金及其他	3,904	2,097	3,828	2,097	2,120	23
合計	94,861	122,472	107,164	110,435	100,962	-9,473

 ※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
謹說明如下：
(一)品牌授權權利金因近年旅遊人數減少，且消費者消費趨向中低價位等致減少
故宮說明近來由於參觀人數減少且消費者消費趨向中低價位，致授權商品銷售狀況下降，廠商調降申請授權數量，銷售回饋金逐年減少，爰109年度參考以前年度執行情形編列3,223萬8千元，較108年度預算數3,416萬9千元，減少193萬1千元。
(二)文物圖像授權權利金因開放故宮Open Data平台致收入減少
文物圖像授權權利金原係依文化創意產業發展發第21條規定，將故宮典藏文物之圖像提供外界使用並收取權利金。因配合政府Open Data政策及故宮圖像公共化政策，自106年起全面開放故宮圖像於故宮Open Data平台，每季定期上傳圖檔供各界自由取用，自實施以來，圖像授權申請案件已大為減量，因此權利金收入亦隨之減少。爰109年度參考以前年度執行情形編列1,000萬元，較108年度預算數1,300萬元，減少編列300萬元。
(三)語音導覽權利金因遊客結構改變及提升服務品質致權利金收入減少
故宮語音導覽係委託民間公司經營，依採購法辦理公開招標，故權利金回饋比例係由市場競爭決定；其減少原因主要係為提升服務品質，新合約規定內容製作量增加3倍，惟語音導覽價格卻未調漲，因相對成本增加而降低權利金回饋比例；另因故宮遊客結構自由行增加，過去團客較多情況，漸漸轉為散客較多，且新合約規定在特定尖峰時段增加人手，相對降低權利金回饋比例，致語音導覽權利金收入減少。
又故宮現階段最重要之計畫是辦理「新故宮計畫」，包括「故宮北部院區整(擴)建計畫」、「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」以及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」等3項，推動故宮公共化，讓全民共享故宮資源；故宮亦將修正「藏品圖像授權及出版授權利用辦法」，免費提供原圖像授權供學術研究及教育推廣使用，未來應確保使用人無營利目的，以避免此項資源遭不當利用而使故宮本身權益受損。
綜上，故宮近來因參觀人數減少及紙本書籍市場萎縮，致各項權利金收入呈下降趨勢，允宜研謀因應，增加授權管道，提升國內外民眾及文創業者利用故宮文化創意資產之機會與意願，吸引更多族群認識故宮，並利用故宮文創資產創造生活產品之興趣，積極拓展文物加值應用效益，以創造國家文創產值，增裕庫收。
（分機：8659 呂志銘）