監察院107年度單位決算評估報告
二、辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫進度未符預期，至107年底累計預算執行率僅6成多，允宜加強進行並落實個案節點管制，避免每年均發生鉅額保留情事
監察院107年度於「營建工程」計畫科目下編列「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程」經費2,001萬4千元，惟計畫執行情形未臻理想。茲說明如下：
(一)「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫」各年度工程預算執行情形
為促進古蹟永續使用，監察院於102年向行政院提出「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫」，經行政院審查後，於104年5月22日號函復同意辦理。核定總經費7,100萬元並納入古蹟外牆冷氣系統更新費用300萬元併案招標，合計可用預算數7,400萬元，自105年度至108年度循預算程序逐年編列辦理。惟查本計畫各年度之預算執行率欠佳(詳附表1)，分述如下：
1.105年度：編列預算2,300萬元(含空調設備改善300萬元)，全數未執行，於年底辦理保留。
2.106年度：編列預算2,000萬元，連同105年度保留數2,300萬元，可用預算數4,300萬元；因工程進度延宕僅執行約1成經費，實支數437萬9千元，於年底再度辦理保留3,862萬1 千元（占該年度可用預算數4,300萬元之89.82%）。
3.107年度：編列預算2,001萬4千元，加計核准動支第二預備金783萬9千元、第一預備金92萬2千元、經費勻支103萬1千元及前2年度保留款3,862萬1千元，合計可支用預算數6,842萬7千元；至年底累計實支數4,585萬8千元，累計預算執行率62.99%，並辦理經費保留2,694萬9千元。
(二)各年度工程執行情形及進度落後原因
洽詢該院說明各年度「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫」工程執行情形及落後原因，略述如下：
1.105年度為計畫第1年，年初提出修復設計規劃案經多次修正後於2月經文化部審定，自3月起辦理公開招標，第1次流標，第2次招標於10月中旬決標並進行後續工程事宜。惟因古蹟修復之先期工程整備作業期長，至年底依審查結果皆未達付款標準，致所編列預算2,300萬元全數辦理保留。
2.106年度賡續進行工程施作，於4月間先擇定北翼（忠孝東路側）、西翼（中山南路側）2處地點進行試作，陸續發現諸多潛藏問題並陸續解決，整體工程於9月2日始正式開工並依施作進度辦理估驗；截至年底實支數437萬9千元，並辦理經費保留3,862萬1 千元。
3.107年度計畫執行第3年，工程進行包括古蹟區西翼（中山南路側）及北翼（忠孝東路側）屋頂銅瓦(含屋面板檢修及木屋架更新)等，當年度實支數4,147萬9千元，至107年底累計實支數4,585萬8千元，累計預算執行率62.99%。
綜上，監察院自105年起開始辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程，惟至107年底累計預算執行率僅逾6成，各年度預算保留金額頗鉅，亟待強化計畫規劃與管控，落實個案節點管制，以避免造成鉅額保留情事。
附表1：監察院105~107年度「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫」之預算執行概況 　　 單位：新臺幣千元
年度	可用預算數				本期執行數	占可用預算數比率(%)	累計執行數	累計預算執行率(%)
	以前年度保留數	本年度預算數	預算調整數	合計
105	0	20,000	3,000	23,000	0	0%	0	0%
106	23,000	20,000	0	43,000	4,379	10.18%	4,379	10.18%
107	38,621	20,014	9,792	68,427	41,479	60.62%	45,858	62.99%

    ※註：1.資料來源，監察院。
        2.執行數含實現數及應付數;預算調整數含動支第一、第二預備金數及經費勻支數;
        107年度保留數2,694萬9千元。