行政院環境保護署及所屬109年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院環境保護署及所屬109年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境訓練所(以下稱環訓所)109年度預算案合計編列歲入1億3,013萬9千元，較108年度預算數增加1,914萬9千元（增幅17.25%）；歲出61億8,526萬8千元，較108年度預算數增加11億6,305萬8千元（增幅23.16%）。謹就環保署及所屬109年度預算評估如下：
一四、「建置毒化災訓練設施及資材調度中心計畫」預算執行進度偏低，允宜加強跨部會聯繫及提高預算執行量能，俾如期如質完工
毒化局於109年度「毒性化學物質危害防制-03事故處理技術開發與訓練」分支計畫，編列「建置毒化災訓練設施及資材調度中心計畫(107-109年)」之「設備及投資費」預算6,093萬9千元[1]，用以辦理興建毒化災專業訓練場，以及毒化災應變軟硬體設施。
[1] 參109年度毒化局單位預算案書，第50-51頁說明5.。
經查「建置毒化災訓練設施及資材調度中心計畫(107-109年)」於108年度編列預算6,966萬9千元，用以辦理中區毒化災專業訓練場興建設計及毒化災應變軟體設施，惟截至108年8月止，該計畫經費僅執行73萬8千元(詳附表1)，經毒化局說明略以：「中區毒化災訓練設施及資材調度中心，與內政部消防署合作，共同委託內政部營建署專業代辦採購，經4 次流標後營建署已檢討招標文件內容，於108 年6 月19日再次上網公告，並在108年8月20日開標，因無廠商投標，故宣布流標，內政部營建署已於108年8月26日召開流標檢討研商會議，決議改採傳統標方式，先委託設計監造再辦理工程發包，委託設計監造案預計於9月中上網公告。」是以，本計畫涉及毒化局與內政部消防署、營建署之跨部會協調分工事宜，爰該局109年度再編列6,093萬9千元預算，其預算執行量能允待加強。
附表1：「建置毒化災訓練設施及資材調度中心計畫(107-109年)」預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
年度	工作計畫/分支計畫	用途別科目	預算數	實現數
107	先期規劃未編列預算	無	0	0
108	毒性化學物質危害防制/毒性化學物質事故技術開發與訓練	業務費	0	0
		設備及投資	69,669	738
109	毒性化學物質危害防制/事故處理技術開發與訓練	業務費	8,730	-
		設備及投資	60,939	-
合計			139,338	-

※註：1.資料來源，毒化局。108年度實現數為截至8月底數據。
綜上，「建置毒化災訓練設施及資材調度中心計畫(107-109年)」之預算執行進度偏低，而109年度再編列6,093萬9千元預算，用以興建毒化災專業訓練場及毒化災應變軟硬體設施，其預算執行量能待加強，允宜強化跨部會橫向聯繫，以確實掌握進度，如期如質完工，俾提供毒災防救專業人員培訓專業場地。