外交部主管109年度單位預算評估報告目錄 頁次
外交部主管109年度單位預算評估報告
外交部主管109年度預算案編列歲入35億3,978萬9千元，較108年度預算數增加1億703萬7千元（增幅3.12%）；歲出282億1,450萬6千元，較108年度預算數增加22億7,729萬元（增幅8.78%）。謹就外交部主管109年度預算案評估如下：
壹、外交部
一、新南向政策五大旗艦計畫間執行力具相當落差，外交部之協處機制允待精進，俾使其協辦角色發揮加乘效果
外交部109年度單位預算案各業務計畫編列新南向政策相關經費共3億6,183萬6千元，較108年度之3億2,429萬4千元增加3,754萬2千元（增幅11.58%）。外交部為配合行政院新南向政策，於5大旗艦計畫及3大潛力領域中擔任多項協辦機關之角色，持續協助各主政機關辦理各項計畫，惟各面向預算之執行結果未取得衡平。說明如下：
(一)新南向政策五大旗艦計畫中，以「新南向論壇與青年交流平台」旗艦計畫執行力最佳
據行政院新南向政策旗艦與潛力領域計畫報告內容，該政策係聚焦於區域農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才、新南向論壇與青年交流平台、產業創新合作等「五大旗艦計畫」及跨境電商、觀光與公共工程等「三大潛力領域」，外交部為配合政府之新南向政策，自106年度起扮演協辦角色，持續協助經濟部、教育部、衛福部及農委會等主政機關推動新南向政策工作計畫。
據外交部提供資料，截至108年8月底止各項新南向政策計畫及領域之辦理情形包括：在區域農業發展方面，持續協助農委會，透過贊助、出席及主/協辦會議、在臺舉辦專業訓練班、邀訪外賓等方式，深化與新南向國家連結；在醫衛合作與產業鏈發展方面，配合衛福部「一國一中心」計畫等；在產業人才方面，協助教育部研議與新南向國家洽簽教育合作協定之可行方案等；在產業創新合作方面，持續協同相關部會推動相關計畫，包括107年9月簽署「臺澳優質企業相互承認協議」及12月簽署「臺印度優質企業相互承認協定」，在新南向論壇與青年交流平台方面，總統於106年10月出席首屆玉山論壇宣布成立臺灣亞洲交流基金會作為該論壇常設辦理機構，嗣已由外交部推動於107年5月向法院完成登記正式成立運作，並於同年8月8日舉行開幕儀式。繼107年度舉辦第2屆玉山論壇後，將賡續於108年10月辦理第3屆；在觀光方面，則設置「新南向政策資訊平台」、發行光華雜誌東南亞語版（印尼文、泰文、越南文）雙月刊等。
外交部為配合政府推動新南向政策所編列相關預算，由106年度之2億5,900萬6千元逐年增加至109年度之3億6,183萬6千元，109年度較106年度增加1億283萬元，增幅39.7%。在經費執行方面，106年度執行率尚有89.61%，107年度下降至65.32%，108年8月底止亦僅53.06%；復以各計畫面向執行情形觀之，「新南向論壇與青年交流平台」旗艦計畫執行率由106年度之81.58%增加至107年度之99.21%，108年截至8月底止為85.54%，亦已高於106年度執行率，執行量能充足；然「區域農業發展及產業人才」旗艦計畫106年度執行率雖達93.91%，隨後即逐年下滑至108年8月底止之33.93%；另「醫衛合作與產業鏈發展」旗艦計畫執行率則呈上下波動，由106年度之54.6%增加至107年度之100%，至108年8月底止又下滑至42.34%（詳附表1），執行力皆未如「新南向論壇與青年交流平台」旗艦計畫。

附表1：外交部106年度至109年度辦理新南向政策「五大旗艦計畫」及「三大潛力領域」預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	預(決)算數	五大旗艦計畫			三大潛力領域	合計
		區域農業發展及 產業人才	醫衛合作與產業鏈發展	新南向論壇與青年交流平台	觀光
106	預算數	167,423	1,000	85,560	5,023	259,006
	決算數	157,226	546	69,804	4,521	232,097
	執行率	93.91%	54.60%	81.58%	90.01%	89.61%
107	預算數	186,580	940	119,377	6,112	313,009
	決算數	79,014	940	118,428	6,061	204,443
	執行率	42.35%	100.00%	99.21%	99.17%	65.32%
108	預算數	197,186	940	118,415	7,753	324,294
	決算數	66,906	398	101,293	3,466	172,063
	執行率	33.93%	42.34%	85.54%	44.71%	53.06%
109	預算數	211,368	8,940	134,080	7,448	361,836

※註：1.資料來源，外交部提供資料，本中心整理。
2.本表不含領務局及外交學院。
3.外交部表示，該部新南向政策相關計畫經費係逐年依業務需求，分別編列於各個業務計畫及分支計畫中，執行數謹採實支數及保留數二大類別統計，且部分經費之執行無法歸屬特定面向力，爰將「區域農業發展」及「產業人才」合併表達。
4.106年度及107年度之決算數係實現數，108年度執行數係截至8月底止之實支數。
(二)各項計畫間執行進度多有差距，外交部之協辦機制允待精進，俾發揮協辦綜效
據外交部說明，該部奉總統就新南向政策政策綱領指示，協同主政部會推動「新南向政策」，冀充分發揮該部上揭五大旗艦計畫及三項潛力領域之專長及綜效，促進我與新南向國家開展全方位交流合作關係。經檢視該部協同各主政部會推動新南向政策所辦理各項計畫之執行情形（詳附表2），部分計畫各年度執行率均有8成以上，其中「新南向論壇與青年交流平台」旗艦計畫，截至108年8月底止，每年執行率皆逾8成，其中「委託智庫辦理推動我與東協多邊關係」106年度及107年度執行率皆逾9成，另「辦理參與國際組織及協助各種國際交流活動」執行率亦從106年度之79.67%，上升至107年之99.49%及108年8月底止之92.07%。然部分計畫執行率則逐年遞減，如「區域農業發展及產業人才」旗艦計畫項下之「加強辦理雙邊及多邊合作計畫」，106年度預算數全數執行完畢，107年度預算編列1億6,274萬4千元，該年度賸餘繳庫數1億227萬7千元，高達62.85%，實現率僅37.15%，嗣108年度所編列預算數1億5,824萬4千元，截至8月底止亦僅執行4,434萬元，執行率28.02%；另107年度編列預算200萬元新增辦理之「捐助我與亞洲開發銀行（ADB）合作計畫」，當年度全數未執行，108年度復賡續編列同額預算，截至8月底止亦尚未支用。各計畫間執行進度差異甚巨，該部允宜與各主政機關檢視各面向之協辦機制，妥適分配外交資源，俾達充分發揮上揭五大旗艦計畫、三項潛力領域專長及綜效之目標。
附表2：外交部106年度至109年度「新南向政策」各項計畫預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	106年		107年		108年		109年
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算案數
合計	259,006	232,097	313,009	204,443	324,294	172,063	361,836
區域農業發展及產業人才	167,423	157,226	186,580	79,014	197,186	66,906	211,368
委託國合會辦理亞太地區駐外技術團經費	25,383	15,650	16,496	14,142	15,492	10,610	25,354
加強辦理雙邊及多邊合作計畫	136,700	136,700	162,744	60,467	158,244	44,340	162,564
加強並深化我與亞太地區國家實質關係	5,340	4,876	5,340	4,405	5,340	2,850	5,340
捐助我與「亞洲開發銀行」(ADB)合作計畫	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
臺灣獎助金	0	0	0	0	16,110	9,106	16,110
醫衛合作與產業鏈發展	1,000	546	940	940	940	398	8,940
參與國際組織發起之國際關懷與救助活動	1,000	546	940	940	940	398	940
補助國內NGO在新南向政策目標國及友邦辦理人道援助工作	0	0	0	0	0	0	8,000
新南向論壇與青年交流平臺	85,560	69,804	119,377	118,428	118,415	101,293	134,080
委託智庫辦理推動我與東協多邊關係	8,840	8,683	8,486	8,099	9,286	2,197	9,286
辦理參與國際組織及協助各種國際交流活動	76,720	61,121	110,891	110,329	107,629	99,096	123,294
農業青年大使交流計畫	0	0	0	0	1,500	0	1,500
觀光	5,023	4,521	6,112	6,061	7,753	3,466	7,448
南亞及東南亞青年氣候交流暨研習活動	523	474	505	1,177	505	0	1,030
光華雜誌(東南亞版)製作及業務推廣	4,500	4,047	4,365	3,810	4,500	2,745	4,250
駐外單位及網路文宣網站維護	0	0	78	74	148	74	148
辦理網路行銷活動及社群網站整合經營	0	0	1,164	1,000	1,000	0	1,000
委請專業人士翻譯、撰寫、審查國情資料之按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,600	647	1,020

※註：1.資料來源，外交部提供資料，本中心整理。
2.本表不含領務局及外交學院。
3.外交部表示，該部新南向政策相關計畫經費係逐年依業務需求，分別編列於各個工作計畫及分支計畫中，執行數謹採實支數及保留數二大類別統計。
4.106年度及107年度之決算數係實現數，108年度執行數係截至8月底止之實支數。
綜上，外交部為配合政府推動新向政策，持續編列相關預算協助各主政機關辦理各項計畫，106年度至109年度預算逐年增加，然各項計畫執行結果多有差距，允宜檢視協辦機制，並妥適配置外交資源，俾助政策目標之達成。

二、部分東南亞國家旅客來臺從事與簽證目的不符活動之情事仍多，且有入臺後集體脫逃情事，允宜賡續檢討評估並滾動調整各項簽證便利措施
外交部為配合政府推動新南向政策，自105年8月陸續針對新南向目標國家給予各項簽證便利措施，期促進雙邊實質交流與互動，惟開放至今，部分東南亞國家旅客藉我國簽證便利措施來臺後，從事與簽證目的不符活動之情事仍未顯著改善，對於社會治安及勞動市場秩序等潛存不利影響。經查：
(一)對汶萊、泰國及菲律賓免簽證延長試辦至109年7月31日，觀宏專案及有條件式免簽亦賡續辦理
為落實新南向政策給予東南亞、南亞等國家免簽證待遇之規劃，行政院於105年7月15日召開「免簽證政策規劃及執行會議」，會中決議自該年8月1日起試辦泰國、汶萊及菲律賓為期1年之免簽證。同年9月1日起復擴大「東南亞國家人民來臺先行上網查核」（有條件式免簽）之適用條件，及其與「東南亞國家優質團客來臺觀光簽證作業規範」（代稱「觀宏專案」，即團進團出簽證便捷措施）之適用對象，期能透過各項簽證便利措施增加觀光動能及與新南向目標國之各項實質交流，並於106年度及107年度持續推行。嗣外交部於108年度經檢討賡續採行各項簽證便利措施（詳附表1），包括延長試辦泰國、汶萊及菲律賓旅客來臺免簽證至109年7月31日，續辦「觀宏專案」，印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國團客免費電子簽證至108年12月31日，停留天數調整為14天；續試辦馬來西亞等13國「新南向產學合作國際專班」學生簡化簽證手續等。
附表1：我國與新南向18國相互簽證待遇情形
國家	我予該國簽證待遇	該國予我簽證待遇
澳洲	免簽證90天（試辦至108年12月31日）	電子簽證3個月
紐西蘭	免簽證90天	免簽證90天
新加坡	免簽證30天	免簽證30天
馬來西亞	免簽證30天	免簽證30天
汶萊	免簽證14天（試辦至109年7月31日） / (適用對象包含持CI旅行證之汶萊永久居民)	落地簽證14天
泰國	免簽證14天（試辦至109年7月31日）	落地簽證15天
菲律賓	免簽證14天（試辦至109年7月31日）	電子簽證30天
印尼 / 越南 / 緬甸 / 柬埔寨 / 寮國	東南亞國家人民來臺先行上網查核（有條件式免簽）	印尼：免簽證30天 / 越南：申請一般簽證 / 緬甸：電子簽證28天 / 柬埔寨：落地簽證30天、電子簽證30天 / 寮國：落地簽證天、電子簽證30天
	東南亞國家優質團客來臺觀光簽證作業規範（簡稱「觀宏專案」）
	2-5年長效期之多次入境停留簽證： / 業授權駐處得因地制宜，對當地具一定條件的中產階級菁英人士可核發長效期多次入境簽證。
印度	1.適用「東南亞國家人民來臺先行上網查核」（有條件式免簽）及「東南亞國家優質團客簽證便捷措施」（觀宏專案）。 / 2.商務人士經外貿協會駐外單位推薦者，得申請電子簽證來臺洽商。	電子簽證30天
斯里蘭卡 / 不丹	得向我駐外館處申請觀光、商務簽證來臺。 / 得逕向我駐外館處申請商務簽證，免除須由在臺業者出具擔保之手續 。 / 商務人士經外貿協會駐外單位推薦者，得申請電子簽證來臺洽商。	斯里蘭卡：電子簽證 / 不丹：申請一般簽證
孟加拉 / 巴基斯坦 / 尼泊爾	孟加拉等3國人士得申請來臺簽證事由如下： / 1.應我政府機關公務邀訪者； / 2.參加在臺合法成立團體所舉辦之國際會議、國際性活動及宗教、體育、文化等交流活動； / 3.探親（限配偶、直系血親及兄弟姐妹在臺有合法居留身分者）； / 4.洽辦工商業務（含隨行配偶及子女），商務人士經外貿協會駐外單位推薦者，得申請電子簽證來臺洽商； / 5.船員擬來臺登船者； / 6.短期就醫。	孟加拉：落地簽證30天 / 巴基斯坦：申請一般簽證 / 尼泊爾：落地簽證30天

※註：1.資料來源，外交部提供資料，本中心整理。
2.有條件式免簽係指持有美、加 、澳、 紐、 日、 韓 、英 或歐盟申根公約等先進國家永久居留證、有效或過期10年內之居留證或簽證者（新增適用條件：持紐澳電子簽證者，該電子簽證須尚在效期內；持日本簽證者，須檢附入境日本紀錄或下一段前往日本之機/船票）。或持有我國過去10年內簽證（不含「勞工」簽證、「觀宏專案」紙本或電子簽證及「其他事由」簽證）或外僑居留證（不含「外勞」事由）且無違常紀錄者。得向內政部移民署線上填寫申請表後，獲發效期3個月、停留期限14天的多次入境許可憑證。
3.觀宏專案係採用「一站式」線上申請，團客得透過當地組團旅行社向交通部觀光局駐外機構提出申請並經領務局核發電子簽證憑證（Ecode）後，可自行於領務局網頁填寫電子簽證申請表及送件，並於接到獲核電郵通知後，自行於網路下載及列印電子簽證。
(二)部分東南亞國家旅客來臺從事與簽證目的不符活動之情事仍多，且有集體脫逃情事，允宜賡續檢討評估並滾動調整各項簽證便利措施
隨著全球化浪潮日熾及國際防恐意識之逐步升高，監察院爰於106年11月間針對我國免簽證國家選擇之考量因素、預期和實際產生之經濟與社會效益暨配套能量及對臺總體安全等議題提出調查報告，報告中請外交部於評估開放免簽證待遇前，應參採各權責機關提出之專業意見及相關數據，尤其針對在我國行動不明人數及犯罪率甚高之國家，如印尼、越南等更應審慎。另審計部於106年度中央政府總決算審核報告中有關外交部之重要審核意見中亦指出，「政府放寬部分東南亞國家簽證待遇以來，該等國家旅客來臺間有逾期停留及非法工作等情事」。
經審計部追蹤覆核後，復於107年度審核報告中提出，「部分東南亞國家旅客藉我國簽證便利措施來臺後，從事與簽證目的不符活動之情事（如非法打工或從事色情行業等），仍未顯著改善，對於臺灣社會治安及勞動市場秩序等潛存不利影響」，並提出相關統計數據（詳附表2）。其中試辦旅客以免簽證方式入臺者，經各治安機關及移民署查獲旅客在臺非法從事與簽證目的不符者（包含逾期停留、冒用證件、非法工作、國境線上拒絕入境等），泰國方面由第1年之422人逐年增加至試辦第3年之108年3月31日止已達1,805人，且截至108年3月31日止，累計尚有863人逾期停留滯臺行蹤不明；菲律賓方面，由第1年之44人（包含逾期停留、冒用證件、非法工作等），逐年增加至試辦第3年之108年3月31日止已達127人，且截至108年3月31日止，累計尚有136人逾期停留滯臺行蹤不明；又自105年9月1日起，開放印尼、越南等國家旅客以有條件式免簽證方式入臺，截至108年3月底止，經各治安機關及移民署查獲在臺非法從事與簽證目的不符者（包含逾期停留、冒用證件、非法工作、國境線上拒絕入境等）共計5,793人，其中逾8成為越南籍旅客，累計尚有8,443人逾期停留滯臺行蹤不明，越南籍旅客占比72.02％；復以觀宏專案名義申獲電子簽證來臺之東南亞國家旅客，未按規定團進團出，逕自入臺或脫團後在臺從事與簽證目的不符或不法活動者逐年增加，據交通部觀光局統計，107年度違規人數由106年度之69人大幅攀升至529人，107年12月底甚至發生152名越南旅客集體脫逃情事，截至108年3月底止，尚有45人滯臺行蹤不明。」
附表2：東南亞部分各國旅客以免簽證或有條件式免簽證入臺後逾期停留及從事與簽證目的不符之活動人數統計表 　 單位：人
國家	期間	逾期停留滯臺行蹤不明	查獲非法從事與簽證目的不符之活動人數
試辦免簽	合計	999	3,940
泰國	105.08.01-106.07.31	863	422
	106.08.01-107.07.31		1,542
	107.08.01-108.03.31		1,805
菲律賓	106.11.01-107.07.31	136	44
	107.08.01-108.03.31		127
有條件式免簽	小計	8,443	5,793
印尼	105.09.01-105.12.31	2,311	2
	106.01.01-106.12.31		129
	107.01.01-107.12.31		447
	108.01.01-108.12.31		393
菲律賓	105.09.01-105.12.31	-	4
	106.01.01-106.10.31(106年11月01日起試辦免簽)		15
越南	105.09.01-105.12.31	6,081	6
	106.01.01-106.12.31		145
	107.01.01-107.12.31		2,303
	108.01.01-108.12.31		2,294
緬甸	105.09.01-105.12.31	12	-
	106.01.01-106.12.31		4
	107.01.01-107.12.31		21
	108.01.01-108.12.31		9
柬埔寨	105.09.01-105.12.31	39	-
	106.01.01-106.12.31		1
	107.01.01-107.12.31		14
	108.01.01-108.12.31		6

※註：1.資料來源，審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。
綜上，外交部為防阻有心人士利用我國簽證便捷措施來臺工作或從事其他與簽證目的不符之活動，自107年度以來陸續調整部分簽證便捷措施，惟綜觀前述，東南亞各國旅客以免簽證或有條件式免簽證入臺後逾期停留及從事與簽證目的不符活動情事，尚未見改善，為避免部分不肖人士利用我國簽證便利措施來臺從事非法活動，影響社會治安，外交部允宜依外國護照簽證條例[1]之規定，會商相關機關就開放簽證待遇以來，對我國觀光、國境安全及其他效益等持續綜合評估，滾動調整各項簽證便利措施。
[1] 外國護照簽證條例第6條第1項規定：「持外國護照者，應持憑有效之簽證來我國。但外交部對特定國家國民，或因特殊需要，得給予免簽證待遇或准予抵我國時申請簽證。」第2項規定：「前項免簽證及准予抵我國時申請簽證之適用對象、條件及其他相關事項，由外交部會商相關機關定之。」
三、外交部109年度駐外館處營運經費為近年來之最高，然外館數量為同期間最低，允宜妥適配置外交資源
外交部109年度於「一般行政」業務計畫之「人員維持」分支計畫編列駐外人事費64億6,718萬1千元，另於「駐外機構業務」業務計畫編列30億9,029萬4千元，合共95億5,747萬5千元，較108年度之94億7,732萬9千元增加8,014萬6千元（增幅0.85%），係為辦理駐外業務，發揮整體外交功能，加強與友我國家友好關係所需之各駐外使領單位人事費及基本行政工作維持費。該部近2年（106年度及107年度）裁撤多個駐外館處，惟自108年度起卻逐年增加營運經費之預算編列，109年度預算編列數為近9年來之最高。經查：
(一)109年度駐外館處預計保持111個，為近年來（自101年度起）之最低
我國駐外館處數量於100年度至105年度介於118個至120個之間（詳附表1），其中僅於102年度因甘比亞與我國斷交而裁減駐甘比亞大使館外，餘則呈有增無減。嗣106年度外交部除因聖多美普林西比及巴拿馬與我國斷交，分別裁撤駐該2國之大使館外，亦為配合新南向政策等相關施政重點，自行檢討成本效益及資源配置，經報奉行政院核准後，先後完成駐利比亞代表處、駐吉達辦事處、駐關島辦事處及駐挪威代表處等4個駐外館處之整併[2]。107年度因多明尼加、布吉納法索及薩爾瓦多相繼與我國斷交，爰再裁撤3個大使館（詳附表2）。經裁減後駐外使領單位共餘111個，包括大使館17個、總領事館2個、代表處55個、辦事處36個[3]及代表團1個，108年度及109年度則無整併之規劃，預計與107年度同（詳附表1）。
[2] 駐利比亞代表處分別於100年7月20日及106年1月9日奉行政院核定暫時停止運作及裁撤；駐關島辦事處106年8月31日完成整併，並自9月1日起實際暫停營運；駐吉達辦事處於106年7月27日起正式暫停運作；另駐挪威代表處則於106年9月30日暫停營運。
[3] 辦事處37個包括香港及澳門事務服務組。
附表1：100年度至109年度我國駐外館處數量明細 單位：個
年度	合計	大使館	總領事館	代表處	辦事處	代表團
100	119	23	2	56	37	1
101	119	23	2	56	37	1
102	118	22	2	56	37	1
103	118	22	2	56	37	1
104	119	22	2	56	38	1
105	120	22	2	57	38	1
106	114	20	2	55	36	1
107	111	17	2	55	36	1
108	111	17	2	55	36	1
109	111	17	2	55	36	1

※註：1.資料來源，外交部提供。
2.108年度駐外館處數量統計係截至108年8月底止；109年度則尚無整併之規劃。
附表2：100年度至109年度駐外館處增減情形
年度	增設館處	裁減館處	增設或裁減原因
100	駐清奈辦事處	-	印度經濟快速成長，於2010年躍居世界前七大經濟體，考量擴增在印度據點兼轄南亞其他國家事務確有必要，而清奈為印度重要經貿據點，爰於清奈設立辦事處。
101	-	-	-
102	駐丹佛辦事處	駐甘比亞大使館	駐丹佛辦事處係由原駐堪蕯斯辦事處遷移；甘比亞與我國斷交，爰裁減駐甘比亞大使館。
103	-	-	-
104	駐泗水辦事處	-	泗水近年為臺商重要聚集地，且我國每年赴印尼觀光，90%係前往距泗水僅200公里之峇里島，衍生旅外國人急難救助相關需求，為服務僑民及旅外國人，並推展我與東爪哇地區之政經關係，爰於泗水增設辦事處。
105	駐緬甸代表處	-	近年我國人前往緬甸商旅日漸增加，臺商前往緬甸投資、考察及佈局者亦較前顯增，為因應我旅外國人及臺商於緬甸急難救助及領務相關需求，並促進兩國經貿互動，服務來緬甸貿易、投資之臺商與僑民，爰於緬甸設立代表處。
106	-	駐利比亞代表處	駐利比亞代表處原僅暫停館務運作，嗣經通盤評估並報奉行政院核定後予以整併裁減。
		駐聖多美普林西比大使館	聖國與我斷交，爰予以裁撤。
		駐巴拿馬大使館	巴國與我斷交，爰予以裁撤。
		駐關島辦事處	經通盤評估並報奉行政院核定後予以整併裁減。
		駐吉達辦事處	經通盤評估並報奉行政院核定後予以整併裁減。
		駐挪威代表處	經通盤評估並報奉行政院核定後予以整併裁減。
107	-	駐多明尼加大使館	多國與我斷交，爰予以裁撤。
		駐布吉納法索大使館	布國與我斷交，爰予以裁撤。
		駐薩爾瓦多大使館	薩國與我斷交，爰予以裁撤。
108	-	-	-
109	-	-	-

※註：1.資料來源，外交部提供，本中心整理。
2.102年度駐丹佛辦事處係由原駐堪蕯斯辦事處遷移。
3.108年度駐外館處增減情形係統計至108年8月底止，109年度尚未有增減館處之規劃。
(二)109年度111個駐外館處營運經費較105年度之120個駐外館處增加，亦為近年來（自101年度起）最高
外交部駐外館處營運經費101年度至105年度皆維持在91億元至96億元之間，106年度因配合政府新南向政策等相關施政重點，重新檢討整併駐外館處，加以聖多美普林西比及巴拿馬2國與我國斷交，共裁減6個駐外館處，致當年度駐外館處營運經費決算數由105年度之94億9,168萬6千元縮減至88億9,584萬4千元，大幅減少5億9,584萬2千元（減幅6.28%），107年度復因多明尼加、布吉納法索及薩爾瓦多等國與我國斷交，裁撤駐該3國大使館，決算數爰再減少6,256萬4千元，為88億3,328萬元，駐外館處營運經費自105年度起隨數量減少而逐年遞減。然108年度該項預算編列94億7,732萬9千元，較107年度增加6億4,404萬9千元（增幅7.29%），與105年度之規模相近，109年度預算案更增加至95億5,747萬5千元，除較105年度120個駐外館處時增加外，亦為近9年來（自101年度開始）最高（詳附表3）。
附表3：外交部駐外館處101年度至109年度營運經費明細表
   單位：新臺幣千元
年度	駐外館處數量	駐外館處營運經費
			人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
101	119	9,525,720	6,160,546	3,306,008	59,166	0
102	118	9,173,371	6,071,717	3,059,504	42,150	0
103	118	9,405,897	6,116,502	3,244,843	44,552	0
104	119	9,386,688	6,231,346	3,108,207	47,135	0
105	120	9,491,686	6,400,671	2,990,013	43,847	57,155
106	114	8,895,844	5,962,660	2,827,615	55,682	49,887
107	111	8,833,280	5,927,716	2,815,266	41,633	48,665
108	111	9,477,329	6,455,838	2,916,417	41,208	63,866
109	111	9,557,475	6,467,181	2,963,734	62,377	64,183

※註1.資料來源，外交部提供，本中心整理。
2.101年度至107年度為決算數，108年度為預算數，109年度為預算案數。
3.本表不含機密預算。
綜上，外交部於106年度及107年度裁減多個駐外館處後，108年度及109年度尚未有增加之規劃，然其所需營運經費預算卻連年增加，該部允宜依據各駐外館處外交資源及工作需求等進行通盤檢討，妥為調整配置可用經費，俾使外交有限資源發揮最大綜效。

四、外交部跨國骨幹網路之建置業於107年底如數完成，惟其通訊費支出未反映內網傳輸所帶來之效益，網路系統之運用允待加強，俾節省支出
外交部109年度於「一般行政」、「外交管理業務」及「駐外機構業務」等業務計畫編列通訊費合計2億4,011萬8千元。該部辦理「駐外機構資通訊安全及服務精進計畫」逐年建置之駐外館處跨國骨幹網路業於107年底完成，隨網路逐步完成建置，形成各外館與國內機關間之一大內網，將可節省國際電話費，惟經檢視該部近年來之通訊費並未呈逐年減少趨勢，跨國骨幹網路之使用成效容待檢討。經查：
(一)外交部逐年推動建置之駐外館處跨國骨幹網路，業於107年底完成，除提供安全之網路環境外，亦可節省國際通訊費
外交部為強化資安，解決駐地複雜及網路服務水準不一之資訊落差，建置標準化之資訊環境，自101年度起辦理「駐外機構資通訊安全及服務精進計畫」，逐年推動外館建置跨國骨幹網路。因建置國內相關機關與駐外館處專屬私有網路，將可大幅減少中毒、駭客入侵、資料外洩及側錄等問題，提供相對安全之網路環境，另駐外館處各組、室將統一集中專線上網，如此形成一相對安全之大內網，網內各點間可使用網路電話及視訊服務，提供額外之通訊管道，將可大幅節省國際通訊費。
據外交部說明，為妥適運用資源，駐外機構資通訊安全及服務精進計畫於先期規劃時，即擇選業務較重要且使用海外光纖月租費較低之館處試辦，並將該階段預估建置經費與實際支出情形及執行成效列為下一階段建置規劃之參考，以發揮經費運用效益。該計畫自101年度起至107年底止已完成6階段之作業，共80個駐外館處跨國骨幹網路之建置（詳附表1），各地區之建置數分別為亞太地區24個、亞非地區6個、歐洲地區26個、北美地區15個及中南美地區9個。

附表1：外交部101年度至107年度跨國骨幹網路建置情形表單位：個
年度	建置數	執行成果-已完成建置館處明細
101	9	駐日本代表處、駐美國代表處、駐洛杉磯辦事處、駐泰國代表處、駐舊金山辦事處、駐紐約辦事處、駐新加坡代表處、駐慕尼黑辦事處、駐奧地利代表處。
102	8	駐世界貿易組織代表團、駐歐盟兼駐比利時代表處、駐加拿大代表處、駐荷蘭代表處、駐大阪辦事處、駐波士頓辦事處、駐溫哥華辦事處、駐胡志明辦事處。
103	12	駐德國代表處、駐英國代表處、駐韓國代表處、駐越南代表處、駐澳大利亞代表處、駐波蘭代表處、駐休士頓辦事處、駐邁阿密辦事處、駐菲律賓代表處、駐多倫多辦事處、駐漢堡辦事處、駐雪梨辦事處。
104	0	-
105	22	駐福岡辦事處、駐馬來西亞代表處、駐印度代表處、駐釜山辦事處、駐西雅圖辦事處、駐檀香山辦事處、駐芝加哥辦事處、駐亞特蘭大辦事處、駐教廷大使館、駐法國代表處、駐捷克代表處、駐丹麥代表處、駐匈牙利代表處、駐西班牙代表處、駐瑞典代表處、駐義大利代表處、駐瑞士代表處、駐史瓦濟蘭王國大使館、駐俄羅斯代表處、駐南非代表處、駐以色列代表處、駐智利代表處。
106	17	駐帛琉共和國大使館、駐汶萊代表處、駐印尼代表處、駐紐西蘭代表處、駐橫濱辦事處、駐墨爾本辦事處、駐諾魯共和國大使館、駐布里斯本辦事處、駐丹佛辦事處、駐芬蘭代表處、駐希臘代表處、駐愛爾蘭代表處、駐葡萄牙代表處、駐日內瓦辦事處、駐聖保羅辦事處、駐厄瓜多代表處、駐瓜地馬拉共和國大使館。
107	12	預計新建駐札幌辦事處、駐那霸辦事處、駐拉脫維亞代表處、駐斯洛伐克代表處、駐愛丁堡辦事處、駐土耳其代表處、駐科威特代表處、駐尼加拉瓜共和國大使館、駐秘魯代表處、駐哥倫比亞代表處、駐宏都拉斯共和國大使館及駐緬甸代表處等駐外館處之跨國骨幹網路。
合計	80

註：1.資料來源：外交部提供，本中心整理。
(二)通訊費未隨駐外館處跨國骨幹網路建置完成進度而同步減少，網絡通信情形允有檢討加強之處，俾達該計畫撙節經費之效益
外交部各年度通訊費均分別編列於「一般行政」、「外交管理業務」及「駐外機構業務」等業務計畫中，其中「一般行政」業務計畫編列經費除支應已完成建置跨國骨幹網路之駐外館處所需數據專線、路由器、交換器、防火牆、語音匣道器等網路服務維持費用外，亦含台灣美國事務委員會營運所需之電話費、郵費等；「外交管理業務」業務計畫係編列包含支應外交部本部各單位與國內外各機關（含駐外館處）公務聯繫之電信費、本部與外館間電郵電報費、寄送公務郵件、書刊之國際快遞郵資、空運郵袋運費、進出口報關及提領手續費等，另「駐外機構業務」業務計畫編列之通訊費則為支應駐外館處日常營運所需之郵費及電信費等。
因跨國骨幹網路之建置，於外交部本部及駐外機構間形成一大內網，國內本部與已建置網路之80個駐外館處間及80個駐外館處相互間均可使用網路電話及視訊服務，除每個月須定額支付中華電信網路服務維持費外，不需額外支付通話費，如此即可節省該內網中本部與80個駐外館處及80個駐外館處之間通話所需之國際電話費。經針對外交部103年度至109年度跨國骨幹網路建置數量與通訊費之執行進行交叉分析，104年度因駐外館處之跨國骨幹網路建置完成12處，通訊費決算數1億9,119萬2千元較103年度之2億403萬9千元減少1,284萬7千元（減幅6.3%），效益頗為顯著；104年度進度停滯，未完成任何建置，通訊費卻於105年度小幅增加974萬8千元（增幅5.1%）至2億94萬元；嗣105年度雖完成22處跨國骨幹網路之建置，惟106年度通訊費卻僅減少27萬1千元（減幅0.13%）；復106年度完成17處跨國骨幹網路之建置，107年度通訊費又不減反增為2億2,2203萬2千元，增加2,136萬3千元（增幅10.65%），通訊費自104年度起似未反映跨國骨幹網路建置應有之通訊費節省效益（詳附表2）。
另於預算編列方面，104年度通訊費預算編列數較103年度減少後隨即逐年增編，107年度及108年度預算數甚且未因106年度及107年度分別完成17處及12處跨國骨幹網路之建置而減少，其編列數2億4,877萬3千元及2億4,801萬3千元，較106年度預算數分別增加2,022萬9千元及1,946萬9千元（增幅8.85%及8.52%），更較106年度決算數各增加4,810萬4千元及4,784萬4千元（增幅23.97%及23.84%）；109年度預算案2億4,011萬8千元，亦分別較106年度預算數及決算數增加1,157萬4千元及3,944萬9千元（增幅5.06%及19.66%）。經進一步檢視各年度預算執行率，103年度尚有99.62%，惟逐年下降至106年度之87.8%，107年度執行率雖微幅上升至89.25%，仍未及9成（詳附表2），該項預算允宜依實需核實編列，以免排擠其他必要之支出。
附表2：103年度至109年度外交部跨國骨幹網路建置與通訊費之變動情形表 單位：新臺幣千元；個
年 度 / 項目		103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
通訊費	預算數	204,814	203,932	218,338	228,544	248,773	248,013	240,118
	決算數	204,039	191,192	200,940	200,669	222,032	111,655	-
	執行率（%）	99.62	93.75	92.03	87.80	89.25	-	-
當年度跨國骨幹網路建置完成數		12	0	22	17	12	-	-

註：1.資料來源：外交部提供資料，本中心整理。
2.108年度決算係截至108年8月底止之執行數。
3.跨國骨幹網路之建置作業已於107年12月底完成。
綜上，外交部於101年度至107年度逐年建置各駐外館處之跨國骨幹網路，截至107年度預計完成80個館處之建置，該網路之建置除能提供相對安全之網路環境外，因於外交部本部與80個駐外館處間形成一大內網，透過網路電話連繫即可節省原需支付之國際電話費，惟經分析外交部103年度至109年度通訊費預算編列及執行情形，通訊費似未反映跨國骨幹網路建置後所帶來之節約效益，外交部允宜加強運用已建置之網路以降低通訊費。

五、109年度駐外館處辦公房舍租金預算未隨租賃需求降低而減少，預算編列容待檢討
外交部109年度於「駐外機構業務」業務計畫之「駐外使領單位基本行政工作維持」分支計畫編列其他業務租金10億9,411萬1千元，其中駐外使領辦公室（以下簡稱館舍）及館長職務宿舍（以下簡稱官舍）之租金共10億4,037萬5千元，較108年度之10億1,500萬元增加2,537萬5千元（增幅2.5%）。外交部近年來因斷交及館舍購建因素裁撤多處館（官）舍，惟109年度駐外使領館舍與官舍之租金預算並未同步減列，容待檢討。經查：
(一)外交部駐外館處之館舍及官舍多為租用，租用數因近2年與邦交國斷交及外交部自行整併駐處而大幅減少
外交部駐外館處之館舍及官舍自100年度至109年度租用比率分別逾8成及7成，其中100年度至102年度於排除駐澳門辦事處服務組、香港辦事處服務組及駐利比亞代表處[4]後，分別皆維持為103個及82個；103年度因甘比亞與我斷交及駐約旦代表處、常駐世界貿易組織代表團相繼完成館舍購置計畫，致租用館舍及官舍數量分別減少為100個及81個後，隨即於104年度因增設駐泗水辦事處及增租駐丹佛辦事處官舍而分別回復至101個及83個，105年度雖增加駐緬甸代表處，惟因駐歐盟兼駐比利時代表處館舍購置計畫於105年度完成購置搬遷，爰未影響租用數。爰此，100年度至105年度館舍及官舍之租用數僅呈微幅變動；106年度則因聖多美普林西比及巴拿馬與我國斷交，且外交部自行評估後整併裁減駐關島辦事處、駐吉達辦事處及駐挪威代表處，該年度共計裁減5個駐外館處，致館舍及官舍租用數分別減少至97個及80個；107年度復因多明尼加、布吉納法索及薩爾瓦多與我國斷交，租用數再減少為94個及77個；官舍之租用數至109年度皆未再有所變動，然108年度因完成泰國代表處之搬遷，且索羅門群島及吉里巴斯與我國斷交，共停止租用3個駐外館處，館舍租用數降為91個；109年度則因預計駐布里斯本辦事處館舍將完成搬遷，館舍租用數更減少至90個。（詳附表1）。
[4] 外交部說明，駐澳門辦事處服務組及香港辦事處服務組係由陸委會主政，其租金編列於陸委會預算，另駐利比亞代表處業於100年7月20日奉行政院核定暫時停止運作，並於106年1月9日奉行政院核定裁撤。
附表1：100年度至109年度外交部駐外館處館（官）舍自有及租用變動情形表 單位：個
年度	駐外館處總數	館舍			官舍
		自有	租用	變動說明	自有	租用	變動說明
100	116	13	103	-	34	82	-
101	116	13	103	-	34	82	-
102	116	13	103	-	34	82	-
103	115	15	100	自有 / 增加：駐約旦代表處、常駐世界貿易組織代表團 / 租用 / 減列：駐約旦代表處、常駐世界貿易組織代表團、駐甘比亞大使館	34	81	租用 / 減少：駐甘比亞大使館
104	116	15	101	租用 / 增列：駐泗水辦事處	33	83	自有 / 減列：駐堪薩斯辦事處 / 租用 / 增加：駐泗水辦事處、駐丹佛辦事處
105	117	16	101	自有 / 增加：駐歐盟兼駐比利時代表處 / 租用 / 增加：駐緬甸代表處 / 減少：駐歐盟兼駐比利時代表處	33	83	-
106	112	15	97	自有 / 增加：駐芝加哥辦事處 / 減少：駐巴拿馬大使館、駐吉達辦事處 / 租用 / 減少：駐關島辦事處、駐挪威代表處、駐芝加哥辦事處、駐聖多美普林西比大使館	32	80	自有 / 減少：駐吉達辦事處 / 租用 / 增加：駐緬甸代表處 / 減少：駐巴拿馬大使館、駐關島辦事處、駐挪威代表處及駐聖多美普林西比大使館
107	109	15	94	租用 / 減少：駐多明尼加大使館、駐布吉納法索大使館及駐薩爾瓦多大使館	32	77	租用 / 減少：駐多明尼加大使館、駐布吉納法索大使館及駐薩爾瓦多大使館
108	107	16	91	自有 / 增加：駐泰國代表處 / 租用 / 減少：駐泰國代表處、駐索羅門群島大使館、駐吉里巴斯大使館	30	77	自有 / 減少：駐索羅門群島大使館、駐吉里巴斯大使館
109	107	17	90	自有 / 增加：駐布里斯本辦事處 / 租用 / 減少：駐布里斯本辦事處	30	77

註：1.資料來源：外交部提供資料，本中心整理。
2.本表係統計至108年9月底止之情形。
3.本表不含駐澳門辦事處服務組、香港辦事處服務組、駐利比亞代表處。
4.105年增列駐緬甸代表處，僅租賃館舍；館長職務宿舍則於106年度列計。
5.106年駐巴拿馬大使館閉館，減列租賃宿舍，並減列自有館舍。
6.106年整併之駐挪威代表處及駐關島辦事處（租賃館舍及官舍）於當年度減列；另駐吉達辦事處亦因閉館減列自有館舍及宿舍。
7.芝加哥新購自有館舍105年度為租用，106年度改為自有；另駐泰國代表處新購之自有館舍則於108年度改為自有。
(二)109年度預計減少駐布里斯本辦事處等3個館舍之租用，惟駐外館處辦公房舍租金預算並未相對減列
經檢視外交部預算書「現有辦公房舍明細表」（國外部分）中有償租用或借用之辦公房舍明細資料（詳附表2），107年度因多明尼加、布吉納法索及薩爾瓦多等邦交國相繼與我國斷交，致駐外館處分別於該年度裁撤，駐外使領單位之辦公房屋實際租用117單位，租金支出8億3,701萬1千元，至108年度因駐泰國代表處完成裝修入住，原館舍停租，嗣駐布里斯本辦事處亦預計於109年度完成搬遷入住，爰107年度至109年度館舍之租用數逐年減少，然109年度駐外使領館舍租金編列8億6,534萬9千元，較107年度租金決算8億3,701萬1千元及108年度租金預算8億3,671萬3千元，分別增加2,833萬8千元及2,863萬6千元，增幅分別為3.39%及3.42%，駐外館處辦公房舍預算之編列未隨館舍租賃數之減少相對減列。另考量索羅門群島及吉里巴斯業於108年9月間前後與我國斷交，該2處大使館亦將隨之閉館撤租，其109年度原編列之租金預算分別311萬8千元及2萬3千元，似宜隨同考量妥為配置。
附表2：107年度至109年度外交部「駐外使領單位」辦公房舍租用增減明細表 單位：新臺幣千元
	合計			館舍			首長職務宿舍（官舍）
	單位數	租金	年需修繕費	單位數	租金	年需修繕費	單位數	租金	年需修繕費
107年	194	1,018,840	-	117	837,011	-	77	181,829	-
108年	193	1,015,000	1,997	116	836,713	1,872	77	178,287	125
109年	193	1,040,375	2,197	116	865,349	2,059	77	175,026	138

註：1.資料來源：外交部提供資料，本中心整理。
2.107年度係決算數，108年度為法定預算數，109年度為預算案數。
3.據外交部表示，107年度年需修繕費之決算數僅能統計租用及自有辦公房舍合計數，無法單獨統計租用房舍，或分別統計館舍或官舍所需金額，爰列示於上表。
綜上，近年外交部駐外館處因部分邦交國相繼與我國斷交而裁撤大使館，且有多處駐外館處購（建）置計畫完成入住，惟109年度駐外使領辦公房舍租金預算未相對減列，預算編列之合理性容待檢討。

六、對臺灣亞洲交流基金會之捐助未依規定公開，且109年度捐助預算未於一致性及可比較性基礎下編列，不利本院進行相關預算之審議
外交部109年度於「國際會議及交流」業務計畫編列對國內團體之捐助經費4億24萬元，較108年度預算數3億4,749萬3千元增加5,274萬7千元，增幅15.18%。其中對臺灣亞洲交流基金會捐助資訊之揭露未同以往年度完整。經查：
(一)外交部撥付臺亞基金會之捐助款多為預付，且未及時辦理核銷
為推動新南向政策「五大旗艦計畫」之「新南向論壇與青年交流平台」旗艦計畫，總統於106年10月出席首屆玉山論壇宣布成立財團法人臺灣亞洲交流基金會(以下簡稱臺亞基金會)作為該論壇常設辦理機構，嗣由外交部推動於107年5月向法院完成登記正式成立運作，並於同年8月8日舉行開幕儀式，該基金會成立宗旨為推動臺灣與東協10國、南亞6國及紐澳地區之全方位交流，透過三大領域深度合作，包含智庫、非政府組織與青年領袖，以促進亞洲發展共同體意識，並建立長期合作夥伴關係。未來兩大任務則為主辦年度玉山論壇及作為活絡新南向政策之重要智庫。外交部雖未捐助臺亞基金會成立基金，但每年均捐助其營運所需經費，107年度該撥付該基金會共3,763萬6千元，其中3,642萬5,403元係以預付款方式撥付，該預付款項皆未於當年度辦理核銷，截至108年8月底止，已核銷數為852萬6,610元，收回數1,061萬5,963元，尚有1,728萬2,830元未辦理核銷。另108年度編列之該項捐助預算3,413萬1千元，亦全數以預付款方式撥付完竣，然截至8月底止亦全數未辦理核銷（詳附表1）。

附表1：外交部107年度及108年度捐助臺亞基金會明細 單位：新臺幣元
年度	預算數	決算數			核銷數	收回數
		實支數	預付數	合計
107	37,636,000	1,210,597	36,425,403	37,636,000
108	34,131,000	-	34,131,000	34,131,000	8,526,610	10,615,963

註：1.資料來源，外交部提供，本中心整理。
 (二)107年度及108年度截至8月底止對臺亞基金會之捐助經費未依規定完整公開於該部全球資訊網，109年度對該基金會捐助預算亦未揭露於捐助經費分析表，不利本院進行相關預算之審議
有關「各機關捐助民間團體資訊之公開方式」係規定於中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項中，該注意事項第7點第1款（二）規定，非屬政府資訊公開法第18條規定應限制公開或不予提供性質者，其核定民間團體或個人之補（捐）助案件，包括補（助）助事項、補（捐）助對象與其所歸屬之直轄市或縣（市）、核准日期及補（捐）助金額（含累積金額）等資訊應按季公開。外交部依規定將其對國內團體捐助情形公開於該部全球資訊網首頁，「政府資訊公開」下之「外交部對國內團體捐助情形季報」連結中，經檢視該部公開之107年度第1季至第4季「外交部對國內團體、縣市政府等補（捐）助情形季報表」，第1季及第3季之捐助金額分別為127萬8,343元、3,568萬3,853元及5,992萬3,577元，然未有捐助予臺亞基金會者；第4季捐助金額共1億9,363萬2,123元，其中對臺亞基金會之捐助計2筆，金額共121萬597元（詳附表2）；另108年第1季及第2季捐助情形季報揭露捐助金額分別為168萬5,153元及4,212萬8,373元，亦皆未含捐助臺亞基金會之資訊。鑑於該部撥付臺亞基金會捐助款項皆經內部簽核通過，僅公開當年度實支數，而未將預先撥付部分一併公開，亦未於預付款核銷轉正後公開，該對國內團體捐助資訊之公開，顯與上開注意事項，有關民間團體或個人之補（捐）助案件於核定後即應公開之規定未符。
另依109年度總預算編製作業手冊中，用途別預算科目分類定義及計列標準表之定義，凡對行政法人、國內民間團體（含政黨）、學術團體、文化公益事業機構等之捐助、捐贈或贈與均屬於一級用途別「獎補助費」科目項下之第二級用途別科目「對國內團體之捐助」，同時規定該科目應按實際需要核實列計，並應概述捐助、捐贈或贈與事項，預定捐助對象及數額。外交部107年度及108年度於預算書之「捐助經費分析表」中，皆單獨表達該部捐助臺亞基金會人事費、業務費及其他資本門費用等分別為3,763萬6千元及3,413萬1千元（詳附表3），然109年度預算案之捐助經費分析表中未如同以往，於預算書中揭露相關資訊，除與上開作業手冊規定未符外，亦缺乏各年度資料之一致性及可比較性，不利本院進行相關預算之審議。
附表2：外交部107年度「外交部對國內團體、縣市政府等補（捐）助情形季報表」中捐助臺亞基金會之明細 單位：新臺幣千元
季別	工作計畫名稱	直轄市或縣市別	補助事項或用途	補助金額
第四季	國際會議及交流	台北市	補助「財團法人臺灣亞洲交流基金會」籌備期經費-助理研究人員1-3月薪資	242
			「臺灣亞洲交流基金會」-第1季及第2季經費核銷	968
合計				1,210
107年度決算數				37,630

註：1.資料來源：外交部全球資訊網，「政府資訊公開」下之「外交部對國內團體捐助情形季報」（https://www.mofa.gov.tw/NewsNoHeadOnlyTitle.aspx?n=5867DB0B09378095&sms=4885C636E3E48F87）108年9月28檢視，本中心整理。

附表3：外交部107年度及108年度預算書「捐助經費分析表」中捐助臺亞基金會明細 單位：新臺幣千元
年度	捐助計畫	捐助內容	經常門			資本門	合計
			人事費	業務費	其他	其他
107	協助各種國際交流	舉辦新南向政策大型國際會議與論壇（玉山論壇），新生代青年領袖深耕計畫（亞洲雙螺旋計畫）及常態性智庫合作網路建構工作。	8,760	19,400	8,506	970	37,636
108			12,955	20,976	-	200	34,131

註：1.資料來源：外交部107年度及108年度預算書，本中心整理。
綜上，外交部秉持於「民間主辦，政府參與」之原則下，推動成立臺亞基金會，並逐年編列預算捐助基金會，協助其辦理年度玉山論壇並作為活絡新南向政策之重要智庫，然除捐助資訊未依相關規定公開外，預算之編列亦未妥適揭露應有資訊，允宜檢討改善。

七、外交部技術合作之委辦計畫，多有因駐在國合作單位未能配合等因素，致執行未如預期，允宜強化溝通協調，俾利計畫之遂行
外交部109年度於「國際合作及關懷」業務計畫之「駐外技術服務」及「加強雙邊及多邊合作」分支計畫分別編列12億1,071萬4千元及103億3,034萬1千元，計畫內容包含預計委託財團法人國際合作發展基金會（以下簡稱國合會）辦理相關國際技術合作計畫12億3,683萬元，國合會109年度預算案則同額編列委辦計畫收入。國合會近年來為落實我國援外政策白皮書揭示之援外方針，及與國際援助潮流接軌，展開技術合作模式變革工作，以期提升援助合作計畫效益，然各項技術合作計畫之執行成果多有未如預期情形。經查：
(一)107年度部分技術合作計畫因執行成果未能如期，致108年度截至8月底止執行率未及5成
據外交部說明，我政府援外均依據「國際合作發展法」及「國際合作發展事務規劃評估執行監督及績效考核辦法」，明確規範各項國際合作計畫之規劃評估及績效考核作業。該部於雙邊合作計畫進行前，均依規定就受援方所提計畫之內容、金額、可行性、效益等項目進行初步評估，並按計畫性質由駐在國政府、我駐館或派遣專家進行評估。經檢視國合會近年來接受外交部委託辦理技術合作計畫執行情形，其中107年度辦理之80項合作計畫中，部分計畫因駐在國合作單位未能如期如質配合計畫推動相關事宜，或駐團事前未審慎評估合作國家現況或實需，妥善規劃相關事宜等因素，致執行成果未如預期，包括史瓦帝尼果樹產銷計畫，因合作單位墾區開發時程延宕，影響種苗繁殖作業、史瓦帝尼技職教育與職業訓練提升計畫，因史國人口基數、訓練參與度及費用負擔能力與國內情況相差甚多，在職進修推廣教育中心之開課進度及招生人數未如預期等（詳附表1）。
附表1：外交部107年度委託國合會執行委辦計畫落後情形一覽表
落後原因分類	計畫名稱	107年度落後原因摘要
駐在國合作單位因素	史瓦帝尼果樹產銷計畫	因合作單位墾區開發時程延宕，影響種苗繁殖作業。
	史瓦帝尼電子公文暨檔案管理發展計畫	因史國採購效率欠彰，電子公文暨檔案管理系統等建置案改於國內招標，復因史國多次要求調整系統規格，致計畫執行進度延宕。
	厄瓜多牡蠣繁養殖計畫	因繁養殖中心水電系統及抽水管路設置工程招標作業延遲，及漁民合作社配合意願不高，致牡蠣苗放養進度未如預期。
	印尼技術團南蘇拉威西優良稻種發展計畫	因費時與哈山努定大學協調免收計畫行政管理費事宜，影響後續溫室與倉庫之設計規劃及招標作業時程。
	巴林水產養殖繁殖發展顧問派遣計畫	因駐在國合作單位業務主管人事更迭，暫緩執行新進人員培訓及飼料生產等工作。
	海地南部省稻作增產計畫	因合作單位招標作業延遲，致倉庫、曬穀場工程進度落後。
	聖克里斯多福及尼維斯聖啟茨生態公園維養計畫	因與新接手經營之農場經理對於園區之營運方向存有歧異，致園區農產品營收未如預期。
	尼加拉瓜竹栽培及竹工藝生產效率提升計畫	因合作單位臨時更換輔導廠商，致輔導轉型示範工廠計畫進度延宕。
	巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫	因巴國配合系統開發人員更替頻繁，且現有人力不敷後續系統推廣及諮詢等工作，影響計畫遂行。
	宏都拉斯酪梨健康種苗繁殖計畫	因宏國防檢局遲至10月甫與宏國農科局完成協商並同意現行酪梨種苗規範，致苗圃認證進度較預計落後。
	瓜地馬拉竹產業計畫	因農牧部採購流程延宕，致建立竹林場管理規劃書工作進度落後。
	宏都拉斯馬鈴薯健康種薯繁殖計畫	宏國農牧部農科局與檢疫局指稱計畫生產種薯疑似帶病要求停產停售，致計畫進度落後。
事前規劃作業未臻完善	史瓦帝尼技職教育與職業訓練提升計畫	因史國人口基數、訓練參與度及費用負擔能力與國內情況相差甚多，在職進修推廣教育中心之開課進度及招生人數未如預期。
	聖克里斯多福及尼維斯農業因應氣候變遷調適能力提升計畫	因駐在國農政單位要求，延後辦理農業資訊應用推廣活動。
	貝里斯慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫	因貝國家戶平均人口數降低，致實際收案衛教人數較預計減少。
	聖克里斯多福及尼維斯慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫	因合作醫院透析中心淨水設備儲水槽容量不足，未能安裝捐贈之血液透析儀；另為避免與其他活動衝突，衛教推廣訓練班延至下年度辦理。
	瓜地馬拉竹產業計畫	因竹材選別、處理及裁切等作業時程較原訂增加，另聘僱臨時工無竹構搭建技術與經驗，致建置竹材處理場進度延後。
	聖文森強化農民組織暨提升蔬果生產技術計畫	因聖國缺乏氮源材料且須費時處理，致含益生菌肥料生產數量不足。

註：1.資料來源：外交部提供，本中心整理。
(二)外交部108年度委託國合會執行各項技術合作計畫進度未如預期，截至8月底止執行率未及60%者逾3成
外交部108年截至8月底止與國合會簽約，預計委託該會辦理之技術合作計畫共13億1,041萬9千元，較107年度之12億5,995萬7千元增加5,046萬2千元，增幅4.01%。108年度預計派遣24個技術團，計130人，於23個國家執行包括我國優勢強項之農業、公衛醫療、資通訊、教育及環境等63項合作計畫，截至108年8月底止執行結果，部分計畫執行進度未如預期，其中執行率未及60%者逾3成，甚有部分計畫執行率僅2成餘（詳附表2）。
附表2：外交部108年度委託國合會執行各項技術合作計畫截至8月底止執行率未及6成之計畫明細表 　　　　單位：新臺幣千元，%
合作國家	計畫名稱	預算數	執行數	執行率	落後原因
索羅門群島	駐索羅門技術團糧食作物改善計畫	12,631	6,436	50.95	計畫於馬萊塔省分站辦理庫房整修工程，於8月進行招標作業，爰相關業務費尚未支用。
沙烏地阿拉伯	沙烏地阿拉伯海水魚研究顧問派遣計畫	3,271	889	27.18	本計畫因一位顧問未如期派遣。
瓜地馬拉	瓜地馬拉中小企業創業育成輔導能力提升計畫	15,342	7,177	46.78	瓜國規範計畫未正式啟動前未能辦理任何公開訓練課程或宣傳活動，爰業務費結餘。
	瓜地馬拉竹產業計畫	27,167	7,255	26.71	計畫採購工作配合瓜國環評作業流程，未能如期辦理。
	瓜地馬拉農村家庭銷售輔導計畫	19,036	6,144	32.28	本計畫配合瓜國農牧部農民組織輔導策略調整，相關農民組織訓練與集貨場改善作業延後至9月辦理。
貝里斯	貝里斯交通監理資訊服務系統計畫	3,917	1,864	47.59	本計畫依實際需求暫緩派遣專家赴駐地進行業務評估，爰業務費結餘。
	貝里斯城市韌性防災計畫	11,857	4,007	33.79	依據計畫啟動時間，相關人員延後派遣，辦公室設備費亦未能如期採購，爰人事費及設備費未如期支用。
巴拉圭	巴拉圭鴨嘴魚魚苗繁養殖計畫	12,960	6,042	46.62	本計畫因育苗池工程變更，爰相關作業延後辦理。
	巴拉圭蘭花商業生產輔導計畫	11,921	5,197	43.60	依據計畫啟動時間，相關人員延後派遣。另因切花包裝廠、蘭苗採購及市場調查案因投標家數未達三家，重新辦理招標作業致進度未如預期。
宏都拉斯	宏都拉斯豬隻繁養殖計畫	27,073	4,238	15.65	本計畫赴加拿大採購種豬作業，因宏方人員簽證問題，延後至本年7月辦理。另配合宏方調整豬舍規劃內容，致相關採購延後辦理。
尼加拉瓜	尼加拉瓜海水養殖計畫	15,531	8,673	55.84	本計畫技術人員延後派遣。另計畫箱網及舢舨採購金額較原規劃優惠，爰設備費結餘。
	尼加拉瓜農產品銷售輔導計畫	7,767	2,720	35.02	配合尼方規劃延後於第三季辦理農民市集，爰相關業務費未如期支用。
	尼加拉瓜天災應變能力提升計畫	10,358	4,296	41.48	本計畫地理詮釋資料建置與能力建構採購案因請廠商修正報告，爰尚未支付第二期款。
	尼加拉瓜一鄉一特產計畫	11,859	2,919	24.61	配合尼方政策將優先輔導項目自冷凍食品調整為皮革及陶藝，爰相關設備採購延後辦理。
聖文森	聖文森國智慧公車管理及監控系統計畫	8,500	1,954	22.99	本計畫「聖文森國智慧影像監控系統建置採購案」因請廠商修正報告，爰尚未支付第一期款。
	聖文森國香蕉復育計畫	19,486	8,900	45.67	配合肥料及資材實際採購期程及運送時間，相關費用延後支付。
史瓦帝尼	史瓦帝尼技職教育與職業訓練提升計畫	10,601	4,251	40.10	本計畫電機教學技師未如期招募。
	史瓦帝尼電子公文暨檔案管理發展計畫	15,558	5,726	36.80	本計畫「史瓦濟蘭電子公文暨檔案管理系統建置」採購案因請廠商未能依約定期程完成「公開金鑰基礎建設系統（PKI）」建置，爰相關履約費用延後付款。
海地	海地全國稻種生產強化計畫-阿迪波尼省子計畫	17,725	10,091	56.93	因海地動亂影響，2名計畫人員延後派遣。
	海地全國稻種生產強化計畫-北部及東北部省子計畫	12,007	6,384	53.17	因海地動亂影響，2名技術人員延後派遣。
聖露西亞	聖露西亞蔬果產銷供應鏈效能提升計畫	28,817	7,560	26.23	2名技術人員未如期派遣，另計畫採購後處理包裝示範中心等相關採購，因露方農業服務司長離職，致相關作業流程延後辦理。

註：1.資料來源：國合會提供，本中心整理。
綜上，外交部為有效發揮我援外預算資源，依據「國際合作發展法」及「國際合作發展事務規劃評估執行監督及績效考核辦法」辦理技術合作計畫，然計畫執行結果有部分成果未如預期，為確保援外技術合作計畫有效執行，允宜強化駐團與駐在國合作單位之溝通協調，並督促駐團賡續落實計畫之規劃及管考，針對落後工作項目問題癥結研謀善策解決。

八、外交部供財團法人民主基金會無償使用之國有房地於107年4月期滿後，自動延展至112年4月30日，妥適性容待檢討
外交部109年度「國際會議及交流」業務計畫之「協助各種國際交流活動」分支計畫編列補助臺灣民主基金會1億7,850萬元，包括挹注基金500萬元、經常支出1億7,050萬元及資本支出300萬元。財團法人臺灣民主基金會係於92年6月17日由外交部捐助3,000萬元成立，外交部除每年編列預算捐助該基金會之外，另於95年辦理撥用登記，將其經管之國有房地供該基金會無償使用，其妥適性容有待檢討。說明如下：
(一)國有公用財產依規定僅得無償提供法人以認養方式施以綠美化或短期提供法人舉辦公益活動
有關法人得無償使用國有公共財之情形，規範於財政部訂定之「國有公用財產無償提供使用之原則」中，該原則規定政府機關或學校經管之國有公用財產，已依國有財產法第32條規定，依預定計畫及規定用途或事業目的使用，在不出具使用權同意書之前提下，得無償提供法人團體從事公共、公務或公益使用，並訂定契約及規範使用者不得收益的情形包括：提供法人或非法人團體以認養方式施以綠美化，在不供特定人使用前提下，所為之花草樹木，由施作人負責維護，並維持環境衛生，及短期提供法人或非法人團體舉辦公益活動[5]。基此，國有公用財產僅得無償提供法人以認養方式施以綠美化或短期提供法人舉辦公益活動。
[5] 依國有公用財產無償提供使用之原則規定：「政府機關或學校經管之國有公用財產，已依國有財產法第三十二條規定，依預定計畫及規定用途或事業目的使用，在不出具使用權同意書之前提下，得無償提供從事下列公共、公務或公益使用，並訂定契約及規範使用者不得收益：一、提供政府機關（構）、法人或非法人團體以認養方式施以綠美化，在不供特定人使用前提下，所為之花草樹木，由施作人負責維護，並維持環境衛生。…。九、短期提供法人或非法人團體舉辦公益活動。…。」
(二)外交部自95年度起無償提供其經管之國有房舍供臺灣民主基金會作營運使用，並於107年4月期滿後無異議使該契約自動延展5年
外交部為鞏固我國民主與人權進步實績、回饋國際對我長期堅定支持與協助，同時藉由參與全球民主力量網路之聯繫，促進我國參與全球民主政黨及相關組織之活動，爰推動籌設臺灣民主基金會，並於92年以3,000萬元捐助該基金會完成設立。臺灣民主基金會之設立宗旨包括：與民主國家相關社團、政黨、智庫及非政府組織（NGOs）等建構合作夥伴關係、與全球各地民主領袖建立密切合作及聯繫網絡及透過全球學術界、智庫、國會、政黨等管道推動民主教育及國際交流，提升台灣民主素質，鞏固民主發展等。
外交部為滿足該基金會拓展民主人權外交相關業務之辦公空間需求，於95年7月13日辦竣撥用登記，將所經管座落臺北市信義路之國有房地無償供其作營運使用，據該部與臺灣民主基金會所簽訂之國有房地無償使用契約，土地與房屋面積分別為1,776平方公尺及5,944.96平方公尺[6]，使用期間原至102年6月15日止，經再次簽約延長無償提供使用至107年4月30日止[7]，時至契約屆期日，因外交部考量該基金會經費係由該部編列預算補助，為免會所用地相關支出之負擔影響該基金會業務推動，復依該契約第3點：「使用期滿，如雙方無異議，自動延展5年。」辦理，將契約再次自動延展至112年4月30日止。
[6] 外交部表示，契約所標示信義路3段147巷17弄2號之面積5,424.62平方公尺係建築完成前之測量面積，建築完工後，經地政機關重新測量為5,747.44平方公尺，該部財產系統登記之權狀面積亦為5,747.44平方公尺，惟其契約內容未隨之修改。
[7] 經外交部表示，該部前與臺灣民主基金會簽訂之「國有房地無償提供使用契約」原訂使用期間至102年6月15日止，惟該基金會新建大樓於102年4月完工，完工後即申請核發使用執照，為免因此被核課房屋稅，爰與該基金會重新訂約調整使用期間，即自102年5月1日起無償提供使用至107年4月30日止。
綜上，外交部經管之國有房地無償供其捐助之財團法人臺灣民主基金會作營運使用迄今已逾10年，與「國有公用財產無償提供使用之原則」所訂僅得提供法人從事綠美化或舉辦短期公益活動之規定未合。外交部數度無異議使該契約自動延展，使該基金會得以無償使用至112年4月30日，妥適性容待檢討。

九、外交部對赴邦交國投資考察業者之補助計畫允宜建立完整之業者資料，俾進行交叉分析，尋求成效欠佳之原因並加以改善
外交部109年度於「國際會議及交流」業務計畫之「協助各種國際交流活動」分支計畫，編列補助業者赴有邦交國家投資及參加投資考察團機票款補助所需經費1,678萬6千元。外交部為鼓勵業者赴邦交國投資，特給予機票及投資金額之補助，然經檢視近年來業者赴邦交國之投資情形，該項補助政策管考機制容待檢討。經查：
(一)外交部補助業者赴邦交國投資考察成效未如預期，除申請投資業者數屈指可數外，投資標的亦過於侷限
為增進我國與邦交國之經貿發展及外交關係，鼓勵業者赴邦交國投資，外交部訂定「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」辦理對業者之投資補助及投資考察團機票補助。投資補助方面提供符合資格之業者僱用當地員工每人月薪、廠房設備或營業處所、土地實付租金及在投審會核准或備查之投資金額內，向金融機構融資之實付利息等一定比率之補助，期間最長為7年[8]；另投資考察團機票補助方面，則針對符合資格之考察團給予最高5萬元之補助，且每1業者以1名為限，不同性質之投資案，則以2人次為限[9]。
[8] 依「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」第2條至第4條規定略以，對邦交國投資10萬美元以上之業者，於經濟部投資審議委員會（以下簡稱投審會）核准或備查之投資金額內，對下列項目提供最長7年之補助：(1)僱用當地員工每人月薪補助30%；(2)廠房設備或營業處所或土地實付租金補助30%；(3)在投審會核准或備查之投資金額內，向金融機構融資之實付利息補助50%；以上累計補助不得逾新臺幣2,000萬元。。
[9] 依「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」第5條至第6條整理規定略以，對實收資本額新臺幣300萬元以上之業者，參加政府籌組或該部委託（核准）之赴邦交國投資考察團機票款予以補助，每1業者以1名為限，不同性質之投資案，以2人次為限，最高補助金額為新臺幣5萬元。
檢視近年來補助業者赴邦交國投資考察情形，100年度至105年度補助考察業者家數年逾40家，106年度更大幅增加為114家，107年度雖減少為68家，然仍較105年度增加，累計補助金額共2,050萬6千元。因各年度業者參團踴躍，100年度至102年度投資考察機票補助款決算數皆逾預算數，103年度至106年度預算執行率亦皆逾8成7；惟各該年度實際赴邦交國投資之業者僅介於3家至6家，投資補助預算之執行率除102年度、104年度、106年度及107年度有逾7成外，其餘年度皆在54%以下；又其中屬首次申請赴邦交國投資補助之業者，以100年度之2家為最高，其後年度皆維持1家申請，104年度及105年度則皆未有首次申請投資補助之業者，至106年度補助考察業者家數雖由105年度之52家大幅增加至114家，亦僅有一家業者首次申請投資補助，占比為0.88%（詳附表1）。另業者考察之國家自100年度至108年8月底止共計33個國家，然實際投資標的僅及於薩爾瓦多、宏都拉斯、史瓦濟蘭（107年更名為史瓦帝尼）及索羅門群島等4個國家，部分國家如尼加拉瓜年年皆組團前往考察，惟未有業者實際前往投資；另部分國家如索羅門群島於105年度以前皆未有考察團前往，惟103年度至105年度卻皆有業者願意前往投資（詳附表2）。
附表1：外交部100年度至108年度8月底補助業者赴邦交國投資考察執行情形概況表 單位：個；新臺幣千元；%
年度	考察機票補助				投資補助
	申請業者數	補助金額			申請業者數		補助金額
		預算數	決算數	執行率		首度申請業者數	預算數	決算數	執行率
100	50	1,800	2,500	138.89	3	2	42,000	8,559	20.38
101	40	1,800	1,985	110.28	4	1	20,000	10,503	52.52
102	50	2,000	2,465	123.25	5	1	12,000	12,002	100.02
103	48	1,500	1,413	94.20	6	1	8,500	4,578	53.86
104	56	2,500	2,186	87.44	5	0	15,500	13,388	86.37
105	52	2,500	2,425	97.00	4	0	15,500	8,268	53.34
106	114	5,009	4,798	95.79	6	1	12,350	9,657	78.19
107	68	4,705	2,734	58.11	5	1	9,738	8,292	85.15
合計	478	21,814	20,506	94.00	38	7	135,588	75,247	55.50
108年1-8月	49	4,752	1,590	-	-	-	9,630	-	-

※註：1.資料來源，外交部提供，本中心整理。
2.決算數係指當年度撥付之補助金額。
3.108年度投資補助截至8月底止尚未完成審核。
附表2：100年度至108年8月底業者考察暨投資國家分布情形表
年度	考察國家	投資國家
100	赴中南美、非洲等13國（巴拉圭、巴西、阿根廷、聖多美普林西比、安哥拉、波札那、南非、宏都拉斯、多明尼加、哥倫比亞、墨西哥、尼加拉瓜、秘魯）作一般性投資並與受訪國商業總會舉辦雙邊會議。	薩爾瓦多 / 宏都拉斯
101	赴非洲(衣索比亞、布吉納法索、烏干達、肯亞)及中南美(巴拿馬、哥倫比亞、秘魯、聖露西亞、波多黎各、宏都拉斯、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉)作經貿投資訪問，與受訪國商業總會舉辦雙邊會議。	薩爾瓦多 / 宏都拉斯 / 史瓦濟蘭
102	赴瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、巴拿馬、史瓦濟蘭、莫三比克、南非、巴西、秘魯、墨西哥、聖多美普林西比、聖露西亞、尼加拉瓜等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭
103	赴布吉納法索、奈及利亞、茅利塔尼亞、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
104	赴巴拉圭、巴拿馬、巴西、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、聖多美普林西比、史瓦濟蘭、加彭、摩洛哥、多明尼加、貝里斯、聖露西亞等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
105	赴薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加、宏都拉斯、瓜地馬拉、貝里斯、巴西、巴拉圭、史瓦濟蘭、聖多美普林西比、聖露西亞等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 薩爾瓦多 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
106年	赴薩爾瓦多、尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴拿馬、多明尼加、宏都拉斯、史瓦濟蘭、索羅門群島、布吉納法索、貝里斯、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、巴拉圭等友邦國家作一般性投資並與受訪。	宏都拉斯 / 史瓦濟蘭 / 索羅門群島
107年	薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯、史瓦帝尼、南非、莫三比克、貝里斯、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、海地、巴拉圭等友邦國家作一般性投資並與受訪。	索羅門群島薩爾瓦多 / 史瓦帝尼
108年	史瓦帝尼、南非、莫三比克、衣索比亞、肯亞、瓜地馬拉、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯、厄瓜多、哥倫比亞、巴拉圭、聖克里斯多福等友邦國家作一般性投資並與受訪。

※註：1.資料來源，外交部提供，本中心整理。
2.說明欄中畫底線國家為非邦交國。
3.史瓦濟蘭於107年度更名為史瓦帝尼。
 (二)外交部未對申請赴邦交國投資考察補助之業者建立完備資料庫，致無以分析該項政策成效欠佳之原因並加以改善
為進一步了解近年來申請投資考察機票補助業者眾，而考察後實際赴邦交國投資業者寡之情形，先洽請外交部提供各年度首次申請考察補助業者家數，該部回復以：「每年申請機票款補助之業者多達數十家，且多數業者並非連年提出申請，爰難以追蹤各家業者往年申請情形及統計相關數據。」又考量首次申請投資補助業者有可能非因參與外交部補助之投資考察團，而係其自主性投資，復請外交部提供當年度申請考察後首次申請投資補助之業者名單及其考察國家供參，經該部則回復以：「依現有資料，查無相關數據可提供。」
基此，外交部對於申請考察補助及投資補助之業者名單顯未能全盤掌握，致無以針對上開2種補助對象進行交叉比對及分析，藉以深入探究實際赴邦交國投資之業者是否因參加政府籌組或該部委託（核准）之赴邦交國投資考察團後始進行投資，抑或僅為其自主性投資；又每年度因外交部補助考察機票之誘因而首次參加投資考察團之業者數，及其參加考察後實際赴考察國家投資之業者數等數據，皆有助於該部探究補助政策執行之實際成效。外交部允應逐步建立申請投資考察機票補助業者之基本資料庫，並與申請投資補助業者名單建立有效連結，進行比對及分析，藉由分析資料取得有用資訊後，始能進一步探討辦理成效欠佳之原因並設法改善，進而達成政策目標。
綜上，外交部為協助國內業者實地瞭解邦交國之投資環境，對赴邦交國投資考察業者之機票款予以補助，其用意良善，惟近年來辦理成效未如預期，允宜針對申請各項補助業者建立完整資料庫，進而交叉分析產生有效資訊，藉以找出問題並檢討改善，期提高辦理成效。

貳、領事事務局
一０、領務局LINE官方帳號之連結功能未能提升旅外國人動態登錄系統之登錄人數，允宜檢討策進，俾發揮該帳號之使用效能
領事事務局（以下簡稱領務局）109年度於「領事事務管理」業務計畫下之「基本行政工作維持」分支計畫編列業務費3,728萬8千元及設備及投資3,786萬元，其中包括該局旅外救助指南APP之維護經費及LINE官方網站之改版費用。該局為提供旅外國人急難救助服務多元管道及精進旅外安全服務措施，陸續建置該局旅外救助指南APP及LINE官方網站，然該系統似未發揮其應有之功能。經查：
(一)領務局為精進旅外安全服務措施，陸續建置「旅外救助指南」APP及啟用LINE官方帳號
領務局為精進旅外安全服務措施，除於100年度建置「旅外救助指南(Travel Emergency Guidance)」智慧型手機應用程式APP，並自101年2月29日起提供民眾免費下載，供旅外國人隨時隨地瀏覽前往國家之基本資料、旅遊警示、遺失護照處理程序、簽證，及我駐外館處緊急聯絡電話號碼等資訊外，亦自104年5月22日正式啟用LINE官方帳號，加入成為好友後，除可即時接收最新旅遊警示訊息及其他旅外安全提醒外，另可透過圖像按鈕式介面，查詢包括申辦護照、出國登錄、旅遊警示、急難救助、洽助翻譯，及以關鍵字或位置定位查找駐外館處等6大功能，使用包括預約申辦護照、查詢護照辦理之現場等待人數、填寫出國登錄資料、查詢各國旅遊警示、國際旅遊疫情、14種語文之預設緊急洽助訊息、各國語言即時翻譯、在對話框中輸入關鍵字或傳送旅外國人位置訊息，及查詢最近之駐外館處以尋求協助等便利功能。該局自105年度以25萬3千元建置上開LINE官方帳號後，隨即於107年度進行第一次改版及官方帳號維護，共計支用12萬7千元，並預計於108年度及109年度分別以10萬元及15萬元賡續進行改版作業，截至107年底止，上開LINE官方帳號歷年建置、維護及改版費用累計共38萬元（詳附表1）。
附表1：領務局105年度至109年度經營LINE官方帳號各項費用明細表 單位：新臺幣千元
年度	建置費用	改版費用	維護費用	合計
104				-
105	253			253
106		-		-
107		100	27	127
108		100		100
109		150		150

※註：1.資料來源，外交部提供，本中心整理。
2.104年度至107年度為決算數，108年度為法定預算數，109年度為預算案數。
(二)「旅外國人動態登錄網頁」登錄人數未隨LINE官方帳號好友數增加，該局LINE官方帳號出國登錄連結功能顯未發揮
領務局基於便民考量，為利旅外國人遇有急難時，駐外館處可於第一時間聯繫協助，遂於91年8月開辦「旅外國人動態登錄網頁」，供旅外國人出國前填寫緊急聯繫資料，包括中英文姓名、身分證字號、護照號碼、手機與緊急聯絡人等詳細資訊，倘前往地點發生重大災變或有緊急事故時，駐外館處將可依登錄資料，即時聯繫國人或其親友，提供必要協助。該系統自91年度開辦以來，截至99年度，每年登錄人數僅千餘人，100年度登錄人數1萬338人，隨後逐年增加至102年度之2萬5,896人，103年度雖因該系統增設「度假打工專區」，登錄對象增加度假打工之國人，然登錄人數不升反降為2萬2,138人。
嗣104年5月22日該局LINE官方帳號正式啟用，將該帳號加入好友，即可透過圖像按鈕式介面，直接連結上開登錄網頁，填寫出國登錄資料，104年度計有2萬2,881人將該帳號加入好友，上開旅外國人動態登錄網頁登錄人數亦增加為3萬9,063人，105年度至108年截至8月底止則分別有5萬7,462人、6萬8,367人、6萬7,696人及5萬2,863人登錄，近年來人數持續增加，然自該登錄網頁開辦以來，截至108年8月底止登錄人數僅39萬6,445人次（含度假打工人次），與同時間該局LINE官方帳號累計好友人數187萬6,516人相較，占比僅為其2成（詳附表2），該局LINE官方帳號連登錄網頁之功能顯未能有效帶動旅外國人登錄意願。
附表2：歷年旅外國人動態登錄及該局LINE官方帳號好友人數概況表
單位：人次
年度	動態登錄人數		官方帳號好友人數
	當年度	累計	當年度	累計
91年8月1日至94年12月31日註2	12,150	12,150
95	4,030	16,180
96	4,565	20,745
97	4,007	24,752
98	4,247	28,999
99	4,566	33,565
100	10,338	43,903
101	19,057	62,960
102	25,896	88,856
103	22,138	110,994
104	39,063	150,057	22,881	22,881
105	57,462	207,519	733,076	755,957
106	68,367	275,886	216,705	972,662
107	67,696	343,582	82,484	1,055,146
108年1-8月	52,863	396,445	821,370	1,876,516

※註：1.資料來源，外交部提供。
2.該局於95年度啟用新登錄系統，故91年8月1日至94年12月31日之舊系統登錄數僅能提供總數資料，無法區分年度。
綜上，為精進旅外安全服務措施，領務局自104年5月22日正式啟用LINE官方帳號，使國人加入成為好友後，除可即時接收最新旅遊警示訊息及其他旅外安全提醒外，另可透過圖像按鈕式介面直接連結該局「旅外國人動態登錄網頁」填寫出國登錄資料，然截至108年8月底止該登錄網頁累積登錄人數僅占該局LINE官方帳號累計好友人數之2成，期以該官方帳號帶動登錄人數增加之功能顯未有效發揮，允宜檢討策進，俾達該局啟用官方帳號之決策目標。

參、外交及國際事務學院
一一、外交及國際事務學院109年度增編辦理訓練相關預算，然容訓率未升反降，訓練業務之推動容待加強
外交及國際事務學院（以下簡稱外交學院）109年度歲出預算編列8,365萬3千元，較108年度之8,115萬3千元增加250萬元（增幅3.08%）。外交學院年度歲出預算係悉數用以辦理訓練業務，然其容訓率似未隨歲出預算規模增減呈同方向變動。經查：
(一)外交及國際事務學院藉由辦理各項訓練，以達成組職法賦予之任務及目標
為達成外交部外交及國際事務學院組織法所賦予外交學院之任務，包括掌理新進外交領事人員、外交部在職人員及政府機關涉外人員培訓講習，另負責與友邦及友好國家外交學院、國內外智庫及研究機構之合作交流，及外交政策、國際現勢與區域議題之研析工作等。該學院在培訓課程方面辦理職前、在職人員及其他專業講習（如外交替代役役男勤前訓練等）；在國際交流方面，辦理駐華官員暨眷屬華語班等；另在外交政策研究方面則辦理相關座談會與研討會，並於每年辦理全民外交研習營。外交學院藉由辦理各項訓練以達成其年度施政目標，訓練對象則包括新進外交領事及行政人員、友邦及友好國家外交人員、外交部與行政院相關涉外事務機關人員及駐華機構官員暨眷屬等。
(二)109年度歲出預算較近年執行數及108年度預算數均增加，然容訓率卻未同步上升
外交學院103年度至109年度歲出預算規模介於7,287萬4千元至8,365萬3千元之間，悉數用以辦理訓練業務，並以人事費為其主要之支出項目，年約6成。經檢視該學院訓練業務執行結果，決算數由103年度之8,230萬6千元逐年減少至107年度之7,287萬4千元，108年度及109年度之預算數則逐年增加為8,115萬3千元及8,365萬3千元，109年度預算案較107年度決算數7,287萬4千元，增加1,077萬9千元，增幅14.79%，亦較103年度決算數8,230萬6千元增加134萬7千元，增幅1.64%（詳附表1），然其訓練業務之執行，107年度容訓率尚有71.39%，108年度則預估下滑至68.21%；109年度預估容訓率雖上升至71.33%，然除略低於107年度之71.39%外，更較103年度之73.13%減少1.8個百分點（詳附表2），容訓率顯未隨預算之增加而同步上升。
附表1：外交學院103年度至109年度歲出規模情形表
        單位：新台幣千元
年度	歲出規模	人事費	業務費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費
103	82,306	47,638	33,314	1,148	143
104	81,021	48,822	31,031	671	367
105	79,283	47,835	30,131	823	412
106	76,671	47,934	27,675	702	317
107	72,874	45,336	26,419	736	298
108	81,153	50,768	29,332	686	242
109	83,653	50,368	32,232	686	242

※註：1.資料來源，外交及國際事務學院提供，本中心整理。
2.103年度至107年度為決算數，108年度為法定預算數，109年度為預算案數。
3.108年度及109年度歲出規模含第一預備金各為125千元。
附表2：外交學院103年度至109年度容訓率情形表
年度	教室總容納量(A)	實際上班天數(B)	容訓量 / （C）=(A)*(B)	實訓量 / (D)	容訓率 / (E)=(D)/(C)*100
103	312	144	44,928	32,858	73.13%
104	312	249	77,688	52,239	67.24%
105	312	248	77,376	48,559	62.75%
106	312	249	77,688	50,793	65.38%
107	312	249	77,688	55,464	71.39%
108	312	250	78,000	53,200	68.21%
109	312	251	78,312	55,860	71.33%

註：1.資料來源，外交及國際事務學院提供，本中心整理。
2.容訓量及實訓量皆以人天計算。
3.108年度及109年度係預計數。
4.行政院人事行政總處辦理行政院所屬中央及地方機關訓練機構績效評鑑實施計畫」中對容訓率之定義為：容訓率=實訓量/容訓量x100%；容訓量=教室總容納量x實際上班天數；實訓量=實際參訓人天。
綜上，為瞭解行政院所屬中央及地方機關訓練機構實際運作情形，行政院人事行政總處每年度均組成評鑑小組，就擇定之部分訓練機構進行實地評鑑，依該總處所訂「行政院人事行政總處辦理行政院所屬中央及地方機關訓練機構績效評鑑實施計畫」，其共同性評核項目之一為評鑑當年度及前三年度之訓練機構容訓率，顯見容訓率係訓練機構直接呈現訓練成效之量化數據之一。外交學院109年度歲出預算較以往增編，然容訓率較以往執行結果不升反降，允待研謀策進，俾提高訓練績效。
（分機：1939 陳燕玲）