海岸巡防署及所屬107年度單位決算評估報告目錄
        頁次
海岸巡防署及所屬107年度單位決算評估報告
二、台中港海巡基地新建工程計畫，107年度決算累計執行率低於7成，容待加強辦理，以確保未來各類船艦之泊靠配置需求
海巡署「台中港海巡基地新建工程計畫(104-109年)」，總經費8億1,464萬4千元，107年度截至12月底累計已編列預算數5億4,213萬7千元，累計執行數3億4,038萬8千元，累計執行率62.79%。經查：
(一)原計畫因發包工程延宕、廳舍素地歸還及突堤碼頭需求等因素，修正展延計畫期程並調降總經費約0.63億元
海巡署因臺中港務分公司將收回現有碼頭，且配合「強化海巡編裝發展方案」大型船艦泊靠需求及商港法相關規定，爰規劃興建中部地區專用公務碼頭，並於緊鄰碼頭旁新建臺中港海巡公務廳舍，案經行政院於103年9月19日核定辦理「台中港海巡基地新建工程計畫」。
本計畫自104年委託設計、監造服務發包，至105年10月始完成碼頭工程決標，致較原計畫延宕近9個月，另因原廳舍素地歸還及突堤碼頭需求等因素[1]，海巡署於106年8月11日函報第1次修正計畫，並經行政院106年9月29日函復原則同意，修正事項包含計畫總經費、分年經費需求及子計畫之期程等(詳附表1)，修正計畫期程延至109年度，總經費降為8億1,464萬4千元，較原計畫減少6,272萬8千元。
[1] 據海巡署說明，原規劃淺水碼頭區於基地完工後續向臺中港務分公司租賃，以供100噸級以下巡防艇及扣留大陸漁船泊靠使用，因港務公司規劃該區將作為遊艇碼頭，不提供該署艦隊分署續租，以及臺中港務分公司租賃契約要求舊有廳舍須拆除、素地歸還之新增工項，爰修正該計畫。
附表1：臺中港海巡基地新建工程計畫修正前後對照表
單位：新臺幣千元
項目		原核定計畫	修正後計畫
計畫期程		104年度至107年度	104年度至109年度
計畫總經費		877,372	814,644
分 / 年 / 經 / 費	104年度	5,790	註22,441
	105年度	279,276	80,839
	106年度	353,623	422,857
	107年度	238,683	86,000
	108年度	-	114,809
	109年度	-	107,698
計 / 畫 / 工 / 項	1.	碼頭新建工程	碼頭新建工程
	2.	廳舍新建工程	廳舍新建工程
	3.	地質改良工程	地質改良工程
	4.	-	突堤碼頭工程(新增)
	5.	-	舊有建物拆除工程(新增)

※註：1.資料來源，海巡署提供；本中心整理。
2.本項年度預支數因未及納編104年度預算，爰由「強化海巡編裝發展方案─新建100噸級巡防救難艇28艘計畫」調整支應244萬1千元。
3.本計畫截至107年12月底業經1次修正：
(1)本計畫奉行政院103年9月19日院臺防字第1030053785號核定，核列經費新臺幣8億7,737萬2千元，自104年至107年度完成臺中港海巡基地新建工程(公務碼頭及辦公廳舍)興建。
(2)辦理第1次計畫修正，經行政院以106年9月29日院臺防字第1060031281號核定，同意修正總經費為8億1,464萬4千元，期程延自104至109年度完成。
 (二)決算累計執行率低於7成，宜賡續控管各項工進務求如期如質完工
據海巡署提供資料，截至107年度該計畫累計編列預算5億4,213萬7千元，累計執行數3億4,038萬8千元，累計執行率62.79%低於7成，容待加強辦理(詳附表2）。考量本計畫涉及未來各類船艦之泊靠需求，為避免工程延宕致艦艇面臨無處棲身之窘境，海巡署允宜賡續控管執行進度，務求如期如質完工。
附表2：台中港海巡基地新建工程截至107年12月底決算情形
 單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數(%)	累計執行數/截至本年度已編列預算(%)
		以前 / 年度	本年度	合計
104	2,441	-	2,441	2,441	2,441	2,441	100%	100%
105	83,280	-	80,839	80,839	11,405	13,846	14.11%	16.63%
106	506,137	69,434	422,857	492,291	69,315	83,161	14.08%	16.43%
107	註2 / 542,137	422,977	36,000	458,977	260,552	340,388	56.77%	62.79%

※註：1.「執行數」含「實現數」及「賸餘數」，不含「應付數」及「預付數」。
2.107年度截至本年度已編列預算數5億4,213萬7千元，執行數2億6,055萬2千元(含行政院107年3月14日院授主預國字第1070100632號函免予保留332萬5千元之賸餘數)。
綜上，臺中港海巡基地新建工程計畫規劃整合中部地區海巡碼頭及專屬辦公廳舍，107年度決算累計執行率低於7成，容待加強辦理，海巡署允宜賡續控管各項工程務求如期如質完工，以確保未來各類船艦之泊靠配置需求。