本報告僅供委員參考 編號：第108－159號

海岸巡防署及所屬
107年度單位決算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年10月
海岸巡防署及所屬107年度單位決算評估報告目錄
        頁次
海岸巡防署及所屬107年度單位決算評估報告
一、107年度決算志願士兵不適服現役人數仍達二百餘人，允宜賡續改進
海岸巡防署及所屬(下稱海巡署)107年度志願士兵不適服現役賠償收入預算編列801萬元，決算數2,079萬4千元(其中實現數1,588萬1千元，應收數491萬3千元)，預算執行率259.60%。經查：
(一)志願士兵不適服現役得依相關規定退伍(役)，未服滿現役最少年限者並應予賠償
依志願士兵服役條例第5條之1第1項：「志願士兵年度考績丙上以下、因個人因素一次受記大過二次以上、於核定起役之日起三個月期滿後，經評審不適服志願士兵，或依陸海空軍懲罰法所定於一年內累計記大過三次者，由國防部或各司令部於三個月內，分別依下列規定辦理：…。一、未服滿現役最少年限，且尚未完成兵役義務者：…。二、未服滿現役最少年限，且已完成兵役義務或無兵役義務者，解除召集或退伍。…」及第2項：「前項人員，未服滿志願士兵現役最少年限者，應予賠償；其賠償範圍、數額、程序、分期賠償、免予賠償條件及其他相關事項之辦法，由國防部定之。」國防部爰訂定志願役不適服現役賠償辦法憑辦。
該辦法規定，志願士兵得依相關規定[1]辦理退伍(役)，且未服滿志願士兵現役最少年限(4年)者，應依尚未服滿現役最少年限之比例，賠償自核定起役之日起所受領之志願士兵3個月待遇（本俸、加給）。
[1] 志願士兵不適服現役賠償辦法第2條第1項規定：「有下列各款情形之一，經評審不適服志願士兵，且未服滿志願士兵現役最少年限者，應予賠償：1.因年度考績丙上以下；2.因個人因素一次受記大過二次以上處分；3.於核定起役之日起三個月期滿後，因其他個人因素申請不適服現役。」及第3條「有前條第一項各款情形之一者，本人或其法定代理人、保證人（以下合稱賠償義務人），應依尚未服滿現役最少年限之比例，賠償自核定起役之日起所受領之志願士兵三個月待遇（本俸、加給）。」、「未服滿現役最少年限之比例計算，以月為採計單位，未滿一個月者不計。」
(二)截至107年12月底志願士兵不適服現役人數仍達202人，允宜賡續改進
依據近年海巡署志願士兵不適服現役之統計資料顯示(詳附表1)，不適服現役人數由103年度75人(占比5.13%)增為106年度237人(占比7.92%)，其中最高為105年度266人(占比9.08%)，而107年度截至12月底不適服現役人數202人(占比6.37%)，其原因以個人「生涯規劃」及「工作時間缺乏彈性不自由」為主(詳附表2)。另依據本院審查前海岸巡防署主管107年度單位預算案所作決議事項第3項（二）略以：「…考量志願役人員本應有適當之不適服現役退場機制，惟招募及進用機關仍宜持續深入瞭解志願役不適服現役之原因且妥謀改善措施，並參酌近年度預算實際執行情形等，覈實編列相關收入…。」是以，該署允宜賡續深入瞭解志願役不適服現役之原因，即時給予適當協助，並落實配套措施[2]。
[2] 據海巡署說明，因應不適服人員107年度策勵作為如下：「加強心理諮商輔導作為」、「持恆內部控管」、「輔導取得專業證照」、「各級心輔人員給予各項關懷輔導」、「落實人性化管理」、「推動所站簡併作業」、「個別輔導策略應用」、「晤談資料先期掌握」、「主動安排輔導人員」、「勤務安排循序漸進」、「建立雙向輔導關係」及「結合志工認養機制」等相關配套措施，減少申請不適服人員。
附表1：103年度至107年度海巡署志願士兵不適服現役人數統計表 單位：人；%
項目	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
總人數(a)	1,462	2,426	2,931	2,994	3,172
不適服現役人數(b)	75	175	266	237	202
不適服現役比率(c=b/a)	5.13%	7.21%	9.08%	7.92%	6.37%

※註：1.資料來源，海巡署提供；本中心整理。
2.截至107年12月底止資料。
附表1：107年度海巡署志願士兵不適服現役原因分析表
單位：人
項次	原因	統計人數	比率註2
1	工作時間缺乏彈性、不自由	103	19%
2	待遇福利不佳	4	1%
3	單位管教不夠人性化	5	1%
4	同儕相處不融洽	6	1%
5	調職頻繁或離家太遠	14	3%
6	工作環境設施不佳	10	2%
7	無法從工作獲得成就感或感到挫折	29	5%
8	無法在職進修	6	1%
9	升遷受阻	6	1%
10	對退休福利制度沒信心	38	7%
11	勤務繁重	38	7%
12	工作無法學以致用	37	7%
13	生涯規劃	149	27%
14	個人家庭因素	50	9%
15	身體健康考量	56	10%
16	法定役期過長	1	0%
合計		552	-

※註：1.資料來源，海巡署提供。
2.表內資料為截至107年度12月底志願士兵申請不適服現役人數計552人係經問卷(複選)統計結果。
3.【比率】=個別項次統計人數值/統計人數合計值，尾差係四捨五入所致。
綜上，海巡署為落實逐年增加基層志願役人力之政策目標，致力推動招募工作，107年度決算志願士兵不適服現役人數仍達二百餘人，允宜賡續瞭解其原因且妥謀改進。

二、台中港海巡基地新建工程計畫，107年度決算累計執行率低於7成，容待加強辦理，以確保未來各類船艦之泊靠配置需求
海巡署「台中港海巡基地新建工程計畫(104-109年)」，總經費8億1,464萬4千元，107年度截至12月底累計已編列預算數5億4,213萬7千元，累計執行數3億4,038萬8千元，累計執行率62.79%。經查：
(一)原計畫因發包工程延宕、廳舍素地歸還及突堤碼頭需求等因素，修正展延計畫期程並調降總經費約0.63億元
海巡署因臺中港務分公司將收回現有碼頭，且配合「強化海巡編裝發展方案」大型船艦泊靠需求及商港法相關規定，爰規劃興建中部地區專用公務碼頭，並於緊鄰碼頭旁新建臺中港海巡公務廳舍，案經行政院於103年9月19日核定辦理「台中港海巡基地新建工程計畫」。
本計畫自104年委託設計、監造服務發包，至105年10月始完成碼頭工程決標，致較原計畫延宕近9個月，另因原廳舍素地歸還及突堤碼頭需求等因素[3]，海巡署於106年8月11日函報第1次修正計畫，並經行政院106年9月29日函復原則同意，修正事項包含計畫總經費、分年經費需求及子計畫之期程等(詳附表1)，修正計畫期程延至109年度，總經費降為8億1,464萬4千元，較原計畫減少6,272萬8千元。
[3] 據海巡署說明，原規劃淺水碼頭區於基地完工後續向臺中港務分公司租賃，以供100噸級以下巡防艇及扣留大陸漁船泊靠使用，因港務公司規劃該區將作為遊艇碼頭，不提供該署艦隊分署續租，以及臺中港務分公司租賃契約要求舊有廳舍須拆除、素地歸還之新增工項，爰修正該計畫。
附表1：臺中港海巡基地新建工程計畫修正前後對照表
單位：新臺幣千元
項目		原核定計畫	修正後計畫
計畫期程		104年度至107年度	104年度至109年度
計畫總經費		877,372	814,644
分 / 年 / 經 / 費	104年度	5,790	註22,441
	105年度	279,276	80,839
	106年度	353,623	422,857
	107年度	238,683	86,000
	108年度	-	114,809
	109年度	-	107,698
計 / 畫 / 工 / 項	1.	碼頭新建工程	碼頭新建工程
	2.	廳舍新建工程	廳舍新建工程
	3.	地質改良工程	地質改良工程
	4.	-	突堤碼頭工程(新增)
	5.	-	舊有建物拆除工程(新增)

※註：1.資料來源，海巡署提供；本中心整理。
2.本項年度預支數因未及納編104年度預算，爰由「強化海巡編裝發展方案─新建100噸級巡防救難艇28艘計畫」調整支應244萬1千元。
3.本計畫截至107年12月底業經1次修正：
(1)本計畫奉行政院103年9月19日院臺防字第1030053785號核定，核列經費新臺幣8億7,737萬2千元，自104年至107年度完成臺中港海巡基地新建工程(公務碼頭及辦公廳舍)興建。
(2)辦理第1次計畫修正，經行政院以106年9月29日院臺防字第1060031281號核定，同意修正總經費為8億1,464萬4千元，期程延自104至109年度完成。
 (二)決算累計執行率低於7成，宜賡續控管各項工進務求如期如質完工
據海巡署提供資料，截至107年度該計畫累計編列預算5億4,213萬7千元，累計執行數3億4,038萬8千元，累計執行率62.79%低於7成，容待加強辦理(詳附表2）。考量本計畫涉及未來各類船艦之泊靠需求，為避免工程延宕致艦艇面臨無處棲身之窘境，海巡署允宜賡續控管執行進度，務求如期如質完工。
附表2：台中港海巡基地新建工程截至107年12月底決算情形
 單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數(%)	累計執行數/截至本年度已編列預算(%)
		以前 / 年度	本年度	合計
104	2,441	-	2,441	2,441	2,441	2,441	100%	100%
105	83,280	-	80,839	80,839	11,405	13,846	14.11%	16.63%
106	506,137	69,434	422,857	492,291	69,315	83,161	14.08%	16.43%
107	註2 / 542,137	422,977	36,000	458,977	260,552	340,388	56.77%	62.79%

※註：1.「執行數」含「實現數」及「賸餘數」，不含「應付數」及「預付數」。
2.107年度截至本年度已編列預算數5億4,213萬7千元，執行數2億6,055萬2千元(含行政院107年3月14日院授主預國字第1070100632號函免予保留332萬5千元之賸餘數)。
綜上，臺中港海巡基地新建工程計畫規劃整合中部地區海巡碼頭及專屬辦公廳舍，107年度決算累計執行率低於7成，容待加強辦理，海巡署允宜賡續控管各項工程務求如期如質完工，以確保未來各類船艦之泊靠配置需求。

三、基層廳舍結構補強及新（改）建工程截至107年12月底部分工程進度仍落後，容待加強辦理
海巡署基層廳舍新（改）建、結構補強工程包括「105-108年北部分署基層營舍新建工程計畫」、「105-107年中部分署基層營舍新建工程計畫」、「105-107年南部分署基層營舍新建工程計畫」、「南部地區機動海巡隊廳舍結構補強工程計畫(106-107年)」、「107-109年東部分署沙東營區增建工程計畫」、「107-108年東南沙分署南沙指揮部南沙醫院等4處營舍整建工程計畫」、「106-109年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署工程計畫」、「107-109年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫」及「海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫(107-110年)」等9項工程，總經費合計9億1,270萬7千元，107年度截至12月底累計已編列預算數1億6,624萬9千元，累計執行數1億6,006萬2千元，累計執行率96.28%。經查：
(一)部分工程仍落後，容待加強辦理
海巡署為有效解決營舍舊有建築結構、外觀不佳、廳舍結構補強等情況，改善駐地同仁生活品質及提升為民服務。爰於105年度起辦理基層廳舍新（改）建工程計畫及廳舍結構補強工程。據該署提供各項工程執行情形，本計畫9項工程中4項已於107年度完工，其餘5項於108年度以後賡續辦理。惟由海巡署基層營舍新（改）建工程及南部地區機動海巡隊廳舍結構補強工程計畫進行中之工程觀之，「海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫」及「107-109年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫」之累計執行率分別為0%及35.56%(詳附表1)，且部分工程因流標、執照審查作業或修正招標文件等因素，致工程進度落後，另「107-109年東部分署沙東營區增建工程計畫」等5項工程[4]累計執行數占核定總經費未達5%，尚處於規劃、設計及招標階段，為避免日後工程延誤或修正計畫，容待加強辦理。
[4] 「107-109年東部分署沙東營區增建工程計畫」、「107-108年東南沙分署南沙指揮部南沙醫院等4處營舍整建工程計畫」、「106-109年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署工程計畫」、「107-109年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫」及「海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫(107-110年) 」等5項工程，截至107年12月底累計分配數占核定總經費百分比分別為3.93%、4.25%、1.31%、0.07%及0%。
(二)允宜依本院決議賡續掌握各階段工程進度，儘速完成營舍整建及結構補強作業
本院審查107年度海岸巡防署主管預算案第3項決議事項(一)略以：「海岸巡防總局及所屬107年度於『地區海岸巡防工作-營舍整建工程計畫』…部分進行中工程進度落後且執行率偏低…」。又審計部亦曾建議海岸巡防署：「掌握各階段工程進度，避免計畫執行嚴重延宕情形再生…有鑑於營舍整建工程係為解決營舍舊有建築結構、外觀不佳等問題，為督促相關單位盡速完成營舍整建，盼提升駐用人員執勤效率、生活品質、改善營舍老舊隱藏之危安因素…。」是以，海巡署允宜依本院決議，賡續掌握目前各項工程規劃設計、招標決標、變更設計、履約管理、驗收等各階段工程進度，儘速完成營舍整建及結構補強作業，以提升值勤生活品質。
綜上，海巡署基層廳舍結構補強及新（改）建工程截至107年12月底仍有部分工程進度落後，容待加強辦理。另允宜依本院決議，賡續掌握目前各項工程規劃設計、招標決標、變更設計、履約管理、驗收等各階段工程進度，儘速完成營舍整建及結構補強作業，以確保駐用安全及改善基層人員駐用環境。
附表1：海巡署基層廳舍新（改）建、結構補強工程執行情形 單位：新臺幣千元
工程計畫	核定總 / 經費	已編列預算數(A)	累計執行數(B)	累計預算執行率% / (C=B/A)	辦理情形
105-108年北部分署基層營舍新建工程計畫	66,227	56,023	55,815	99.63	磺港執檢點新建工程先期規劃、龜吼及蘇澳安檢所新建工程等3處，其中磺港及龜吼等2處已於107年度結案，蘇澳安檢所於4月11日揭牌進駐，依工程里程碑已於6月辦竣公共藝術及生活設施結案付款作業，本案將配合工程標餘款支用情形，管制於12月結案。(已完工)
105-107年中部分署基層營舍新建工程計畫	34,620	34,620	34,434	99.46	全案已取得使用執照，並辦理決算。(已完工)
105-107年南部分署基層營舍新建工程計畫	24,098	24,098	22,583	93.71	七美安檢所107年7月23日申報竣工，同年10月30日完成驗收程序，並於12月下旬付款結案；另廣林營區部分，南部分署107年11月16日核定細部設計成果，承商10月11日取得建造執照、12月24日完成五大管線審查，並於年度內完成付款結案。(已完工)
南部地區機動海巡隊廳舍結構補強工程計畫(106-107年)	46,140	46,140	42,327	91.74	本工程原訂於本(107)年6月30日竣工，因變更設計二次辦理展延，廠商業於12月14日申報竣工，於108年1月2日正式驗收通過。(已完工)
107-109年東部分署沙東營區增建工程計畫	30,100	1,184	1,184	100.00	本案已於107年12月22日完成細部設計核定，於12月25日完成結案付款作業。
107-108年東南沙分署南沙指揮部南沙醫院等4處營舍整建工程計畫	55,922	2,375	2,084	87.75	已於107年12月13日辦理第1次上網公告招標，因投標廠商未達三家而流標，於107年12月25日立即辦理第2次上網公告事宜。
106-109年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署工程計畫	117,100	1,539	1,539	100.00	宜蘭縣政府於7月15日核定都市設計審議，刻正辦理建築執照審查作業。
107-109年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫	38,500	270	96	35.56	本分署就原中巡局100年完成之規劃設計圖說，就本分署需求請廠商修圖，並提送修正成果圖說。
海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫(107-110年)	500,000	0	0	0	本案專案管理廠商修正之「統包需求說明書」業於12月24日由代辦機關(桃園市政府)核定，代辦機關並預計於12月28日辦理公開閱覽(5個工作天)，並趲趕於108年1月底公告上網，賡續掌握後續進度並適時回報。 / （計畫總金額7億，其中2億由桃園市政府編列，107年度經費由桃園市政府編列。）
合計	912,707	166,249	160,062	96.28

※註：1.資料來源，海巡署提供；本中心整理。
2.累計執行數係截至107年12月底之數。
（分機：8664高振源）