桃園國際機場股份有限公司109年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司109年度預算案編列營業收入228億1,909萬元，營業成本130億193萬4千元，營業費用20億5,090萬5千元，營業外收入3,612萬1千元，營業外費用20萬元，所得稅費用15億6,043萬4千元，本期淨利62億4,173萬8千元，較108年度預算案淨利增加3億4,123萬1千元（增幅5.78%）。謹就機場公司109年度營業預算案評估如下：
一０、第三航站區建設計畫預算執行率與工程進度均未如預期，允宜審慎衡量計畫實際需求與執行能量，覈實編列109年度所需預算
機場公司109年度預算案繼續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」15億8,500萬元，預計於113年底完工，惟該計畫截至107年度累計決算數占累計預算數僅37%，說明如下：
(一)第三航站區建設計畫第1次修正
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫原投資總額746.89億元，計畫期程自101年1月至111年12月，於108年1月經行政院核定辦理第1次修正計畫，總經費調增為789.07億元，完工期程延至113年12月，行政院於修正計畫之核定函中表示，在現況與強化觀點分析財務效益尚無法達成完全自償，要求機場公司「落實各項開源節流措施，…，並配合建設期程適時滾動檢討航空收入及非航空收入，…」。
(二)第三航站區建設計畫執行情形
1.107年度：該計畫107年度決算數20.30億元，占可用預算數99.99億元之20%；而截至107年度累計決算數46.65億元，占截至107年度累計預算數126.34億元之37%；且截至107年度全計畫累計實際工程進度33%，較累計預計工程進度37% 落後(詳附表1)，該計畫107年度預算執行率、累計預算執行率與全計畫實際工程進度未如預期，主要係第六標主體航廈流標、多功能大樓暫緩辦理與部分得標廠商不請領預付款所致。
2.108年截至8月底：108年1至8月底執行數合計569萬1千元，占108年度可用預算數129.69億元0.04%；而全計畫截至108年度累計已編預算176.34億元，截至108年8月底累計執行數46.71億元，累計預算執行率僅26%，故109年度繼續編列15.85億元，允宜審慎評估執行能力。
綜上，第三航站區建設計畫雖經行政院108年1月核定第1次修正，計畫總經費由746.89億元調增為789.07億元，完工期程延至113年底；惟截至107年度累計經費與工程執行進度有限，且108年截至8月底預算執行率亦不高。而109年度預算案編列15.85億元，截至109年度累計已編預算將達192.19億元，允宜審慎衡量工程進度、計畫實際需求與執行能量，酌予調降以覈實編列109年度所需預算，並嚴控工程進度與施工品質，以如期如質完工，俾有效紓解日益增加之運量。
附表1：第三航站區建設計畫經費與工程執行情形
單位：新臺幣千元；%
項目	107年度	108年度	109年度
當年度可用預算數	9,999,270	12,969,163	10,157,613
當年度決算數	2,030,106	5,691 / (截至8月底)	-
當年度預算執行率	20%	0.04% / (截至8月底)	-
截至當年度累計預算數	12,633,998	17,633,998	19,218,998
截至當年度累計決算數	4,664,827	4,670,518 / (截至8月底)	-
累計預算執行率	37%	26% / (截至8月底)	-
預計工程進度(全計畫)	37%	37%	23%
實際工程進度(全計畫)	33%	9% / (截至8月底)	-

※註：1.資料來源，機場公司提供。
2.可用預算數，包括以前年度保留數、本年度預算數、本年度奉准先行辦理數與調整數。
3.108年1月核定第1次修正計畫，總經費由746.89億元調增為789.07億元，完工期程由111年12月延至113年12月