民航事業作業基金109年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)109年度預算案編列業務收入155億2,156萬6千元，業務成本與費用130億5,166萬8千元，業務外收入37億7,080萬4千元，業務外費用20萬元，收支相抵後賸餘62億4,050萬2千元，較108年度預算案賸餘增加2億3,061萬1千元(增幅3.84%)。謹就民航基金109年度預算案評估如下：
四、近4年度購建固定資產之可用預算執行率均未及5成，允宜積極執行；又109年度編列桃園航空城機場園區用地取得計畫經費106億元，允宜妥慎辦理區段徵收作業，俾利計畫及預算執行順遂
民航基金109年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)編列136億1,386萬7千元，包括專案計畫106億元與一般建築及設備計畫30億1,386萬7千元，全數以自有資金支應。經查：
(一)104至107年度購建固定資產可用預算之執行率均未及5成，整體執行績效欠佳
由民航基金近4年度決算資料顯示，104至107年度該基金購建固定資產之可用預算執行率介於25.97%至49.3%，均未及5成，容屬偏低。其中107年度購建固定資產可用預算數81億6,682萬7千元，決算數40億2,654萬2千元，執行率49.3%，謹就專案計畫與一般建築及設備計畫之執行情形分述如下(詳附表1)：
1.107年度專案計畫執行率13.22%：
(1)「桃園航空城機場園區用地取得計畫」執行率8.38%：本計畫107年度可用預算數15.84億元，執行數僅1.33億元，詢據民航基金說明，主要係依內政部都市計畫委員會審議結果，縮減區段徵收面積，總開發費用減少，爰停止支用賸餘數14.51億元。
(2)「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」執行率30.68%：本計畫原於107年度屆期，惟因執行期間受天候、一例一休、設計變更等影響進度，爰辦理工程展延至108年度。
(3)「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」執行率0.35%：本計畫原於105年度屆期，惟因有3件土地或地上物所有權人對高雄市政府市價徵收、高雄站地上物查估等問題提出行政訴訟，致影響預算執行進度。
2.107年度一般建築及設備計畫執行率62.4%：主要係「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫」、「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」、「高雄機場跑道整建工程」、「中部國際機場既有航廈整體改善工程」等計畫，因用地取得涉及訴訟、工程土石方交換利用作業不順遂影響工程進度、多次招標流標等，致影響預算執行進度。
附表1：104至107年度民航基金購建固定資產可用預算執行率概況表
單位：%
序號	計畫項目	104年度	105年度	106年度	107年度
一	專案計畫	26.59	31.77	26.69	13.22
1	桃園航空城機場園區用地取得計畫(99/01-118/12)	5.01	5.13	7.44	8.38
2	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程(102/01-108/12)	33.59	60.35	72.98	30.68
3	高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫(100/01-105/12)	57.97	65.22	25.18	0.35
4	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程(94/08-102/12)	9.13	0.03	61.68	-
5	馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫(98/03-102/12)	49.52	43.89	-	-
二	一般建築及設備	53.32	22.69	53.72	62.40
1	土地	15.63	6.09	57.32	61.72
2	土地改良物	36.24	16.59	14.63	69.14
3	房屋及建築	36.56	45.47	41.99	20.40
4	機械及設備	79.38	87.86	92.69	92.69
5	交通及運輸設備	77.91	87.90	88.09	80.59
6	什項設備	89.51	55.84	71.09	65.66
合計		38.65	25.97	48.02	49.30

※註：1.資料來源，民航基金104至107年度審定決算書。
(二)107年度購建固定資產保留數占可用預算數之比率達28.08%，允待積極執行
民航基金107年度購建固定資產可用預算81.67億元，扣除執行數40.27億元及停止執行數18.47億元，餘22.93億元保留轉入108年度繼續執行(詳附表2)。觀諸民航基金提供資料顯示，107年度保留項目除用地取得涉及訴訟案件外，多項計畫係因變更設計、工程進度落後、多次招標流標等致影響預算執行進度，甚至需展延計畫期程，允待持續積極執行。
附表2：107年度民航基金購建固定資產可用預算之執行及保留情形表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數	執行數		停止執行數		保留數
	金額	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一、專案計畫	2,175,178	287,635	13.22%	1,451,646	66.74%	435,897	20.04%
1.桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,584,492	132,846	8.38%	1,451,646	91.62%	0	0%
2.臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	503,548	154,487	30.68%	0	0%	349,061	69.32%
3.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	87,139	303	0.35%	0	0%	86,836	99.65%
二、一般建築及設備	5,991,649	3,738,907	62.40%	395,266	6.60%	1,857,476	31.00%
1.松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫	345,376	0	0%	0	0%	345,376	100.00%
2.松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	1,047,950	642,750	61.33%	220,200	21.01%	185,000	17.65%
3.高雄機場跑道整建工程	948,741	602,396	63.49%	0	0%	346,345	36.51%
4.蘭嶼機場跑道整建工程計畫	103,231	13,289	12.87%	0	0%	89,942	87.13%
5.第2航廈結構補強工程	114,410	3,717	3.25%	0	0%	110,693	96.75%
6.中部國際機場既有航廈整體改善工程	318,687	3,385	1.06%	0	0%	315,302	98.94%
7.其他	3,113,254	2,473,370	79.45%	175,066	5.62%	464,818	14.93%
合計	8,166,827	4,026,542	49.30%	1,846,912	22.62%	2,293,373	28.08%

※註：1.資料來源，民航基金107年度決算書及107年度購建固定資產預算保留數額表(核定本)。
(三)109年度編列桃園航空城機場園區用地取得計畫106億元，允宜妥為規劃辦理區段徵收作業
民航基金109年度預算案購建固定資產編列136.14億元，較108年度預算案增加94.72億元，主要係專案計畫之「桃園航空城機場園區用地取得計畫」增加編列87.5億元所致。詢據民航基金說明，桃園航空城機場園區用地取得計畫已於108年9月完成協議價購，預計於10月召開區段徵收公聽會後，循序辦理區段徵收計畫書報核作業，並規劃於109年第3季前完成區段徵收公告、通知及發給補償費，爰於109年度預算案編列土地整理費、補償地價與地上改良物補償費83.22億元、海軍桃園營區代拆代建費及維護費22.78億元，共計106億元。鑑於該計畫截至108年度止累計編列預算數39.11億元，截至108年8月止執行數僅9.95億元，且區段徵收計畫書報核作業尚須經審議及核准程序等，允宜妥為控制執行進度，避免再度發生預算大幅保留或停止執行之情事。
綜上，民航基金配合我國民航事業之發展及飛航安全，統籌辦理民航作業所需各項基礎建設，歷年均挹注龐鉅經費辦理固定資產建設改良擴充，惟近4年度(104至107年度)購建固定資產可用預算執行率均未及5成，且107年度保留數22.93億元，允宜積極執行；另109年度預算案編列購建固定資產預算136.14億元，主要包括「桃園航空城機場園區用地取得計畫」辦理區段徵收作業等所需經費106億元，允宜妥為控制執行進度，俾利計畫及預算執行順遂。
(分機：1937叢宏安)