法務部主管109年度單位預算評估報告
法務部主管109年度預算案編列歲入98億7,616萬7千元，較108年度預算數增加263萬2千元（增幅0.03%）；歲出356億7,218萬2千元，較108年度預算數[1]增加20億1,472萬2千元（增幅5.99%）。法務部109年度施政計畫為：1.建構現代法制，賡續辦理落實「兩公約」。2.嚴正執行法律，檢肅貪瀆犯罪。3.推動獄政改革，緩解矯正機關超收及擁擠現況。4.提升保護績效，強化「新世代反毒策略行動綱領」。5.推動國際兩岸交流，持續推展兩岸共同打擊犯罪及司法互助。6.落實國家廉政建設，加強實踐跨域治理。7.推廣多元便民措施，強化行政執行績效。謹就法務部主管109年度預算案及相關施政計畫評估如下：
[1] 108年度法定預算336億5,746萬元含動支第二預備金2,832萬8千元。
三、臺高檢臺中分署及臺中地檢署辦理擴遷建辦公廳舍計畫相關作業未臻周延，歷時多年後迄今仍未獲核定，嚴重影響興建時程
依法務部106年度至109年度中程施政計畫-貳、「未來四年重要計畫」之「建立廉能政府、重建司法信賴」項下，列有「臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公廳舍計畫」，計畫期程108年度-112年度、計畫類別為「社會發展」，惟本案因計畫提報、修正及審查作業未臻周延，致計畫尚未獲核定，延宕計畫目標之達成，說明如下：
(一)計畫主要內容變更頻仍，致相關計畫仍遲遲無法定案，嚴重影響興建時程
臺灣高等檢察署臺中檢察分署(下稱臺高檢臺中分署)、臺灣臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)為解決辦公空間不足問題，經轉陳法務部將臺高檢臺中分署與臺中地檢署擴遷建辦公廳舍計畫，納為法務部所屬各級檢察署擴(遷)建辦公廳舍六年計畫之分項計畫，並經行政院於81年10月核定，且規劃自83年起開始推動。嗣臺高檢臺中分署與臺中地檢署分別於84年5月及85年4月登記共同管理臺中市西區東昇段八小段等8筆土地(下稱機167用地)，以作為擴遷建辦公廳舍用地。其後再配合行政執行署臺中分署與廉政署中部地區調查組辦公廳舍興建需求，臺中地檢署爰於107年6月陳報「臺灣高等檢察署臺中分署、臺灣臺中地方檢察署、法務部行政執行署臺中分署、廉政署中部地區調查組擴遷建辦公廳舍暨現有廳舍整建評估報告」，經法務部函報行政院審查結果，行政院秘書長於107年9月函復無耗費24億餘進行擴遷建辦公廳舍之必要性及迫切性，應予免議[2]。本案自83年起開始推動，迄今已耗時20年餘，惟相關計畫仍遲遲無法定案，虛擲多年作業時間，迄未發揮任何規劃效益。
[2] 行政院秘書長函107年9月11日院臺法字第1070031474號函：「本案四機閞辦公廳舍建築物均未屆使用年限，且分別於103至106年間陸續完成耐震結構補強作業，該等建築物均無使用狀況不佳問題。另檢視四機關現有廳舍空間人均使用狀況，相較近期已核定相關辦公廳舍計畫分配狀況，未顯偏低，且各該機關近年預算員額及新收案件數尚無逐年或大幅增加情形，至於臺中地檢署規劃未來10年預算員額年增率2%及檢察官由143人增至175人，均屬寬估，故本案新增空間需求仍屬有限。」
(二)計畫提報、修正及審查作業顯未臻周延，致計畫迄今歷時多年仍未獲核定
本案嗣經臺高檢臺中分署及臺中地檢署檢討結果，認為仍有辦理擴遷建辦公廳舍之必要，爰於108年1月陳報「臺灣高等檢察署臺中分署、臺灣臺中地方檢察署第一階段擴遷建辦公廳舍暨現有廳舍整建評估報告」，法務部並於108年3月陳報行政院，預估計畫總經費17億2,681萬餘元；嗣國家發展委員會(下稱國發會)於108年6月17日召開研商會議，決議將第一、二階段合併後再行提報。臺中地檢署爰於108年6月24日陳報第一、二階段評估報告，經法務部108年7月1日送國發會審查後，於108年8月27日獲行政院函復「同意辦理，並儘速進行第三階段作業報院事宜」。本案歷時多年仍未核定，原計畫目標遲未達成，據審計部107年度查核時發現，主要係反覆變更計畫用地地點[3]、未依原定計畫內容辦理及未積極溝通共同興建事宜而逕自單獨提報計畫、未審慎考量計畫迫切性等所致。
[3] 用地地點變更歷程為「機167用地」►「下穚頭段等土地」►「機167用地」►「利民段等土地」►「下穚頭段等土地」。
(三)已取得用地無法開發，未能有效發揮預期效益
臺高檢臺中分署及臺中地檢署辦理擴遷建辦公廳舍計畫預計使用之機167用地面樍廣大，且價值不斐(107年度公告現值總額為6億7,230萬2千元，詳附表1)，目前雖免費開放民眾臨時停放車輛，惟對於車輛進出，尚未建立有效管制措施，致任民眾於非開放時間占用車位停放車，恐衍生治安風險等情事，顯示該等高價值土地無法依原定計畫開發，既浪費國家寶貴土地資源，亦未能有效解決前述各機關辦公空間不足問題。
綜上，臺高檢臺中分署與臺中地檢署自83年起開始推動擴遷建辦公廳舍計畫，期間雖經行政院審議提出計畫緩議，然其後配合行政執行署與廉政署中部地區調查組辦公廳舍興建需求，調整計畫規劃內容等而容有遲延，惟因反覆變更計畫用地地點，及計畫提報、修正及審查作業未臻周延，致計畫迄今仍尚未獲核定，原定計畫目標遲未達成，且已取之計畫用地無法開發，未能有效發揮預期效益。
附表1：臺高檢臺中分署及臺中地檢署擴遷建辦公廳舍計畫使用地概況表
單位：新臺幣千元；元/㎡
土地標示			面積 / (㎡)	使用分區編定使用種類	用 途
段	小段	地號			原定用途	公告土地現值(元/㎡)	公告土地現值總額(面積*公告現值)	土地管有機關

東昇	八	3-2	16	機關用地	機關用地	65,000	1,040	臺中高分檢署與臺中地檢署
東昇	八	3-3	2,845	機關用地	機關用地	56,022	159,383	同上
東昇	八	3-4	3,644	機關用地	機關用地	43,000	156,692	同上
東昇	八	3-5	14	機關用地	機關用地	65,000	910	同上
三民	七	3-10	16	機關用地	機關用地	43,000	688	同上
三民	七	3-11	3,499	機關用地	機關用地	43,000	150,457	同上
三民	七	3-13	16	機關用地	機關用地	43,000	688	同上
三民	七	4-9	4,708	機關用地	機關用地	43,000	202,444	同上
小計		8筆	-	-	-	-	672,302	-

※註：1.資料來源，法務部提供。