國立政治大學校務基金109年度預算評估報告
國立政治大學校務基金(以下簡稱政治大學校務基金)109年度預算案(含附小)共編列業務收入37億7,429萬8千元、業務成本與費用40億4,270萬8千元、業務外收入4億9,350萬元及業務外費用2億3,311萬3千元，業務總收支相抵後本期預計短絀802萬3千元。謹就政治大學校務基金109年度預算案評析如下：
四、固定資產建設改良擴充計畫部分工程預算執行未盡理想，且有進度落後情況，允宜加強控管
政治大學校務基金109年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算6億3,934萬7千元，較108年度預算案數5億8,690萬8千元增加5,243萬9千元，增幅8.93%。惟查該校近年來所執行之新建或改建工程案屢有進度落後情況，允宜加強管控。茲說明如下：
(一)各項新建或改建工程執行情形
1.公共行政及企業管理教育中心(下稱公企中心)新建工程：該案總經費13億5,361萬7千元， 108年度截至8月底已累計編列預算數5億3,076萬3千元，累計執行數2億6,429萬6千元，累計預算執行率49.80%，據該校說明，目前進度尚無落後，且該案細部設計已核定，持續積極辦理中。
2.指南山莊校區基盤建設工程：該案總經費9億9,300萬元，截至108年度8月底已累計編列預算數6,080萬元，108年度截至8月底累計執行數552萬9千元，累計預算執行率9.09%，預算執行未盡理想。據該校說明，南區基盤建設已併入該校指南山莊宿舍興建案辦理勞務委託(預計108年10月2日進行開標)，另北區基盤建設由廠商完成興建及捐贈，生活服務中心將由廠商取得建照，屆時該校將再辦理補充設計、監造、工程之招標。
3.法學院館興建工程：該案總經費5億5,000萬元，108年度截至8月底已累計編列預算數1,100萬元，累計執行數174萬2千元，累計預算執行率15.8%，預算執行未盡理想。據該校說明，因原基地建築受文資法影響，無法繼續執行，目前經教育部及該校校務會議同意以變更基地位置方式續行，預計108 年12月將基本設計報告書送審，並於109年6月可以取得建造執照。
4.公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫：該案總經費9,829萬2千元， 108年度截至8月底已累計編列預算數8,287萬6千元，累計執行數252萬8千元，累計預算執行率3.05%，預算執行未盡理想。據該校說明，該工程已於108年6月20日申報開工，且原建築物已拆除完成，刻正辦理放樣勘驗作業中，預計於 109年9月完工。
附表1：政治大學新建或改建工程工程執行情形單位：新臺幣千元
計畫別	期間	計畫總額	預算編列及執行情形			計畫執行進度
			迄108年度累計編列數(1)	迄108年8月底累計執行數(2)	執行率(2)/(1)	預定 / (%)	實際 / (%)
專案計畫-繼續計畫	-	1,353,617	530,763	264,296	49.80%	-	-
公共行政及企業管理教育中心新建工程	104.01- / 110.01	1,353,617	530,763	264,296	49.80%	36.79	39.39
一般建築及設備計畫-分年性項目	-	747,592	154,676	9,799	6.34%	-	-
指南山莊校區基盤建設工程	107.01- / 110.12	99,300	60,800	5,529	9.09%	40.00	35.00
法學院館興建工程	104.01- / 112.06	550,000	11,000	1,742	15.84%	基本設計階段	基本設計階段
公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫	106.01- / 109.12	98,292	82,876	2,528	3.05%	65.00	31.22
合計	-	2,101,209	685,439	274,095	39.99%	-	-

※註：1.資料來源，政治大學提供；本中心整理。
(二)部分工程預算執行未盡理想且有進度落後情況，允宜加強控管
依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：2.購建固定資產內，房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋 及宿舍，應依預算切實執行。…。」準此，政治大學109年度編列「公共行政及企業管理教育中心新建工程」、「指南山莊校區基盤建設工程」、「法學院館興建工程」及「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」等4項工程，應依預算擬定期程確實執行。
惟依前開所述，部分工程預算執行率未達2成，且有因基本設計報告書或基盤建設審查作業時程過長，致執行進度落後之情況，鑑於該等新建或改建工程攸關政治大學研究與教學之未來發展，允宜加強控管，俾利各項工程能如期如質完工。
綜上，政治大學固定資產建設改良擴充計畫部分工程預算執行未盡理想且有進度落後情況，允宜加強控管，俾利各項工程能如期如質完工。