國立中興大學校務基金109年度預算評估報告目錄
頁次
國立中興大學校務基金109年度預算評估報告
國立中興大學校務基金(以下簡稱中興大學校務基金)109年度預算案編列業務收入45億2,010萬7千元，業務成本與費用48億7,407萬4千元，業務外收入2億6,259萬元，業務外費用9,934萬4千元，收支相抵後短絀1億9,072萬1千元。謹就中興大學校務基金109年度預算案評析如下：
五、107年度一般建築及設備計畫奉准先行辦理數達1億餘元，鑒於未來興建工程資金需求甚鉅，允宜覈實編列預算並強化財務管理
中興大學校務基金109年度於「一般建築及設備計畫」項下，「分年性項目」編列2億8,104萬4千元，包括興大二村男生宿舍新建工程、興大五村新建工程及第二餐廳興建工程等3項工程。經查：
(一)107年度一般建築及設備計畫奉准先行辦理數達1億餘元，占預算數達37.52%
中興大學107年度辦理「一般建築及設備計畫」項下，「不動產、廠房及設備」各項計畫之執行結果，奉准先行辦理數為1億1,286萬9千元(詳附表1)，分別為：
1.興大二村男生宿舍新建工程：於106年4月14日開工，因工程度進度順利進行且正常估驗，107年編列預算不足支應，經107年12月6日簽奉校長核可同意准予先行動支108年預算4,100萬元。
2.校本部以自籌收入財源，辦理固定資產之建設、改良及擴充：原編列1億8,086萬3千元(不含男女生宿舍新建工程) ，實際執行數2 億5,558萬3千元，較預算數增加7,472萬元，其主要原因係建教合作計畫依補助或委辦機關核定預算購置各項儀器設備，不易估計致實際執行較原編預算增加，於108年1月13日簽奉校長同意自籌收入購置固定資產補列預算7,186萬9千元。
前揭相關計畫奉准先行辦理數為1億1,286萬9千元，占107年度預算數30億86萬3千元比率為37.52%，接近4成，實際資金需求與預算落差頗大，允宜檢討改善。
(二)一般建築及設備未來資金需求不少，允宜加強預算編列作業，俾發揮預算財務管理功能
依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第10條第1項規定：「學校以自籌收入規劃辦理第8條第1項第6款之新興工程，應就工程興建期間及營運後成本之可用資金變化情形進行預測，不得影響學校正常運作。」同法第16條第1項規定：「學校應審酌校務基金自籌能力及校務發展需求，建立有效之管控機制，…。」
中興大學109年度一般建築及設備計畫之分年項目預算數2億8,104萬4千元，包括興大二村男生宿舍新建工程(計畫期程至109年度)、興大五村興建工程及第二餐廳興建工程等3項新建工程，資金來源為自有資金1億966萬4千元及銀行借款1億7,138萬元，其中興大五村興建工程及第二餐廳興建工程於以後年度尚有1億1,958萬6千元之資金需求(詳附表2)，均由校務基金自籌，以前年度之女生宿舍承軒大樓新建工程107年度向銀行借款1億元，償還期間為111年度至127年度；基此，該校未來資金需求甚鉅，允宜審慎評估並滾動式檢討資金需求及調度，加強預算編列作業，俾發揮預算財務管理功能。
綜上，中興大學109年度一般建築及設備計畫之分年性項目編列2億8,104萬4千元，預計辦理3項工程，鑑於107年度奉准先行辦理1億1,286萬9千元，占該年度預算數37.52%，該校於未來工程資金需求甚鉅，為避免影響學校資金調度，允宜加強預算編列作業，俾發揮預算財務管理功能。
附表1：107年度固定資產建設改良擴充計畫之奉准先行辦理數明細表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 金額	計畫 / 期間	預算數	奉准先行辦理數	決算數
興大二村男生宿舍新建工程	727,380	105-109	120,000	41,000	161,000
校本部以自籌收入辦理固定資產之建設、改良及擴充	180,863	107-107	180,863	71,869	252,732
合計			300,863	112,869	413,732

※註：1.資料來源，中興大學提供。
附表2：興大五村新建工程及第二餐廳新建工程資金需求明細表
單位：新臺幣千元
項目	期間	投資總額	分年預算數
			109年度	以後年度
興大五村新建工程	109.01-111.12	99,234	1,914	97,320
第二餐廳新建工程	108.01-110.12	83,016	57,750	22,266
合計		182,250	59,664	119,586

※註：1.資料來源，中興大學109年度預算書。
（分機：1915 楊莉敏）