國立臺灣師範大學校務基金109年度預算評估報告
國立臺灣師範大學校務基金109年度預算案編列業務收入54億5,893萬元，業務成本與費用58億5,430萬2千元，業務外收入4億1,847萬4千元，業務外費用1億7,630萬5千元，收支相抵後短絀1億5,320萬3千元，較108年度預算短絀1億7,791萬8千元減少2,471萬5千元(減幅13.89%)。謹就該校109年度預算案評估如下：
二、公館宿舍新建工程修正計畫內容，致工程經費由16.15億元調增為16.79億元，允宜周詳調查使用需求，以避免施工中辦理變更設計而影響工程進度
109年度固定資產建設改良擴充編列6億3,112萬9千元，其中專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程編列3億3,000萬元。經查：
(一)公館宿舍新建工程修正計畫內容，總工程經費由16.15億元調增為16.79億元
臺灣師大為解決學生住宿空間不足問題，營造優質住宿環境，爰規劃辦理公館校區學生宿舍大樓新建工程(以下簡稱公館宿舍新建工程)，經教育部105年度核定總工程經費15億6,800萬元[1]。嗣後該校為提升建築物空調節能與維護便利需要，經教育部同意總工程經費調增為16億1,500萬元[2]。108年度又為配合都市設計審議要求及需求變更，總工程經費調增為16億7,899萬元，經費增加6,399萬元全數由營運資金支應，建築樓層由地上16層增加至地上18層，樓地板面積則由4萬9,711平方公尺增加為5萬3,882平方公尺(詳附表1)。該工程106至108年度已編列預算4億7,350萬元，109年度編列第4年預算3億3,000萬元，全數以國內借款支應(詳附表2)。
[1] 教育部105年2月1日臺教高(三)字第1050013223號函核定。
[2] 教育部105年6月27日臺教高(三)字第1050081421號函核定。
附表1：108年度修正之公館宿舍新建工程計畫項目一覽表
修正項目	修正後	修正前	差 異
總工程經費	16億7,899萬元	16億1,500萬元	+6,399萬元
資金來源	營運資金1億1,099萬元、國內借款15億6,800萬元	營運資金4,700萬元、國內借款15億6,800萬元	+營運資金6,399萬元
建物樓層	地下2層、地上18層	地下2層、地上16層	+地上2層
樓地板面積	5萬3,882平方公尺	4萬9,711平方公尺	+4,171平方公尺

※註：1.資料來源，本報告整理。
附表2：106年度至110年度公館校區學生宿舍大樓新建工程預算數及資金來源一覽表　　　 　　　　　　　單位：新臺幣千元
年 度	預算數	資金來源
		營運資金	國內借款
106	23,500	-	23,500
107	150,000	-	150,000
108	300,000	-	300,000
109	330,000	-	330,000
110	875,490	110,990	764,500
合 計	1,678,990	110,990	1,568,000

※註：1.資料來源，整理自109年度國立臺灣師範大學校務基金附屬單位預算(案)第13頁。
2.106年度預算係辦理綜合規劃設計。
(二)截至108年8月底，預算執行率及工程進度均有落後，主要係都市設計審議及需求變更所致
1.截至108年8月底預算執行率及工程進度均有落後
106至108年度該工程已編列預算4億7,350萬元，截至108年8月底累計執行數1億7,579萬3千元[3](執行率37.13%)，工程累計實際進度13.54%較預計進度21%落後7.46%(詳附表3)。
[3] 未含保留數。
附表3：106年度及107年度公館校區學生宿舍大樓新建工程執行情形
單位：新臺幣千元；%
年度	預算執行情形				工程進度
	預算數	可用預算數	決算數	保留數	累計預計進度	累計實際進度
106	23,500	23,500	23,500	-	1.01	1.01
107	150,000	150,000	69,045	80,955	10.33	5.51
108	300,000	380,955	83,248	-	21.00	13.54

※註：1.資料來源，臺灣師大提供。
2.108年度為截至8月底執行情形。
2.新建工程之規劃階段，允宜周詳調查使用需求，以避免施工中辦理變更設計而影響工程進度
臺灣師大表示，該工程因臺北市政府都市設計審議之行政程序將近1年，影響申請建造執照及施工時程，迄107年6月13日始經都市設計審議核定，同年9月12日取得建造執照；惟都市設計審議期間，該校辦理2次需求調整及設計變更，致107年12月全面動工較預定時程落後9個月。另工程全面動工後，契約廠商雖積極趲趕進度，以縮短進度落後情形，惟預定108年底落後時程仍約4個月。爰此，臺灣師大辦理新建工程之規劃階段，允宜周詳調查使用需求，以避免施工中辦理變更設計而影響工程進度。
綜上，公館宿舍新建工程修正計畫內容，總工程經費由16.15億元調增為16.79億元，惟截至108年8月底執行率及工程進度均有落後，主要係都市設計審議及需求變更所致，故為避免施工中辦理變更設計而影響工程進度，新建工程之規劃階段，允宜周詳調查使用需求。