國立臺灣師範大學校務基金109年度預算評估報告
國立臺灣師範大學校務基金109年度預算案編列業務收入54億5,893萬元，業務成本與費用58億5,430萬2千元，業務外收入4億1,847萬4千元，業務外費用1億7,630萬5千元，收支相抵後短絀1億5,320萬3千元，較108年度預算短絀1億7,791萬8千元減少2,471萬5千元(減幅13.89%)。謹就該校109年度預算案評估如下：
三、華語國際學舍新建工程計畫經費由5.50億元調增為6.67億元，且截至108年8月底工程進度已有落後，允宜依原規劃時程積極辦理，俾如期完工啟用
109年度固定資產建設改良擴充編列6億3,112萬9千元，其中一般建築及設備計畫之分年性項目編列房屋及建築1,600萬元，包含華語國際學舍新建工程部分1,000萬元。經查：
(一)華語國際學舍新建工程因營建物價上升、法規修正及變更房型，致工程經費由5.50億元調增為6.67億元
臺灣師大為開拓多元及自由良性競爭之學術發展空間，提供學生安全便利之住宿環境與設施，規劃辦理華語國際學舍新建工程，並經教育部105年12月13日核定總工程經費5億5,000萬元[1]，惟考量營建物價上升、法規修正及變更房型等因素，教育部108年8月5日同意調增總工程經費為6億6,711萬6千元，全數由該校自籌收入支應。108年度編列首年預算97萬5千元辦理綜合規劃設計，109年度編列工程經費1,000萬元，其餘工程經費於以後年度編列。
[1] 教育部105年12月13日臺教高(三)字第1050168828號函核定。
(二)截至108年8月底，工程進度已有落後，允宜依原規劃時程積極辦理，俾利如期於112年完工啟用
查該工程108年度規劃完成統包工程招標文件作業，並完成統包商之招標、決標及簽約；惟截至8月底，統包工程招標文件作業較預定時程落後103個工作日，統包商之招標預計落後107個工作日。109年度預計完成統包設計核定、取得建築執照及申請開工等。爰此，臺灣師大允宜依原規劃時程積極辦理，俾利如期於112年完工啟用。
綜上，華語國際學舍新建工程因營建物價上升、法規修正及變更房型致工程經費由5.50億元調增為6.67億元，且截至108年8月底工程進度已有落後，允宜依原規劃時程積極辦理，俾如期完工啟用。