國家發展委員會及所屬109年度單位預算評估報告
四、為達均衡台灣目標，允宜協助優先推動地區加速推動地方創生方案
國發會109年度預算案「健全國土規劃及經營管理-永續發展計畫之協調推動」計畫編列1,400萬元，主要業務包含推動地方創生，落實區域均衡、強化地方創生等資料庫運作等。經查：
(一)地方創生方案內容
為面對我國總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題，行政院成立「地方創生會報」，由國發會負責統籌及協調整合部會地方創生相關資源，落實推動地方創生工作。國發會於107年12月提出「地方創生國家戰略計畫」，將宜蘭縣蘇澳區等134處人口嚴重外流、經濟相對弱勢之鄉鎮區列為地方創生優先推動地區[1]，並於107年9月函請鄉鎮區公所啟動地方創生作業，希108年第1季即提出地方創生事業提案；該計畫以維持總人口數不低於2,000萬人為願景，逐步促進島內移民及配合首都圈減壓，期望2022年地方移入人口等於移出人口，2030年地方人口能夠回流，達成「均衡台灣」目標。
[1] 優先推動地區集中在中南部、東部等非六都，土地面積占全國66.5%，人口數僅占全國11.6%，倘人口持續減少，未來在地基本生活設施及功能維持困難；134處鄉鎮區含農山漁村62處、中介城鎮24處及原鄉48處。
(二)截至108年7月底，地方政府已提報27件地方創生計畫 ，惟僅含31處優先推動地區
經洽國發會提供地方創生事業之提案情形，據說明：截至108年7月底地方政府已提報27件地方創生計畫(40處鄉鎮區)（詳附表1），其中 4件計畫已陳報「行政院地方創生會報」工作會議並完成媒合，23件計畫收件輔導中，尚待後續落實執行；惟已提報計畫中，僅含括31處優先推動地區[2]，尚有103處鄉鎮市區未提報，且如宜蘭縣、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、嘉義縣等縣市之優先推動地區迄未提出計畫，與地方創生國家戰略計畫原規劃推動時程未合，允宜積極輔助該等地區加速辦理。
[2] 屏東縣枋寮鄉屬優先推動地區，截至108年7月底參與屏東縣枋寮鄉地方創生計畫、屏東縣智屏優農地方創生計畫、屏東縣農電共生園區地方創生計畫等3項計畫，於此統計算1處。
附表1：截至108年7月底地方創生提案情形
提案 / 年月	鄉鎮市區	案件名稱	提案者	預定辦理期程	辦理狀況	屬優先 / 推動地區
108/3	延平鄉	臺東縣延平鄉地方創生計畫	延平鄉 / 公所	108~109年	已陳報行政院會報工作會議媒合完成	V
108/3	鹿野鄉	臺東縣鹿野鄉地方創生計畫	鹿野鄉公所	108~110年	已陳報行政院會報工作會議媒合完成	V
108/5	關山鎮	臺東縣關山鎮地方創生計畫	關山鎮公所	108~111年	已收件輔導中(註2)	V
108/5	池上鄉	臺東縣池上鄉地方創生計畫	池上鄉公所	108~109年	已收件輔導中(註2)	V
108/7	卑南鄉	臺東縣卑南鄉地方創生計畫	卑南鄉公所	108~110年	已收件輔導中	V
108/7	魚池鄉	南投縣魚池鄉地方創生計畫	魚池鄉公所	108~112年	已收件輔導中(註2)	V
108/7	信義鄉	南投縣信義鄉地方創生計畫	信義鄉公所	108~110年	已收件輔導中	V
108/7	竹山鎮	南投縣竹山鎮地方創生計畫	竹山鎮公所	108~111年	已收件輔導中	V
108/5	三星鄉	宜蘭縣三星鄉地方創生計畫	三星鄉公所	108~119年	已陳報行政院會報工作會議媒合完成	X
108/4	枋寮鄉	屏東縣枋寮鄉地方創生計畫	枋寮鄉公所	108年~111年	已收件輔導中	V
108/5	牡丹鄉	屏東縣牡丹鄉地方創生計畫	牡丹鄉公所	108年~111年	已陳報行政院會報工作會議媒合完成	V
108/7	泰武鄉	屏東縣泰武鄉地方創生計畫	泰武鄉公所	108年~110年	已收件輔導中(註2)	V
108/7	高樹鄉、內埔鄉、萬巒鄉、長治鄉、新園鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉	屏東縣智屏優農地方創生計畫	屏東縣政府	108~111年	已收件輔導中(註2)	V
108/7	新埤鄉、枋寮鄉	屏東縣農電共生園區地方創生計畫	屏東縣政府	-	已收件輔導中	V
108/5	鳳林鄉	花蓮縣鳳林鄉地方創生計畫	鳳林鄉公所	108~112年	已收件輔導中	V
108/6	光復鄉	花蓮縣光復鄉地方創生計畫	光復鄉公所	108~119年	已收件輔導中(註2)	V
108/6	壽豐鄉	花蓮縣壽豐鄉地方創生計畫	壽豐鄉公所	108~119年	已收件輔導中(註2)	V
108/6	左鎮區	臺南市左鎮區地方創生計畫	臺南市政府	108~119年	已收件輔導中	V
108/6	古坑鄉	雲林縣古坑鄉地方創生計畫	雲林縣政府	108~111年	已收件輔導中	V
108/6	口湖鄉	雲林縣口湖鄉地方創生計畫	雲林縣政府	108~111年	已收件輔導中(註2)	V
108/6	阿蓮區	高雄市阿蓮區地方創生計畫	高雄市政府	108~111年	已收件輔導中	V
108/7	平溪區	新北市平溪區地方創生計畫	新北市政府	108~111年	已收件輔導中	V
108/7	貢寮區	新北市貢寮區地方創生計畫	新北市政府	108~110年	已收件輔導中	V
108/7	金山區	新北市金山區地方創生計畫	新北市政府	108~110年	已收件輔導中	X
108/7	烏來區	新北市烏來區地方創生計畫	新北市政府	108~110年	已收件輔導中	X
108/7	通霄鎮	苗栗縣通霄鎮地方創生計畫	通霄鎮公所	109~113年	已收件輔導中	X
108/7	頭份市、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉	苗栗縣浪漫台三線地方創生計畫	苗栗縣政府	108~109年	已收件輔導中	V

※註：1.資料來源，國發會提供。
 2.臺東關山、臺東池上、南投魚池、屏東泰武、屏東智屏優農、花蓮光復、花蓮壽豐、口湖等地方創生計畫，已陸續於8月15日、8月19日、8月30日及9月2日「行政院地方創生會報」第7至10次工作會議媒合完成。
3.「屏東縣智屏優農地方創生計畫」中高樹鄉、內埔鄉、萬巒鄉、新園鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉屬優先推動地區；「屏東縣農電共生園區地方創生計畫」新埤鄉、枋寮鄉均屬優先推動地區；「苗栗縣浪漫台三線地方創生計畫」南庄鄉、獅潭鄉及泰安鄉屬優先推動地區。
綜上，國發會負責統籌及協調整合部會地方創生相關資源，及落實推動地方創生工作，截至108年7月底止地方政府已提報27件地方創生計畫，惟134處優先推動地區尚有103處未提報，與該會所擬地方創生國家戰略計畫預期推動時程未合，鑑於地方創生推動刻不容緩，允宜積極協助該等地區推動，俾利後續工作能順利推展。