各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金109年度預算評估報告
八、東華大學辦理藝術學院大樓工程計畫，惟未詳予審查繼受廠商之履約資格，且未善盡履約管理責任，致工程延宕，允宜加強辦理
東華大學校務基金109年度於一般建築及設備計畫編列辦理藝術學院大樓工程之經費4,960萬元，該計畫總經費6億3,160萬2千元[1]，原訂期程為98至100年度，惟工程延宕，致修正完工期程至109年度。經查：
[1] 依東華大學109年預算案之一般建築及設備計畫之分年性項目明細表(第89頁)，99年度編列3,000萬元、100年度編列1,200萬元、101年度編列4億9,100萬2千元，102年度編列4,900萬元，以前年度合計編列5億8,200萬2千元，109年度預算案編列4,960萬元，總經費合計6億3,160萬2千元。
(一)未詳予審查繼受廠商之履約資格，且未善盡履約管理責任，致工程延宕，業經監察院提案糾正
東華大學為解決人文學院及藝術學院空間不足問題，於98年5月經行政院同意辦理人文與社會科學學院大樓二館(下稱人文學院2期工程)及藝術學院大樓新建工程(計畫經費與期程詳附表1)，上開2件工程分別於99年10月21日及12月23日完成發包作業，惟因施工廠商財務困難停工，該校於101年7月20日與廠商終止契約，並將2件工程合併為「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」重新辦理發包，102年7月由九豪營造股份有限公司(下稱九豪公司)得標，並於同年8月8日開工，惟該公司自103年5月22日違約停工，由共同投標廠商天發水電工程有限公司另覓建隆營造有限公司(下稱建隆公司)繼受，並於103年8月1日復工施作。復因建隆公司之綜合營造業登記證遭廢止而終止契約，僅完成人文學院2期工程。
東華大學未詳予審查繼受廠商之履約資格，復未注意確認保單有效性，致與繼受廠商終止契約後，無法沒收廠商履約保證金；復未善盡履約管理責任，於工程進度嚴重落後時，屢次同意廠商辦理估驗計價，致保留款不足以扣抵逾期違約罰款；以致迭次發生廠商因財務不健全及履約能力不足等因素而終止契約，至今多方官司纏訟[2]，且工期延宕已逾8年，108年度業經監察院以教正004號提案糾正。
[2] 據東華大學表示，該校與建隆營造有限公司終止契約後，兆豐公司拒付履約保證金3,823萬元，該校已提出民事訴訟，並於107年5月31日一審判決該校勝訴，兆豐公司上訴辦理二審訟訴，於107年11月30日經二審判決該校敗訴，東華大學於108年1月11日經上訴三審，截至108年8月底仍由最高法院審理中。
(二)藝術學院大樓工程計畫業於108年1月3日決標， 3月6日開工，允宜加強辦理，以如期完工
據東華大學表示，藝術學院大樓工程已重新發包，業於108年1月3日決標，108年3月6日開工，截至108年8月工程進度為施作外牆洗石子、室內地磚、中庭廊道鋼筋模版組裝及水電管線配置等作業，工程進度15.34%，預計109年6月完工。另截至108年8月底預算執行數2億9,212萬6千元，占工程總經費之46.25%，允宜妥善管理，俾如期完工。
附表1：東華大學人文學院二期暨藝術學院新建工程計畫截至108年8月底辦理進度及經費執行表 單位：新臺幣千元
名稱	計畫期程	計畫總經費	完成發包日期	進度或經費執行數
人文學院二期工程	原訂98年至100年(修正至108年)	210,752	第1次：99.10.21 / 第2次：102.07.09	已於105年12月20日完工，106年3月31日驗收合格結案。
藝術學院大樓工程	原訂98年至100年(修正至109年)	631,602	第1次：99.12.23 / 第2次：102.07.09 / 第3次：108.01.03	292,126

※註:1.資料來源，東華大學提供。
綜上，東華大學辦理藝術學院大樓工程計畫，原預定100年完工，惟未詳予審查繼受廠商之履約資格，且未善盡履約管理責任，致工程延宕，允宜加強辦理並妥善管控工程進度，以如期於109年完工。
（分機：1920 廖來第）