各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、臺灣師範大學）校務基金109年度預算評估報告
三三、勤益科技大學允宜妥慎規劃固定資產計畫之辦理期程與經費需求，並覈實編列預算，避免與原訂計畫偏離，以提升預算資源運用效益
勤益科技大學校務基金109年度預算案於「固定資產之建設、改良、擴充」項下，編列「一般建築及設備」計畫3億2,246萬4千元，含分年性項目1億元及一次性項目2億2,246萬4千元；又因辦理教育部專案型補助計畫所需，報經行政院同意於107年度先行辦理並補辦109年度「一般建築及設備」計畫預算2,600萬元。經查：
(一)購建固定資產各項計畫均應配合規劃辦理期程，核實編列年度預算
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」
(二)該校106年度及107年度先行辦理「一般建築及設備」計畫皆與原訂計畫偏離，事前規劃恐欠周妥
該校106年度「一般建築及設備」計畫預算編列2億5,252萬6千元，連同奉准先行辦理數7,500萬元，及105年度保留數8,818萬5千元，可用預算數4億1,571萬1千元。執行結果，決算數4億1,029萬7千元，占可用預算數之98.70%(詳附表1)，其中106年度先行辦理並報經行政院同意補辦108年度一般建築及設備計畫預算7,500萬元，占原編預算金額之29.70%。
另該校107年度「一般建築及設備」計畫預算編列3億2,142萬8千元，連同奉准先行辦理數2,600萬元，可用預算數3億4,742萬8千元。執行結果，決算數3億1,666萬6千元，占可用預算數之91.15%，其中107年度先行辦理並報經行政院同意補辦109年度一般建築及設備計畫預算2,600萬元，占原編預算金額之8.09%，該校連續2年補辦預算項目均與原訂計畫偏離，事前規劃恐欠周妥。
綜上，近年來勤益大學補辦預算金額皆與原訂計畫偏離，允宜審慎規劃辦理期程與經費需求，並覈實編列各該年度相關預算、加強執行進度之管控作業，以發揮預算資源運用效能。
附表1：105年度至109年度勤益科技大學固定資產建設改良擴充計畫執行概況表 單位：新台幣千元
年度	可支用預算數				決算數		保留數
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 預算數	先 行 / 辦理數	小計	本年度 / 金 額	占可用 / 預算數
105	-	389,800	23,457	413,257	320,784	77.62%	88,185
106	88,185	252,526	75,000	415,711	410,297	98.70%	-
107	-	321,428	26,000	347,428	316,666	91.15%	-
108	-	256,196	-	256,196	107,998	42.15%	-
109	-	322,464	-	322,464	-		-

※註：1.資料來源，勤益科技大學提供。
2.本表108年度決算數為截至8月底止實際數。
（分機：1931 何殷如）