水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局109年度單位預算評估報告
三、新增「水災智慧防災計畫」第1年度經費2.93億元，允宜盤整說明中央及地方各項防汛監控網之統整方式、推動優先順序、績效考核及前瞻計畫配合調整項目等，以維政府資源之有效利用
水利署109年度新增「河川海岸及排水環境營造-水災智慧防災計畫」第1年度經費2億9,337萬元，辦理智慧水利防災中心策建及便捷之整合型防災生活服務等。經查：
(一)計畫內容及經費需求
「水災智慧防災計畫(109-113年)」經行政院先予同意第1年度公共建設經費需求2億9,397萬元，整體計畫仍在審核中（截至9月30日尚未核定）[1]，茲就水利署提供108年8月30日函報行政院計畫內容彙整詳如附表1，並摘述如下：
[1] 水利署說明計畫報核作業：108年2月1日經水字第10803801950號函報行政院，行政院108年4月15日院臺忠字第1080011330號函回復意見並先予同意109年公共建設經費需求2.9337億元。108年7月31日經水字第10803813930號函報修正計畫，經國發會108年8月20日審議原則支持，水利署並於108年8月30日經水防字第10833037520號函修正計畫送國發會審議。
1.計畫總經費：30億576萬8千元、109年度編列第1年度經費2億9,337萬元。
2.計畫期程：109至113年度，共5年。
3.工作內容：包含「智慧防災應用與推廣」17億3,250萬元、「智慧防災決策輔助系統建構」2億3,218萬元、「防減災應變能力升級」8億2,800萬元、「推動全民防災減損」2億6,500萬元（重要工作項目及經費需求，彙整詳附表1）。
(二)現行全國各項水災監測、預警系統及各地防災自主社區等推動辦理情形
本次計畫中所編「智慧防災應用與推廣」17億3,250萬元及「推動全民防災減損」2億6,500萬元，用以辦理中央、地方防汛智慧監測系統、淹水預警、地方自主防災社區等工作。惟近年水利署於公務預算之「重要河川環境營造計畫（104-109年）」、特別預算之「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」(以下分別簡稱流綜計畫、前瞻計畫)均編列有相關計畫項目(彙整詳如附表2)；現行辦理實況、本計畫未來推動方向及與前瞻計畫之差異等，詢據水利署略以：
1.防災緊急應變系統：水利署成立災害緊急應變小組時，進行相關預警、監控及通報等工作；惟該系統建於93年，運轉至今已15年，時產生資料或功能異常問題。
2.水情、災情監控網：已建置中央管河川水位站網（244站）、災情監控即時影像監視站網(約222站)及海堤溢淹監控即時影像監視站網(約10站)，並運用易淹水計畫及流綜計畫等治水特別預算協助19縣市建置341處水位站、127處雨量站及262處影像監視站。
3.區域水情中心與洪水預報系統：已完成10個河川局區域水情中心並與地方共享資訊，惟洪水預報系統係由各河川局依現地經驗規劃建置，如致災熱點及滯洪池等多項資訊待強化。
4.全民防災建構現況：已於20縣市成立425處水患自主防災社區及招募1,578位全民防汛志工，後續將結合社區、志工及企業等團體朝區域聯防方式推動。
5.本計畫推動整合方向：規劃更新水災風險圖資及即時淹水預警圖資等查詢系統，透過區域水情中心以流域管理概念進行中央及地方智慧防汛網資訊之蒐集、加值應用及整合，開發「智慧決策輔助支援系統」，提供快速、明確情資輔助決策[2]。
[2] 水利署說明：本計畫產出成果，部分是從無到有（如建置智慧水利防災決策系統、防災情報站、籌組水利防災專業技術團等），其他部分則為提升應變速度或預警準確度（如智慧決策輔助系統）。
6.與前瞻計畫之差異性：本計畫將作為非工程措施的重要施政計畫，用以接續流綜計畫，並將前瞻計畫中「健全中央與地方水情功能中心」、「全民自助主防災」及強化洪水淹水預警及災害應變功能等相關工作移列至本計畫辦理，俟本計畫核定後辦理前瞻計畫修正事宜。
(三)各地水情災情監控系統之統整方式、推動優先順序、績效考核標準及前瞻計畫配合調整項目等，允宜盤整釐清說明
為維政府資源之有效投資，有關水利署規劃整合推動「水災智慧防災計畫(109-113年)」，允宜盤整釐清說明下列事項：
1.本計畫中有關地方防汛監測系統建置及水患自主防災社區等，將由地方提出計畫，採補助方式辦理。爰此，現行中央與各地防汛監控系統分別已建置提供之資訊明細及分享情形、急待強化或改善之處、未來推動改善之優先順序、中央與地方之整合架構，暨本計畫完成後，預期中央及地方整體防汛、預警或決策系統所提供之功能全貌，允宜具體盤整說明，以利地方配合規劃及未來統整作業之推動。
2.本計畫共規劃14項重要績效指標以為後續考核之參考，惟：(1)「中央管河川防汛智慧監測與監控」每年度完成5條、「地方智慧防汛監測與監控」109至112年度每年1縣市、113年度每年2縣市等，目標值偏低及相關評核方式，允宜適當說明，以利外界監督考核；(2)另有10項指標[3]係以該項工作分年所需經費占所需總經費比率等經費投入面指標衡量，允宜審酌增列產出成效指標，俾利後續計畫執行成效之評核。
[3] 包含1.「水災風險圖資查詢系統1套建置與維護」、2.「淹水及災損等相關基礎資料庫建立」、3.「智慧決策輔助支援系統1套規劃與建置」、4.「災害應變作業空間規劃與建置」、5.「防災情報站建置與推動」、6.「主動式民眾水情災情通報系統1套更新與維護」、7.「防汛器材智慧調度系統建置與維護」、8.「水患自主防災社區與企業、團體聯合防災」、9.「專業水利志工2.0推動」、10.「防汛知識建立與應用」。
3.配合本計畫推動，前瞻計畫具體修正內容及經費之調整等，暨對前瞻計畫效益之影響等，允宜具體說明，以利本院審議。
綜上，109年度新增「水災智慧防災計畫(109-113年)」第1年度經費2億9,397萬元，鑒於近年水利署於公務預算或各期地方治水特別預算中均曾編列經費辦理相關工作，允宜盤整說明全國各項防汛監測或預警系統建置情形、未來統整方式與推動之優先順序、相關績效指標之衡量方式及後續前瞻計畫之配合調整項目等，俾利本計畫執行並維政府資源之有效利用。
附表1：水利署水災智慧防災計畫(109-113年)經費概況表
        單位：新臺幣萬元
年度		109	110	111	112	113	合計
智慧防災應用與推廣	1.中央防汛智慧監測與監控	-	10,425	10,425	9,625	9,625	40,100
	2.地方防汛智慧監測與監控	1,000	11,000	21,000	21,000	21,000	75,000
	3.水災風險圖資產製及應用	300	1,000	1,000	1,000	1,000	4,300
	4.即時淹水預警	350	6,640	12,780	7,780	7,800	35,350
	5.多向性災情蒐集應用	300	4,550	4,550	4,550	4,550	18,500
	小計	1,950	33,615	49,755	43,955	43,975	173,250
智慧防災決策輔助系統建構	1.災害應變作業空間規劃與建置	4,997	5,167	2,554	-	-	12,718
	2.智慧決策輔助支援系統規劃與建置	1,600	3,600	2,600	1,600	1,100	10,500
	小計	6,597	8,767	5,154	1,600	1,100	23,218
防減災應變能力升級	1.防災情報站建置與推動	2,000	2,500	2,500	2,500	1,500	11,000
	2.水災災害資訊多管道提供	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500
	3.災害應變小組功能維持	2,950	2,700	2,450	2,200	1,950	12,250
	4.防汛器材履歷建置與智慧調度	8,890	11,290	11,290	11,290	11,290	54,050
	小計	14,940	17,590	17,340	17,090	15,840	82,800
推動全民防災減損	1.水患自主防災社區與企業、團體聯合防災	2,750	2,600	2,500	2,400	2,300	12,550
	2.專業水利志工2.0	2,500	2,350	2,200	2,100	2,000	11,150
	3.防汛知識建立與應用	600	580	560	540	520	2,800
	小計	5,850	5,530	5,260	5,040	4,820	26,500
合計		29,337	65,502	77,509	67,685	65,735	305,768

※註：1.資料來源，水利署提供水災智慧防災計畫(109-113年)，108年8月版。
2.即時淹水預警工作項目中包含：(1)農委會林務局農林航空測量所5,000萬元；(2)內政部地政司2億6,000萬元。
附表2：近年各項非工程水患預警或避災措施計畫經費概況
計畫名稱	重要河川環境營造計畫（104-109年）	流域綜合治理計畫 / （103-108年度）	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(106-113年)
非工程措施之子計畫工作項目	1.水患潛勢資訊更新及汛前整備與演練。 / 2.推動防汛教育。 / 3.災害預警報平臺建置、擴充及維運及建置新河川警戒預警機制。 / 4.強化災害緊急應變作業。 / 5.落實全民參與防救災。 / 6.抽水機調度與監控。	1.中央與地方水情及災情資訊科技網絡。 / 2.落實全民防災行動、自主防災社區之擴充、建置、輔導及獎勵。 / 3.擴增移動式抽水機能量。	1.移動式抽水機增購、汰換。 / 2.健全中央與地方水情中心功能。 / 3.全民自主防災。
計畫金額	12.00億元	3.85億元	2.75億元

※註：1.資料來源，表列各項計畫之核定計畫書；流域綜合治理計畫（103-108年度）為第2次修正之合訂本，本中心自行彙整。