行政法人國家運動訓練中心109年度預算評估報告目錄頁次
行政法人國家運動訓練中心109年度預算評估報告
國家運動訓練中心(以下簡稱國訓中心)前身為65年成立之「左營訓練中心」，原由中華民國體育運動總會代管，於 100 年由原行政院體委會接管，更名為「國家運動選手訓練中心」，賡續辦理國手培訓任務。於104 年 1月 1日起改制為行政法人，主要任務為推動國家運動訓練事務，培育優秀運動人才，提升國際運動競爭力，以帶領我國在奧林匹克運動會等重要國際賽事爭金奪冠。109年度收入編列14億4,809萬9千元，支出14億4,473萬8千元，預計賸餘336萬1千元，較108年度賸餘數980萬元，減少643萬9千元，減幅65.7%。謹就國訓中心109年度預算案評估如下：
三、109年度新增辦理國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫，惟第2期計畫部分工作項目進度未如預期、執行未盡妥善，允宜加強辦理
行政院於108年5月10日核定國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫，計畫期程109至113年度，其中公共建設總經費35億2,000萬元，其中屬國訓中心部分計8億7,307萬2千元(詳附表1)，該中心109年度於「一般建築及設備計畫－分年性項目」編列5,000萬元。經查：
附表1：國訓中心辦理國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫工作項目及分年經費表 單位：新臺幣千元
年度/工作項目	109	110以後	合計
第3期計畫委託專案管理技術服務	500	22,949	23,449
第3期計畫委託規劃設計監造技術服務	1,500	31,938	33,438
環境監測及環境影響差異分析技術服務	2,000	18,000	20,000
全區公共設施及景觀(舊機電改善)	45,000	275,000	320,000
工程管理費	1,000	4,466	5,466
改善棒壘球場設施（含增設投捕打擊練習場）、改善射箭場設施、大門及入口意象改善、球類館與技擊館雨遮及連通走廊、全區環場訓練跑道、風雨投擲場、設備費用及計畫相關間接費用等。		470,719	470,719
合計	50,000	823,072	873,072

 ※註：1.資料來源，國訓中心提供。
       2.據該中心表示，係依體育署108年8月20日臺教體署設(二)字第1080028203函核定該中心辦理項目及金額。
國家運動園區整體興設工程第2期計畫原規劃辦理期程為105至108年，然因部分工程進度落後，計畫期程經行政院108年9月5日核定展延期程至109年度。該計畫105年度及107年度預算執行率皆為100%，惟108年度截至7月底尚無執行數，截至108年7月底累計預算執行率為64.61% (詳附表2)。據國訓中心表示，其辦理第2期計畫9項工程中，截至108年8月底僅完成4項、1項驗收中、2項施工中、1案招標中、1案招標文件審查中(詳附表3)。其中攸關選手暨教練住宿品質之宿舍、器材及監控中心新建工程，實際進度僅55.45%；另教學大樓補照工程歷經多次流/廢標，經調整招商資格、重新檢討使用需求併調整預算、辦理招標說明會等方式，始於107年9月6日完成招標，預定108年10月完成驗收。復因行政大樓及第二宿舍(含餐廳)補照工程，需俟教學大樓及新建宿舍完工後始可辦理搬遷作業，進而影響該2件補照工程之施工期程，允宜研擬具體改善措施，並加強各項補照工程執行進度之控管。

附表2：105年度至108年7月底國家運動園區整體興設2期計畫預算執行概況表 單位:新臺幣千元；%
年度	105	106	107	108	合計
預算數	516,750	0	660,000	644,701	1,821,451
決算數	516,750	0	660,000	0	1,176,750
執行率	100	0	100	0	64.61

※註：1.資料來源，彙整自體育署提供資料。

附表3：國家運動園區整體興設各項工程截至108年8月底進度明細表
項次	工程案別	目前進度說明
1	臨時運科中心裝修工程	105年11月4日竣工，105年12月9日辦理初驗，106年1月17日驗收，107年2月17日驗收合格。(已完成)
2	公共設施及景觀第1期工程 (綜合運動場)	106年9月5日竣工，106年10月13日辦理初驗，107年1月9日驗收合格。(已完成)
3	公共設施及景觀第2期工程 (西側圍牆新建工程)	106年12月8日竣工，106年12月22日辦理初驗，107年2月5日驗收合格。 (已完成)
4	公共設施及景觀第3期工程(中心中軸道路及景觀步道工程)	107年10月11日開工，108年1月16日竣工，108年3月28日完成驗收。(已完成)
5	宿舍、器材及監控中心新建工程	1.106年7月31日開工，預計109年3月22日竣工。 / 2.107年10月13日完成第2里程碑(地下結構體)，108年5月3日完成第3里程碑(地上結構體)，目前進行室內外裝修及機電設備安裝工程。實際進度55.45% (施工中)
6	教學大樓補照工程	106年12月15日起上網公告標，歷經多次流/廢標，經調整招商資格、重新檢討使用需求並調整預算、辦理招標說明會等，才於107年9月6日完成招標。107年10月1日開工，108年6月12日室內裝修工程完成，外牆防水部分於108年7月12日竣工，並於8月12~13日辦理初驗。預定於108年10月完成驗收。(驗收中)
7	行政大樓補照工程	本項工程預計接續於教學大樓補照工程完成後進行施工。 / 1.基本設計於107年10月30日經體育署召開基本設計審議原則通過。 / 2.108年4月15日核定細部設計，108年6月20日~108年6月24日辦理公開閱覽。 / 3.108年6月28日第1次公告招標，7月17日第2次公告招標，惟因投標家數不足或無廠商投標而流標。 / 4.為因應招標流標情形，主辦單位於7月23日召開流標檢討會議，針對採購預算、履約工期及招標條件等進行檢討，並於8月2日召開招標說明會，蒐集廠商意見一併檢討修正。 / 5.主辦單位於108年8月16日辦理第3次招標公告，僅有1家廠商投標無法決標，9月4日再辦理第4次招標公告，預計9月10日截標。(招標中)
8	第二宿舍(含餐廳)補照工程	本項工程預計接續於新建宿舍完成搬遷後進行施工，相關基本設計與細部設計將與行政大樓同步作業。 / 1.基本設計於107年10月30日經體育署召開基本設計審議原則通過。 / 2.主辦單位於108年1月2日併行政大樓補照工程案召開第1次細設審查會議，依使用單位需求意見及教學大樓補照工程執行經驗檢討修正細設。 / 3.主辦單位於108年7月12日召開第2次細部設計審查會議，並預計於108年9月4日召開採購審查小組會議。(招標文件審查中)
9	公共設施及景觀第4期工程(教學生活區道路整建及公共管道工程)	108年8月11日開工，預定109年1月10日竣工。目前進行施工圍籬、工務所設置等工作。(施工中)

※註：1.資料來源，彙整自國訓中心提供資料。
綜上，國訓中心執行國家運動園區整體興設與人才培育第2期計畫，部分工作項目進度未如預期、執行未盡妥善，已展延期程至109年底，允宜研擬具體改善措施，並加強各項工程之執行進度管控，以避免因工程延宕而影響計畫執行成效及選手之使用權益。另109年度新增辦理第3期計畫允宜加強各項作業進度管控，以如期完成。
（分機：1920 廖來第）