教育部所屬109年度單位預算評估報告目錄 頁次
教育部所屬109年度單位預算評估報告
教育部所屬單位包括國民及學前教育署(下稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院(下稱國教院)等7個單位，109年度預算案(詳附表1)編列歲入計4億4,457萬5千元，較108年度預算數增加1,785萬4千元（增幅4.18%）；歲出1,273億5,949萬元，較108年度預算數增加115億44萬6千元（增幅9.93%）。謹就教育部所屬109年度預算案評估如下：
附表1：教育部所屬單位109年度及108年度歲入歲出比較簡表
單位：新臺幣千元
單位名稱	109年度預算案		108年度法定預算		增減(－)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	406,370	120,161,885	386,417	109,312,613	19,953	10,849,272
體育署	19,255	4,198,843	19,285	4,665,499	－30	－466,656
青年發展署	532	525,086	531	485,426	1	39,660
國家圖書館	4,168	1,538,856	3,984	450,033	184	1,088,823
國立公共資訊圖書館	3,834	164,449	3,834	166,030	0	－1,581
國立教育廣播電臺	993	221,545	992	222,366	1	－821
國家教育研究院	9,423	548,826	11,678	557,077	－2,255	－8,251
合計	444,575	127,359,490	426,721	115,859,044	17,854	11,500,446

※註：1.資料來源，彙整自教育部所屬單位109年度預算案。
六、109年度新增公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫，允宜加強管控作業進度，並督導地方政府儘速完成校舍耐震評估及改善作業，以維護學童與教師之上課安全
國教署109年度於「國民及學前教育行政及督導－國民中小學教育」分支計畫新增辦理「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109－111年度)」，總經費66億元，109年度編列第1年經費26億元。經查：
(一)自98年推動公立國中小校舍耐震補強及整建計畫，惟迄108年7月底仍未完成耐震力詳細評估、補強及拆除作業
教育部自98年起依內政部訂頒「建築物耐震能力補強實施方案」，全面針對88年12月31日（含）以前興建之國中小校舍辦理耐震評估，並相繼推動「98至100年度振興經濟擴大公共建設投資—加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫」、「101年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」、「102至105年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」及「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106－108年度)」等，截至108年7月底實際投入經費約369.3億餘元(詳附表1)。
附表1：國中小校舍耐震能力評估及補強相關經費編列情形
        單位：新臺幣千元
計畫名稱	預算別	年度	預算金額	決算金額	主要辦理事項
振興經濟擴大公共建設投資－加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫	中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算	98	3,500,000	3,242,682	建置維護國中小校舍耐震評估與補強資料庫；辦理國中小校舍耐震詳細評估作業及補強工程。
		99	4,500,000	4,463,749
		100	3,634,800	3,034,656
101年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫	教育部單位預算	101	2,000,000	1,976,100
102年度至105年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫	國教署單位預算	102	1,917,394	1,917,394
		103	1,800,000	1,800,000
		104	2,000,000	2,000,000
		105	2,282,600	2,282,600
公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106－108年度)	國教署單位預算	106	4,245,200	4,245,200
		107	6,124,000	6,124,000
		108	7,187,200	5,843,961
合計			39,191,194	36,930,342

※註：1.資料來源，整理自教育部國教署提供資料(108年度係截至7月底執行數)。
依國教署提供料，截至108年7月底，全國公立國中小校舍尚有7棟(218間教室)未完成評細評估(下稱詳評)；待補強計有613棟(20萬2,439間教室)；待拆除但已停用計281棟(7萬2,827間教室)；待拆除但仍在使用計有37棟(6,716間教室)（詳附表2）。另據國教署推估107學年度全國公立國中小校舍總數為2萬2,598棟、學生數共計165萬9,230人，在待補強及待拆除教室上課之學生數估算約7萬6,503人，其中在待補強校舍上課學生數約5萬9,897人、在待拆除校舍上課學生數約1萬6,606人，國教署雖已擬定校舍未完成補強或拆除前之因應作為[1]，惟仍有7萬餘名學童係於安全堪慮之校舍環境中上課。
[1] 據國教署表示，業於相關會議提醒各縣市應協助所轄學校將待補強或待拆除校舍調整為低密度使用，並加強校舍管理，避免師生進入使用，另應盤整校內空間，將師生安置於無耐震疑慮之教室，倘因故必須持續使用，亦應完成臨時性補強，以維護師生安全。
附表2：截至108年7月底公立國中小校舍耐震能力評估、補強及拆除辦理情形
一、耐震能力詳評辦理情形
需詳評				已完成				未完成				完成率百分比
棟數		教室間數		棟數		教室間數		棟數			教室間數
8,289		2,143,337		8,282		2,143,119		7			218	99.92%
二、耐震能力補強辦理情形
經評估需補強				已完成補強				未完成(待補強)				完成率百分比
棟數		教室間數		棟數		教室間數		棟數			教室間數
5,477		1,558,545		4,864		1,356,106		613			202,439	88.81%
三、經評估需拆除校舍之辦理情形
需拆除			已拆除		待拆除但已停用				待拆除且在使用中			完成率百分比
棟數	教室間數		棟數	教室間數	棟數		教室間數		棟數	教室間數
1,766	344,971		1,448	265,428	281		72,827		37	6,716		81.99%

※註：1.資料來源，整理自國教署提供資料。
      2.表內完成率百分比係以棟數計算。
(二)為維護學童與教師之上課安全，允宜加強管控作業進度並督導地方政府儘速完成國中小校舍耐震評估及改善作業
依公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫之核定計畫及國教署提供資料(詳附表3)，該計畫預計辦理補強工程計939棟，其中屬高級中等學校有62棟、國中小學計877棟；涉及校園安全及建築結構不可分離之急迫性設施改善工程計380校及拆除重建工程15棟皆屬國中小校舍。另拆除重建工程15棟皆為「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106－108年度)」未完成之延續性工程 (詳附表4)，計有9案15棟，其中4案因合併開發停車場、5案因原為補強改為拆建作業而無法於108年底完工，故納入「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109－111年度)」續辦，截至108年7月底除1案辦理工程決標外，其餘8案皆為施工中。為確保工程品質及掌控辦理進度，國教署除加強督導辦理進度外，亦應協助學校解決相關採購與施工問題，俾利計畫順利完成，以維護學童與教師之上課安全。
附表3：公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109－111年度)主要工作項目明細表
主要工作項目	單位	合計	高中	國中小
補強工程(含設計監造)	棟	939	62	877
急迫性設施改善工程	校	380	0	380
拆除重建工程	棟	15	0	15

※註：1.資料來源，整理自公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109－111年度)附表5及國教署提供資料。
  2.表內數字不含387棟由行政院一般性補助款支應辦理之補強工程及147棟由行政院一般性補助款及各地方政府以自籌款辦理之拆除重建工程。

附表4：截至108年7月底15棟納入公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109－111年度)續辦工程之辦理進度統計表
單位:新臺幣千元
項次	學校別及核定計畫名稱	前期原核定金額	截至108年7月底辦理進度	特殊情況說明	全期計畫預估金額
1	新北市忠孝國中老舊校舍拆除重建	288,272	施工中	合併開發停車場	142,156
2	新北市新埔國小老舊校舍拆除重建	192,936	施工中	合併開發停車場	122,834
3	臺中市雙十國中老舊校舍拆除重建	76,272	施工中	合併開發停車場	50,772
4	基隆市中興國小老舊校舍拆除重建	92,273	施工中	合併開發停車場	59,226
5	新竹縣北平國小老舊校舍拆除重建	91,820	施工中	補強改為拆建	50,933
6	苗栗縣海寶國小老舊校舍拆除重建	67,444	施工中	補強改為拆建	41,922
7	苗栗縣泰興國小老舊校舍拆除重建	39,335	施工中	補強改為拆建	32,225
8	屏東縣丹路國小老舊校舍拆除重建	74,066	工程決標	補強改為拆建	38,066
9	屏東縣泰山國小老舊校舍拆除重建	61,511	施工中	補強改為拆建	34,510
合計9案15棟

※註：1.資料來源，整理自國教署提供資料。
      2.表內數字以四捨五入取至千元。
      3.前期原核定金額為公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106－108年度)之核定金額。
綜上，為確保國中小校舍使用安全及符合應有耐震能力標準，教育部自98年即推動公立國中小校舍耐震補強及整建相關計畫，惟迄至108年7月底，仍未完成公立國中小校舍耐震力詳評、補強及拆除作業，107學年度仍有7萬餘名學童係於安全堪慮之校舍環境中上課。國教署109年度新增辦理「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109－111年度)」，允宜加強管控作業進度並督導地方政府儘速辦理，並協助學校解決相關採購與施工問題，俾利計畫如期如質完成，以維護學童與教師之上課安全。