教育部所屬109年度單位預算評估報告目錄 頁次
教育部所屬109年度單位預算評估報告
教育部所屬單位包括國民及學前教育署(下稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院(下稱國教院)等7個單位，109年度預算案(詳附表1)編列歲入計4億4,457萬5千元，較108年度預算數增加1,785萬4千元（增幅4.18%）；歲出1,273億5,949萬元，較108年度預算數增加115億44萬6千元（增幅9.93%）。謹就教育部所屬109年度預算案評估如下：
附表1：教育部所屬單位109年度及108年度歲入歲出比較簡表
單位：新臺幣千元
單位名稱	109年度預算案		108年度法定預算		增減(－)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	406,370	120,161,885	386,417	109,312,613	19,953	10,849,272
體育署	19,255	4,198,843	19,285	4,665,499	－30	－466,656
青年發展署	532	525,086	531	485,426	1	39,660
國家圖書館	4,168	1,538,856	3,984	450,033	184	1,088,823
國立公共資訊圖書館	3,834	164,449	3,834	166,030	0	－1,581
國立教育廣播電臺	993	221,545	992	222,366	1	－821
國家教育研究院	9,423	548,826	11,678	557,077	－2,255	－8,251
合計	444,575	127,359,490	426,721	115,859,044	17,854	11,500,446

※註：1.資料來源，彙整自教育部所屬單位109年度預算案。
八、109年度新增國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)，允宜加強管控作業進度並督導執行單位如期如質完成，以建構優質培訓環境，提升我國競技運動實力
體育署109年度於「國體育建設－整建運動設施」分支計畫新增辦理國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)，以建構優質培訓環境，總經費35億2,000萬元(詳附表1)，計畫期程109至113年，109年度編列第1年經費6,000萬元。經查：
附表1：國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)分年經費表
單位:新臺幣千元
年度	109	110	111	112	113	合計
預算	60,000	700,000	1,130,000	1,130,000	500,000	3,520,000

※註：1.資料來源，體育署提供。。
(一)體育署辦理國家運動園區整體興設與人才培育第1期計畫經監察院糾正，第2期計畫因進度落後而展延期程
國家運動園區整體興設計畫採分期分區開發，第1期及第2期經費編列及執行情形詳如附表2。行政院於98年9月8日核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(98－104年)」，體育署因先期規劃欠周、執行策略猶疑不定等違失，延誤重大計畫之推動，並造成歷次支付巨額服務費用之規劃設計成果，遭廢棄不用(未能如規劃興建)或未能完全發揮應有效益，致徒增公帑支出，業經監察院104年提案糾正[1]。
[1] 詳監察院104年教正第6號糾正函。
國家運動園區整體興設與人才培育計畫第2期原規劃辦理期程為105至108年，然因部分工程進度落後(如宿舍、器材及監控中心新建工程截至108年7月累計進度僅達51.06%，並影響需待其完工後始能辦理之第二宿舍及餐廰補照工程)，計畫期程經行政院108年9月5日核定[2]展延期程至109年度。
[2] 行政院於108年9月5日以院臺教字第1050188399號函核定。
附表2：國家運動園區整體興設與人才培育第1期及第2期計畫預算編列及執行情形統計表 單位:新臺幣千元
年度	國家運動園區整體興建計畫		人才培育計畫
	預算數	決算數	預算數	決算數
第一期(98－104)	4,546,414	4,463,740	558,868	558,868
第二期合計	1,821,451	1,176,750	1,692,748	1,468,784
105	516,750	516,750	323,625	317,337
106	0	0	471,000	443,875
107	660,000	660,000	586,636	586,636
108	644,701	0	311,487	120,936

   ※註：1.資料來源，體育署提供。
        2.表內第2期各年度經費為計畫期程經核定展延至109年度，配合實際情形下修之計畫經費，108年度決算數為截至7月底之實際執行數。
(二)第3期計畫以國防部士校營區遷建工程及相關環評、都市計畫變更作業，與國家運動訓練中心之興整建計畫為執行重點，允宜加強管控作業進度
依第3期核定計畫，係以國防部士校營區遷建工程及相關環評、都市計畫變更作業(下稱國防部士校營區遷建作業)，與國家運動訓練中心之興整建計畫為執行重點(詳附表3)，國防部士校營區遷建作業將委託專業機關協助代辦；國家運動訓練中心之興整建則由體育署補助該中心執行。鑑於環評作業及都市更新作業期程較長，允宜加強管控作業進度，以免影響後續相關工程施作。
綜上，體育署109年度新增辦理國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫，鑑於該署辦理第1期計畫經監察院糾正，第2期計畫因進度落後而展延期程，復以第3期計畫辦理重點之國防部士校營區遷建作業，涉及環評、都市計畫變更與跨部會土地撥用作業，允宜加強管控作業進度並督導執行單位如期如質完成，以建構優質培訓環境，俾利提升我國競技運動實力。
附表3：國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)主要工作項目內容彙整表
國防部士校營區遷建作業	國家運動訓練中心之興整建計畫
	國訓中心基地範圍	士校營區基地範圍
1.國防部士校營區遷建工程(遷建至興夏營區) / 2.國防部士校營區環評作業 / 3.國防部士校營區都市計畫變更作業 / 4.國防部士校營區土地撥用作業	1.改善棒壘球場設施 / 2.改善射箭場設施 / 3.大門及入口意象改善 / 4.球類館與技擊館雨遮及連通走廊 / 5.全區環場訓練跑道 / 6.風雨投擲場	游泳館 / 網球場 / 全區公共設施與景觀(含舊機電系統改善)

※註：1.資料來源，整理自國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)核定計畫第4－9至4－27頁。