外交部主管107年度單位決算評估報告目錄 頁次
外交部主管107年度單位決算評估報告
一、首長及職務宿舍（國內部分）有配住率偏低或未符建築法規定情事，仍待積極妥處
外交部107年度「一般行政」業務計畫之「基本行政工作維持」分支計畫編列首長及職務宿舍（國內部分）年需修繕費313萬7千元，決算數302萬3千元，執行率96.37%。外交部為解決駐外人員職務輪調返臺期間之居住問題，前於72年訂頒「外交宿舍分配管理要點」，嗣於102年11月20日修正條文內容並更名為「外交部職務宿舍分配及管理要點」，然查部分宿舍未完成所有權登記或未領有使用執照，且有配住率偏低情事，允宜積極妥適處理。謹說明如下：
 (一)部分首長及職務宿舍長期處於未取得使用執照或未完成所有權登記狀態
外交部經管之首長及職務宿舍於107年底計有8處、346戶，包括首長宿舍5戶及建國南路、木柵、北投居安樓、北投敬業樓、北投樂群樓、北投致遠新村及北投明志新村等7處職務宿舍共341戶。依建築法第25條第1項規定：「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。…。」同法第96條第1項另規定：「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。…。」然該部分別於81年及38年取得之松江路及羅斯福路等2戶首長宿舍，長年使用至107年底止仍未取得使用執照（許可）[1]，其中羅斯福路之首長宿舍截至107年底止亦未完成所有權登記；職務宿舍方面，建國南路及北投明志新村2處宿舍原未有使用執照，幾經調查後，該部始於「臺北市網際網路使用執照存根查詢系統」下載分別於58年度至60年度核發之「陽明山管理局建築物使用執照存根」及「臺北市政府工務局建築物使用執照存根」，嗣經與臺北市民政局門牌檢索系統比對後，確認分別為該2處宿舍使用執照之存根，已無違規使用之虞；惟於52年建造之北投致遠新村宿舍仍未取得使用執照（詳附表1）。為確保長期使用之建物現況用途符合原核定使用用途，以保障使用人權益及機關產權，外交部仍宜儘速依規定請領使用執照及完成所有權登記，以資適法。
[1] 據外交部說明，原未取得使用執照之龍江路宿舍已於107年3月與國安會泰安路宿舍(已取得使用執照)交換使用；另松江路之首長宿舍係歷史建築物，無需取得使用執照，而僅需向臺北市文化局申請使用許可，與羅斯福路宿舍之使用執照皆刻正辦理中。
附表1：107年底外交部經管宿舍使用情形表
宿舍名稱	取得年度	是否取得使用執照(許可)	是否完成所有權登記
首長宿舍	38年註3 / 81年 / 86年	否	否
建國南路宿舍	63年	是註2	是
木柵宿舍	90年	是	是
北投居安樓宿舍	83年	是	是
北投敬業樓宿舍	85年	是	是
北投樂群樓宿舍	100年	是	是
北投致遠新村宿舍	52年	否	是
北投明志新村宿舍	58年	是註2	是

※註：1.資料來源，外交部提供資料，本中心整理。
2.外交部表示，經該部於「臺北市網際網路使用執照存根查詢系統」下載「陽明山管理局建築物使用執照存根」及「臺北市政府工務局建築物使用執照存根」後，經與臺北市民政局門牌檢索系統比對，分別應為建國南路宿舍及北投明志新村使用執照之存根。
3.首長宿舍取得年度分別如下：泰安街86年、松江街81年、羅斯福路38年、仁愛路（雙星大廈）70年。
4.本表不含外交部中部辦事處及南部辦事處（領事事務局使用）職務宿舍。
(二)為維居住品質，宿舍修繕及維護經費年逾300萬元，然有宿舍配住率偏低之情形
外交部為維護駐外人員職務輪調返臺期間之宿舍居住品質，每年均編列預算進行宿舍修繕，104年度至107年度年支出皆逾300萬元，累計支出共1,490萬4千元[2]。然據外交部提供資料顯示，該部經管首長及職務宿舍於107年底配住戶共252戶，未配住或老舊不堪配住者則為94戶，包括建國南路宿舍2戶、木柵宿舍2戶、北投居安樓宿舍4戶、北投敬業樓宿舍1戶、北投樂群樓宿舍4戶、北投致遠新村宿舍56戶及北投明志新村宿舍25戶，未配住比率達27.17%（詳附表2）。經洽外交部表示，該部於101年5月間即曾就配住率偏低之情形研擬老舊職務宿舍活化再利用計畫陳報行政院，惟經該院秘書長於同年7月間函復請再依相關機關審議意見妥適檢討，必要時再循程序重行報核。該部復於108年2月15日研擬「致遠新村活化再利用中長程個案計畫」函報行政院，經該院於同年5月24日函復同意照辦。茲因外交部二次提報宿舍活化再利用計畫已時逾6年，為使資產使用得以儘速發揮其效能，倘上開致遠新村活化再利用計畫確屬可行，允宜強化進度之控管，俾利計畫之遂行。
[2] 外交部表示，該部會計系統103年度以前因尚未建立與宿舍支用有關之帳務類別，爰無法統計首長及職務宿舍維護修繕費實際決算數。
附表2：外交部107年底首長及職務宿舍未配住比率及104年度至107年度維護修繕費支用情形 單位：新臺幣千元
宿舍名稱	總戶數	未配住戶數	閒置比率(%)	職務宿舍維護修繕費
				104年	105年	106年	107年
首長宿舍	5	0	-	866	1,440	1,240	703
建國南路宿舍	8	2	25.00	3,669	2,470	2,197	2,319
木柵宿舍	49	2	4.08
北投居安樓宿舍	40	4	10.00
北投敬業樓宿舍	40	1	2.50
北投樂群樓宿舍	68	4	5.88
北投致遠新村宿舍	80	56	70.00
北投明志新村宿舍	56	25	44.64
總計	346	94	27.17	4,535	3,910	3,437	3,022

※註：1.資料來源，外交部提供資料，本中心整理。
2.104年度及107年度為決算數。
3.表內104年度至107年度宿舍維護之決算數及執行數係包括房屋養護及設施養護等與宿舍維護相關費用。
4.據外交部說明，該部會計資訊系統就國內宿舍修繕費僅為首長及職務宿舍2項分類，且102年度及103年度因系統尚未建立與宿舍支用有關之帳務類別，爰無法統計實際決算數。
5.建國南路等7處職務宿舍之維護費係混合辦理核銷，爰僅能統計總額，無法分開列示。
綜上，外交部經管之首長及職務宿舍部分未依規定取得使用執照（許可）及完成所有權登記，允宜儘速辦理，俾維護機關及使用人之權益；另宜加強閒置宿舍活化利用計畫進度之控管，俾使資產使用得以儘速發揮其效能。

二、駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫自105年度起，每年所編預算皆未及執行，截至107年底止預算保留數已逾6億元，允宜積極辦理
外交部107年度於「營建工程」業務計畫之「購建駐外機構館官舍」分支計畫編列4億4,636萬7千元，用以辦理駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫。執行結果，決算數同額列4億4,636萬7千元，惟係全數辦理保留。上開計畫原訂期程為105年度至107年度，嗣因計畫進度落後，每年所編預算皆未及執行，計畫期程更預計延長至110年度。經查：
(一)駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫自105年度啟動後，截至107年底止，所編預算連年全數辦理保留
按外交部為解決駐外機構合署辦公問題並節省駐外館（宿）舍鉅額租金支出，規劃分年辦理駐外館（宿）舍之購置（建）計畫，截至107年底已完成駐紐約辦事處館舍、駐約旦代表處館（宿）舍、常駐世界貿易組織代表團館舍、駐芝加哥辦事處及駐歐盟兼駐比利時代表館舍等5處。駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫於105年6月間奉行政院核定，計畫期程自105年度至107年度，總經費8億4,944萬6千元。105年度編列100萬元辦理先期規劃作業，因未及執行，於該年底辦理預算保留；又106年度為辦理蒐集駐地房地產相關資料、房地產公開評選招標、勘選、議價及選定物件後簽約付訂，編列預算1億8,940萬元，經該部於106年5月底覓得房屋仲介後，同步在政府採購網刊登房地產公開徵求招標公告，惟嗣經2次流標，致106年度預算仍未得以執行，爰再次申請保留。
據悉，外交部於107年度預算編列前，業依規定將該計畫向行政院提報107年度重要社會發展計畫先期作業，經國發會會同相關機關審議，考量該案標的物尚未明確，暨參考各駐外館處以往購置、裝修搬遷期程，並審酌106年度預算數後，核列1億8,940萬元，惟外交部最終仍於107年度編列4億4,636萬7千元，較先期作業審議核列數增加2億5,696萬7千元，然截至107年底止仍未執行。該項計畫自啟動後，所編預算連年全數辦理保留（詳附表1），截至107年底止累計保留數已逾6.3億元。
附表1：外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫各年度提報重要社會發展計畫先期作業與預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
年度	先期審議核列數	可支用預算數			實際執行數			保留數
			當年度預算數	以前年度保留數		當年度預算數	以前年度保留數
105	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
106	200,000	190,400	189,400	1,000	203	-	203	189,400
107	189,400	636,564	446,367	190,197	1,729	-	1,729	446,367

※註：1.資料來源，外交部提供資料，本中心整理。
(二)購置進度未如預期，預計將延至110年4月始得搬遷入住，計畫於108年6月奉行政院同意修正
 依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點（以下簡稱編審要點）第9點第1項規定，各機關之中長程個案計畫應修正之情形包括：因執行方式或執行內容變更，致總經費增加或計畫總期程變更、因執行進度嚴重落後或無具體成效，致原計畫無法如期完成及因其他不可抗力，致原計畫須調整因應等[3]。
[3] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第9點第1項規定：「各機關之中長程個案計畫，有下列情形之一者，應予修正：（一）因中長程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。（二）因機關組織或任務變更，致原計畫須調整因應。（三）因執行方式或執行內容變更，致總經費增加或計畫總期程變更。（四）因執行進度嚴重落後或無具體成效，致原計畫無法如期完成。（五）因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。」
經檢視外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫奉核定計畫書有關計畫期程部分，該計畫原預定於105年底前辦理招標作業，106年度完成購置及展開整修、裝潢工程，107年底前完工，惟該部於106年覓得房仲業者後，經於5月及7月2度辦理公開徵求房地產招標，均因無廠商投標而宣告流標，復於同年7月改採限制性招標，方於107年4月覓妥合適之館舍標地物，嗣於同年8月與賣方簽署「買賣契約」並支付訂金，然因該大樓內駐有長期租戶，經持續洽商提早解約搬遷未果，遂於同年10月終止買賣契約，另覓他處。茲因該計畫進度顯著落後，未能如期於107年底前完成整修、裝潢工程，計畫期程爰隨同往後推延，該部嗣於108年4月修正計畫陳報行政院，同年6月奉該院同意修正後，與屋主簽署買賣契約，倘一切順利進行，預計將於同年9月完成產權移轉，同時進行裝潢工程之招標、109年2月至110年2月辦理裝潢等工程及採購相關設備（詳附表2），並預計於110年4月完成搬遷。

附表2：外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫各年度預計與實際辦理期程比較表
辦理事項	預定日程	實際辦理情形
購置計畫奉核/納編概算	105年1-3月	105年6月計畫奉核
辦理評估/公開招標、勘選標的物	105年4-12月	106年5月及7月辦理公開招標
辦理標的物屋況鑑定、鑒價及議價	105年6-12月	108年7月辦理標的物屋況鑑價
簽約、辦理公證、登記等行政流程	106年1-4月	108年6月完成簽約
		預計108年9月可轉移產權
裝潢工程招標	106年3-6月	預計108年9月
裝潢等工程/採購相關設備	106年7月-107年12月	預計109年2月-110年2月

註：1.資料來源，駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫書及外交部提供資料，本中心整理。
綜上，外交部駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫原預計於107年底前完成整修及裝潢工程，惟因合適之館舍標的物難覓，遲至108年6月始完成標的物簽約，致計畫進度落後，允宜積極辦理後續裝潢招標，並妥適控管裝潢工程及設備採購之進度，俾利該駐處如期於110年4月前完成搬遷。

三、為協助國內非政府組織透過非正式之國際參與，以拓展多元外交，允宜妥善運用有限外交資源，俾發揮最大綜效
外交部107年度於「一般行政」、「外交管理業務」、「國際會議及交流」與「國際合作及關懷」等業務計畫編列對國內團體之捐助經費合計3億8,857萬6千元，決算數3億7,120萬1千元，執行率95.53%。該部於107年度決算書總說明「三、重要施政計畫執行成果說明」中，將「協助國內非政府組織（NGO）之國際參與，增進我NGO對國際社會之貢獻」列為107年度已完成施政計畫重點之一，然其補（捐）助資源配置之妥適性容有檢討之處。經查：
(一)為透過NGO團體以非正式管道積極參與國際事務，允宜妥善運用外交資源，發揮最大綜效
拓展我國國際關係為外交部重要工作目標，以往我國參與國際組織，多有受阻之情事，面對此國際政治現實，我政府除應積極努力尋求其他國家支持外，如能善用NGO團體以透過非正式與非官方之途徑，積極參與國際事務，協助推動我國全民外交，在提高國際能見度、爭取國際參與空間、協助政府維護或爭取我國在各國際組織之權益等面向將助益良多。NGO需資金以維持組織之正常運作，其來源除民間捐贈及企業贊助外，有部分係來自政府補（捐）助。然在政府財政困窘前提下，政府對於NGO從事國際參與活動之補助，如何妥善運用有限外交資源，發揮最大綜效，且於補助對象之選擇、補助標準是否透明、公平等問題，皆成需重視之議題。
(二)外交部常年編列預算補（捐）助少數特定團體，輔助其他NGO之資源相對限縮，允宜檢討對國內團體捐助資源分配之合理性
外交部於89年成立「非政府組織國際事務會」，積極推動我國參與國際非政府組織及活動，並以經費補助方式，提昇民間團體從事國際交流之意願與成效，以期在國際社會充分展現我國之軟實力，提昇國際能見度與形象。外交部近5（103至107）年度對國內團體之捐助決算介於3億3,473萬元至3億7,120萬1千元之間，占該部歲出決算比率則介於1.53%至1.69%之間，其中107年度捐助決算3億7,120萬1千元為近5年來最高，較103年度之3億4,096萬4千元增加3,023萬7千元，增幅8.87%；占歲出決算之比率亦為最高，為1.69%（詳附表1）。
依內政部統計資料，截至107年底中央政府所轄人民團體計1萬8,799個[4]，然外交部長期以來對中華民國國際經濟合作協會等11個團體皆例行性編列預算補捐助，103年度至107年度對該等團體之捐助預算經費占各該年度對國內團體之捐助預算總額皆逾6成 (詳附表1)，爰可用於補助其他NGO之資源相對限縮，允宜檢討對國內團體捐助資源分配之合理性。
[4] 資料來源,內政部統計查詢網(http://statis.moi.gov.tw/micst/stmain.jsp?sys=100)，截至107年底中央政府所轄人民團體計1萬8,799個，包括政治團體339個、職業團體568個及社會團體1萬7,892個。
附表1：外交部103年度至107年度對國內團體之捐助決算統計表
單位：新臺幣千元
年度	103	104	105	106	107
歲出規模(A)	21,584,397	21,894,578	22,163,820	21,290,835	21,914,139
對國內團體之捐助(B)	340,964	338,177	339,963	334,730	371,201
比率(B/A)	1.58%	1.54%	1.53%	1.57%	1.69%
中華民國國際經濟合作協會	21,928	19,698	20,814	18,420	20,214
世界自由民主聯盟中華民國總會	29,741	27,074	26,940	20,791	17,093
亞洲太平洋自由民主聯盟秘書處	4,509	4,720	2,909	3,955	3,655
亞太商工總會秘書處	11,577	8,132	10,419	8,898	8,372
中琉文化經濟協會	980	1,960	1,960	1,862	1,752
中華臺北亞太經濟合作研究中心	19,011	16,773	17,094	15,962	17,080
太平洋經濟合作理事會中華民國委員會	17,501	16,122	16,322	15,550	14,527
臺灣民主基金會	141,652	143,583	138,295	136,866	144,844
中德文化經濟協會	140	140	140	133	125
中國回教協會	2,035	2,067	2,067	1,964	1,765
中阿文經協會	740	740	740	740	682
臺灣亞洲交流基金會					37,636
小計(C)	249,814	241,009	237,700	225,141	267,745
比率(C/B)	73.27%	71.27%	69.92%	67.26%	72.13%

※註：1.資料來源，外交部提供，本中心彙整。
綜上，非政府組織對我國外交助益良多，政府如能在外交拓展上與其互助、互補，除可增進我國之國際能見度與提昇國際形象外，更有助於強化政府整體對外關係，然外交部常年編列預算補（捐）助少數特定團體，致可用於輔助其他NGO之資源相對限縮，允宜檢討對國內團體捐助資源分配之合理性，俾使有限資源得以發揮最大之效益。
（分機：1939 陳燕玲）