經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局109年度單位預算評估報告
九、興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫總經費逾百億元，允宜審慎規劃並督促工程進度期程，以如期如質完成建置
國際貿易局109年度預算案於國際貿易項下「興建國家會展中心」編列「設備及投資」經費8億1,293萬1千元，供辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫相關之工程費用、規劃設計相關作業之需。經查：
(一)106年度預算數截至107年底保留數仍高達9億餘元占預算數93.53%
「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫總經費103.703億元，包括桃園市政府初步規劃經費需求41.154億元、臺中市政府初步規劃經費需求42.524億元及行政院105年8月3日核定「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」案經費20.025億元，行政院106年3月31日函示同意依「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」辦理。上揭計畫自106年度編列預算10億元後，考量各分案計畫自107年度起方陸續進入實質建造階段，爰107年度及108年度均未編列預算，惟因臺南市政府代辦「興建大臺南會展中心」案，於107年9月方取得建造執照及開工，致106年預算保留數9億9,641萬1千元截至107年底仍有9億3,533萬元未執行。截至108年7月底本計畫可用預算之執行情形詳附表1。
附表1：興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫已編列預算執行情形 單位：新臺幣千元
計畫名稱	106年 / 可用預算數	108年7月底 / 可用預算數	108年7月底 / 分配預算數	108年7月底 / 執行數
興建大臺南會展中心	989,927	989,927	227,246	189,489
興建桃園會展中心	5,294	5,294	4,181	4,186
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	4,779	4,779	3,854	3,854

※註：1.資料來源：國際貿易局提供。
(二)因遲未能與台中市政府達成協議致計畫期程延長，另興建大臺南會展中心工程進度稍有落後，允宜積極改善
興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫，計有興建大臺南會展中心、興建桃園會展中心及興建臺中水湳國際會展中心西側展館等三分案，興建大臺南會展中心已取得建照刻正施工；興建桃園會展中心計畫綜合規劃報告行政院業於108年5月16日核定；興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，國際貿易局依行政院之審查意見與臺中市政府就土地提供方式與營運權利金分配等事宜進行協調，截至108年9月底僅取得土地採「設定地上權」方式取得土地達成共識，權利金分收比率部分仍待協調，導致興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫完工時程延至116年。又興建大臺南會展中心截至108年7月底統包工程實際進度較預定進度落後0.68個百分點(詳附表2)，允宜持續督促工程進度之進程，避免工程延宕延誤開館時機。

附表2：興建大臺南會展中心計畫年度計畫進度彙整表
      單位：%，百分點
項目	截至107年底			截至108年7月底
	預定進度	實際進度	增減百分點	預定進度	實際進度	增減百分點
總計畫	10	10	0	17.84	17.96	0.12
統包工程	4.81	4.89	0.08	16.24	15.56	-0.68

※註：1.資料來源：國際貿易局提供。
綜上，國際貿易局辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫，興建臺中水湳國際會展中心西側展館案之綜合規劃報告因權利金分收比率待與地方政府達成共識而延宕計畫期程，已動工之大臺南會展中心總包工程進度稍有落後，均宜積極協調改善，避免計畫期程一再延長。