交通部主管107年度單位決算評估報告
二、部分捷運建設計畫因民眾抗爭或施工障礙等因素影響工程進度，致預算執行未如預期，允宜強化控管並妥為協調溝通
交通部107年度「都市大眾捷運系統建設計畫」預算數73億6,012萬4千元，決算實現數23億6,094萬3千元、應付數7,154萬8千元、保留數46億1,850萬8千元，合計決算數70億5,099萬9千元，占預算數95.8%，賸餘數3億912萬5千元，共辦理6項都市大眾捷運系統建設計畫(以下簡稱捷運建設計畫)及1項交通運輸系統規劃作業計畫，惟部分捷運建設計畫107年度預算執行率未達7成(係107年度執行數占107年度可支用預算數之比率，以下同)，說明如下(詳附表1)：
(一)臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)：107年度預算執行率為48%，主要係該計畫因民眾陳情抗議、配合政策及便民措施、管線遷移及地下障礙、安全顧慮或天然障礙等因素影響工期，107年2月13日奉行政院核定第三次修正計畫，配合計畫期程展延，致已編列經費未如期執行。新北市政府已督請廠商積極趲趕工程進度，以提升預算執行成效。
(二)臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段：107年度預算執行率為57%，主要係該計畫施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工程進度。臺北市政府已加開工作斷面，進行通風井連續壁挖掘工程；機電系統標亦將進行開工作業，趲趕工程進度。
(三)高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫：107年度預算執行率為52%，主要係第一階段工程辦理驗收及改善作業中，待驗收完成後加速後續付款事宜；第二階段工程因高雄鐵路地下化工程影響部分用地交付時程，及部分路段遭遇民眾抗爭施工受阻等，工程執行進度未如預期。承商已調整工序，積極趲趕可施作工項，高雄市政府亦就民眾抗爭議題，積極研擬因應方案。
綜上，交通部「都市大眾捷運系統建設計畫」107年度部分計畫因民眾抗爭或施工障礙等因素影響工程進度，致預算執行未如預期，允宜強化控管並妥為協調溝通，俾利後續工程如期執行。
附表1：107年度捷運建設計畫預算執行概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總金額 / (中央負擔)	107年度可支用預算數	107年度 / 執行數	107年度預算執行率	累計預算執行率
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊蘆洲線	167,690,000 / (123,302,000)	1,680,125	1,360,591	81%	100%
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337,000 / (32,834,000)	7,515,213	5,785,292	77%	93%
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973,000 / (21,459,000)	3,332,756	1,592,843	48%	91%
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	9,369,800 / (1,513,600)	166,191	95,175	57%	74%
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	74,178,000 / (20,307,000)	1,457,454	1,457,455	100%	100%
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537,000 / (6,363,000)	1,576,218	822,596	52%	84%

※註：1.資料來源，交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
2.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
3.107年度可支用預算數=以前年度保留數+107年度預算數；107年度預算執行率=107年度執行數/107年度可支用預算數。累計預算執行率=截至107年度累計執行數/截至107年度已編列預算數。
4.本表列示交通部107年度單位預算「都市大眾捷運系統建設計畫」編列之捷運建設計畫。