交通部主管107年度單位決算評估報告目錄 頁次
交通部主管107年度單位決算評估報告
一、交通部之部分重大計畫執行績效未能適切表達，允宜研謀改善
交通部107年度資本門預算數178億3,926萬2千元，決算實現數119億3,269萬元、應付數9,203萬8千元、保留數55億2,184萬1千元，合計決算數175億4,656萬9千元。依行政院主計總處所訂中央政府決算書表格式，5千萬元以上資本支出計畫及列管[1]之重大計畫，應依計畫別逐一填列「重大計畫執行績效報告表」，以利審計機關、立法院及外界瞭解各重大計畫之執行績效，惟交通部之部分重大計畫執行績效未能適切表達，說明如下：
[1] 包括行政院列管、部會列管及機關自行列管之計畫。
(一)部分計畫因108年度執行可能性不高，107年度未執行之經費，行政院審核後免予保留
預算法第72條及第74條規定[2]，會計年度結束後，各機關已發生而尚未清償之債務或契約責任部分，經行政院核定者，得轉入下年度列為以前年度應付款或保留數準備。交通部107年度及以前年度歲出保留款247億餘元申請保留轉入108年度繼續處理，經行政院核復其中102年度基隆火車站都市更新站區遷移計畫等14項經費合共26億餘元免予保留(以下簡稱107年度免予保留)，請交通部視業務實際需要，由108年度預算相關經費調整支應或於以後年度循預算程序辦理。爰上述重大計畫107年度未執行之經費免予保留，表示其於108年度執行可能性不高。
[2] 預算法第72條：「會計年度結束後，各機關已發生尚未收得之收入，應即轉入下年度列為以前年度應收款；其經費未經使用者，應即停止使用。但已發生而尚未清償之債務或契約責任部分，經核准者，得轉入下年度列為以前年度應付款或保留數準備。」、第74條：「第72條規定，轉入下年度之應付款及保留數準備，應於會計年度結束期間後10日內，報由主管機關核轉行政院核定，分別通知中央主計機關、審計機關及中央財政主管機關。」
(二)預算執行未盡理想之部分計畫，執行率因預算調減免予保留數而提高，恐未能確實衡量執行績效
「重大計畫執行績效報告表」主要呈現各計畫預算執行率及執行進度，其中預算執行率包括本期執行率(本期執行數/可支用預算數)及累計執行率(累計執行數/截至本年度已編列預算數)。交通部考量免予保留數可能於未來年度編列預算，為避免各年度法定預算數之合計數超過計畫總經費，爰於計算重大計畫執行績效之預算數時調減免予保留數[3]；然預算之執行係按其法定預算為之，績效之考核亦應以法定預算為基礎，甫能確實衡量各計畫之執行績效。
[3] 經洽詢交通部說明如下：「倘未扣除歲出保留審核刪減數，則計畫屆期時，決算書『重大計畫執行績效報告表』之『截至本年度已編列預算數』及以後年度預算書計畫『說明』之累計編列數將虛增，並超過行政院核定之計畫總經費，爰本部配合院函予以調減已編列預算數，以符合實情。」
以交通部經行政院核定107年度免予保留逾億元之計畫為例設算，預算經調減免予保留數後所得之預算執行率，均較未調整前為高，107年度預算執行未盡理想之計畫，反因調減免予保留數為基礎之計算方式而提高預算執行率。例如：「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫」調減107年度免予保留數14億餘元後，107年度預算執行率由43%提高至81%；又如「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-馬祖港埠建設計畫」及「淡海輕軌運輸系統」，調減107年度免予保留數各1億餘元後，107年度預算執行率由50%及59%皆提高至100%等。另，因計畫執行期程長，調減保留數對累計預算執行率之影響較不明顯，惟預算調減後之累計預算執行率亦均較調減前提高(詳附表1）。
(三)重大計畫執行績效報告表之執行數包括賸餘數，致部分計畫執行率未能適切表達計畫推動績效
各計畫之執行率，係執行數占預算數之比率，依107年度總決算編製作業手冊之規定，「重大計畫執行績效報告表」中之「執行數」係實現數、應付數及賸餘數之合計，可知，相關表達係將賸餘視為計畫推動之績效，故該表執行率包括賸餘數。當計畫依預計進度辦理時相關表達自無可厚非，惟倘計畫因故未能順利執行，依上開方式計算之執行率將無法適切表達計畫推動績效。例如「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-馬祖港埠建設計畫」因履約爭議涉訟，俟訴訟結果確定後始能辦理結算，該計畫107年度未編列預算，其107年度可支用預算數1億326萬元均為以前年度轉入數，107年度實現數4萬7千元，預算實現率接近0；因賸餘數1億321萬4千元，數額接近可支用預算數，計入賸餘數後，該表所列之107年度預算執行率約為100%，相關表達容有檢討空間。
綜上，「重大計畫執行績效報告表」呈現各重大計畫之預算執行績效，部分交通建設計畫因下一年度執行可能性不高而經行政院審核後免予保留，然交通部重大計畫執行績效係以調減免予保留數後之預算數計算執行率，易致當年度預算執行未盡理想之部分計畫，反因此計算方式提高預算執行率；又，重大計畫執行績效係將賸餘視為計畫推動之績效，故執行數包括賸餘數，倘計畫因故未能順利執行，其執行率將無法適切表達計畫推動績效。因此，交通部之部分重大計畫執行績效未能適切表達，允宜研謀改善，俾利審計機關、立法院及外界監督。
附表1：107年度調整免予保留數對重大計畫執行績效之影響釋例
單位：新臺幣千元
計畫名稱	預計 / 期程	107年度 / 免予保留數	107年度 / 預算執行率		累計 / 預算執行率
			調整前	調整後	調整前	調整後
臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫	86-111	1,483,297	43%	81%	98%	100%
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-金門港埠建設計畫	101-105	143,120	19%	22%	61%	66%
臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-105年)-馬祖港埠建設計畫	101-105	103,213	50%	100%	96%	100%
淡海輕軌運輸系統	102-114	160,393	59%	100%	85%	100%
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	104-114	132,762	87%	92%	91%	95%
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92-109	382,000	42%	52%	78%	84%
臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫	99-116	111,796	93%	100%	97%	100%

※註：1.資料來源，交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」、行政院108年3月12日院授主預經字第1080100502號函及交通部提供資料；本報告整理。
2.本表僅列交通部經行政院核定107年度免予保留逾億元之計畫。
3.107年度預算執行率=107年度執行數/107年度可支用預算數；累計預算執行率=截至107年度累計執行數/截至107年度已編列預算數。
4.調整後預算執行率係依交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」之數值，調整前預算執行率係本報告自行計算，分母為交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」之預算數(107年度可支用預算數、截至107年度已編列預算數)加回免予保留數而得。
5.本表僅呈現調整107年度免予保留數對重大計畫執行績效之影響。

二、部分捷運建設計畫因民眾抗爭或施工障礙等因素影響工程進度，致預算執行未如預期，允宜強化控管並妥為協調溝通
交通部107年度「都市大眾捷運系統建設計畫」預算數73億6,012萬4千元，決算實現數23億6,094萬3千元、應付數7,154萬8千元、保留數46億1,850萬8千元，合計決算數70億5,099萬9千元，占預算數95.8%，賸餘數3億912萬5千元，共辦理6項都市大眾捷運系統建設計畫(以下簡稱捷運建設計畫)及1項交通運輸系統規劃作業計畫，惟部分捷運建設計畫107年度預算執行率未達7成(係107年度執行數占107年度可支用預算數之比率，以下同)，說明如下(詳附表1)：
(一)臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)：107年度預算執行率為48%，主要係該計畫因民眾陳情抗議、配合政策及便民措施、管線遷移及地下障礙、安全顧慮或天然障礙等因素影響工期，107年2月13日奉行政院核定第三次修正計畫，配合計畫期程展延，致已編列經費未如期執行。新北市政府已督請廠商積極趲趕工程進度，以提升預算執行成效。
(二)臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段：107年度預算執行率為57%，主要係該計畫施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工程進度。臺北市政府已加開工作斷面，進行通風井連續壁挖掘工程；機電系統標亦將進行開工作業，趲趕工程進度。
(三)高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫：107年度預算執行率為52%，主要係第一階段工程辦理驗收及改善作業中，待驗收完成後加速後續付款事宜；第二階段工程因高雄鐵路地下化工程影響部分用地交付時程，及部分路段遭遇民眾抗爭施工受阻等，工程執行進度未如預期。承商已調整工序，積極趲趕可施作工項，高雄市政府亦就民眾抗爭議題，積極研擬因應方案。
綜上，交通部「都市大眾捷運系統建設計畫」107年度部分計畫因民眾抗爭或施工障礙等因素影響工程進度，致預算執行未如預期，允宜強化控管並妥為協調溝通，俾利後續工程如期執行。
附表1：107年度捷運建設計畫預算執行概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總金額 / (中央負擔)	107年度可支用預算數	107年度 / 執行數	107年度預算執行率	累計預算執行率
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊蘆洲線	167,690,000 / (123,302,000)	1,680,125	1,360,591	81%	100%
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337,000 / (32,834,000)	7,515,213	5,785,292	77%	93%
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973,000 / (21,459,000)	3,332,756	1,592,843	48%	91%
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	9,369,800 / (1,513,600)	166,191	95,175	57%	74%
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	74,178,000 / (20,307,000)	1,457,454	1,457,455	100%	100%
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537,000 / (6,363,000)	1,576,218	822,596	52%	84%

※註：1.資料來源，交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
2.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
3.107年度可支用預算數=以前年度保留數+107年度預算數；107年度預算執行率=107年度執行數/107年度可支用預算數。累計預算執行率=截至107年度累計執行數/截至107年度已編列預算數。
4.本表列示交通部107年度單位預算「都市大眾捷運系統建設計畫」編列之捷運建設計畫。

三、金門及馬祖港埠建設計畫未能依規劃期程執行，允宜確實督促並協助縣府掌握計畫執行進度，俾利離島未來發展
交通部107年度「偏遠地區交通建設」計畫預算數10億5,960萬元，決算實現數6億7,743萬2千元、保留數3億8,216萬8千元，合計決算數10億5,960萬元，係辦理第5期「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」之金門及馬祖港埠建設計畫。經查：
(一)已屆期尚未執行完竣之計畫
交通部「偏遠地區交通建設」辦理第4期(101-105年)金門港埠建設、馬祖港港埠建設計畫及101年度開始執行之臺華輪汰舊換新計畫等3項計畫，原訂期程分別於105年度或106年度完成，惟迄107年底預算執行尚未執行完竣，說明如下(詳附表1)：
1.金門港埠建設計畫(101-105年)：計畫期程至105年，迄107底累計預算執行率為66%，主要係因「水頭客運中心新建工程」與原規劃設計廠商終止契約，經重新招標且多次流標，金門縣政府於107年11月2日簽約，工程已於108年1月開工。航港局業已與金門縣政府成立「推動金門商港建設督導小組」，持續要求縣府督請廠商確依計畫之個案預定期程如期如質推動。
2.馬祖港埠建設計畫(101-105年)：計畫期程至105年，迄107年底累計預算執行率為100%，其中107年度實現數僅4萬7千元，而累計賸餘數1億0,349萬6千元，占累計預算編列數之5%，係因「購建新臺馬輪計畫」(臺馬之星)履約爭議涉訟，連江縣政府與廠商於107年5月至12月於地方法院召開4次調解庭，後續將由法院裁定。航港局將持續追蹤後續訴訟情形，並於訴訟結果確定後儘速協助連江縣政府辦理後續款項結算及請款事宜。
3.臺華輪汰舊換新計畫：計畫期程原訂為101至106年度，於103年12月經行政院核定，澎湖縣政府於105年底以原規劃案之船速未符地方民意需求為由，申請保留計畫經費並展延期程至108年，經行政院106年2月同意在案；惟澎湖縣政府再次提出變更船舶規模需求，辦理修正計畫作業致影響執行進度，迄107年底累計執行率為10%。該計畫期程僅至108年底，航港局刻正協助縣府再次辦理計畫期程展延作業，108年8月初送交通部審議，預計108年9月提報行政院核定。
(二)「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」預算執行未如預期
第5期「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」－金門港埠及馬祖港埠，計畫期程始於106年度，預算執行情形如下(詳附表2)：
1.金門港埠建設計畫(106-110年)：迄107年底累計預算執行率為69%，主要係因「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」，因考量海象問題而變更鋼管樁打設工法，導致工程延誤；「料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工程」及「料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳舍工程」變更設計辦理展期，又「料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳舍工程」工程進度延遲，致執行未如預期。航港局業已與金門縣政府成立「推動金門商港建設督導小組」，持續要求縣府督請廠商確依計畫之個案預定期程如期如質推動。
2.馬祖港埠建設計畫(106-110年)：迄107年底累計預算執行率為80%，主要係因「福澳碼頭區營運設施改善計畫」及「青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」等相關工程受海象因素影響後續期程，於107年4月完成現況調查，並配合修正「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」，案經交通部於107年12月21日同意，連江縣政府已同步辦理基本設計及經費審議相關事宜；另「中柱碼頭行政旅運中心興建及周邊環境營造工程」因軍方土地問題重新設計並多次流標，於107年9月20日決標，因尚待軍方油管改建暨既有建物拆除完成方可施作，致影響計畫執行，連江縣政府將持續督請承商積極攢趕工程進度。航港局亦與連江縣政府成立「推動馬祖商港建設督導小組」，持續要求縣府督請廠商確依計畫之個案預定期程如期如質推動。
綜上，交通部106年度起編列第5期「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」之金門及馬祖港埠建設計畫，惟前期建設計畫(101-105年)及臺華輪汰舊換新計畫，尚未執行完竣；第5期建設計畫(106-110年)之預算及計畫執行進度亦未如預期，交通部允宜確實督促及協助縣府掌握計畫執行進度，俾利離島發展。
附表1：「偏遠地區交通建設」已屆期但未執行完竣之計畫預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程/年)	計畫 / 總經費	交通部預算編列及執行情形
		迄105年度累計預算編列數(1)	迄107年底 / 累計執行數(2)	累計預算 / 執行率 / =(2)/(1)
金門港埠建設(101-105年)	2,303,385	1,681,485	1,115,289	66%
中央公務預算	1,681,485
馬祖港埠建設(101-105年)	2,278,249	2,270,400	2,270,400	100%
中央公務預算	2,270,400
臺華輪汰舊換新(101-108)	1,800,000	166,900	16,900	10%

※註：1.資料來源，交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
2.金門港埠建設(101-105年)及馬祖港埠建設(101-105年)所需經費已於105年度編竣，臺華輪汰舊換新計畫106及107年度暫緩編列預算。
3.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
附表2：「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」－金門及馬祖港埠建設預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程/年)	計畫 / 總經費	交通部預算編列及執行情形
		迄107年度累計預算編列數(1)	迄107年底 / 累計執行數(2)	累計預算 / 執行率=(2)/(1)
金門港埠建設(106-110年)	4,694,161	640,000	442,605	69%
中央公務預算	3,856,783
馬祖港埠建設(106-110年)	2,247,225	938,902	754,129	80%
中央公務預算	2,189,015

※註：1.資料來源，交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
2.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
（分機：1916 黃怡娟）

四、中央氣象局辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，截至107年度止部分子計畫累計預算執行率顯著偏低，允宜積極研謀改善
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)107年度預算編列「強化災防環境監測」工作計畫3億5,995萬2千元，係辦理「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」，包括推動七股氣象雷達遷移、建置海域環境災防服務系統等子計畫(其中雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達計畫編列於中央政府流域綜合治理計畫特別預算)。本計畫期程6年(104至109年)，總經費26.22億元(公務預算23.02億元，特別預算3.2億元)，截至107年度止，累計編列預算數16.77億元，累計實現數12.88億元，累計預算執行率(含賸餘數，以下同)77.1%(詳附表1)。經查七股氣象雷達遷移更新計畫及建置岸基波流雷達觀測網計畫兩項子計畫，因辦理環境影響評估(以下簡稱環評)及地目變更審查作業延宕等，致執行落後，允宜持續強化溝通協調作業；另考量前開兩項子計畫，分別定於108及109年度屆期，亦宜妥為控管辦理進度，俾如期如質達成計畫目標。分述如後：
附表1：截至107年度止「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」之辦理情形表 單位：新臺幣千元
項次	子計畫名稱	期程	總經費	截至107年度止
				累計 / 預算數	累計 / 實現數	保留數	賸餘數	累計預算 / 執行率
1	七股氣象雷達遷移更新計畫	104-108	221,009	216,009	70,000	145,974	35	32.42%
2	建置東沙島剖風儀計畫	104-106	251,223	251,223	250,938	-	285	100.00%
3	強化雲嘉、東部及恆春半島自動雨量站計畫	104-109	318,912	231,139	277,082	-	137	119.94%
4	強化臺灣資料浮標觀測網暨海嘯預警浮標建置計畫	104-109	540,735	278,578	278,470	-	108	100.00%
5	建置岸基波流雷達觀測網計畫	104-109	306,674	225,647	91,256	88,080	231	40.54%
6	建置海域環境災防服務系統計畫	104-109	358,012	138,837	255,393	-	135	100.00%
7	建置遙測災防服務系統計畫	104-109	305,388	116,691
公務預算小計			2,301,953	1,458,124	1,223,139	234,054	931	83.95%
8	雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達	104-107	320,000	218,780	65,205	149,967	3,608	31.45%
特別預算小計			320,000	218,780	65,205	149,967	3,608	31.45%
合計			2,621,953	1,676,904	1,288,344	384,021	4,539	77.10%

※註：1.資料來源，氣象局提供資料，本中心製表。
2.本表累計預算執行率＝(累計實現數+賸餘數)/累計預算數。
(一)七股氣象雷達遷移更新計畫：截至107年度止累計預算執行率僅32.42%(詳附表1)，依據氣象局說明，主要係七股雷達站建地辦理環評通過審查時間較預定期程晚，影響用地分割與地目變更期程，該局已洽請經濟部水利署研商加速雷達站地撥用時程，並請台江國家公園預先審查新站房建築執照；另受環評審查結果之限制，建造工程須避開每年10月16日至隔年3月31日之候鳥度冬期等，亦影響後續站房工程及相關採購案辦理時程。
(二)建置岸基波流雷達觀測網計畫：截至107年度止累計預算執行率僅40.54%(詳附表1)，詢據氣象局說明，主要係因東莒陣地依法須辦理地目變更後方能使用，其變更審查程序耗時較久，至107年11月始經內政部都市計畫審議委員會審查通過，且須俟公告後方完成變更，致雷達站房及觀測系統建置等後續應辦事項順延。
綜上，氣象局自104年度起辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，惟截至107年度止部分子計畫累計預算執行率僅3成至4成，允宜針對各項執行落後原因妥謀改善對策，積極執行與控管，其中如涉及建置用地取得或變更地目等問題，允宜持續強化溝通協調作業，俾利計畫執行順遂。

五、公路總局近年度補助地方政府推動各項公路公共運輸發展措施，惟其績效及追蹤回饋機制未臻完善，允宜研謀改進
交通部公路總局(以下簡稱公路總局)自99年起，為解決當時公路公共運輸產業面臨之諸多問題，陸續推動公路公共運輸發展計畫(99-101年)、公路公共運輸提昇計畫(102-105年)及公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)(以下簡稱各期公運計畫)，期望提升公路公共運輸服務品質並強化其競爭力。經查：
(一)99至107年度各期公運計畫累計已補助各縣市政府212.97億元，占整體計畫經費之6成
依據公路總局統計資料顯示，99至107年度各期公運計畫累計編列預算數354.94億元，其中補助各地方政府212.97億元(占60%)，餘141.97億元(占40%)用於辦理公路客運業者營運虧損補貼、汰換老舊車輛等無法區分所歸屬之縣市別項目。其補助各縣市之情形詳如附表1，詢據公路總局說明，各縣市獲得中央補助款之高低，與該縣市提案積極度、自籌多寡、承辦人力及轄管市區客運路線數等有關。
附表1：99至107年度各期公運計畫補助各縣市概況表
單位：新臺幣億元
縣市別	案件數	補助金額	各縣市特色
新北市	80	17.48	新闢環狀捷運先導公車
臺北市	85	17.54	打造無障礙運輸環境
桃園市	81	16.53	新闢市區客運路線、捷運先導路線
臺中市	174	48.20	提升市區公路運輸環境、建置轉運站
臺南市	121	22.01	幹線公車全面汰換低地板、建置轉運站
高雄市	212	38.81	配合公路客運移撥整併路網、全市憑卡免費搭乘
基隆市	71	10.37	臺鐵捷運化接駁公車與提升市區客運運輸環境
新竹市	98	4.66	電動公車建置與推廣
新竹縣	67	4.68	新興市鎮與偏鄉基本民行服務
苗栗縣	31	1.33	偏鄉地區基本民行路線服務與完善候車設施
彰化縣	27	1.88	觀光接駁服務
南投縣	31	0.73	偏鄉地區基本民行路線服務
雲林縣	45	1.25	改善基礎候車設施、建置區域轉運站
嘉義市	33	0.98	持續維運嘉義BRT、行銷在地公共運輸
嘉義縣	45	2.21	改善基礎候車環境、建置區域轉運站
屏東縣	128	6.02	完善候車設施與觀光接駁
宜蘭縣	87	6.45	完善觀光接駁、提供轉運設施
花蓮縣	30	0.86	改善候車環境
臺東縣	58	1.34	完善基本民行路線服務及觀光接駁路線
澎湖縣	43	4.12	觀光接駁服務與提升市區客運運輸環境
金門縣	37	2.92	低碳觀光接駁服務與候車設施改善
連江縣	35	2.60	觀光接駁服務與提升市區客運運輸環境
合計	1,619	212.97

※註：1.資料來源，公路公共運輸計畫各縣市執行情況(107年12月)，公路總局，108年1月，第2頁。
(二)近期公運計畫雖已導入績效補貼機制，惟地方政府之提案仍較缺乏多年期績效導向計畫，允宜強化輔導改善
依據公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)說明，近期公運計畫已導入績效補貼之精神，惟依據公路總局107年間檢討以前年度公運計畫執行情形之資料顯示[4]，地方政府基於編列預算之考量，提案多屬單一年度計畫，成效較不易於凸顯；此外，亦有研究指出，地方政府傾向提出較易於執行而非較有效果之計畫，允宜強化輔導地方政府擬訂定中程目標，研提多年期計畫，並檢視績效獎勵計畫除達成短期目標外，是否有助於培養長期運量之效果。
[4] 引自公路公共運輸多元推升計畫策略規劃與執行，公路總局，107年4月20日，第18頁。
(三)審計機關多次指出公路總局未能有效掌握地方政府執行公運補助計畫之執行成效，允宜建立適當之追蹤管考機制
宜蘭縣審計室曾於104年1月初運用走動式管理查核發現，宜蘭縣政府配合公路總局全面推動建置公路客運公車動態系統，針對縣內51座候車亭建置附掛式LED智慧型顯示站牌(決標金額260萬元，其中公路總局補助236.36萬元)，惟因縣府對系統供電問題欠缺周詳規劃，致站牌於102年12月5日完工驗收後1年餘仍未使用，及至審計室查核發現並函請改善後，方完成接電事宜，顯示公路總局對補助計畫之追蹤回饋機制未臻完善。
又審計部於107年度中央政府總決算審核報告指出，公路總局以前年度核定補助基隆市政府辦理東區調和街轉運站興建計畫，該計畫分兩階段施作，該局於轉運站主體工程尚未施作情形下即予以結案，並未列管第2期工程執行情形等，管考作業欠嚴謹；此外，該總局補助屏東縣政府建置原鄉社區巴士系統計畫，部分社區巴士有需求高估，或於巴士於驗收後1年至2年遲未啟用等情事，顯示計畫之規劃、執行及控管作業未臻妥善[5]。另監察院亦甫於108年4月間，針對公路總局未能掌握以前年度補助嘉義市先期交通轉運中心啟用後即閒置之情形，及後續未能即時輔導協助改善等疏失提出糾正[6]，為確保計畫執行成效，允待積極強化公運計畫補助成效之追蹤管考機制。
[5] 詳參中華民國107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙-464至乙465頁、乙-495至乙-496頁。
[6] 監察院108交正0002號糾正案由：「…；又，交通部公路總局未能掌握該轉運中心啟用後即閒置之情形，經媒體報導後，始提經行政院活化閒置公共設施專案小組列管追蹤，消極懈怠致斲傷政府形象，嗣於解除列管後，復未掌握該轉運中心前棟及後棟2樓室內空間持續閒置情形，即時輔導協助改善，亦有疏失，爰依法提案糾正。」
綜上，99至107年度公運計畫累計已補助各縣市政府212.97億元，近期公運計畫雖已逐漸導入績效補助之精神，惟地方政府之提案仍較缺乏跨年度整合型計畫，允宜強化輔導機制，俾利延續公共運輸政策及發揮綜效；此外，近年公運計畫補助項目屢經審計機關提出執行改善相關建議，又監察院甫於108年4月提案糾正公路總局未能及時掌握及輔導以前年度公運計畫補助項目之疏失，顯示未能針對補助項目建立適當之追蹤回饋機制，允宜積極研謀改善，以確保計畫執行成效。
 (分機：1937叢宏安)

六、觀光局累積多年待收回之應收歲入款，允宜研擬對策積極執行，以避免損及國庫權益
交通部觀光局及所屬(以下簡稱觀光局)107年度決算應收歲入款830萬4千元，加計自97年度至106年度累積之應收歲入款計1,791萬4千餘元，共計2,621萬8千元，主要係罰金罰鍰，其中不乏積欠多年之應收歲入款，說明如下：
(一)歲入應收款累積多年未收回，允宜積極催繳歷年應收未收歲入款，避免損及國庫權益
觀光局107年決算應收歲入款總計830萬4千元，分別為罰金罰鍰500萬8千元、沒入金20萬元與收回以前年度歲出309萬6千元，而97年度至106年度尚有應收歲入款1,791萬4千餘元，多為業者因違反相關觀光管理法規時，被依法處以罰金罰鍰之收入，共計2,621萬8千元(詳附表1）。
附表1：觀光局及所屬近年度應收歲入款概況表
單位：新臺幣千元
年度	會計科目	金額
107	107年度小計	8,304
	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,008
	沒入及沒收財物-沒入金	200
	雜項收入-收回以前年度歲出	3,096
106	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,977
105	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,150
104	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	703
103	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	768
102	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	374
101	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	552
100	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	90
99	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	293
97	罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7
	合 計	26,218

※註：1.資料來源，107年度決算書。
(二)多筆應收未收歲入款無法收回而報審計部註銷
詢洽觀光局自90年度至107年度決算應收歲入款，已陳報審計部註銷總計達1億1,149萬4千元(詳附表2)，主要係因欠款者無力繳交，經取得債權憑證後註銷該等款項。而107年度註銷應收歲入款4,128萬8千元，其中註銷106年度一般賠償收入4,048萬7千元，係太平雲梯入口景觀區遊憩設施工程採購案，經向廠商強制執行追討債務不履行損害賠償費用，業已取得債權憑證並註銷應收歲入款。
綜上，觀光局近年度多筆應收未收歲入款無法收回而報審計部註銷，自90年度至107年度累計註銷1億餘元，為維護公權力暨落實有關法律規定，對於尚未收回之應收歲入款，允宜積極依法儘速加強後續催收作業，並避免因時效經過等因素而無法收回，以維持觀光市場秩序與維護國庫權益。
附表2：90年度至107年度應收歲入款分年註銷數概況表
單位：新臺幣千元
年度 / 科目	90年度註銷數	100年度註銷數	105年度註銷數	107年度註銷數	合計
權利金-87年			67,503		67,503
罰金罰鍰-89年	48				48
罰金罰鍰-96年		472		230	702
罰金罰鍰-97年		90	188		278
罰金罰鍰-98年		60	57		117
罰金罰鍰-99年			361		361
罰金罰鍰-101年			709		709
罰金罰鍰-102年			528		528
罰金罰鍰-103年			190		190
罰金罰鍰-104年				0.03	0.03
罰金罰鍰-105年				503	503
其他雜項收入-104年				68	68
一般賠償收入-106年				40,487	40,487
合計	48	622	69,536	41,288	111,494

※註：1.資料來源，觀光局108年8月間提供。
2.91年度至99年度、101年度至104年度，以及106年度均無註銷數。
 (分機：1921 林佑樺)