國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明大學附設醫院作業基金109年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下簡稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下簡稱成大醫院）、國立陽明大學附設醫院作業基金（以下簡稱陽大醫院）109年度預算案共編列業務收入544億3,957萬7千元，業務成本與費用529億3,272萬9千元，業務外收入19億772萬7千元，業務外費用5億8,612萬元，收支相抵後賸餘28億2,845萬5千元，較108年度預算案賸餘28億3,715萬元減少869萬5千元（減幅0.31%）。謹就臺大醫院、成大醫院、陽大醫院109年度預算案評估如下：
五、臺大醫院及成大醫院固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低，允宜積極辦理各項計畫之執行，並覈實編列預算
教育部所屬臺大醫院、成大醫院及陽大醫院等3家醫院105至107年度預算案之固定資產建設改良擴充計畫執行進度詳附表1。經查：
附表1：教育部所屬3家醫院105至107年度固定資產建設改良擴充計畫執行率一覽表 單位：%
醫院	年度	專案計畫	土地	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	合計
臺大醫院(含各分院)	105	10.40	-	26.58	42.78	35.46	26.79	-	30.31
	106	48.86	-	35.47	66.34	46.72	45.84	-	54.89
	107	88.99	-	43.94	55.66	20.57	82.49	-	63.85
成大醫院	105	-	-	18.62	95.88	95.19	97.68	-	59.63
	106	-	-	47.58	48.71	99.12	96.91	-	49.35
	107	-	-	30.98	49.69	71.39	94.01	-	44.45
陽明醫院	105	83.72	-	70.68	70.81	5.12	66.12	-	82.11
	106	94.32	-	21.61	64.47	100	100	-	90.70
	107	96.10	-	76.13	71.36	100	24.65	-	93.86

※註：1.資料來源，教育部所屬3家醫院提供，本中心彙整。
(一)臺大醫院：109年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列28億4,020萬1千元，包括專案計畫之健康大樓新建工程3億元、新竹生醫園區醫院7億4,817萬7千元及東址外牆更新工程1,900萬元，合計10億6,717萬7千元，及一般建築及設備計畫17億7,302萬4千元。惟依附表1，該院105年度至107年度固定資產建設改良擴充計畫執行率分別為30.31%、54.89%及63.85%，執行率偏低，主要係因新竹生醫園區分院提出多次修正計畫致影響原規劃進度，而健康大樓新建工程因鍋爐室及煙囪經臺北市政府判定為「歷史建築」[1]無法拆除，尚需先辦理基地內該歷史建築遷移之拆解、吊運及重組工程，導致整體工程延後等，導致執行進度嚴重落後。
[1] 臺北市政府文化局於105年7月25日依文化資產保存法受理民眾陳情，針對拆除工程案內之鍋爐室(含洗衣房及煙囪)等建築物進行文資會勘，並要求暫緩拆除；106年2月22日臺北市文化資產審議委員會判定為歷史建物。
(二)成大醫院：109年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列4億2,704萬9千元，包括專案計畫之國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫3,000萬元，及一般建築及設備計畫3億9,704萬9千元。該院105年度至107年度固定資產建設改良計畫預算執行率分別為59.63%、49.35及44.45%，各年度執行率皆未達6成；主要係部分工程因應新興醫療設備儀器空間及使用需求配置，同時須符合最新修正建築及消防等相關法規，以及現勘調查、規劃設計及執照請領作業期程冗長等因素，致影響執行率。
(三)陽明醫院：109年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列1億2,378萬2千元，包括專案計畫之國立陽明大學附設醫院第2期擴建計畫1,500萬元，及一般建築及設備計畫1億878萬2千元。105年度至107年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率分別為82.11%、90.7%及93.86%，執行率達8至9成，尚屬合理。
復依審計部105年度中央政府總決算審核報告[2]指出，部分非營業特種基金之固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低，應確實依規定覈實編列預算並加速購建固定資產預算之執行。是以臺大醫院及成大醫院之固定資產建設改良擴充計畫之預算執行率有待提升，允宜確實依規定覈實編列預算，並將計畫執行情形作為審編年度預算之參據，同時加速購建固定資產預算之執行。
[2] 請參見審計部105年度中央政府總決算審核報告，第乙-108頁。
綜上，臺大醫院及成大醫院之固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低，其中臺大醫院105及106年度以及成大醫院105至107年度執行率皆未達6成，允宜積極辦理各項計畫之執行，並覈實編列預算。