本報告僅供委員參考 編號：第108－200 號

國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明大學附設醫院作業基金
109年度預算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年10月
國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明大學附設醫院作業基金109年度預算評估報告目錄
        頁次
國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明大學附設醫院作業基金109年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下簡稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下簡稱成大醫院）、國立陽明大學附設醫院作業基金（以下簡稱陽大醫院）109年度預算案共編列業務收入544億3,957萬7千元，業務成本與費用529億3,272萬9千元，業務外收入19億772萬7千元，業務外費用5億8,612萬元，收支相抵後賸餘28億2,845萬5千元，較108年度預算案賸餘28億3,715萬元減少869萬5千元（減幅0.31%）。謹就臺大醫院、成大醫院、陽大醫院109年度預算案評估如下：
一、臺大醫院新竹生醫園區分院第1期工程預計於108年底完工，且自109年1月起開始營運，允宜審慎評估營運策略與方針，積極提升醫療服務品質，俾達財務收支平衡
臺大醫院作業基金109年度預算案編列新竹生醫園區分院業務收入5億7,589萬8千元，業務外收入337萬5千元，業務成本與費用7億2,779萬5千元，業務外費用118萬7千元，收支相抵後短絀1億4,970萬9千元。經查：
(一)新竹生醫園區分院興建計畫歷經數度修正變更，致啟用時程多次延後
行政院於90年6月1日核定「新竹生物醫學園區推動原則」，92年3月28日核定「新竹生物醫學園區」計畫，開始新竹生物醫學園區籌建工作，其中包含「新竹生醫園區醫院」，嗣於96年11月7日經行政院核定暫緩執行[1]；其後行政院於97年11月10日決定辦理該計畫，並於100年9月30日核定「新竹生物醫學園區」第2次修正計畫，由衛生署負責提升署立新竹醫院成為具醫學中心等級之醫療機構，並籌設「新竹生醫園區醫院」以支持園區臨床轉譯研究並兼具急重症醫療功能。102年5月30日第3次修訂該計畫，仍由衛生署負責籌設「新竹生醫園區醫院」，但改由臺大醫院負責興建及營運。105年9月5日第4次修訂計畫，自衛生署改由教育部負責統籌督導新竹生醫園區醫院。爰此，新竹生醫園區醫院興建計畫歷經數度修正，經變更統籌機關、定位、計畫期程、計畫總經費、經費來源、總床數及總樓地板面積等，致預計啟用時程推延至109年1月；106年5月16日該計畫第5次修正，臺大醫院說明：有關新竹生物醫學園區第5次修正計畫，主要係依行政院科技會報辦公室決定，擬於生醫園區之醫療專二區，引進特色醫療機構進駐，由科技會報辦公室請科技部及衛福部成立工作小組，研議特色醫療機構進駐之申請資格，其中進駐方式採租地自建，並由衛福部負責相關審議資格，而新竹科學園區管理局則負責專二區之營運管理，爰於該計畫增列國際級特色醫療聚落之工作項目，惟臺大醫院表示前揭第5次修正計畫並無該院相關業務之修正項目(詳附表1)。
[1] 監察院098財正0008糾正報告，該報告第5、6頁：「新竹生醫園區自構想階段，至行政院90年核定之推動原則，再至92年核定之新竹生醫園區計畫，均規劃於園區內建置醫學中心，協助推動臨床試驗，並提供新竹地區民眾高品質之醫學研究及醫療服務中心。嗣經建會作成原則同意科管局終止與台灣大學之協議後，中研院李前院長遠哲及國科會陳前主委建仁嗣於95年6月17日召開會議，作成『請中研院生醫所陳垣崇所長擔任規劃推動小組召集人』及『本計畫內容（包括醫學中心、研究中心等）應重新檢討調整』之結論，國科會陳前主委及中研院陳所長於95年7月11日主持之會議復決議：『…竹北園區攸關醫院與醫學中心之設置計畫須再審慎評估，…。而刻不容緩之醫療診斷與醫藥研發產業，可利用南港內湖地區現有的醫療資源，進行先期之整合規劃。…』之結論，緩建醫學中心之政策於焉確定，嗣行政院96年11月7日核定之新竹生醫園區計畫修訂本，終告確定」。

附表1：新竹生醫學園區分院計畫修正歷程
計畫內容	100年9月30日 / 第2次修正	102年5月30日 / 第3次修正	105年9月5日 / 第4次修正	106年5月16日 / 第5次修正
醫院 / 名稱	新竹生醫園區醫院(衛生署統籌)	新竹生醫園區醫院(衛生署統籌，臺大醫院負責興建及營運)	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院(教育部統籌)	未修正
定位	支持園區臨床轉譯研究為主要任務，並能兼具急重症功能	支持園區臨床轉譯研究為主要任務，並能兼具急重症功能	臺灣醫療照護與生醫發展之國際櫥窗與卓越中心	未修正
計畫 / 期程	103年9月啟用	第1期預定107年4月啟用 / 第2期預定117年啟用	第1期預定109年1月啟用 / 第2期預定111年12月啟用	未修正
計畫 / 總經費	工程與醫療儀器設備14億元。補助營運前5年每年8,000萬元維運費	54億9,828萬餘元(第1期34億2,507萬餘元、第2期20億7,321萬餘元) / 補助營運前5年每年8,000萬元維運費，有盈餘可不補助	67億447萬餘元(第1期40億3,107萬餘元、第2期26億7,340萬元) / 補助營運前5年每年8,000萬元維運費，有盈餘可不補助	未修正
經費來源	公務預算	公務預算14億元，臺大醫院籌措40億9,828萬餘元	公務預算42億6,143萬餘元，臺大醫院籌措24億4,303萬餘元	未修正
總床數	250床	728床，第1期380床，第1期啟用後10年內開設348床	728床，第1期380床，第1期啟用後5年內開設348床	未修正
總樓地板面積	22,000平方公尺	第1期72,860平方公尺 / 第2期33,650平方公尺	第1期76,694.53平方公尺 / 第2期41,880平方公尺	未修正

※註：1.資料來源，臺大醫院提供。
2.「新竹生物醫學園區計畫」於92年3月28日核定，由衛福部統籌；96年11月7日第1次修正，100年9月30日第2次修正；102年5月30日第3次修正後，園區內醫院改由臺大醫院負責興建及營運，臺大醫院表示無第1次修正內容資料。
(二)新竹生醫園區分院自籌財源龐大，財務負擔沉重，且面臨附近多家醫院競爭，允宜審慎評估營運策略與方針，俾達財務收支平衡
1.「新竹生物醫學園區計畫」經行政院105年9月5日核定第4次修正計畫，該計畫總經費原為54億9,828萬9千元，其中衛生福利部補助14億元，其餘40億9,828萬9千元由臺大醫院自籌。修正後總經費增加為67億447萬3千元，衛生福利部仍維持補助14億元(截至108年度已全數編列完畢)，臺大醫院自籌經費降為24億4,303萬7千元、其餘由教育部公共建設經費支應19億5,223萬6千元及科技經費支應9億920萬元(詳附表2)；預計分2期施工：第1期工程預計先開設380床，於109年度完成；第2期工程預計開設348床，於112年完成。
附表2：臺大醫院新竹生物醫學園區分院新建工程經費需求表
單位：新台幣千元
期別	期程	工程經費			儀器設備		合計
		衛生福利部補助	教育部 / 公共建設經費	臺大醫院自籌	臺大醫院自籌	教育部 / 科技經費
第一期	103-109	1,400,000	615,536	608,837	1,000,300	406,400	4,031,073
第二期	107-112	0	1,336,700	468,300	365,600	502,800	2,673,400
總計		1,400,000	1,952,236	1,077,137	1,365,900	909,200	6,704,473

※註：1.資料來源，臺大醫院提供。
2.臺大醫院新竹生醫園區分院定位為「臺灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，因所在地臨近高鐵及桃園國際機場，可利用交通之便利性，建立優質健檢中心及國際級特色醫療，也可以將相關健檢的結果融入大數據中，讓國人對健康有更清楚之了解。利用新竹科學園區之優勢，與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護之健康雲端產業，共同開發健康照護所需的IT軟硬體。該院除支持園區轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發為主，並提供一般醫療服務外，由於急重症醫療及癌症治療是目前大新竹地區民眾就醫之最大需求，相關之心血管、腦血管等疾病亦是死因排名前幾名之重要疾病，因此該院將以前述幾項疾病之預防與治療為首要任務，期能達成帶領生醫科技發展之國家級醫學暨轉譯研究中心，並提升新竹地區急重症醫療服務能量及高品質人性化醫療服務，帶動生醫園區之臨床轉譯研究，並促進我國生物醫學產業及科技研究發展。
3.經查臺大醫院於新竹地區尚有新竹分院及竹東分院，距離分別為8公里及15.7公里，竹東分院108及109年度皆為短絀，營運績效不彰且未能具體提升，現另行籌設新竹生醫園區分院，鄰近尚有規模相近之馬偕紀念醫院新竹院區、東元綜合醫院，及中國醫藥大學附設醫院新設立之中國醫藥大學新竹附設醫院等。爰於前揭醫院競爭下新竹生醫園區分院未來營運後收入是否足以支應醫院相關支出以達財務收支平衡，仍待戮力依規劃達成，允宜妥善督導及辦理。
綜上，臺大醫院新竹生醫園區分院興建計畫歷經數度修正變更，致啟用時程多次延後，變更後預計於109年1月起開始營運，協助我國生醫產業發展，成為臺灣醫療照護及生醫發展之櫥窗，惟其自籌財源龐大且面臨附近多家醫院競爭，財務負擔沉重，允宜妥擬具體營運策略與方針，積極提升醫療服務品質，俾達作業基金自給自足之目標。

二、臺大醫院健康大樓新建工程因鍋爐室(含洗衣房及煙囪)經判定為歷史建築，致影響新建大樓興建期程，允宜儘速辦理，俾如期如質完工啟用
臺大醫院109年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「健康大樓新建工程」3億元。經查：
(一)健康大樓新建工程計畫因前置規劃欠周延，未能就該院未來長期發展為整體通盤考量，致影響工程進度
臺大醫院為整合強化各院區之聯通，提供病友整合性服務，並提升教學研究品質，於99年7月14日經行政院核定「健康大樓新建工程」專案計畫，計畫總經費42億941萬2千元，預定期程100至104年度。惟本計畫因前置規劃欠周延，未能就該院未來長期發展為整體通盤考量，復未審慎評估客觀環境與相關法規限制等，致臺北市政府進行都市設計審議及受保護樹木保護、移植與復育計畫審查時，對於本案將使該院西址北區後續無以發展、部分中央走廊將拆除以滿足容積率之限制、建物高度超出都市計畫細部計畫中限高規定等表示疑慮；另樹保委員會對中山南路側之榕樹將全部移植，亦表示異議；另於拆除範圍內之鍋爐室(含洗衣房及煙囪)，因施工期間遭民眾陳情臺北市政府文化局，請列為歷史建築而暫緩拆除工程，致主體工程延後等，產生後續執行阻滯，業經3度修正計畫改善(詳附表1)；臺大醫院於本計畫原始規劃時，未能就該院未來長期發展為整體通盤考量，復未審慎評估客觀環境與相關法規限制等延宕計畫執行，顯有欠當。
附表1：臺大醫院健康大樓新建工程3度修正計畫比較表
項 目	原核定計畫	第1次修正案	第2次修正案	第3次修正案
建築物主體	地上10層， / 地下3層	地上5、14、10層(3棟)，地下4層	地上14層， / 地下4層	未變更
總樓地板面積(平方公尺)	85,477	119,136	81,513	80,507
連接兒童醫院空中走廊	無	連接兒醫2F至6F	連接兒醫6F	未變更
與捷運連通道	無	與捷運台大醫院站3號出口興建廊道	無	未變更
聯外車道出入口	中山南路側	除中山南路側，增設公園路出入口、連通兒醫B2F停車場，亦可自青島西路進出	未變更	未變更
病床數	一般病床189床	一般病床440床	一般病床340床	未變更
基地位置	保留5、6東，拆除8、9東之低密度使用建物	拆除5東至9東建物，於中央走廊東側新建建築	保留5、6東，拆除8、9東之低密度使用建物	基地西側保留鍋爐室及煙囪歷史建築重組空間
核定日期	99.7.15	102.5.24	103.10.1	107.1.4
預定啟用期程	104年7月	107年1月	110年2月	112年1月
計畫總經費(千元)	4,209,412	5,648,214	4,731,265	5,447,402
修正原因		增加量體以容納已獲許可但尚未開放床數，同時納入放射腫瘤業務。 / 發揮與兒醫大樓之相互支援功能。 / 順暢交通動線並避免大量人潮經由西址古蹟到達健康大樓。	依都審及樹保審查意見調整建築規劃及量體規模。 / 順暢交通動線避免大量人潮經由西址古蹟到達健康大樓。 / 配合量體變更重新調整經費及啟用日期。	配合五大管線、綠建築、智慧建築及結構外審單位的審查意見修正，及受鍋爐房歷史建築解體及重組等影響，復新修訂勞基法增加工資成本，爰修正計畫經費及啟用日期。

※註：1.資料來源，臺大醫院提供。
(二)鍋爐室(含洗衣房及煙囪)於施工期間遭民眾陳情，經判定為歷史建物而無法拆除，尚需規劃辦理基地內遷移之拆解及重組工程，致啟用期程展延至112年
臺大醫院表示，105年7月進行工區內既有建築物拆除工程，原訂同年10月中完成拆除，並續進行主體工程發包及施工。惟臺北市政府文化局於105年7月25日依文化資產保存法受理民眾陳情，針對拆除工程案內之鍋爐室(含洗衣房及煙囪)等建築物進行文資會勘，並要求暫緩拆除；106年2月22日臺北市文化資產審議委員會判定為歷史建物，致鍋爐室(含洗衣房及煙囪)無法拆除。是以臺大醫院依文資法提送文資審議，並配合基地內鍋爐室(含洗衣房及煙囪)歷史建築辦理第3次計畫修正。另臺北市政府文化局於107年8月文資大會通過同意歷史建築解體計畫，尚須先規劃辦理該歷史建物鍋爐室(含洗衣房及煙囪)基地內遷移之拆解及重組工程，嗣主體工程完工後再於原地組裝恢復原貌，導致工程延後；並於同年10月22日完成基地內鍋爐室(含洗衣房及煙囪)歷史建築解體及吊運工程，10月26日主體工程申報開工並進場施作。
臺大醫院「健康大樓新建工程」計畫於100年度至103年度預算分別編列4千萬元、2,700萬元、2,734萬2千元及1,600萬元，104年度及105年度則因無工程進度未編列預算，106年度編列2億元，107年度編列1億元，108年度編列2億元，累計編列6億1,034萬2千元(詳附表2)；該計畫業經3度修正，計畫總經費由42億941萬2千元鉅增至54億4,740萬2千元，興建成本鉅增，且預定啟用期程亦因工程進度落後，自104年展延至112年，允宜研謀改善。

附表2：臺大醫院健康大樓新建工程歷年預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	經費總額	各年度預算編列與執行					各年度 / 工程進度
		本年度 / 預算數	累計編列 / 預算數	本年度 / 實支數	累 計實支數	保留數	預定 / (%)	實際 / (%)
100	4,209,412	40,000	40,000	290	290	39,710	0.95	0.01
101	4,209,412	27,000	67,000	17	307	66,693	1.59	0.01
102	5,648,214	27,342	94,342	6,238	6,545	87,797	1.67	0.12
103	4,731,265	16,000	110,342	7,712	14,257	96,085	2.33	0.30
104	4,731,265	0	110,342	29,046	43,302	67,040	2.33	0.92
105	4,731,265	0	110,342	65,226	108,528	1,814	2.33	2.29
106	5,447,402	200,000	310,342	7,520	116,048	194,294	5.70	2.13
107	5,447,402	100,000	410,342	228,283	344,331	66,011	7.53	6.32
108	5,447,402	200,000	610,342	259,057	603,388	-	10.22	11.08
109	5,447,402	300,000	910,342	-	-	-	16.71	-
110	5,447,402	1,993,010	2,903,352	-	-	-	53.30	-
111	5,447,402	2,544,050	5,447,402	-	-	-	100	-

※註：1.資料來源，臺大醫院提供。
2.108年度實支數請填報截至108年8月底執行數。
綜上，臺大醫院辦理「健康大樓新建工程」因前置規劃欠周延，影響工程執行進度；又因鍋爐室(含洗衣房及煙囪)於施工期間遭民眾陳情經臺北市政府判定為歷史建築，致主體工程延後；允宜依文化資產保存法辦理後續保存事宜，並儘速展開興建工程，俾如期如質完工。

三、陽大醫院近年來政府補助收入呈增加趨勢，惟營運成果未見成長，允宜積極規劃經營方案，提升服務品質及營運效率，俾達作業基金自給自足之目標
陽大醫院109年度預算案編列業務收入30億4,182萬5千元，業務成本與費用30億7,377萬9千元，業務外收入4,807萬元，業務外費用1,366萬6千元，收支相抵後賸餘245萬元，較108年度預算案賸餘297萬減少52萬元(減幅17.51%)。經查：
(一)近5年來政府補助呈增加趨勢
陽大醫院於97年1月1日起由衛生署署立醫院改制為國立陽明大學附設醫院，提供蘭陽民眾急重症醫療照護，以提升地方醫事人力與品質，並期整合蘭陽地區醫療資源，妥善建立衛生醫療服務網絡，以增進公立醫院之公共衛生功能，達到全方位營運目標。該院歷年來接受政府補助收入，主要為教育部之臨床教學研究補助款及衛生福利部之教學醫院教學費用補助等。105至109年度政府補助收入分別為9,955萬3千元、1億3,700萬9千元、1億5,853萬3千元、1億5,935萬2千元及1億5,937萬2千元(詳附表1)，呈增加趨勢。
附表1: 陽大醫院105至109年度本期餘絀及政府補助收入分析表
       單位：新台幣千元
項目	105年度 / 決算數	106年度 / 決算數	107年度 / 決算數	108年度 / 預算數	109年度 / 預算數
本期賸餘(短絀)	381	286	3,624	2,970	2,450
政府補助收入	99,553	137,009	158,533	159,352	159,372
本期賸餘(短絀) / (不含政府補助款)	-99,172	-136,723	-154,909	-156,382	-156,922

※註：1.資料來源，臺大醫院提供。
2.本期餘絀(不含政府補助款)=本期餘絀-政府補助收入。
(二)105至109年度經營成果未見成長，本期賸餘扣除政府補助收入後皆為短絀，且短絀數呈增加趨勢
依預算法第4條第1項第2款第4目規定，稱作業基金者，為凡經付出仍可收回，而非用於營業者。查陽大醫院105至107年度本期賸餘決算數分別為38萬1千元、28萬6千元及362萬4千元，108及109年度預算數分別為297萬元及245萬元。尚較107年度決算數下降，經營成效容待提升。
該院105至109年度本期賸餘數扣除政府補助收入後，短絀數分別為9,917萬2千元、1億3,672萬3千元、1億5,490萬9千元、1億5,638萬2千元及1億5,692萬2千元(詳附表1)，短絀呈大幅增加趨勢，顯示該醫院營運績效欠佳，仰賴政府補助收入維持收支平衡，與前揭自給自足意旨未盡洽合。
綜上，公立醫院之經營係以自信自足為目標，陽大醫院105至109年度營運狀況未見起色，允宜積極規劃多元化經營方案，提升服務品質及營運效率，俾達作業基金自給自足之目標。

四、臺大醫院北護分院、金山分院、竹東分院及成大醫院斗六分院近3年病床占床率偏低，造成相關醫療設備資源閒置及浪費，醫院經營效率容待提升
臺大醫院為配合政府推動公立醫院多元化經營及基金簡併政策，於民國93年4月、8月陸續承接「衛生署雲林醫院」（更名為國立臺灣大學附設醫院雲林分院）及教育部所屬「國立臺北護理學院附設醫院」（更名為國立臺灣大學附設醫院北護分院）；99年10月1日再承接「財團法人北海岸金山醫院」（更名為國立臺灣大學附設醫院金山分院）；100年7月1日承接「衛生署新竹醫院」（更名為國立臺灣大學附設醫院新竹分院）及「衛生署竹東醫院」（更名為國立臺灣大學附設醫院竹東分院）。成大醫院94年7月1日則承接國軍斗六醫院，併入為成大醫院斗六分院。而隨著醫療市場環境之急速變化，各醫院間經營競爭日益激烈，致部分分院病床占床率偏低，營運績效有待檢討。謹說明如下：
(一)教育部所屬3家醫院及各分院106年至108年8月底病床占床率情形
依教育部所屬3家醫院及各分院106年至108年8月底之病床占床率情形(詳附表1)，除臺大醫院之總院、兒童醫院、雲林分院以及成大醫院、陽大醫院占床率約8成，新竹分院占床率約7成至8成較高外；其餘竹東分院占床率介於56.97%至62.25%、金山分院占床率介於40.11%至53.99%、北護分院占床率介於51.67%至65.78%及成大醫院斗六分院占床率介於47.61%至54.06%，占床率大多未達6成，營運績效容待提升。
附表1：106年至108年8月底教育部所屬3家醫院及各分院病床占床率情形表 單位：床;%
醫(分)院別	106年		107年		108年1-8月
	病床數	占床率	病床數	占床率	病床數	占床率
臺大醫院總院	2,307	91.71	2,317	92.30	2,337	92.17
兒童醫院	292	80.29	292	82.89	292	83.56
雲林分院	831	80.22	833	82.46	839	80.61
北護分院	93	51.67	93	58.66	93	65.78
金山分院	50	40.11	50	49.38	50	53.99
新竹分院	819	69.58	819	69.93	819	70.81
竹東分院	372	56.97	372	62.02	365	62.25
成大醫院總院	1,346	87.24	1,346	88.31	1,342	86.96
斗六分院	350	47.61	360	54.06	355	54.01
陽大醫院	520	86.03	521	82.40	521	82.40

※註：1.資料來源，教育部所屬3家醫院提供，本中心彙整。
(二)臺大醫院金山分院占床率偏低，僅約4至5成，北護分院及竹東分院及成大醫院斗六分院占床率僅約5至6成，亦屬偏低，造成醫療資源閒置及浪費，允宜研謀改善
按病床占床率乃衡量醫院營運績效之重要指標，臺大醫院金山分院106年至108年8月底之病床占床率長期偏低，僅達4至5成左右，北護分院及臺大醫院竹東分院占床率僅約5至6成左右；另成大醫院斗六分院占床率僅約4至5成左右；顯示該4分院之病床及相關設備使用率偏低，造成醫療資源閒置與浪費，進而影響營運績效，亦恐有醫院經營品質尚未能獲得病人支持與信賴等問題，均宜積極研謀改善。
綜上，臺大醫院金山分院、北護分院、竹東分院及成大醫院斗六分院等4家分院占床率長期偏低，造成醫療資源閒置，醫院經營效率容待提升；允宜考量各院績效、條件、地點及功能差異性，增進經營彈性，發展其醫療特色，有效率使用各項醫療設備資源等，俾提升營運績效。

五、臺大醫院及成大醫院固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低，允宜積極辦理各項計畫之執行，並覈實編列預算
教育部所屬臺大醫院、成大醫院及陽大醫院等3家醫院105至107年度預算案之固定資產建設改良擴充計畫執行進度詳附表1。經查：
附表1：教育部所屬3家醫院105至107年度固定資產建設改良擴充計畫執行率一覽表 單位：%
醫院	年度	專案計畫	土地	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	合計
臺大醫院(含各分院)	105	10.40	-	26.58	42.78	35.46	26.79	-	30.31
	106	48.86	-	35.47	66.34	46.72	45.84	-	54.89
	107	88.99	-	43.94	55.66	20.57	82.49	-	63.85
成大醫院	105	-	-	18.62	95.88	95.19	97.68	-	59.63
	106	-	-	47.58	48.71	99.12	96.91	-	49.35
	107	-	-	30.98	49.69	71.39	94.01	-	44.45
陽明醫院	105	83.72	-	70.68	70.81	5.12	66.12	-	82.11
	106	94.32	-	21.61	64.47	100	100	-	90.70
	107	96.10	-	76.13	71.36	100	24.65	-	93.86

※註：1.資料來源，教育部所屬3家醫院提供，本中心彙整。
(一)臺大醫院：109年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列28億4,020萬1千元，包括專案計畫之健康大樓新建工程3億元、新竹生醫園區醫院7億4,817萬7千元及東址外牆更新工程1,900萬元，合計10億6,717萬7千元，及一般建築及設備計畫17億7,302萬4千元。惟依附表1，該院105年度至107年度固定資產建設改良擴充計畫執行率分別為30.31%、54.89%及63.85%，執行率偏低，主要係因新竹生醫園區分院提出多次修正計畫致影響原規劃進度，而健康大樓新建工程因鍋爐室及煙囪經臺北市政府判定為「歷史建築」[2]無法拆除，尚需先辦理基地內該歷史建築遷移之拆解、吊運及重組工程，導致整體工程延後等，導致執行進度嚴重落後。
[2] 臺北市政府文化局於105年7月25日依文化資產保存法受理民眾陳情，針對拆除工程案內之鍋爐室(含洗衣房及煙囪)等建築物進行文資會勘，並要求暫緩拆除；106年2月22日臺北市文化資產審議委員會判定為歷史建物。
(二)成大醫院：109年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列4億2,704萬9千元，包括專案計畫之國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫3,000萬元，及一般建築及設備計畫3億9,704萬9千元。該院105年度至107年度固定資產建設改良計畫預算執行率分別為59.63%、49.35及44.45%，各年度執行率皆未達6成；主要係部分工程因應新興醫療設備儀器空間及使用需求配置，同時須符合最新修正建築及消防等相關法規，以及現勘調查、規劃設計及執照請領作業期程冗長等因素，致影響執行率。
(三)陽明醫院：109年度預算案「固定資產建設改良擴充」編列1億2,378萬2千元，包括專案計畫之國立陽明大學附設醫院第2期擴建計畫1,500萬元，及一般建築及設備計畫1億878萬2千元。105年度至107年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率分別為82.11%、90.7%及93.86%，執行率達8至9成，尚屬合理。
復依審計部105年度中央政府總決算審核報告[3]指出，部分非營業特種基金之固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低，應確實依規定覈實編列預算並加速購建固定資產預算之執行。是以臺大醫院及成大醫院之固定資產建設改良擴充計畫之預算執行率有待提升，允宜確實依規定覈實編列預算，並將計畫執行情形作為審編年度預算之參據，同時加速購建固定資產預算之執行。
[3] 請參見審計部105年度中央政府總決算審核報告，第乙-108頁。
綜上，臺大醫院及成大醫院之固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低，其中臺大醫院105及106年度以及成大醫院105至107年度執行率皆未達6成，允宜積極辦理各項計畫之執行，並覈實編列預算。

六、臺大醫院金山分院近年來營運收支連年短絀，增加基金營運負擔，允宜努力拓展醫療業務與提高收益，俾提升營運績效
臺大醫院109年度預算案編列金山分院業務收入2億5,610萬6千元，業務成本與費用2億9,708萬5千元，業務外收入563萬8千元，業務外費用15萬元，收支相抵後短絀3,549萬1千元，且近5年皆為短絀情形，營運績效欠佳。經查：
(一)金山分院自99年度整併為臺大醫院金山分院，105至107年度決算皆為短絀，108及109年度預計短絀復呈增加
政府為照顧弱勢與偏遠地區民眾之醫療需求，發展居家安寧遠距照護模式，透過疾病治療服務、加強提供預防保健、衛生教育與個案管理服務，以促進民眾健康；期以全民照護為導向，持續促進區域醫療體系整合，為在地醫療保健、健康促進、社區健康營造、社區安寧，提供最佳之照護模式，爰於97年9月1日經行政院同意將財團法人北海岸金山醫院改制為「國立臺灣大學附設醫院金山分院」（改制日為99年10月1日），在知名度提升及總院醫師支援下，服務科別增加，有利提升醫療品質及滿足病患需求，門診及住院服務量應較以往年度增加。惟金山分院近5年來營運收支賸餘均為短絀，105至107年度決算分別為短絀2,805萬3千元、3,688萬2千元及1,259萬6千元，108及109年度預算案數各為短絀3,607萬9千元及3,549萬1千元 (詳附表1)，營運績效容待提升。
附表1:臺大醫院金山分院105年度至109年度營運收支情形表
單位：新臺幣千元
項目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
收入	247,137	262,234	298,219	241,353	261,744
業務收入	236,952	244,675	283,524	236,120	256,106
業務外收入	10,185	17,559	14,695	5,233	5,638
費用	275,191	299,116	310,816	277,432	297,235
業務成本與費用	274,647	298,249	310,420	277,282	297,085
業務外費用	544	867	396	150	150
業務賸餘(短絀)	-28,053	-36,882	-12,596	-36,079	-35,491

※註：1.資料來源，臺大醫院提供。
2.105至107年度為審定決算數，108及109年度為預算案數。
(二)金山分院配合國家衛生發展政策，推動醫療資源整合，惟連年發生短絀，未能有效提升營運績效，允宜研謀改善
1.據台大醫院說明，臺大醫院金山分院因位處偏遠北海岸地區，當地人口嚴重流失，病人來源少，但為增進當地醫療可近性，依照民眾就醫需求，開設各專科門診，提供24小時全年無休之急診與住院服務，並配合中央健康保險署政策，自101年至103年間參加區域健康整合（論人計酬）試辦方案，積極投入各類社區健康促進活動，減少鄉親致病就醫之頻率。另住院病人來源有限，實難達成核定床數全數開放，為爭取保留核定病床數，以保障北海岸鄉親未來就醫之福祉，金山分院配合衛生局政策，增加開設急性一般病床，以落實核能電廠及附近居民之健康照護。
2.金山分院雖秉持著臺大醫院企業社會責任，結合北海岸跨機構資源整合，提供多面向之整合式照護服務，以及對偏鄉醫療之照顧，增加北海岸四區居民到院就醫之便利性，惟仍應加強控制成本，減少醫療資源浪費。
3.金山分院為強化營運與財務績效，允宜持續採取各項開源節流措施，加強控制成本，減少醫療資源浪費，以及拓展醫療業務與提高收益，期朝不虧損方向努力，並由總院持續協助金山分院，包括優秀醫護人力支援、人員培育與訓練、二手醫療儀器流通等措施，協助該分院開源節流，以改善財務短絀情形。
綜上，金山分院囿於地理位置及人口因素致營運狀況確受侷限，允宜發展特色醫療，吸引更多金山地區或金山地區外之患者來院接受治療，提高病房運用效益，致力拓展醫療業務與提高收益，並加強控制成本與提升財務績效等，俾提升營運績效。
（分機：8659 呂志銘）