國軍營舍及設施改建基金109年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)109年度基金來源編列171億5,878萬6千元，較108年度預算案數56億5,267萬5千元，增加115億611萬1千元(增幅203.55%)；基金用途編列92億2,396萬元，較108年度預算案數72億3,028萬3千元，增加19億9,367萬7千元(增幅27.57%)；以上收支相抵後，預計賸餘79億3,482萬6千元，較108年度之預計短絀15億7,760萬8千元，由絀轉餘之差異數達95億1,243萬4千元。謹評述如下：
三、近年不適用營地處分進度緩慢，亟待積極推動辦理
營改基金109年度於基金來源項下之「財產收入-其他財產收入」科目編列29億2,854萬3千元，較108年度預算案數4億4,581萬2千元增加24億8,273萬1千元(增幅556.90%)，主要係所屬光中營區預估處分利得。惟截至108年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積占比高達68.27%，且其中有18處約79.09公頃係於100年度(含)以前(第1批至第9批)經行政院核定納入該基金，處理進度緩慢。經查：
(一)截至108年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積占比達68.27%，後續處理進度有待檢討強化
按營改基金係預算法第4條第1項第2款第6目所定，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，由國防部逐年檢討不適用營地，經行政院核定納入該基金財源清冊，作為辦理土地處分之依據，處分款項並以專款專用方式，作為國軍營舍及設施改建相關財源。
該基金成立迄今，經行政院核定納入基金來源之不適用營地共計23批、451處(含專案核定)，總面積1,159.11公頃(已扣除剔除部分)。截至108年8月底止，已處理191處、面積367.75公頃，惟尚有260處、面積791.35公頃仍待後續處理(詳附表1)，其列管尚未處理面積占比達68.27%。
(二)核定納入來源清冊之未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢
營改基金自成立以來，行政院核定納入該基金處分之不適用營地共計451處、1,159.11公頃，該基金係以移交國產署代辦方式進行土地處分事宜，截至108年8月底止，尚有260處計791.35公頃未完成處分。前揭尚未處分之不適用營地地點，遍及基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹(縣)市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣及高雄市等縣市，屬於100年度(含)以前(第1批至第9批)行政院核定納入者有110處、150公頃，處理進度緩慢，主要係需地機關尚未辦理有償撥用、駐用單位尚未搬遷、以及尚未完成市地重劃、區段徵收及占用排除等所致。
綜上，截至108年8月底止，經行政院核定納入營改基金來源之不適用營地，尚有260處、面積791.35公頃仍待後續處理，該基金允宜積極協調國產署加強推動辦理。另核定納入來源清冊未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，亟待督促檢討進度落後癥結，加強管控移管期程，以提升計畫效能。
附表1：歷年行政院核定納入營改基金來源之不適用營地處理情形一覽表(截至108年8月底止) 單位：處；公頃
核定 / 批次	核定納入 / 時 間	數量	面積	已完成		尚未處理
				數量	面積	數量	面積
第1批	86.12.2	50	52.511326	30	43.239470	20	9.271856
第2批	87.12.29	24	5.522159	18	4.163900	6	1.358259
第3批	89.07.19	32	46.899375	18	36.955305	14	9.944070
第4批	91.09.26	33	11.243474	17	4.392745	16	6.850729
第5批	92.11.12	25	72.599708	17	48.117628	8	24.482080
第6批	94.10.26	35	36.477214	18	11.683566	17	24.793648
第7批	98.11.02	4	0.101	2	0.000000	2	0.101000
第7批 / (補納)	100.01.04	4	0	4	0	0	0
第8批	99.12.27	11	76.515736	6	76.056891	5	0.458845
第9批	100.08.18	31	91.341486	9	18.544503	22	72.796983
第10批	101.03.30	15	5.700594	7	1.525542	8	4.175052
第11批	102.04.03	23	53.858271	7	52.608670	16	1.249601
第12批	103.01.22	22	48.452933	6	33.138385	16	15.314548
第13批	103.06.03	30	50.182519	9	17.771269	21	32.411250
第14批	104.01.14	10	3.156799	3	0.225482	7	2.931317
第15批	104.08.04	21	22.784833	2	0.347999	19	22.436834
第16批	104.12.25	17	66.701402	2	4.463942	15	62.237460
第17批	105.08.01	6	5.892784	3	5.782284	3	0.110500
第18批	106.01.12	5	0.225534	0	0	5	0.225534
第19批	106.06.16	10	1.337910	2	0.438000	8	0.899910
第20批	106.12.19	8	1.466466	3	0.155800	5	1.310666
第21批	107.06.11	20	493.402645	2	0	18	493.402645
第22批	108.01.23	6	1.417676	0	0	6	1.417676
第23批	108.07.10	3	3.172383	0	0	3	3.172383
專案核定	88.5.18 / 89.1.15 / 90.10.24 / 105.10.27	6	8.141615	6	8.141615	0	0
合 計	-	451	1,159.105842	191	367.752996	260	791.352846

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
2.表列納編之營地數量已扣除剔除部分。