中央研究院109年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)109年度單位預算案，歲入編列1億4,331萬2千元，較108年度1億4,170萬1千元增列161萬1千元(增幅1.14%)；歲出編列127億3,107萬2千元，較108年度124億4,687萬9千元增列2億8,419萬3千元(增幅2.28%)，謹就中研院109年度預算案評估如下：
四、南部院區工程實際進度較規劃進度落後4個月，允宜加強計畫進度控管，以避免落後情形更趨惡化
中研院109年度預算案「南部院區」編列11億5,045萬元，較108年度10億9,045萬元增加6千萬元(增幅5.50%)。經查：
(一)南部院區規劃發展農業生技、循環永續及臺灣文史之研究
行政院104年8月5日核定南部院區先期規劃報告，研究領域係依南部地區之發展特色及該院之願景進行規劃，並設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等四大研究主軸[1]。嗣後該院提報南部院區綜合規劃報告(詳附表1)，除納入先期規劃之內容外，考量學術發展及科學研究，遂將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，更可將該院既有之研究能量，在南、北院區進一步擴張、延伸[2]。
[1] 參閱中央研究院南部院區先期規劃報告，第3-1頁，104年8月。
[2] 參閱中央研究院南部院區綜合規劃報告，第1-2頁，106年7月。
南部院區計畫總經費55.45億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.12億元及建造工程費38.88億元。該計畫預計興建3棟研究大樓，第1棟研究大樓預計108年12月完工，第2棟及第3棟研究大樓則預計110年3月完工。

附表1：南部院區綜合規劃之計畫內容
項 目	計畫內容
進駐人員	600人(編制內研究人員60人、約聘人員540人)
基地面積	7.30公頃(產業專用區E)
研究領域	農業生技、循環永續、臺灣文史
開發期程	105至110年
總樓地板面積	66,363平方公尺
計畫總經費	55.45億元

※註：1.資料來源，中央研究院南部院區綜合規劃報告，第2-23頁；本報告整理。
(二)截至108年8月底，工程實際進度較規劃進度落後約3個月，109年度續編工程、維運及設備等費用
1.截至108年8月底，第1棟研究大樓工程實際進度較規劃進度落後約4個月，另第2、3棟研究大樓建築設計較規劃期程落後3個月
南部院區計畫截至108年度已編列29億1,146萬4千元，108年8月底累計執行數17億4,084萬2千元(詳附表2)，執行率僅59.79%；爰截至108年8月底，第1棟研究大樓興建工程之完工日期較規劃期程落後4個月，第2、3棟研究大樓建築設計較規劃期程落後3個月，且將影響第2、3棟研究大樓興建工程之招標及完工日期(詳附表3)。
附表2：105至108年度南部院區預算執行情形一覽表　單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			本期執行數
	以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	0	0	1,461,831
107	25,169	246,014	271,183	69,938	0	0	69,938
108	201,245	1,090,450	1,291,695	121,073	0	0	121,073

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.108年度為截至8月底執行數。
附表3：截至108年8月底南部院區之規劃期程及實際期程比較表
工作項目	細部工程	規劃期程	實際期程	落後原因
E區整體規劃及第1棟研究大樓建築設計	完成招標	106.09	106.09	-
	完成設計	107.03	107.06	基本設計審議第1次提送，因部分報告書圖及預算單價分析不完整退回，經檢討及修正文件後於107年5月第2次提送，107年6月4日經行政院公共工程委員會審議同意。
第1棟研究大樓興建工程	完成招標	107.08	107.10	中研院於107年6月22日上網公告，經5次公開招標，業於107年10月24日決標。
	完 工	108.12	預計109.04	目前依契約規定及工地執行狀況，承商申請因大雨、雷擊、颱風、停電、交通管制及主管機關審查等不可抗力及不可歸責於廠商因素同意承商展延工期34.5天。
第2、3棟研究大樓建築設計	完成招標	107.03	107.11	因第1棟研究大樓工程第5次公開招標後始決標，故第2、3棟建築設計公開招標延至107年9月20日始辦理招標公告，業於107年11月28日決標。
	完成設計	108.06	預計 / 108.09	建築師於108年2月完成基本設計修正，並於108年4月送臺南市政府辦理都市設計審議。預計9月底取得建造執照。 / 都市設計審議期間，建築師持續進行細部設計，於108年8月底召開建築細部設計審查會議，目前建築師依會議結論進行修正作業。
第2、3研究大樓興建工程	完成招標	108.08	預計 / 108.12	招標前須取得建造執照，依據中央及地方主管機關審查(議)意見及核准時間調整至108年底前完成招標。
	完 工	110.03	預計 / 111.03	依據工程會規定檢討施工工期約30個月，經由建築師及專案管理按南部地區缺工、本工程實際情形及營造商執行能量，訂定履約工期27個月，因此配合調整。

※註：1.資料來源，中研院提供；本報告整理。
2.109年度續編工程經費，及維運、設備等費用
中研院自105年度起逐年編列南部院區計畫相關預算，105至108年度分別編列工程經費8,800萬元、14億8,700萬元、2億4,601萬4千元及10億9,045萬元(詳附表2)，109年度賡續編列11億5,045萬元(含工程經費10億9,045萬元、維運及設備費用6,000萬元)，110年度以後尚需編列工程經費15億4,350萬3千元。
綜上，中研院南部院區將發展農業生技、循環永續及臺灣文史之研究，惟截至108年8月底，第1棟研究大樓工程實際進度較規劃進度落後4個月，另第2、3棟研究大樓之建築設計及興建工程亦有落後情形，允宜加強計畫進度控管，俾增執行效益。