中央研究院科學研究基金109年度預算評估報告
109年度中央研究院科學研究基金(簡稱科研基金)附屬單位預算案，基金來源40億9,899萬1千元、基金用途43億6,041萬5千元、本期短絀2億6,142萬4千元，較108年度短絀9,943萬5千元短絀增加1億6,198萬9千元(增幅162.91%)。謹就科研基金109年度預算案評估如下：
五、建構民生公共物聯網計畫主要係辦理空氣品質感測器之布建，允宜加強布建時程之控管，俾利後續物聯網系統之應用及發展
科研基金109年度預算案「科研環境領航計畫」項下「建構民生公共物聯網計畫」編列817萬元，較108年度800萬元增編17萬元。經查：
(一)該計畫主要為布建空氣品質感測器及實施環境教育
該計畫為前瞻基礎建設計畫之數位建設項下建構民生公共物聯網之子計畫。主要係為民眾所關心之環境及災害進行規劃與改善等，包含空氣品質、地震、防救災及水環境等；其中空氣品質部分，則係結合中研院、科技部、經濟部、教育部、國網中心等跨部會辦理「空品物聯網產業開展計畫」，而由中研院及教育部負責空氣品質感測器之布建及實證。中研院之相關經費由特別預算補助科研基金執行，執行內容如下：
1.執行內容
科研基金係執行全台空氣品質物聯網之布建，包括：
(1)加強系統布建：為兼顧區域公平及環境正義，補足布建不足之區域，並針對空氣污染較迫切之區域加強配置。
(2)提升布建品質：透過經驗之累積，訂定標準作業規範，以提升檢測站之安裝品質，俾提供穩定及持續之訊號輸出。
(3)增進產業效益：透過與國內產業合作，提供國產化之感測元件優先進行場域驗證，以增進產業優質化與國際競爭力。
2.計畫期間：106年5月至109年12月，109年度編列第4年度預算。
3.計畫經費：計畫總經費2,942萬7千元，106年度至109年度分別編列292萬7千元[1]、1,000萬元、800萬元及817萬元。
[1] 106年度經費來源為行政院國家發展基金，由教育部及中研院共同執行，教育部並與中研院簽訂行政協助協議書執行相關經費。107年度以後，係前瞻基礎建設特別預算補助科研基金辦理。
(二)108年度預算及計畫執行進度落後，允宜加速辦理
空氣品質感測器布建進度方面，106及107年度已各布建500及1,193個點，另107年度尚完成汰換858個點[2]，109年度則預計汰換1,300個點(詳附表1)。
[2] 中研院表示，汰換感測器係因原感測器於105年度由廠商捐贈，而感測器每2至3年會老化耗損，精度將會減損，爰於107至109年度進行汰換。
106及107年度執行率分別為93.37%及96.52%，108年度截至8月底執行數255萬4千元(詳附表1)，中研院表示108年度截至8月底預算執行進度落後，主要係今年PM2.5微型感測器增加新規格及服務，因此在標案階段有所延遲，致延宕付款，預計11月底前完成年度預算之執行。
綜上，科研基金建構民生公共物聯網計畫，主要係執行空氣品質感測器之布建，而該部分係屬空氣品質物聯網之基礎建置，108年度預算及計畫執行進度落後，允宜加強布建時程之控管，俾利後續物聯網系統之應用及發展。
附表1：106至109年度建構民生公共物聯網計畫之預算執行及空氣品質感測器裝設情形一覽表 　　 　　單位：新臺幣千元、%、個
年度	預算數	決算數	執行率	預定裝設數量		實際裝設數量
				新設	汰換	新設	汰換
106	2,927	2,733	93.37	500	0	500	0
107	10,000	9,652	96.52	1,500	500	1,193	858
108	8,000	2,554	-	-	1,200	-	0
109	8,170	-	-	-	1,300	-	-

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.108年度為截至8月底執行情形。