國軍退除役官兵輔導委員會107年度單位決算評估報告目錄 頁次

國軍退除役官兵輔導委員會107年度單位決算評估報告
一、榮民工程公司清理計畫時程即將屆期，允應積極掌控清理進度，俾減輕政府財務負擔
國軍退除役官兵輔導委員會(下稱退輔會)107年度於「一般行政-辦理榮民工程公司清理計畫」項下編列4億5,413萬7千元(包括補助榮民工程公司虧損填補經費4億1,764萬3千元，及補助安置基金代榮民工程公司舉借款利息3,649萬4千元)，執行結果審定決算數4億5,016萬5千元(包括補助榮民工程公司虧損填補經費4億1,764萬3千元，及補助安置基金代榮民工程公司舉借款利息3,252萬2千元)，經費執行率99.13%。有關退輔會辦理榮民工程公司清理計畫截至107年度最新進度，謹說明如次：
(一)榮民工程公司清理計畫由於辦理進度未如預期，經多次報准展延後，預計至108年底完成
有關榮民工程公司民營化乙案，依據行政院98年11月1日、99年5月24日分別核定之內容，除採切割營造業務與民間投資人亞翔工程公司合資成立新公司外，留存業務依「民營化未隨同移轉業務清理計畫」(下稱清理計畫)辦理，惟由於進度未如預期，經3次報准展延計畫期程後，預計至108年底完成。
依據退輔會提供之榮民工程公司清理計畫執行概況表(詳附表1)，該會107年度截至12月底尚有6筆土地及建物、6家國內轉投資事業、2項國外業務及24件爭訟案件待處置。
(二)榮民工程公司清理計畫截至107年底累計虧損134億餘元，已較106年底略有縮減
依退輔會提供之榮民工程公司清理計畫財務資料(詳附表2)，該清理計畫106年底累計虧損150億9,047萬9千元，至107年底則尚有134億7,053萬7千元。另該清理計畫自推動以來，退輔會公務預算截至107年底已補助該公司填補虧損13億4,606萬3千元；補助安置基金代該公司舉借款利息數則為5億7,797萬3千元(詳附表3)。此外，截至107年底，該清理計畫仍尚有5億5,000萬元融資性負債待清償。
綜上，榮民工程公司清理計畫截至107年底尚有部分業務尚待處理，退輔會後續允應積極掌控清理進度並如期完成，俾減輕政府財務負擔。
 附表1：截至107年底榮民工程公司清理計畫之執行概況表
工作項目		98年底待清理	99年-106年實際清理數量	107年
				截至12月底實際清理數量	待清理數量
國內在建工程		19案	19案	0案	0案
土地及建物		14筆	8筆	1筆	6筆
國內轉投資事業		11家	6家	0家	6家
國外業務		7項	4項	1項	2項
局部民營化		5處	3處	1處	0處
工業區業務		12項	12項	0項	0項
爭訟案件	求償	69件	251件 / (新增205件)	17件 / (新增6件)	12件
	被求償	72件	158件 / (新增97件)	7件 / (新增8件)	12件

※註：1.資料來源，退輔會提供。
 2.107年截至12月底待清理之工作項目明細如下：
(1)土地及建物6筆：新北市林口區1033地號、新店區中央段土地、嘉義縣大林鎮土地、宜蘭縣羅東工廠土地、臺北市中山區志清大樓及新北市新店區屈尺員訓中心。
(2)國內轉投資事業6家：聯合大地公司、世正開發公司、高雄捷運公司、榮工工程公司、達榮環保公司及可寧衛蘇伊士環境資源公司。
(3)國外業務2項：關島土地及印尼分公司。
附表2：榮民工程公司清理計畫截至106年底及107年底之部分財務資料摘要表 單位：新臺幣千元
項目	截至106年底	截至107年底
累計清理總收入	8,290,544	2,483,714
累計清理總支出	1,893,461	1,282,168
累計清理利益(損失)	6,397,083	1,201,546
資產總額	4,862,224	4,222,924
流動資產	2,130,078	2,116,588
負債總額	11,039,001	8,814,645
流動負債	10,505,827	8,595,961
長期負債(其他負債)	533,174	218,684
融資性負債	2,582,092	550,000
資本	8,610,601	8,610,601
累計虧損	-15,090,479	-13,470,537
業主權益	-6,176,777	-4,591,721
或有負債(淨值其他項目)	290,640	255,754

 ※註1.資料來源，退輔會提供。
附表3：98年度至107年度退輔會以公務預算補助榮民工程公司填補虧損及安置基金代舉借款利息之預、決算數統計
        單位：新臺幣千元
年度	累計虧損補助		安置基金代舉借款利息補助
	預算數	決算數	預算數	決算數
98	-	-	125,976	67,462
99	-	-	220,000	117,978
100	200,000	200,000	58,000	55,578
101	132,440	132,440	58,000	58,000
102	119,196	119,196	77,000	65,924
103	119,196	119,196	68,517	56,318
104	119,196	119,196	76,433	60,821
105	119,196	119,196	54,138	43,121
106	119,196	119,196	46,683	20,249
107	417,643	417,643	36,494	32,522
合計	1,346,063	1,346,063	821,241	577,973

※註：1.資料來源，退輔會提供。
2.表內預算數為法定預算數。決算數為審定決算數。

二、部分榮總分院設置之養護公務預算病床資源運用效能欠佳，又截至107年底辦理該等病床轉型為養護之家達營運階段者未及6成，允宜研謀善策，俾嘉惠有需求之榮民
退輔會107年度於「榮民醫療照護-對榮民及特定醫療體系之補助」科目項下，編列補助各榮民總醫院所屬分院(下稱榮總分院)開設榮民養護公務預算病床(下稱公務病床)養護作業經費5億9,159萬1千元，決算數5億6,127萬1千元(執行率94.87%)；另於「榮民養護公務病床轉型護理之家」分支計畫項下編列經費7,390萬元，決算數6,839萬8千元(執行率92.55%)。近年榮總分院公務病床之整體占床率雖有提升，惟截至107年底，部分公務養護資源之運用尚有改善空間，又該等病床轉型護理之家達營運階段者仍未及6成，謹闡述如後：
(一)近年公務病床占床率雖有相當幅度改善，惟截至107年底仍有逾半數之榮總分院占床率未及整體平均值，且部分榮總分院之公務養護資源之運用尚有改善空間
      根據國軍退除役官兵輔導條例第14條及依同條例第33條第2項授權訂定之國軍退除役官兵就醫辦法第8條規定[1]，退輔會應編列公務預算，支應符合一定資格且有醫療需求之榮民[2]相關服務。爰此，為加強對入住榮民之醫療服務並安置身心功能部分或全部失能、需長期照顧(下稱長照)之榮民，編列公務預算補助各榮總分院之公務病床養護作業費，以提供養護服務。根據退輔會統計資料，該會所屬榮總分院公務病床近年來整體床位數持續縮減，自101年度之4,050床下滑至104年度之3,693床，107年度再降至2,176床；同期間整體平均占床率則自101年度之74.7%下滑至104年度之60.5%，107年度則躍升為82.5%(詳附表1），惟11所榮總分院中，包括北榮蘇澳分院等6所分院占床率仍低於整體平均值。進一步觀察同期間各榮總分院公務病床之平均占床率變化情形，其中北榮員山分院及高榮臺南分院占床率仍呈下滑趨勢，反映該等榮總分院之公務養護資源仍有運用效率欠佳情事。
[1] 國軍退除役官兵輔導條例第14條規定：「退除役官兵患病或負傷者，應由退輔會所設榮民醫院免費或減費治療之。」同條例第33條第2項規定：「本條例各項規定之實施辦法，由輔導會及有關機關分別擬訂，報請行政院核定。」另國軍退除役官兵就醫辦法第8條規定：「領有榮民證、義士證並符合第三條與第四條規定人員，所需不在全民健康保險給付範圍之非具積極治療性裝具之費用，及住入榮院護理(康復)之家或榮譽國民之家之醫療費用，由退輔會編列公務預算支應」
[2] 根據退輔會網站公告，榮總分院公務預算病床適用對象包括：全部供給制安置就養退除役官兵、臺北榮民總醫院玉里分院貧困無依榮(遺)眷、未支領退休俸生活貧困之單身榮民、支領退休俸生活貧困之單身榮民、退役少校以下未支領退休俸生活貧困之有眷榮民、退役上士以下支領退休俸生活貧困之有眷榮民、其他退役上士以下榮民、新入住臺北榮民總醫院玉里分院之貧困無依榮(遺)眷、其他有特殊原因者等9類。至於申請入住榮總分院公務預算病床，應符合下列條件之一：(1)罹患慢性病經醫師診斷需要長照服務者；(2)日常生活活動功能障礙經評估屬中度失能以上(3至4項ADLs失能項目者)；(3)醫院出院後經醫師診斷仍需持續照護者；(4)需長期使用呼吸器者。退輔會相關公告網址：https://www.vac.gov.tw/cp-2056-3237-1.html。
附表1：101年度至107年度各榮總分院公務病床占床率統計
    單位：床；%
榮總分院別	101年度		104年度		107年度
	開設床數	平均占床率	開設床數	平均占床率	開設床數	平均占床率
北榮桃園分院	140	91.0	140	71.4	73	88.0
北榮新竹分院	354	76.7	354	78.4	300	82.6
北榮蘇澳分院	210	99.5	210	71.8	179	80.7
北榮員山分院	180	98.6	180	88.1	180	81.8
北榮玉里分院	1,455	74.7	1,238	42.5	552	86.7
北榮鳳林分院	300	78.1	206	83.7	65	85.5
北榮臺東分院	86	59.0	40	30.7	-	-
中榮嘉義分院	240	63.6	240	53.8	160	87.0
中榮埔里分院	430	68.8	430	76.2	275	82.3
中榮灣橋分院	255	36.4	255	28.8	60	81.8
高榮臺南分院	200	88.1	200	74.1	178	73.0
高榮屏東分院	200	75.3	200	78.2	154	73.4
合計	4,050	74.7	3,693	60.5	2,176	82.5

※註：1.資料來源，退輔會統計資料查詢網頁，網址http://stat.vac.gov.tw/vacrs/stmain.jsp?sys=100&funid=defjsp1。
(二)配合政府長照政策，辦理榮總分院公務病床辦理轉型為護理之家，惟截至107年底達營運階段者占比尚未及6成
為配合政府推動長照政策及相關服務網之建置，並提供貧困無依且有長照需求之就養榮民優質之醫療照護環境，退輔會自104年度起逐年編列預算，補助各榮總分院榮民養護公務病床轉型為護理之家。截至107年底，相關公務預算累計執行數已達2億1,490萬2千元，加計醫療作業基金之累計整體經費執行率80.04%(詳附表2)，預定轉型病床累計數2,295床，處於實際營運階段者1,323床，占比僅57.65%，尚未達6成(詳附表3)。
附表2：各榮總分院公務病床轉型護理之家近年經費執行情形 單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	預算數			決算數			整體經費執行率
	公務	醫療作業基金	小計	公務	醫療作業基金	小計
104	34,000	18,367	52,367	33,865	15,050	48,915	93.41
105	35,700	85,188	120,888	34,185	83,760	117,945	97.57
106	80,684	271,920	352,604	78,454	179,390	257,844	73.13
107	73,900	554,676	628,576	68,398	523,301	591,699	94.13
合計	224,284	930,151	1,154,435	214,902	801,501	1,016,403	80.04

※註：1.資料來源，退輔會。
附表3：截至107年底各榮總分院公務病床轉型護理之家情形
        單位：床；%
項目 / 榮總 / 分院別	公務病床轉型護理之家進度					預定轉型 / 床位合計數
	施工 / 階段		許可審 / 查階段		營運 / 階段
	床位數 / (A)	占比 / (A)/(D)	床位數 / (B)	占比 / (B)/(D)	床位數 / (C)	占比 / (C)/(D)	床位數 / (D)= / (A)+(B)+(C)	占比
北榮 / 桃園分院	0	0.00	0	0.00	73	100.00	73	100.00
北榮 / 新竹分院	0	0.00	60	20.00	240	80.00	300	100.00
北榮 / 蘇澳分院	0	0.00	0	0.00	179	100.00	179	100.00
北榮 / 員山分院	33	32.35	0	0.00	69	67.65	102	100.00
北榮 / 玉里分院	192	29.72	90	13.93	364	56.35	646	100.00
北榮 / 鳳林分院	0	0.00	51	100.00	0	0.00	51	100.00
中榮 / 嘉義分院	0	0.00	0	0.00	160	100.00	160	100.00
中榮 / 埔里分院	200	57.64	147	42.36	0	0.00	347	100.00
中榮 / 灣橋分院	0	0.00	0	0.00	60	100.00	60	100.00
高榮 / 臺南分院	0	0.00	0	0.00	178	100.00	178	100.00
高榮 / 屏東分院	199	0.00	0	0.00	0	0.00	199	100.00
合計	624	27.19	348	15.16	1,323	57.65	2,295	100.00

※註：1.資料來源，退輔會提供，本中心整理。
2.許可審查床數係指已完工，申辦使用執照與設立許可階段。
綜上，近年來在榮總各分院持續縮減榮民養護公務病床數之情況下，整體平均占床率雖有相當幅度提升，惟部分榮總分院公務病床之運用情形尚有改善空間；又截至107年底，規劃轉型護理之家病床數2,295床中，處於營運階段者尚未及6成，允宜確實掌握轉型進度，俾造福更多經濟弱勢且有長照需求之榮民。
（分機：1912黃彥斌）