臺灣鐵路管理局109年度營業預算評估報告目錄
頁次
臺灣鐵路管理局109年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局109年度預算案編列營業收入284億833萬2千元，營業成本284億3,166萬8千元，營業費用13億7,719萬3千元，營業損失14億52萬9千元，本期淨損27億9,364萬9千元，較108年度預算案淨損增加6億1,325萬1千元（增幅28.13%）。謹就臺鐵局109年度營業預算案評估如下：
七、「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」受報告書核定程序延遲影響，整體預算執行未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成
臺鐵局109年度預算編列「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」經費2億4,586萬3千元，計畫投資總額23億6,300萬元，執行期程108年8月至115年7月，截至108年度已編列預算7,650萬元。該計畫為改善臺鐵集集支線相關基礎設施，如車站月台加高延長、沿線圍籬暨排水設施改善、橋隧改線改建、軌道線形曲線改善、站場軌道功能強化、養路機械更新及平交道移設等，打造安全優質之運輸環境。
參據該局說明，「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」報告書於107年6月27日報交通部審查，經該部107年9月6日函復相關單位審查意見，該局依審查意見完成修正，經交通部於同年10月30日函報行政院審查，該院同年12月28日函復檢討修正後再報，該局完成修正複審後，再於108年5月29日函報行政院，經該院108年8月23日核定。因計畫報告書審核程序延遲而影響後續進度推動，107年度可用預算數1,650萬元，決算數為0元，執行率0%；108年度可用預算數7,650萬元，預計完成委託規劃設計及自辦工程招標作業，截至8月底止累計分配預算數152萬7千元，實際執行數1萬5千元，累計分配預算執行率0.98%，整體預算執行進度未如預期，該局允宜注意計畫進度控管，俾集集支線各項改善設施能如期完工。
綜上，臺鐵局自107年度起辦理「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」，惟遲至108年8月23日始完成報告書核定程序，影響後續工作進行，致107年度無預算執行數，允宜加強相關作業進度控管，俾計畫如期推動。