臺灣鐵路管理局109年度營業預算評估報告目錄
頁次
臺灣鐵路管理局109年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局109年度預算案編列營業收入284億833萬2千元，營業成本284億3,166萬8千元，營業費用13億7,719萬3千元，營業損失14億52萬9千元，本期淨損27億9,364萬9千元，較108年度預算案淨損增加6億1,325萬1千元（增幅28.13%）。謹就臺鐵局109年度營業預算案評估如下：
一三、108年度「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」截至8月底之預算執行率為3.07%，允宜加強進度控管，俾達客車汰換預期效益
臺鐵局109年度預算編列「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」經費97億1,650萬5千元，計畫分10年辦理，總經費997億3,000萬元(其中公務預算負擔922億1,208萬2千元，臺鐵局負擔75億1,791萬8千元)，截至108年度累計編列預算171億5,637萬4千元。預計10年內購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛及支線節能環保客車60輛，並辦理系統設備改善工程，期強化運輸效能暨全島旅運服務，建構節能減碳綠色運輸網。
參據該計畫各年度預、決算情形(詳附表1)，107年度辦理通勤電聯車520輛及城際電聯車600輛招標案決標作業並完成相關款項撥付，預算執行率為99.22%。又108年度可用預算數69億8,731萬2千元，截至8月累計分配預算數22億43萬8千元，累計實際執行數6,752萬5千元，預算執行率3.07%，進度未如預期。詢據該局說明辦理支線客車60輛採購案部分，因配合國產化政策，協同鐵道局修訂招標文件而未及公告招標；另辦理機車102輛採購案部分，因廢標後重行公告招標，又採最有利標評選徵詢較難預估等，致影響執行進度。該局允宜加強管理各採購標案之辦理時程，俾各車輛購置汰換作業能如期進行，以有效改善臺鐵客運運輸服務品質。
綜上，臺鐵局為建構節能減碳綠色運輸網，自104年度起持續辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」，109年度預算編列97億1,650萬5千元。惟108年度截至8月底之預算執行率為3.07%，未如預期，該局允宜強化採購辦理成效，俾購置車輛能如期汰換更新運行。
附表1：「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」各年度預、決算情形表 單位： 新台幣千元；%
項目	以前年度保留數	當年度預算數	可用預算數	決算數	執行率
104年度	0	200,000	200,000	5,326	2.66
105年度	194,674	1,410,000	1,604,674	4,438	0.28
106年度	1,600,235	5,558,000	7,158,235	1,388	0.02
107年度	7,156,847	3,081,400	10,238,247	10,157,909	99.22
108年度	80,338	6,906,974	6,987,312	67,525	-
109年度	-	9,716,505	-	-	-
以後年度	-	72,857,121	-	-	-
合計	-	99,730,000	-	10,236,586	-

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局各年度預、決算書及臺鐵局提供。
     2.108年度決算數為截至8月底止實支數，另有應付數6,718萬5千元。