臺灣鐵路管理局109年度營業預算評估報告目錄
頁次
臺灣鐵路管理局109年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局109年度預算案編列營業收入284億833萬2千元，營業成本284億3,166萬8千元，營業費用13億7,719萬3千元，營業損失14億52萬9千元，本期淨損27億9,364萬9千元，較108年度預算案淨損增加6億1,325萬1千元（增幅28.13%）。謹就臺鐵局109年度營業預算案評估如下：
一四、一般建築及設備計畫之預算執行率連年未及8成，允宜衡酌執行能力覈實編列經費並加強進度控管
臺鐵局109年度預算編列「一般建築及設備計畫」經費32億4,255萬6千元，較108年度預算減少2億8,436萬8千元(減幅8.06%)，包括：土地1,006萬9千元、土地改良物1億2,947萬元、房屋及建築5億2,932萬2千元、機械及設備9億2,669萬9千元、交通及運輸設備15億6,103萬8千元、什項設備8,595萬8千元。
辦理工作項目為：37項分年性項目(計11億304萬元)，包括：多功能自動售票機系統建置案[1]3億6,988萬9千元、列車車廂監視錄影CCTV設備[2]9,500萬元、自動驗票閘門系統汰舊換新[3]5,919萬2千元等；另11項一次性項目(計21億3,951萬6千元)，包括：車輛改善10億5,100萬元、路線改善3億6,502萬2千元、辦公房舍設施改善1億4,027萬5千元等。
[1] 辦理期程107年至110年，總經費9億元。
[2] 辦理期程108年至110年，總經費2億1,600萬元。
[3] 辦理期程109年至113年，總經費6億2,470萬元。
參據該局105年度至109年度「一般建築及設備計畫」之預、決算情形(詳附表1)，105年度至107年度可用預算執行率分別為48.65%、57.07%及70.56%，均未及8成，計畫執行未如預期。該局說明107年度主要係部分工項屬巨額採購案件，相關技術細節及規範審查繁複，發包過程又遭遇招標疑義及規範修訂與多次流標等；或委託規劃設計階段尚未完成而影響發包時程；或部分工程、財物採購履約期程跨年度等，影響預算執行成效。
又108年度可用預算數39億5,609萬6千元，截至8月底止累計分配預算26億8,466萬元，實支數(10億143萬7千元)加計應付數(728萬4千元)之執行數為10億872萬1千元，預算執行率37.57%，亦未理想。該局辦理相關工程招標、發包作業及履約控管均容有改善空間；且為免過度匡列預算，允宜衡酌實際執行需求，覈實編列預算，俾改善計畫執行績效。
綜上，臺鐵局109年度預算編列「一般建築及設備計畫」經費32億4,255萬6千元，惟該經費已連續數年預算執行率未及8成，執行成效未盡理想，允宜加強工程招標與履約控管機制，並依據執行需求覈實編列預算，俾改善預算執行率。
附表1：「一般建築及設備計畫」105-109年度之預、決算情形表
        單位： 新台幣千元；%
項目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
以前年度保留數	3,360,315	2,005,040	1,352,703	1,220,552	-
當年度預算數	2,279,428	2,559,054	2,656,650	2,735,544	3,242,556
當年度奉准先行辦理數	-	-	791,380	-	-
可用預算數	5,639,743	4,564,094	4,800,733	3,956,096	-
決算數	2,743,530	2,604,950	3,387,310	1,008,721	-
執行率	48.65	57.07	70.56	-	-

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局各年度預、決算書及108年6月會計月報。
      2.108年度決算數為截至8月底止實支數(10億143萬7千元)加計應付數(728萬4千元)。