行政院、中央選舉委員會及所屬及大陸委員會107年度單位決算評估報告目錄 頁次

行政院、中央選舉委員會及所屬及大陸委員會107年度單位決算評估報告
一、107年度辦理「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」，預算保留仍多，允宜妥適控管工程進度，俾工程如期如質完成
行政院107年度預算「南部聯合服務業務」項下編列「房屋建築及設備費」1億4,927萬6千元，為辦理「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」經費，包括工程款、委託監造費、裝修設備費、物價指數調整費、搬遷費等。執行後，決算數為1億245萬1千元，執行率68.63%。
該計畫係行政院100年9月28日核定，總經費4億1,682萬5千元，執行時間為101年度至106年度；後於102年7月19日核定修正計畫，期程延至107年度，總經費不變，又於107年2月26日核定第2次修正計畫，期程再延至108年度，總經費仍不變。各年度經費編列及執行情形詳附表1，107年度預算數1億4,927萬6千元，執行後決算數1億245萬1千元(包括實現數6,084萬1千元及保留數4,161萬元)，另有賸餘數4,682萬5千元，預算之保留比率(27.87%)與賸餘比率(31.37%)均偏高。詢據該院說明，預算保留係因工程未屆合約期限，予以保留；預算賸餘則因實際發包金額較原預算減少及毋須因應物價指數調整工程款等，致新建工程結算後工程準備金賸餘繳回。鑒於該工程業修正期程2次並延至108年度，且107年度預算保留金額仍多，該院允宜加強工程控管機制，俾工程儘早完工。
綜上，行政院辦理「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」，107年度預算1億4,927萬6千元，執行後仍有保留預算4,161萬元，且該計畫業經2次展期延至108年度完工，該院允宜妥適控管工程進度，俾工程如期如質完成。
附表1：「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」各年度預決算表
        單位：新台幣千元；%
項目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	合計
預算數	5,281	2,753	8,553	53,201	85,416	80,916	149,276	416,825
二備金	-	-	-	-	-	31,429	-	-
可用預算數(a)	5,281	2,753	8,553	53,201	85,416	112,345	149,276	416,825
決算數(b)	5,281	2,753	8,105	53,201	84,980	112,325	102,451	369,096
實現數	1,517	369	8,105	53,201	84,980	112,325	60,841	-
保留數	3,764	2,384	-	-	-	-	41,610	-
執行率(%) / (c=b/a)	100.00	100.00	94.76	100.00	99.49	99.98	68.63	-

※註：1.資料來源，行政院提供。