內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會109年度預算評估報告
五、辦理殯葬設施改善計畫，部分案件執行延宕，且部分績效指標未達目標值，允宜持續督促地方政府加速辦理，並加強宣導推廣葬俗革新
內政部109年度於「民政業務」計畫下「殯葬管理」分支計畫，編列「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」(以下簡稱殯葬設施改善計畫)第3年經費1億9,100萬元(107年度及108年度已編列3億2,649萬5千元)，以補助原住民鄉(鎮、市、區)、花東及離島地區殯葬設施之改善。經查：
(一)殯葬設施改善計畫內容
依行政院106年3月間核定之殯葬設施改善計畫書所載，內政部105年底調查發現，臺灣地區30個山地原住民鄉(區)轄內387處公墓中高達315處使用面積已逾80%，其中更有64處已滿葬，而25個平地原住民鄉(鎮、市、區)之原住民仍多採用傳統土葬習俗，為解決墓地需求並加強引導原住民葬俗革新，爰自107年度起推動殯葬設施改善計畫(107年度至110年度)，計畫總經費9億9,600萬元(中央負擔7億3,300萬元、地方配合款為2億6,300萬元)。
(二)部分案件執行延宕，允宜持續督促各地方政府加速辦理
據內政部統計，107年度核定19案，核定補助款額度為1億6,428萬元，截至108年8月底止尚有和平區竹林公墓改善前置作業、牡丹鄉大梅村部落公墓興建工程等2個案件尚未完成。108年度核定29案，核定補助額度1億6,807萬6千元，截至108年8月底，尚有14案件因天候不佳、民眾抗爭、辦理地質敏感區安全評估、水保計畫執行及興辦事業計畫、辦理雜項執照審議與計畫招標等因素，致該等計畫執行延宕（詳附表1），允宜持續督促各地方政府加速辦理，以發揮計畫成效。
附表1：殯葬設施改善計畫108年度部分案件辦理情形表
單位：新台幣千元
序號	縣市別	計畫或提案名稱	核定額	執行進度落後原因及改善措施
1	桃園市	復興區高義里高義蘭部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆前置工程	3,000	1.因近日山區多雨，而使工程施工進度稍有延宕，以致影響請款作業。 / 2.內政部民政司於108年8月30控管會議決議如下： / (1)請各直轄市、縣政府督導所轄各原住民地區各項工程之進度，已達到請款之進度者，務必協助儘速檢附相關資料報部請款。 / (2)各核定計畫應於108年10月20日前報部核銷完畢，如無法於期限內完成，應以工程估驗計價80%，報部請款。 / (3)請各直轄市、縣(市)政府以達成年度預算90%執行為目標。
2	桃園市	復興區高義里里安部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆前置工程	4,000
3	臺中市	和平區竹林公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆前置工程。	2,450	1.計畫落後原因係辦理地質敏感區安全評估、水保計畫執行及興辦事業計畫延宕。 / 2.內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費。
4	屏東縣	三地門鄉安坡部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業及興建工程	19,000	1.前置作業部分符合進度，預定108年12月底前完成。 / 2.工程部分嚴重落後，內政部將依補助作業要點規定調移。
5	屏東縣	獅子鄉丹路村上丹路公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程	15,000	執行進度已有落後，如108年10月20日前無法完工請款，應以工程估驗進度報部請款。
6	屏東縣	獅子鄉內獅村內獅公墓舊墓更新前置作業及興建工程	20,000	1.前置作業部分符合進度，預定108年12月底前完成。 / 2.工程部分已發包，108年10月20日前報內政部核銷完畢，如無法於期限內完成，應以工程估驗計價50%，報部請款。
7	屏東縣	霧臺鄉谷川公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業及興建工程	17,500
8	屏東縣	牡丹鄉大梅村舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程	6,000	1.因辦理雜項執照審議延宕。 / 2.內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費。
9	屏東縣	瑪家鄉佳義部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	3,000	1.因部分民眾抗爭延宕。 / 2.內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費
10	花蓮縣	萬榮鄉馬遠部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	4,000	1. 計畫招標延宕。 / 2. 內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費
11	臺東縣	達仁鄉台坂村台坂公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	5,000	工程部分嚴重落後，內政部將依補助作業要點規定調移。
12	臺東縣	達仁鄉土坂村土坂公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	5,000
13	臺東縣	臺東縣池上鄉辦理環保多元葬設置計畫	4,489	本案進度已落後，且預訂109年1月中旬始可完工，業督促公所注意施工安全及品質加緊趕辦。
14	臺東縣	臺東縣金峰鄉新興村納骨堂紀念公園設置計畫	515	本案進度落後且涉及辦理期程變更，內政部民政司業於108年8月30控管會議督促公所提修正計畫報行政院核定。

※註：1.資料來源，內政部提供，截至108年8月底止之辦理情形。
(三)部分預定績效目標值仍待提升，允宜加強宣導推廣葬俗革新
為提升殯葬設施服務品質，有效紓解山地原住民地區公墓滿葬壓力，並引導山地原住民鄉（區）族群逐步接受火化及採取環保自然葬，改變葬俗及促進公墓土地活化再利用，爰推動殯葬設施改善計畫，並訂有處（案）、改善公墓土地利用方式之面積、環保自然葬增加綠地面積、固碳量等績效指標，以衡量計畫之達成情形。
惟就山地原住民鄉（區）公墓改善之執行情形以觀，107年度尚有改善公墓土地利用方式之面積、環保自然葬增加綠地面積等績效指標未達目標值；108年度核定之案件，尚須視案件實際完工情形，始可評估環保自然葬增加綠地面積、固碳量等是否達預定目標。另觀察平地原住民鄉（鎮、市）公墓改善之執行情形可悉，107年度申請案件數量為1件尚符預期，但其餘指標均未達成；108年度尚無案件提出申請。整體而言，107年度仍有諸多指標未達預定目標值(詳附表2)，108年度則尚待觀察評估，顯示推動葬俗革新成效仍待強化，允宜加強宣導推廣，俾發揮計畫成效。
附表2：殯葬設施改善計畫績效達成情形表
項目	衡量 / 指標	107年度目標值	107年度實際值	108年度目標值	108年度核定情形	是否進度落後、落後原因及評估是否可達成年度目標
山地原住民鄉（區）公墓改善	處（案）	10	12	11	18	1.107年為本計畫辦理第1年，地方政府申請補助公墓改善面積偏小，環保自然葬區面積相對較小。 / 2.107年度設置環保自然葬區3,662平方公尺，其中232平方公尺種植山櫻花（固碳值15公斤/平方公尺），另餘3,430平方公尺以種植草坪（固碳值0.5公斤/平方公尺）計算，環保葬區每年固碳量可達5,195公斤。
	改善公墓土地利用方式之面積（平方公尺）	50,000	41,364	55,000	88,900
	環保自然葬增加綠地面積(平方公尺)	5,000	3,608	5,500	本項指標須視完工後始得據以評估實際數據。
	固碳量（公斤）	2,500	5,195	2,750
平地原住民鄉（鎮、市）公墓改善	處（案）	1	1	1	無申請案件	1.107年為本計畫辦理第1年，地方政府申請補助公墓改善案件案較少且面積偏小，僅1案申請，核定補助1案，該案係辦理前置作業，尚未完成環保自然葬區設置。 / 2.108年度並無平地原住民地區公墓改善申請案件。 / 3.環保葬固碳量以種植草坪（固碳值0.5公斤/平方公尺）計算，每年固碳量可達125公斤。
	改善公墓土地利用方式之面積（平方公尺）	10,000	2,500	10,000
	環保自然葬增加綠地面積（平方公尺）	1,000	250	1,000
	固碳量（公斤）	500	125	500

※註：1.資料來源，內政部提供，截至108年8月底止之辦理情形。
綜上，為解決墓地需求並加強引導原住民葬俗革新，爰推動殯葬設施改善計畫，惟部分案件核定後，因面臨民眾反對，或執行有落差等因素，致計畫延宕，且107年度尚有部分績效目標值仍待提升，允宜強化計畫管考機制，並加強宣導推廣葬俗革新，以發揮計畫成效。