內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會109年度預算評估報告
一一、擬辦理社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，並衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾順利推動計畫並達成預計效益
住都中心109年度「社宅多元拓源計畫」編列2,500萬元，用以協助擴增社會住宅政策量能，其中包括辦理社會住宅包租代管第2期(公會版)計畫。經查：
(一)社會住宅包租代管第2期計畫，縣市版及公會版之包租代管計畫並行
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅與辦計畫，以多元取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，擬以興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成，爰於106年度推動「106 年度社會住宅包租代管試辦計畫」（以下簡稱106 年度試辦計畫）」由6 直轄市政府先行辦理1 萬戶。另為增加社會住宅供給達8年8 萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，擬辦理「社會住宅包租代管第2 期計畫」，並獲行政院於108 年2 月間核定。
因應「租賃住宅市場發展及管理條例」於107年6 月27 日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會。為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，故第2 期計畫除預計由各地方政府委託業者辦理1 萬5,000戶(縣市版)外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6 個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者執行推動社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，進行5,000 戶包租代管。公會版計畫包括計畫管制端與計畫執行端二大部份，計畫管制端由內政部營建署及地政司負責督導；計畫執行端由住都中心、地方公會及業者共同執行。
(二)允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，並審酌市場供需，審慎研謀規劃
106年度試辦計畫係由營建署之住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，6直轄市自107年1月試辦以來，據營建署分析[1]，係因國人租屋習慣、相關賦稅優惠未及落實、規範業者之相關配套未建立，及各級政府、業者執行經驗不足等因素，截至108年8月31日止累計媒合僅5,008戶次、占總核定之戶數9,200戶之比率為54.31%，實際執行成效與計畫目標尚有差距。另部分縣市如台南市累計媒合戶數僅286戶次，占核定戶數1,200戶之23.83%；另台中市包租包管累計媒合35戶次，占核定戶數800戶之	4.38%（詳附表1），實屬偏低，執行成效均有待檢討改善。
[1] 營建署108年9月回復資料。
再者，106年度試辦計畫仍有諸多戶數尚待媒合，復加入第2期計畫之縣市版1萬5,000戶及公會版5,000戶共釋出2萬戶，其對於市場供需之可能影響，以及是否將連帶降低原試辦計畫之媒合率等，仍待審慎評估。是以，住都中心擬辦理社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，並衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾計畫周延順利推動並達成預計效益。
綜上，住都中心擬推動之社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，鑑於106年度試辦計畫因國人租屋習慣、相關賦稅優惠未及落實、配套措施未建立及執行經驗不足等因素，致實施成效未如預期，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，俾計畫更為周延。另加入第2期計畫之縣市版1萬5,000戶及公會版5,000戶共釋出2萬戶之計畫，允宜衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾計畫順利推動並達成預計效益。
附表1：106年度社會包租代管試辦計畫執行情形彙整表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	900	900	1,800	470	52.22	427	47.44	897	49.83
臺北市	1,100	1,100	2,200	785	71.36	313	28.45	1,098	49.91
桃園市	1,200	400	1,600	710	59.17	295	73.75	1,005	62.81
臺中市	800	800	1,600	35	4.38	1,128	141.00	1,163	72.69
臺南市	600	600	1,200	43	7.17	243	40.50	286	23.83
高雄市	600	200	800	428	71.33	131	65.50	559	69.88
合計	5,200	4,000	9,200	2,471	47.52	2,537	63.43	5,008	54.43

※註：1.資料來源，營建署提供截至108年8月31日止之辦理情形。
2.「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。