本報告僅供委員參考 編號：第108－220號

內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會
109年度預算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年10月
內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部、行政法人國家住宅及都市更新中心、財團法人二二八事件紀念基金會109年度預算評估報告
壹、內政部
內政部109年度預算案編列歲入1億3,198萬2千元，較108年度預算數增加356萬4千元(增幅2.78%)；歲出41億8,842萬8千元，較108年度預算數增加4億2,148萬6千元(增幅11.19%）。謹就109年度預算案評估如下：
一、新一代國民身分證換發計畫啟動，允宜嚴密監督製作流程，以確保New eID品質，降低外界對於個資及資安保護疑慮，並妥善規劃換發作業，俾新舊證件使用順利接軌
為迎向智慧政府時代，並使全民一同邁向智慧政府創新服務紀元，內政部爰規劃進行數位身分識別證(New eID）-新一代國民身分證換發作業，109年度「戶政業務」計畫下編列所需經費4億2,768萬元。經查：
(一)新一代國民身分證換發計畫概況
行政院107年12月27日第3632次會議，國家發展委員會發表「智慧政府發展藍圖」揭示數位身分識別證為智慧政府基礎架構，會議決議各部會合作推動智慧政府，優先完成「全面換發數位身分識別證」及「建立具安全且可信賴之資料交換機制（政府骨幹網路，T-Road」等基礎架構，內政部爰擬具「數位身分識別證（New eID）-新一代國民身分證換發計畫」，108年6月間經行政院核定。該計畫擬於109年啟動全面換發作業，規劃將國民身分證與自然人憑證結合，取代目前使用近15年之紙本國民身分證，成為智慧政府藍圖所稱之數位身分識別證（以下簡稱New eID）。預計將有八大功能，包括虛實世界身分識別、一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、提升防偽以及帶動創新應用及產業發展等功能[1]。
[1] 數位身分識別證八大功能摘自108年5月16日立法院第9屆第7會期內政委員會第18次會議，內政部「數位身分證功能、經費等進行專題報告」。
該計畫自108年1月起至112年3月，總期程計4年3個月，換發對象為全國民眾，約2,359萬人，108年1月至109年9月為規劃及建置階段，109年10月至112年3月為全面換發階段，訂於111年9月30日完成14歲以上人口換證作業，於112年3月31日完成未滿14歲人口換證作業。該計畫總經費48億9,285萬元，109年度編列4億2,768萬元，110年度至112年度預計所需經費各為22億1,078萬元、16億7,024萬元及5億8,415萬元。
(二)允宜嚴密監督製作流程，以確保New eID品質，降低外界對於個資及資安保護疑慮
據內政部表示，數位身分識別證（New eID）委託中央印製廠印製[2]，鑑於國民身分證為民眾識別身分之重要基礎證件，係辦理各類證照證件審核身分之重要依據，亦廣泛運用於民眾洽公，或向金融機構等民間單位申請各類案件之必備文件等，影響民眾生活機能、權益、金融秩序及社會治安等甚鉅，因而為確保New eID品質，降低外界個資及資安保護疑慮[3]，允宜嚴密監督製作流程。
[2] 依內政部戶政司新聞稿，「數位身分識別證（New eID）委託中央印製廠印製 符合政府採購法規定」，108年9月3日。
[3] 依內政部新聞稿，「數位身分證程序嚴謹 重資安」，108年9月10日；「集中製作控管 內政部：EID私密金鑰無法重製 絕對安全」，108年9月11日。
(三)允宜妥善規劃換發作業，並與地方政府、戶政事務所等相關機關密切配合，俾新舊證件使用順利接軌
據內政部規劃，全面換發新一代國民身分證作業期間，94年版舊證及New eID並行，擬於全面換證完成時，視換證狀況，公告舊證停止使用日期，舊證停止使用前，仍為有效身分證明文件，將不影響民眾權利。惟因換發對象為全國民眾，須透過戶政事務所辦理換證相關作業，直轄市、縣（市）政府需統籌規劃所轄戶政事務所人力運用、督導戶政事務所配合辦理換證作業、後續回收之舊證及作廢瑕疵新證依規定銷毀等，因而換證期間需相關機關之密切配合，並適時對民眾宣導，此均攸關民眾對New eID之接受度，及全面換發作業之成效，允宜妥善規劃，俾新舊證件使用順利接軌。
綜上，為迎向智慧政府時代，並利全民一同邁向智慧政府創新服務紀元，內政部爰規劃新一代國民身分證換發作業，俾增進民眾生活便利性，允宜嚴密監督製作流程，以確保New eID品質，降低外界對個資及資安保護之疑慮。另應妥善規劃換發作業，並與地方政府、戶政事務所等相關機關密切配合，俾新舊證件使用順利接軌。

二、新一代國民身分證換發計畫啟動，允宜擬妥各機關配套措施，並與戶役政資訊系統及資安強化相關計畫密切配合，俾發揮預計成效，並確保資訊安全
承上題，內政部爰規劃進行數位身分識別證(New eID）-新一代國民身分證換發作業，109年度「戶政業務」計畫下編列所需經費4億2,768萬元。另「戶政業務－戶役政資訊作業及管理」計畫下編列1億4,775萬8千元，用以辦理全國戶役政資訊系統之運作及管理等相關費用。經查：
(一)擬以New eID串連政府各項服務，允宜擬妥各機關之配套措施，並確保資訊安全
依據New eID之基礎架構，係以New eID串連政府所有服務，透過政府骨幹網路(T-Road)，整合強大資訊，解決不便，憑證支援包括健保與社福、育兒津貼、通信傳播、就學與教學、貿易與產業、國民年金、生前契約、車駕籍資料、交通監理、護照簽證、公投連署、防災資料、工商登記、不動產交易、稅務與通關及勞保等16項服務，民眾可免臨櫃，直接透過網路，在線上確認個人身分後即可向各機關申請相關服務，未來還可綁定手機[4]。鑑於前開整合服務功能，創新智慧服務等簡政便民功能，需配套建置整合之政府資料交換機制T-Road，另植基於各機關提供之線上服務，允宜擬妥各機關之配套措施，俾發揮預定成效。
[4] 本段提及有關「數位身分識別證（New eID）-新一代國民身分證換發計畫」之內容，相關資料取自內政部108年8月22日新聞稿，「迎向數位時代 內政部：明年10月起換發新式身分證」、「New eID數位身分識別證懶人包簡報內容」、「New eID懶人包」，以及108年9月3日內政部之函復資料。
目前規劃中之New eID係採個資揭露最小化、晶片內資料分區保護，設計不同讀取權限，建置初期即由資安管理專業服務廠商協助導入資訊安全系統制度，以確保各系統資訊安全符合ISO國際認證標準，並納入第三方進行獨立驗證及確認系統安全無虞，以強化防偽功能，另由民眾自行選擇是否停用憑證，期可確保民眾隱私資料，落實個資保護。爰此，規劃以New eID串連政府各項服務，將增加各相關單位及外界之資訊使用介面，為降低資安疑慮，允宜持續強化防護技術，並確保資訊安全。
(二)允宜與戶役政資訊系統及資安強化相關計畫密切配合，並妥善控管各計畫進度，俾發揮預計成效，並確保資訊安全
鑑於新一代國民身分證換發計畫是否順利進行，與全國戶役政資訊系統得否順利運作連線息息相關，因此戶役政資訊作業及管理之健全運作至關重要；另擬以New eID串連政府各項服務，更須建構綿密之資訊整合系統及資訊安全體系，俾發揮預計成效。是以，New eID須與內政部之各項戶役政資訊系統及資安強化相關計畫密切配合，方可發揮實際功能。相關執行中之計畫概述如下：
1.戶役政資訊作業及管理計畫(公務預算)：內政部為維護戶役政資訊連結、運用管理，近年均編列戶役政資訊作業及管理計畫，108年度及109年度各編列1億4,854萬4千元及1億4,775萬8千元，用以辦理系統運作管理、跨機關資訊流通、強化資通安全機制、提升系統效能及運作維護等業務。
2.戶役政綠色便民及資安強化計畫(公務預算)：戶役政資訊系統管理與民眾生活息息相關，為強化資安，並提供民眾更便捷服務，爰推動戶役政綠色便民及資安強化計畫。該計畫係採集中式架構建置機房，以達資源集中共享並強化資安管理；另將建置多項創新便民服務應用軟體，使民眾可24小時透過網路或行動裝置申辦各項戶籍登記案件。該計畫期程106至108年度，總經費5億6,583萬元，106年度預算7,467萬元係由行政院國家科學技術發展基金支應，107年度及108年度內政部續編列預算2億5,392萬9千元及2億2,493萬1千元，以辦理創新便民服務應用軟體開發、戶役政資訊系統應用軟體調整、雲端資料中心之軟硬體資源池建置及導入雲端資安管理機制等工作。
3.補助地方政府辦理汰換戶役政及地政之基層資訊設備(前瞻基礎建設計畫特別預算)：鑒於地方政府經費有限，資訊系統難以更新，致部分電腦或作業系統已無原廠維護或更新，潛藏資安防護風險，爰行政院資通安全處於前瞻基礎建設計畫-數位建設下提報「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，由中央各主管機關汰換地方戶政、役政、地政、稅務、衛教、社政及基層公所超過年限之資訊設備，為此，內政部於前瞻基礎建設計畫特別預算編列10億2,610萬元，包括汰換基層戶役政基層資訊設備4億4,965萬元，第1期特別預算107年度編列3億4,965萬，第2期特別預算之108及109年度各編列5,000萬元，合共編列1億元，（詳附表1）。
附表1：內政部(戶役地政)之基層資訊設備汰換整體計畫經費配置表 單位：新台幣千元
計畫內容	107年度	108年度	109年度	合 計
內政部(戶役政)之基層資訊設備汰換	349,650	50,000	50,000	449,650
內政部(地政)之基層資訊設備汰換	476,510	50,000	50,000	576,510
合 計	826,160	100,000	100,000	1,026,160

※註：1.資料來源，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算及第2期特別預算案及內政部提供之資料。
4.內政部資料中心設置整體計畫(前瞻基礎建設計畫特別預算)：內政部擬建構符合環保效能之綠能雲端資料中心，爰進行「內政部資料中心設置整體計畫」，規劃建置臺中備援資料中心、擴充臺北資料中心伺服主機儲存系統等相關設備，並於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算之「數位建設-推動資安基礎建設」中編列「建構公教體系綠能雲端資料中心-內政部資料中心設置整體計畫」1億元(107年度)，第2期續編列3億8,000萬元(108年度、109年度各1億9,000萬元)。
綜上，內政部規劃之新一代國民身分證換發作業，擬以New eID串連政府各項服務，允宜擬妥各機關之配套措施，並與內政部之各項汰換資訊設備及資安強化設備相關計畫密切配合，並妥善控管各計畫進度，以確保建構綿密之資訊整合系統及資訊安全體系，俾發揮預計成效，並確保資訊安全。

三、內政部推動自然人憑證發證10餘年，新一代國民身分證將與之結合發行New eID，允宜審視自然人憑證之使用情形及服務滿意度調查報告，俾定位未來發展方向
內政部109年度於「內政資訊業務」計畫下編列「內政多元憑證創新計畫」(106-109年)所需經費5,200萬元，106至108年度已編列1億3,872萬6千元，係配合「第五階段電子化政府計畫-數位政府(106年至109年)」持續辦理自然人憑證應用服務工作。茲說明如下：
(一)內政部推動自然人憑證10餘年，民眾使用意願與可運用之服務項目息息相關
為推動電子化政府之基礎建設，內政部自電子簽章法於90年11月14日公布起，即規劃辦理核發自然人憑證相關作業，截至106年度止已分別執行「自然人憑證發證計畫」(91-96年)、「自然人憑證發證及應用推廣計畫」(97-100年)、「自然人憑證創新應用服務推廣計畫」(101-105年)及「內政多元憑證創新計畫」(106-109年度)，迄今已10餘年，截至108年8月底累計發卡數696萬7,308張。
現行自然人憑證之應用，可區分為公務應用及民眾使用兩部分，觀察自然人憑證之使用概況可悉(詳附表1)，民眾可使用之服務項目由99年度之163項，逐年提高至105年度達275項，然至此幾乎停滯，106年度迄今維持276項。因此，反映在民眾之使用人次上，99年度民眾使用人次1,045萬餘人次，持續增加至105年度最高達6,611萬餘人次，106年度降為3,928萬餘人次。而107年7月20日起自然人憑證用戶身分確認服務系統，增加行動寬頻業務經營者於網路申辦之用戶身分確認應用，因而107年度使用人次回升至5,378萬餘人次，108年截至7月底則為4,583萬餘人次[5]，是以，民眾使用意願大致與可申辦或查詢服務項目之多寡，是否帶來生活便利性有關。
[5] 部分原因係因105年起健保卡即可申報個人綜合所得稅之影響。
附表1：自然人憑證使用概況表 單位：項；人次
年 度	自然人憑證之 / 應用系統數量			使用人次
	公務 / 應用	民眾 / 使用	合 計	公務 / 使用	民眾 / 使用	合 計
99	153	163	316	9,882,434	10,453,986	20,336,420
100	170	174	344	12,115,962	23,879,366	35,995,328
101	257	177	434	33,929,621	24,375,599	58,305,220
102	349	188	537	43,588,492	32,500,967	76,089,459
103	370	221	591	50,329,920	37,201,360	87,531,280
104	393	233	626	27,416,660	46,499,314	73,915,974
105	397	275	672	72,036,182	66,118,856	138,155,038
106	402	276	678	63,848,109	39,287,420	103,135,529
107	408	276	684	86,845,529	53,780,819	140,626,348
108	410	276	686	29,646,286	45,838,307	75,484,593

※註：1.資料來源，內政部提供。
2.108年為截至7月底之資料。
(二)新一代國民身分證將結合自然人憑證發行，允宜審視自然人憑證之使用情形及服務滿意度調查報告之建議，研擬未來發展方向
據最近一期之自然人憑證使用概況暨服務滿意度問卷調查報告，提出建議如下[6]：
[6] 引述自內政部委託報告，107 年度自然人憑證使用概況暨服務滿意度問卷調查報告，中華電信股份有限公司，107年12月25日。
1.多數民眾不知自然人憑證之廣泛使用效益，建議更廣為宣傳其功能、效用及可應用層面。
2.對自然人憑證網路應用申辦服務項目最不滿意之原因主要為「要使用讀卡機」與「卡片有使用期限之限制」。
3.增加申辦意願之原因，以「加強資安控管」最高，其次為「與手機結合」與「一卡多用」，及「可當第二證件使用」。
4.自然人憑證結合「身分證」與「健保卡」能夠增加民眾申辦意願。
5.將自然人憑證服務與手機結合能夠增加民眾申辦意願。
鑑於新一代國民身分證擬結合自然人憑證，成為數位身分識別證（以下簡稱New eID），因此，自然人憑證之後續發展仍待審慎評估。為切合使用者需求，俾提高民眾接受度，允宜審視自然人憑證之使用情形，並參考前開服務滿意度調查報告之建議，研擬未來發展方向。
綜上，內政部辦理自然人憑證相關推動計畫已10餘年，擬與新一代國民身分證結合發行New eID，為切合使用者需求，允宜審視自然人憑證之使用情形及服務滿意度調查報告之建議，研擬未來發展方向。

四、內政跨域服務整合計畫涉及內政業務之整體服務水準，惟執行過程發生驗收延遲情事，允宜加強進度及品質控管，俾儘速提供民眾優質便捷服務
內政部109年度於「內政資訊業務」計畫下編列「內政跨域服務整合計畫」(107-109年)所需經費1億7,860萬5千元，107及108年度已編列1億3,872萬6千元，計畫總經費3億6,589萬8千元。茲說明如下：
(一)內政跨域服務整合計畫概述
內政部跨域服務整合計畫原名為內政服務雲整合計畫，為國家發展委員會「第五階段電子化政府計畫-數位政府」項下子計畫，後轉型為「服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子化政府計畫」，爰配合變更為內政部跨域服務整合計畫。該計畫主要以「資訊整合」與「共享服務」為主軸，就內政部整體服務流程進行改造，以提升整體行政效能。
該計畫預計整合包含內政部部內單位、營建署、役政署、中央警察大學、建築研究所、國土測繪中心及土地重劃工程處等機關業務，創新內政數位服務，配合智慧政府，並透過跨機關單位間合作，以民眾需求角度思考簡化程序，推動規劃服務整合與流程串接，達到內政一站式便民服務，期提升公共行政效率服務、契合民眾需要。
(二)執行過程發生待改善事項致驗收延遲情事，允宜加強進度及品質控管
該計畫於107年底完成共用型行政資訊系統(公文、人事、差勤、表單、雲端管理平臺)、線上申辦共用平臺及社會團體線上申辦系統建置；108年陸續完成內政一站式申辦服務入口，介接「我的E政府」提供內政部所有申辦業務資訊，並建立機關資料庫清洗與匯入之運作模式與標準作業流程，推動大數據連結應用及分析進行等各項功能。
107年度該計畫辦理內政雲端線上申辦系統、內政雲端共用服務管理平台、內政部暨所屬機關(構)人事服務平台及表單簽核系統等系統時，因尚有待改善事項，故未及辦理驗收，導致107年度預算保留3,690萬1千元[7]，雖已洽承包商積極配合改善完竣，惟已造成驗收延遲。鑑於該計畫攸關內政業務整體服務水準之提升，允宜強化進度及品質控管，俾儘速提供民眾優質便捷服務。
[7] 107年度編列預算數9,415萬7千元、執行數5,701萬7千元、賸餘數23萬9千元，辦理保留3,690萬1千元。
綜上，內政跨域服務整合計畫係為達成內政部業務系統自上到下之縱向整合，與跨系統間之橫向整合，以提升行政效能，攸關內政業務整體服務水準，惟107年度執行過程發生待改善事項致驗收延遲情事，允宜強化進度及品質控管，俾儘速提供民眾優質便捷服務。

五、辦理殯葬設施改善計畫，部分案件執行延宕，且部分績效指標未達目標值，允宜持續督促地方政府加速辦理，並加強宣導推廣葬俗革新
內政部109年度於「民政業務」計畫下「殯葬管理」分支計畫，編列「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」(以下簡稱殯葬設施改善計畫)第3年經費1億9,100萬元(107年度及108年度已編列3億2,649萬5千元)，以補助原住民鄉(鎮、市、區)、花東及離島地區殯葬設施之改善。經查：
(一)殯葬設施改善計畫內容
依行政院106年3月間核定之殯葬設施改善計畫書所載，內政部105年底調查發現，臺灣地區30個山地原住民鄉(區)轄內387處公墓中高達315處使用面積已逾80%，其中更有64處已滿葬，而25個平地原住民鄉(鎮、市、區)之原住民仍多採用傳統土葬習俗，為解決墓地需求並加強引導原住民葬俗革新，爰自107年度起推動殯葬設施改善計畫(107年度至110年度)，計畫總經費9億9,600萬元(中央負擔7億3,300萬元、地方配合款為2億6,300萬元)。
(二)部分案件執行延宕，允宜持續督促各地方政府加速辦理
據內政部統計，107年度核定19案，核定補助款額度為1億6,428萬元，截至108年8月底止尚有和平區竹林公墓改善前置作業、牡丹鄉大梅村部落公墓興建工程等2個案件尚未完成。108年度核定29案，核定補助額度1億6,807萬6千元，截至108年8月底，尚有14案件因天候不佳、民眾抗爭、辦理地質敏感區安全評估、水保計畫執行及興辦事業計畫、辦理雜項執照審議與計畫招標等因素，致該等計畫執行延宕（詳附表1），允宜持續督促各地方政府加速辦理，以發揮計畫成效。
附表1：殯葬設施改善計畫108年度部分案件辦理情形表
單位：新台幣千元
序號	縣市別	計畫或提案名稱	核定額	執行進度落後原因及改善措施
1	桃園市	復興區高義里高義蘭部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆前置工程	3,000	1.因近日山區多雨，而使工程施工進度稍有延宕，以致影響請款作業。 / 2.內政部民政司於108年8月30控管會議決議如下： / (1)請各直轄市、縣政府督導所轄各原住民地區各項工程之進度，已達到請款之進度者，務必協助儘速檢附相關資料報部請款。 / (2)各核定計畫應於108年10月20日前報部核銷完畢，如無法於期限內完成，應以工程估驗計價80%，報部請款。 / (3)請各直轄市、縣(市)政府以達成年度預算90%執行為目標。
2	桃園市	復興區高義里里安部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆前置工程	4,000
3	臺中市	和平區竹林公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆前置工程。	2,450	1.計畫落後原因係辦理地質敏感區安全評估、水保計畫執行及興辦事業計畫延宕。 / 2.內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費。
4	屏東縣	三地門鄉安坡部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業及興建工程	19,000	1.前置作業部分符合進度，預定108年12月底前完成。 / 2.工程部分嚴重落後，內政部將依補助作業要點規定調移。
5	屏東縣	獅子鄉丹路村上丹路公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程	15,000	執行進度已有落後，如108年10月20日前無法完工請款，應以工程估驗進度報部請款。
6	屏東縣	獅子鄉內獅村內獅公墓舊墓更新前置作業及興建工程	20,000	1.前置作業部分符合進度，預定108年12月底前完成。 / 2.工程部分已發包，108年10月20日前報內政部核銷完畢，如無法於期限內完成，應以工程估驗計價50%，報部請款。
7	屏東縣	霧臺鄉谷川公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業及興建工程	17,500
8	屏東縣	牡丹鄉大梅村舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程	6,000	1.因辦理雜項執照審議延宕。 / 2.內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費。
9	屏東縣	瑪家鄉佳義部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	3,000	1.因部分民眾抗爭延宕。 / 2.內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費
10	花蓮縣	萬榮鄉馬遠部落公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	4,000	1. 計畫招標延宕。 / 2. 內政部已要求務必於108年12月底前完成經費執行，如再延宕將不予保留經費
11	臺東縣	達仁鄉台坂村台坂公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	5,000	工程部分嚴重落後，內政部將依補助作業要點規定調移。
12	臺東縣	達仁鄉土坂村土坂公墓舊墓更新興建骨灰(骸)牆工程前置作業	5,000
13	臺東縣	臺東縣池上鄉辦理環保多元葬設置計畫	4,489	本案進度已落後，且預訂109年1月中旬始可完工，業督促公所注意施工安全及品質加緊趕辦。
14	臺東縣	臺東縣金峰鄉新興村納骨堂紀念公園設置計畫	515	本案進度落後且涉及辦理期程變更，內政部民政司業於108年8月30控管會議督促公所提修正計畫報行政院核定。

※註：1.資料來源，內政部提供，截至108年8月底止之辦理情形。
(三)部分預定績效目標值仍待提升，允宜加強宣導推廣葬俗革新
為提升殯葬設施服務品質，有效紓解山地原住民地區公墓滿葬壓力，並引導山地原住民鄉（區）族群逐步接受火化及採取環保自然葬，改變葬俗及促進公墓土地活化再利用，爰推動殯葬設施改善計畫，並訂有處（案）、改善公墓土地利用方式之面積、環保自然葬增加綠地面積、固碳量等績效指標，以衡量計畫之達成情形。
惟就山地原住民鄉（區）公墓改善之執行情形以觀，107年度尚有改善公墓土地利用方式之面積、環保自然葬增加綠地面積等績效指標未達目標值；108年度核定之案件，尚須視案件實際完工情形，始可評估環保自然葬增加綠地面積、固碳量等是否達預定目標。另觀察平地原住民鄉（鎮、市）公墓改善之執行情形可悉，107年度申請案件數量為1件尚符預期，但其餘指標均未達成；108年度尚無案件提出申請。整體而言，107年度仍有諸多指標未達預定目標值(詳附表2)，108年度則尚待觀察評估，顯示推動葬俗革新成效仍待強化，允宜加強宣導推廣，俾發揮計畫成效。
附表2：殯葬設施改善計畫績效達成情形表
項目	衡量 / 指標	107年度目標值	107年度實際值	108年度目標值	108年度核定情形	是否進度落後、落後原因及評估是否可達成年度目標
山地原住民鄉（區）公墓改善	處（案）	10	12	11	18	1.107年為本計畫辦理第1年，地方政府申請補助公墓改善面積偏小，環保自然葬區面積相對較小。 / 2.107年度設置環保自然葬區3,662平方公尺，其中232平方公尺種植山櫻花（固碳值15公斤/平方公尺），另餘3,430平方公尺以種植草坪（固碳值0.5公斤/平方公尺）計算，環保葬區每年固碳量可達5,195公斤。
	改善公墓土地利用方式之面積（平方公尺）	50,000	41,364	55,000	88,900
	環保自然葬增加綠地面積(平方公尺)	5,000	3,608	5,500	本項指標須視完工後始得據以評估實際數據。
	固碳量（公斤）	2,500	5,195	2,750
平地原住民鄉（鎮、市）公墓改善	處（案）	1	1	1	無申請案件	1.107年為本計畫辦理第1年，地方政府申請補助公墓改善案件案較少且面積偏小，僅1案申請，核定補助1案，該案係辦理前置作業，尚未完成環保自然葬區設置。 / 2.108年度並無平地原住民地區公墓改善申請案件。 / 3.環保葬固碳量以種植草坪（固碳值0.5公斤/平方公尺）計算，每年固碳量可達125公斤。
	改善公墓土地利用方式之面積（平方公尺）	10,000	2,500	10,000
	環保自然葬增加綠地面積（平方公尺）	1,000	250	1,000
	固碳量（公斤）	500	125	500

※註：1.資料來源，內政部提供，截至108年8月底止之辦理情形。
綜上，為解決墓地需求並加強引導原住民葬俗革新，爰推動殯葬設施改善計畫，惟部分案件核定後，因面臨民眾反對，或執行有落差等因素，致計畫延宕，且107年度尚有部分績效目標值仍待提升，允宜強化計畫管考機制，並加強宣導推廣葬俗革新，以發揮計畫成效。

六、基本地籍圖仍未達法定更新進度、部分地方政府未積極辦理加密控制測量相關業務，允宜妥善控管並協助改善，俾提升圖資時效性及可用性
內政部109年度於「土地測量」計畫下編列「國土測繪圖資更新及維運計畫」2億2,455萬5千元，以辦理智慧國土測繪資料整合流通、臺灣通用電子地圖更新維護、國土利用調查成果更新維護、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊、時態地籍圖資料加值供應、基本測量、基本地形圖修測等工作。經查：
(一)基本地籍圖仍未達法定更新進度，允宜適時更新
依國土測繪法第2條[8]、第3條第13款[9]及第25條第1項[10]之規定，內政部應定期發行全國行政區域圖、基本地形圖及海圖，其中基本地形圖包括主要地貌、地物及基本地理資料；復依國土測繪法施行細則第9條第2項規定：「中央主管機關依本法第25條第1項規定發行基本地形圖，以每5年1次為原則。」準此，內政部依法應定期發行基本地形圖，並以每5年更新1次為原則。
[8] 國土測繪法第2條：「本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」
[9] 國土測繪法第3條：「本法用詞定義如下：…。十三、基本地形圖：指依中央主管機關所定基本比例尺測繪之地形圖，包括主要地貌、地物及基本地理資料。…。」
[10] 國土測繪法第25條第1項：「中央主管機關應定期發行全國行政區域圖、基本地形圖及海圖。」
基本地形圖為國土資訊系統之核心及共用性資料，屬高度共用之基本底圖，為國土規劃、國土保育、防救災、經濟建設等所需基礎資料，內容為國土基本狀態之描述，包括主要地貌、地物及基本地理資料，為目前最完整之全國性基本底圖。近年來政府推動新市鎮開發、工業區闢建、農市地重劃及交通、水利等各項重大建設，因而導致地表變化甚大[11]，惟據內政部統計，預計108年底將有五千分之一(1,732幅)、兩萬五千分之一(21幅)、五萬分之一(20幅)及十萬分之一(5幅)地形圖，合計達1,778幅基本地形圖，逾5年未更新(詳附表1)，雖109年度預計更新863幅，惟仍未能達法定更新進度，為使基本地形圖之圖資資料與地面情況相符，允宜注意適時更新。
[11] 參考引述自國土繪測中心有關基本地形圖介紹之資料，網址：https://bmap.nlsc.gov.tw/index.php/2018-01-18-03-58-49/2018-01-18-07-50-59。

附表1：預計至108年底逾5年未更新之基本地形圖資統計表
單位：幅
圖資種類	規定更新年限	逾期更新年份及數量		待更新圖 / 幅數量
		更新年份	圖幅數量
五千分之一基本地形圖	5年	99年(逾9年)	679	1,732
		100年(逾8年)	726
		101年(逾7年)	131
		102年(逾6年)	196
兩萬五千分之一地形圖	5年	100年(逾7年)	13	21
		102年(逾6年)	8
五萬分之一地形圖	5年	100年(逾7年)	18	20
		102年(逾6年)	2
十萬分之一地形圖	5年	100年(逾7年)	1	5
合計	1,778

※註：1.資料來源，內政部提供，並已將108年度進行更新中之圖幅數量納入。
(二)部分地方政府未積極辦理加密控制測量相關業務，允宜妥善控管並協助改善
加密控制點係提供後續辦理各項應用測量之基礎，並使各項測量作業能建立在統一坐標系統框架下，維持成果精確度。依規定內政部負責各直轄市及縣（市）測繪業務之督導；直轄市、縣（市）主管機關掌理其轄區加密控制測量業務之規劃、實施及管理等[12]。惟據審計部107年度中央政府總決算審核報告審核意見[13]：「截至108年4月底止，臺北市等21個市縣政府（連江縣因基本控制點分布已相當密集，無須再辦理加密控制測量）公告加密控制點成果合計3萬2,936點，除臺北市、新竹市、嘉義市、金門縣政府已完成全區加密控制點布設工作，桃園市、臺南市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、澎湖縣等6個市縣政府已評估尚須辦理點數外，其餘新北市等11個市縣政府則礙於經費及人力不足等問題，未能評估轄內應辦理點位數，僅能配合年度地籍圖重測、圖解數化整合建置等計畫逐年分區辦理加密控制測量。另高雄市、基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣等6個市縣政府，未訂定實施計畫定期辦理一級加密控制測量，或訂定測量計畫辦理二級加密控制測量等情事。」準此，部分地方政府礙於經費及人力不足等問題，未積極辦理加密控制測量相關問題，內政部允宜妥善控管並協助改善。
[12] 依國土測繪法第4條第1項規定:「中央主管機關掌理下列事項：一、測繪政策、制度及法規之制（訂）定。二、中央測繪業務之規劃、實施及管理。三、國際測繪事務之聯繫協調及規劃合作。四、測量基準及參考系統之訂定。五、全國性測繪計畫、成果、資訊之登錄及管理。六、全國基本地形圖、行政區域圖及海圖之測繪及發行。七、全國性地名普查計畫及地名管理制度之訂定。八、直轄市及縣（市）測繪及地名業務之督導。九、測繪業之管理。十、其他有關全國性測繪事項之實施及管理。」 同法第5條第1項規定:「直轄市、縣（市）主管機關掌理其轄區內之下列事項：一、加密控制測量業務之規劃、實施及管理。二、應用測量業務之規劃、實施及管理。三、測繪計畫、成果、資訊、永久測量標之登錄及管理。四、行政區域圖及鄉（鎮、市、區）行政區域圖之編製及發行。五、地名事項之實施及管理。六、其他有關測繪事項之實施及管理。」
[13] 摘自107年度中央政府總決算審核報告第乙-171至173頁。
綜上，基本地形圖為國土資訊系統之核心及廣泛共用之基本底圖，為國土規劃等所需基礎資料，因而定有法定更新期限；加密控制點為提供後續辦理各項應用測量之基礎。惟108年底預計有1,778幅基本地形圖未於時限內辦理更新，另部分地方政府未積極辦理加密控制測量相關業務，允宜妥善控管協助改善，以提升圖資時效性及可用性，俾提供正確優質圖資供外界參考應用。

七、部分已徵收取得之土地，後續尚未妥適利用處理，允宜持續管考及監督，並積極協處，以促進土地利用
內政部109年度於「平均地權及土地利用」計畫下「土地利用」分支計畫編列232萬2千元，主要係為辦理土地徵收業務及維護土地徵收作業系統所需業務費。惟查：
(一)監察院因各級政府已徵收土地長期閒置，於102年間提案糾正內政部
各級政府為都市發展或興辦事業之需，常以土地徵收方式解決用地問題，惟依監察院調查迄至100年12月底止，各級政府已徵收土地中，計有132案、面積137餘公頃，於徵收計畫使用期限屆滿後，迄未依核准興辦事業或徵收計畫完成使用，合計耗費公帑逾58億餘元，然內政部身為土地徵收條例之中央主管機關，未落實要求各需用土地人及其上級事業主管機關依法辦理；又內政部負責核准土地徵收申請案，卻未能確實審核需用土地人執行興辦事業之能力以及興辦事業計畫之財務評估，且忽視土地徵收條例公布施行前，已核准徵收案件之實際使用情形，而未施予後續管考及監督，核有怠失，爰依法提案糾正[14]。
[14] 參自監察院102年5月9日102內正0024號糾正案文。
(二)依內政部追蹤，迄108年6月底止該已徵收取得之土地，仍有部分未妥適利用
依内政部所提供之資料(詳附表1)，該137.72公頃已徵收土地中，其中部分需俟都市計畫通盤檢討後辦理開闢或廢止徵收、配合都市更新或排除占用後辦理等因素，歸類為未使用土地30.62公頃，故土地使用規劃無具體進度。此外，取得後經調查已無使用必要者78.25公頃，應辦理廢止徵收及發還土地，惟卻仍有14.23公頃處於評估中，尚待儘速廢止徵收及發還；取得後經調查仍有使用必要者28.85公頃，應進行開發利用，然扣除施工中0.16公頃，及已開闢完成14.01公頃已進行利用外，餘14.68公頃俟籌措財源後始可辦理，故目前仍未開發利用。是以，該等已徵收土地中，仍有未使用土地，或已無使用必要卻仍尚待辦理廢止徵收及發還，或俟籌措財源始能開發運用者，內政部允宜深入瞭解原因並積極協處。
附表1：108年6月底政府已徵收土地閒置未使用情形分析表
單位：公頃
土地取得原因 / 依使用情形分類		早期配合行政院加速都市計畫公共設施保留地取得	依興辦事業計畫取得	合 計
已無使用必要	已廢止徵收及發還土地	26.00	38.02	64.02
	正評估辦理廢止徵收及發還	7.60	6.63	14.23
	小 計	33.60	44.65	78.25
仍有使用必要	俟籌措財源辦理	2.03	12.65	14.68
	施工中	0.16	0	0.16
	已開闢完成	5.86	8.15	14.01
	小 計	8.05	20.80	28.85
未使用		28.44	2.18	30.62
合 計		70.09	67.63	137.72

※註：1.資料來源，內政部提供。本案原經審計部列管142案（面積約142.8公頃），後因發現其中約5公頃早已完工，係屬誤報，故已剔除，最後經監察院列管137案（面積約137.7公頃）。表列數採四捨五入，合計數有尾差。
綜上，內政部身為土地徵收條例之中央主管機關，職司土地徵收案件審核及督導之責，除積極督促需地機關檢討徵收後之土地使用情形外，允宜針對未妥適利用處理之土地，持續管考及監督，並積極協處，期使地盡其利。

八、辦理地籍圖重測後續計畫第2期計畫，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數，俾加速建構正確地籍圖資，提高地籍圖重測之成效
內政部109年度於「土地測量」計畫下編列「地籍圖重測後續計畫第2期計畫」(以下簡稱第2期計畫)第2年度所需經費2億1,642萬3千元。經查：
(一)地籍圖重測後續計畫第2期計畫內容
臺灣於日據時期測繪之地籍圖，仍有部分繼續沿用於地籍管理，其精確度已不符合現今應用需求，為釐整地籍，政府自45年度起辦理地籍圖修正測量計畫、62年度起試辦地籍圖重測計畫、65年度先後實施臺灣地區地籍圖重測3期13年計畫[15]、臺灣省地籍圖重測78年度計畫、臺灣省地籍圖重測後續計畫(79至94年度)、地籍圖重測計畫(95至103年度，分2期辦理，第1期4年，第2期5年)等。
[15] 自65年度至77年度止，分3期，第1期5年，第2期及第3期各4年，共13年。
近期則辦理地籍圖重測後續計畫，分2期辦理，第1期由104至107年度(以下簡稱第1期計畫)，第2期由108至111年度(以下簡稱第2期計畫)。第1期計畫結束後尚待辦理重測土地筆數為241萬餘筆，其中125萬餘筆土地歸類為亟待重測土地。經參考現況及第1期計畫實施情況後，預計將61萬8,125筆亟待重測土地納入第2期計畫[16]（詳附表1）。
[16] 參考地籍圖重測後續計畫第2期計畫書，108年度擬辦理15萬6,250筆、109年度擬辦理15萬5,625筆、110年度擬辦理15萬3,125筆及111年度擬辦理15萬3,125筆地籍圖重測。
附表1：第1期計畫結束後尚待辦理重測土地之辦理方式表
單位：筆
辦理方式		日據時期 / 測繪	45至61年度修測	合計
亟待重 / 測土地	納入第2期計畫辦理	523,750	94,375	618,125
	未納入第2期計畫辦理	511,244	126,000	637,244
	小計	1,034,994	220,375	1,255,369
非亟待重 / 測土地	另規劃方案辦理	1,157,457	0	1,157,457
尚待重測土地合計		2,192,451	220,375	2,412,826

※註：1.資料來源，地籍圖重測後續計畫第2期計畫書第2至3頁。
 (二)為提高地籍圖重測之成效，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數
精確之地籍圖資為政府進行國土規劃及公共建設之核心基礎資料，鑑於納入第2期計畫辦理重測者，多屬地籍圖破損程度及圖簿不符較為嚴重，土地複丈頻率較高之圖資狀況，因此，亟待透過精準之重測，以建構正確地籍圖資。而本案除國土繪測中心自行辦理約2萬7千筆至3萬筆之地籍圖重測外，尚補助地方政府辦理地籍圖重測。
觀察補助地方政府辦理地籍圖重測執行情形可知，各年度地方政府實際執行地籍圖重測之筆數均超過補助之目標筆數，104年度至107年度各超過1萬6,320筆(15.87%)、1萬3,216筆(14.00%)、1萬6,796筆(17.99%)及1萬184筆(10.46%) (詳附表2)，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數，以加速建構正確地籍圖資。
附表2：補助地方政府辦理地籍圖重測執行情形表
項目	目標筆數(A)	實際筆數(B)	差異筆數=實際筆-目標筆數(C)	差異筆數／目標筆數（C/A*100%）
104	102,847	119,167	16,320	15.87%
105	94,409	107,625	13,216	14.00%
106	93,338	110,134	16,796	17.99%
107	97,390	107,574	10,184	10.46%

※註：1.資料來源，內政部提供。
綜上，精確之地籍圖資為政府進行國土規劃及公共建設之核心基礎資料，依各年度補助地方政府辦理地籍圖重測之情形，其實際執行地籍圖重測之筆數均超過補助之目標筆數，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高補助地方政府之目標筆數，俾加速建構正確地籍圖資，提高地籍圖重測之成效。

九、為因應未來推動行政區劃之需求，應積極完備行政區劃法之法制作業，俾建立公平合理之行政區劃程序
內政部109年度「民政業務」計畫下「地方制度與自治督導」分支計畫，編列辦理行政區劃規劃、調整及研議相關法規適用問題等相關工作，蒐集、翻譯及編印國內外相關法規及著作所需業務費5萬元。經查：
(一)依法相關行政區劃事項仍應由法律規定行之
依據中華民國憲法第108條第1項規定：「左列事項，由中央立法並執行之，或交由省縣執行之：…。二、行政區劃 。…。」及地方制度法第7條之3規定：「依第7條之1改制之直轄市，其區之行政區域，應依相關法律規定整併之。」相關行政區劃事項，仍應制定相關法律行之。鑒於現行臺灣行政區域劃分大致係以39年間實施地方自治所劃定之輪廓為基礎，計有6直轄市、16縣（市）及368鄉（鎮、市、區），行政區域間之規模差距甚大，亟待重行調整，允宜速依憲法及地方制度法之規定，推動相關法案之立法。
(二)因應未來推動行政區劃之需求，應積極完備行政區劃法之法制作業
審計部103年度中央政府總決算審核報告提出相關意見如下：升格改制後五都之行政區劃仍沿用升格改制前之行政區範圍，截至103年底止，升格改制後五都人口數計1,340萬餘人，倘按行政院於98年8月27日核定改制直轄市計畫時之函示，應以20萬人至30萬人為1區之原則進行整併，則五都最適行政區數應介於69區至48區之間[17]，惟目前實際有146區，其中138區未符上開人口規模(人口數未達10萬人者即達102區，而人口數最高者為新北市板橋區55萬餘人、最低者為臺南市龍崎區僅4千餘人，差異懸殊)。
[17] 最適行政區數係將各直轄市總人口數分別除以20萬人及30萬人後，計得各直轄市最適行政區數後再加總。
若以近5年度符合人口規模8區之行政支出43億餘元為基礎計算，則每區5年度之行政支出約為5.4億元，再按最適規模行政區總數介於69區至48區之間估算，近5年度五都區公所行政支出總額約介於373億元至260億元之間，與目前實際146區之行政支出達452億餘元相較，預估行政區整併後可節省行政支出之效益介於79億餘元至192億餘元之間[18]。是以，為促進區域均衡發展，確立國土規劃藍圖，並強化債務管理，行政院於107年5月23日將行政區劃法函請本院審議[19]，惟仍待持續溝通各界意見，積極完備行政區劃法之法制作業。
[18] 摘述整理自103年度中央政府總決算審核報告第甲-78至83頁。
[19] 行政院於107年5月23日以院臺建字第1070175618號函送本院審議。
綜上，行政區域劃分涉及各地方行政區之資源分配、政經發展及區域生活圈之形成，對未來國土之整體規劃及受調整地區內人民之權利義務影響甚鉅，為因應未來推動行政區劃之需求，應積極完備行政區劃法之法制作業，俾建立公平合理之行政區劃程序。

貳、行政法人國家住宅及都市更新中心
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心（以下簡稱本中心），並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心109年度預算案編列收入10億986萬1千元，較108年度預算案增加2億5,834萬8千元(增幅34.38%)；支出編列9億3,696萬2千元，較108年度預算案增加1億4,065萬9千元(增幅17.66%)；收支相抵後預計短絀賸餘7,289萬9千元，較108年度預算案短絀4,479萬元，差距1億1,768萬9千元(差異幅度262.76%)。
謹就住都中心109年度預算案相關問題評估如下：
一０、擬參與興辦社會住宅，並選定新北市保二總隊基地為興辦首例，允宜周妥前置規劃作業，俾順利推動
住都中心109年度「社宅多元拓源計畫」編列2,500萬元，用以協助擴增社會住宅政策量能，其中包括參與興辦社會住宅。經查：
(一)住都中心參與興辦社會住宅之相關規定
依據住宅法第8條規定：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」及國家住宅及都市更新設置條例第3條第1項第7款規定：「經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務」，準此，住都中心為協助擴增社會住宅量能，爰依前開法令規定參與興辦社會住宅。
(二)住都中心擬參與興辦社會住宅，以協助擴增政府社會住宅政策量能
為照顧弱勢及青年族群居住需求，實現居住正義，住宅法於106年1月公布施行，奠定推動社會住宅機制之法制基礎，同年3月行政院核定社會住宅興辦計畫，預計8年推動20萬戶社會住宅計畫，其中包括直接興建12萬戶、包租代管8萬戶。為達成8年推動20萬戶社會住宅計畫，內政部與各國營事業、國防部、財政部及各地方政府爰籌備興建社會住宅興建之土地資源，並於107年11月20日、108年2月27日及4月10日召開3次直接興建社會住宅規劃會議，並決議由住都中心主動興辦社會住宅。因而，106年3月行政院原核定之社會住宅興辦計畫，將配合實際執行情形酌予調整，刻正由營建署研擬修正計畫，並於完成後再函報行政院核定[20]。
[20] 參據住都中心108年9月回復資料；行政院院會第3656會議簡報，社會住宅政策推動及第二階段規劃情形，108年6月20日。
(三）推動新北市保二總隊基地興辦社會住宅，允宜周妥前置規劃作業
為落實照顧警消人員，內政部108年4月間「強化基層警察及消防同仁租屋協助措施」，經內政部盤點之8處基地內容與位置[21]，住都中心並配合推動「新北市中和區景新段基地」之警消社會住宅興建計畫[22]。該計畫規劃興建戶數317戶，預計109年底動工、113年底完工，於114年初開始營運。是以，此案為住都中心參與興辦社會住宅之首例，目前尚於規劃階段，允宜周妥前置規劃作業，俾順利推動。
[21] 參據住都中心108年9月回復資料，內政部盤點之8處基地內容與位置分別為：新北市新店區明德段737地號（約0.18公頃）、新北市中和區景新段10地號等6筆地號(約0.68公頃)、桃園市桃園區桃園段武陵小段99地號等3筆地號(約0.38公頃)、桃園市蘆竹區大興段83地號(約0.24公頃)、臺中市南屯區春安段12地號等4筆地號(約1.16公頃)、臺南市永康區橋北段150地號(約0.28公頃)、高雄市楠梓區油舍段209地號等2筆地號(約0.54公頃)及新竹市東區光復段240地號等8筆地號(約1.03公頃)。
[22] 依據內政部108年6月26日台內總字第10803000301號函及108年7月25日台內營字第1080812268號函辦理。
綜上，住都中心為協助擴增社會住宅量能，爰參與興辦社會住宅，並選定新北市保二總隊基地興辦社會住宅首例，此案目前尚於規劃階段，允宜周妥前置規劃作業，俾順利推動。

一一、擬辦理社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，並衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾順利推動計畫並達成預計效益
住都中心109年度「社宅多元拓源計畫」編列2,500萬元，用以協助擴增社會住宅政策量能，其中包括辦理社會住宅包租代管第2期(公會版)計畫。經查：
(一)社會住宅包租代管第2期計畫，縣市版及公會版之包租代管計畫並行
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅與辦計畫，以多元取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，擬以興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成，爰於106年度推動「106 年度社會住宅包租代管試辦計畫」（以下簡稱106 年度試辦計畫）」由6 直轄市政府先行辦理1 萬戶。另為增加社會住宅供給達8年8 萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，擬辦理「社會住宅包租代管第2 期計畫」，並獲行政院於108 年2 月間核定。
因應「租賃住宅市場發展及管理條例」於107年6 月27 日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會。為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，故第2 期計畫除預計由各地方政府委託業者辦理1 萬5,000戶(縣市版)外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6 個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者執行推動社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，進行5,000 戶包租代管。公會版計畫包括計畫管制端與計畫執行端二大部份，計畫管制端由內政部營建署及地政司負責督導；計畫執行端由住都中心、地方公會及業者共同執行。
(二)允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，並審酌市場供需，審慎研謀規劃
106年度試辦計畫係由營建署之住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，6直轄市自107年1月試辦以來，據營建署分析[23]，係因國人租屋習慣、相關賦稅優惠未及落實、規範業者之相關配套未建立，及各級政府、業者執行經驗不足等因素，截至108年8月31日止累計媒合僅5,008戶次、占總核定之戶數9,200戶之比率為54.31%，實際執行成效與計畫目標尚有差距。另部分縣市如台南市累計媒合戶數僅286戶次，占核定戶數1,200戶之23.83%；另台中市包租包管累計媒合35戶次，占核定戶數800戶之	4.38%（詳附表1），實屬偏低，執行成效均有待檢討改善。
[23] 營建署108年9月回復資料。
再者，106年度試辦計畫仍有諸多戶數尚待媒合，復加入第2期計畫之縣市版1萬5,000戶及公會版5,000戶共釋出2萬戶，其對於市場供需之可能影響，以及是否將連帶降低原試辦計畫之媒合率等，仍待審慎評估。是以，住都中心擬辦理社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，並衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾計畫周延順利推動並達成預計效益。
綜上，住都中心擬推動之社會住宅包租代管第2期(公會版) 計畫，鑑於106年度試辦計畫因國人租屋習慣、相關賦稅優惠未及落實、配套措施未建立及執行經驗不足等因素，致實施成效未如預期，允宜檢討改善106年度試辦計畫之執行成效，俾計畫更為周延。另加入第2期計畫之縣市版1萬5,000戶及公會版5,000戶共釋出2萬戶之計畫，允宜衡酌市場供需，審慎研謀規劃，俾計畫順利推動並達成預計效益。
附表1：106年度社會包租代管試辦計畫執行情形彙整表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	900	900	1,800	470	52.22	427	47.44	897	49.83
臺北市	1,100	1,100	2,200	785	71.36	313	28.45	1,098	49.91
桃園市	1,200	400	1,600	710	59.17	295	73.75	1,005	62.81
臺中市	800	800	1,600	35	4.38	1,128	141.00	1,163	72.69
臺南市	600	600	1,200	43	7.17	243	40.50	286	23.83
高雄市	600	200	800	428	71.33	131	65.50	559	69.88
合計	5,200	4,000	9,200	2,471	47.52	2,537	63.43	5,008	54.43

※註：1.資料來源，營建署提供截至108年8月31日止之辦理情形。
2.「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。

一二、為使林口世大運選手村推動成為社會住宅典範，允宜持續積極辦理住宅、店鋪招租、監督營運管理事宜；另109年度所編列建物維護費用，允宜參酌保固期間及以前年度執行及情形，覈實編列預算
住都中心109年度「社宅營運典範計畫」預算編列 3 億 1,780萬8千元，包含林口世大運選手村社會住宅之多元出租管理565 萬元、委外物業管理1億3,269萬8千元、社區營造、社福支持及公共藝術計畫61萬9千元、建物維護費用1億3,982萬1千元、地價稅417萬元及房屋稅支出3,485萬元。經查：
(一)受託代管林口世大運選手村社會住宅，擬成為推動社會住宅典範
為保障民眾居住權益及兼顧市民購屋經濟能力，爰於新北市林口區國宅用地興辦國民住宅，該興辦事業計畫奉行政院101年8月10日核定，由內政部以行政委託臺北市政府辦理興建工程，因適逢106年世界大學運動會於臺北市舉行，故興建完成後先供作選手村短期使用，後依本院決議轉作示範性社會住宅，專供出租使用[24]。
[24] 本院審議103年度營建建設基金決議(八)如下「6.…。惟行政院於 2012 年 8 月 10 日核定興建之『新北市林口區國民住宅興辦事業計畫』，預定興建 3,018 戶國民住宅，先作為2017 年世界大學運動會選手村，世大運結束後，將交由新北市政府辦理配售（租）作業，…，內政部應將林口國宅轉作示範性社會住宅，專供出租使用。」
住都中心於107年8月1日成立後，營建署依國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定[25]，將林口社會住宅交由住都中心代管。依該設置條例第27條第1項第3款[26]規定，以無償提供使用之方式，由住都中心經營管理，辦理住戶與店鋪等多元出租管理、設備修繕維護計畫、關懷支援系統、公共藝術計畫、非營利法人等民間公益或社福團體，及經濟部國際創業聚落廠商進駐等工作，多面向建構地區生活機能，以期成為推動社會住宅典範。
[25] 國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定：「本中心之業務範圍如下：…。五、社會住宅及都市更新不動產之管理及營運。…。」
[26] 國家住宅及都市更新中心設置條例第27條第1項規定：「本中心設立時因業務必要使用之公有不動產，得由政府機關（構）採下列方式辦理：一、捐贈。二、出租。三、無償提供使用。」
(二)允宜持續積極辦理住宅、店鋪招租及監督營運管理等事宜，並覈實編列預算，俾推動成為社會住宅典範
林口世大運選手村社會住宅分A、B、C、D四區，共34棟建築物，總計3,490戶，截至108年9月15日止民眾申請住宅部分已入住1,628戶、公開招租店鋪部分已脫標31戶，其餘國際創業聚落、公益空間及社福設施等已點交與經濟部中小企業處、新北市政府等機關（詳附表1），允宜持續積極辦理住宅、店鋪招租及監督營運管理事宜，俾將林口社會住宅建構為多面向生活機能之居住環境，推動成為社會住宅典範。
附表1：林口社會住宅使用概況表
項目	數量（戶）	使用單位	使用狀況
國際創業聚落	455	經濟部中小企業處	已移交
開放民眾申請住宅	2,500	一般民眾	截至108年9月15日止已入住1,628戶，剩餘住宅已於108年9月4日公告第2次招租
公開招租店鋪	55	一般民眾	已脫標31戶，持續招租中
公益空間及社福設施	480	新北市政府相關權責機關及非營利團體、機構	已移交
合計	3,490

※註：1.資料來源，住都中心提供。
(三)109年度建物維護費用，允宜參酌保固期間及以前年度執行情形，覈實編列預算
為管理林口世大運選手村社會住宅，住都中心107年度編列建物維護費用預算數6,404萬2千元、決算數4萬元、執行率0.06%；108年度預算編列1億5,370萬元、截至108年8月底執行數為1,532萬5千元、執行率9.97%。該兩年度實際建物維護費用甚低，主要係因建物之結構體(保固期間5年)及非結構體(保固期間3年)之保固期大致落於110年度至112年度之間，因此由廠商負責維修所致。是以，109年度多數建物尚在保固期間，所編列建物維護費用預算數1億3,982萬1千元似有寬列，允宜參酌保固期間及以前年度執行情形，覈實編列預算。
綜上，住都中心受託管理林口世大運選手村，為達成多面向建構生活機能，並落實結合創業聚落生態圈之目標，允宜持續積極辦理住宅、店鋪招租、監督營運管理事宜，俾推動成為社會住宅典範；另所編列建物維護費用，允宜參酌保固期間及以前年度執行情形，覈實編列預算。

一三、進行中之都市更新案件，涉及公私有地主整合及歷史建築之保存或利用等事項，均期程甚長且存在不確定性，允宜持續研商協調並強化進度控管，俾案件順利進行
住都中心109年度「都市更新實行計畫」5億8,287萬1千元，進行各類型都市更新案件之業務。經查：
(一)以第三方專業行政法人之角色，協助或辦理都市更新案件
住都中心係以行政法人角色，協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，包括辦理都市更新可行性評估、公辦都更案件投資整備、執行都市更新專案、參與都市危險及老舊建築物加速重建作業及自有資產參與都市更新或危老重建事業等各類型都市更新案件。
(二)進行中之都市更新案件，涉及公私有地主整合及歷史建築之保存或利用等事項，均期程甚長且存在不確定性，允宜持續研商協調，並加強進度控管
據住都中心表示現行辦理之都更案件預計113年度至115年度間完成，目前尚依進度執行。然因部分案件（詳附表1）涉及公私有地主整合(如臺北市信義區兒童福利中心A基地、新竹市建功高中南側地區都市更新案、臺北市中山女中南側地區案及臺北市大安區嘉興街都更案等)及歷史建築之保存或利用（新竹市建功高中南側地區都市更新案及臺北市中山女中南側地區都更案等案），均期程甚長且存在不確定性，且攸關都更案件是否順利進行，須密切注意案件之後續發展，是以，允宜持續研商協調，俾案件如期完成。
綜上，住都中心進行中之都市更新案件，涉及公私有地主整合及歷史建築之保存或利用，均期程甚長且存在不確定性，且攸關都更案件是否順利進行，允宜持續研商協調並加強進度控管，俾案件順利進行。
附表1：住都中心都市更新事業實施者案件概況表
個案名稱	核定計畫期程	截至108年8月 / 之辦理進度

1.臺北市信義區兒童福利中心A基地	114年度	1.持續與基地內私地主及中華文化基金會協商，以取得初步共識。 / 2.108年6月22日召開願景說明會。
2.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-1街廓)	114年度	1.108年6月28日招商文件上網公開閱覽。 / 2.108年7月15日內政部核定投資計畫書。 / 3.108年7月30日舉辦法定說明會(依都更條例第13條規定辦理)。 / 4.108年7月31取得市府同意公辦都更函。 / 5.108年9月5日B基地都市設計審議準則經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過。 / 6.本年度已取得區內違占戶100%同意。
3.臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)	114年度	1.108年6月28日招商文件上網公開閱覽。 / 2.108年7月15日內政部核定投資計畫書。 / 3.108年7月30日舉辦法定說明會(依都更條例第13條規定辦理)。 / 4.108年8月28取得市府同意公辦都更函。 / 5.108年9月5日B基地都市設計審議準則經臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議通過。 / 6.本年度已取得區內違占戶100%同意。
4.新北市板橋浮洲商業區土地開發案	113年度	1.108年7月24日歷史建物、108年8月21日土地現況點交。 / 2.已進行調查周邊公有土地使用情形。
5.新竹市建功高中南側地區都市更新案	113年度	1.107年10月9日取得本案價購範圍之地上物情形資料。 / 2.107年10月16日取得本案範圍之租約資料。 / 3.107年11月20日取得本案範圍內無受保護樹木及綠資源資料。 / 4.108年2月15日參與本案範圍內5棟具文化資產價值建築物之文化資產價值評估現勘及審查會議。 / 5.108年8月7日辦理市場調查暨產品定位分析委託專業顧問案期中審查。 / 6.108年6月13、27日及7月3、29日取得歷史建築土地及建物管理機關同意住都中心辦理歷史建築相關作業之同意函。 / 7.108年8月29日召開軍備局管有6棟地上物協調會。
6.臺北市捷運圓山站西側地區都市更新案	113年度	1.108年7月9日臺北市政府同意住都中心擔任本公辦都更案實施者(府授都新字第1083013480號函)。 / 2.108年7月31正式對外公告招商，徵求出資者。 / 3.108年8月6日辦理招商說明會。
7.臺北市中山女中南側地區都更案	115年度	1.本案受託廠商刻正研擬修正後歷史建築修復再利用計畫報告書，再送住都中心完成審定作業。 / 2.本案受託廠商刻正研擬修正後產品定位報告書，再送住都中心完成審定作業。 / 3.辦理本案更新前建物測量作業。 / 4.辦理私地主更新意願調查作業。 / 5.研擬本案招商開發策略構想。
8.臺北市大安區嘉興街都更案	114年度	1.辦理私有地主整合作業，108年辦理2場權利人說明會，並逐戶拜訪權利人。 / 2.完成本案更新前土地測量。 / 3.完成更新前宗地估價。 / 4.辦理建築先期規劃作業。

※註：1.資料來源，住都中心提供。
參、財團法人二二八事件紀念基金會
財團法人二二八事件紀念基金會（以下簡稱紀念基金會）依據二二八事件處理及賠償條例第3條第1項[27]規定，於85年1月4日核准設立。紀念基金會109年度預算案編列收入6,504萬元，較108年度預算案減少844萬6千元(減幅11.49%)；支出編列6,504萬元，較108年度預算案減少844萬6千元(減幅11.49%)；收支相抵後預計賸餘0元，與108年度預算案相同。謹就紀念基金會109年度預算案相關問題評估如下：
[27] 二二八事件處理及賠償條例第3條第1項規定：「第1條所定事項，由行政院所設財團法人二二八事件紀念基金會（以下簡稱紀念基金會）辦理。落實歷史教育，由教育部、文化部及行政院原住民族委員會共同辦理之。」
一四、賠償金申請期限業已延長至111年1月18日，陸續受理申請案件，允宜持續後續通知作業，以維護受難者及其家屬之權益
紀念基金會109年度編列「勞務收入-給付賠償金計畫」編列1,638萬元收入，主要係辦理二二八受難者或其家屬賠償金申領事宜之勞務收入。經查：
(一)賠償金申請期限業已延長至111年1月18日
106年12月26日修法前二二八事件處理及賠償條例規定之賠償金申請期限至106年5月23日止，行政院經評估目前仍有受難者或其家屬因故未及申請賠償金之情形，爰經本院106年12月26日三讀通過部分條文修正案，經總統於107年1月17日公布，將賠償金申請時限延長4年，至111年1月18日[28]，該紀念基金會據此繼續受理給付賠償金之申請案件。
[28] 修法後二二八事件處理及賠償條例第2條第3項規定：「前項期限屆滿後，若仍有受難者或其家屬因故未及申請賠償金，自本條例中華民國106年12月26日修正之條文公布後，再延長4年。」二二八基金會據此將受理期限延長至111年1月18日。
(二)賠償金自通知領取之日起逾5年未領取者，歸屬紀念基金會，惟通知程序未完備者，不在此限
依二二八事件處理及賠償條例第2條[29]第1項及第2項規定，人民因本事件生命、身體、自由或財產遭受公務員或公權力侵害者，依該條例規定申請給付賠償金；同條例第14條復規定：「經紀念基金會調查認定，合乎本條例賠償對象者，於認定核發之日起2個月內一次發給。自通知領取之日起逾5年未領取者，其賠償金歸屬二二八事件紀念基金。」準此，自108年8月底，計有12件（共26人）、金額86萬餘元之賠償金申請案，因自通知領取之日起逾5年未領取者，其賠償金歸屬紀念基金；另有已逾領取期限，然因通知程序未完備，因而尚未將賠償金歸入基金會之案件43件（70人）、金額2,105萬餘元。
[29] 二二八事件處理及賠償條例第2條第1項及第2項：「本條例所稱受難者，係指人民因本事件生命、身體、自由或財產遭受公務員或公權力侵害者。」、「受難者或其家屬應於中華民國84年10月7日起7年內，依本條例規定申請給付賠償金。」
(三)延長賠償金申請期限後，陸續受理申請案件，允宜持續後續通知作業，以維護受難者及其家屬之權益
於賠償金申請期限延長至111年1月18日後，陸續有受難者或其家屬申請賠償案件，紀念基金會截至108年8月底帳列已申請通過賠償案件，然尚未領取之應付賠償金2,389萬餘元。據紀念基金會表示，因部分受難者之繼承人年久失聯、行蹤不明、死亡、遷往國外等原因，以致無法認定應繼承人或無法送達領款通知書，故暫時保留其應受分配之賠償金，為此，擬請駐外單位、戶政機關及已領取賠償金之其他權利人，協助查詢權利人下落，並寄發領款通知書與權利人，以保障當事人權益。允宜持續辦理後續通知作業，以維護受難者及其家屬之權益。
綜上，賠償金申請期限延長至111年1月18日後，陸續受理申請案件，且截至108年8月底帳列未領取之應付賠償金2,389萬餘元，允宜持續後續通知作業，以維護受難者及其家屬之權益。

一五、近年來業務收支均呈短絀，允宜撙節業務支出，俾維紀念基金會之財務健全
紀念基金會109年度預算案業務收入5,155萬元、業務支出6,504萬元，業務短絀1,349萬元。經查：
(一)紀念基金會業務以辦理內政部委託計畫為主
依二二八事件處理及賠償條例第3之1條第1項規定：「紀念基金會辦理下列事項：一、二二八事件真相調查、史料之蒐集及研究。二、二二八事件紀念活動。三、二二八事件之教育推廣、文化、歷史或人權之國際交流活動。四、已認定受難者之賠償。五、受難者及其家屬回復名譽之協助。六、弱勢受難者家屬之生活扶助。七、釐清相關責任歸屬。八、其他符合本條例宗旨之相關事項。紀念基金會辦理前項事務，不得違背二二八事件之史實真相。」是以，紀念基金會近年來主要業務係接受政府委託經營二二八國家公園紀念館及續辦二二八事件賠償金發放等業務。
(二)近年來業務收支已呈短絀，允宜撙節業務支出
紀念基金會主要係辦理內政部委託其經營及管理國家紀念館、續辦二二八事件賠償金發放等業務，故委辦收入(帳列勞務收入)為主要業務收入；而業務支出部分，除委辦支出(帳列勞務成本)外，其餘多係行政及管理支出(帳列管理費用)。此外，紀念基金會尚有業務外收入，係現金存放銀行之利息收入(帳列財務收入)。
近年來紀念基金會均出現業務短絀情形，104年度至106年度各為1,660萬2千元、2,683萬4千元及2,380萬2千元。雖107年度業務收入由每年未及4千萬元，提升至4,807萬6千元，惟仍產生業務短絀921萬7千元，且預期108年度及109年度仍將持續短絀各為1,317萬元及1,349萬元(詳附表1)，為維紀念基金會之財務健全，允宜撙節業務支出。
附表1：紀念基金會近年收支餘絀概況表　　單位：新台幣千元
年度別	104	105	106	107	108	109
收入總額	50,967	55,133	48,684	61,591	73,486	65,040
業務收入	34,827	39,594	35,432	48,076	60,316	51,550
勞務收入	34,342	39,591	35,374	48,057	60,316	51,550
受贈收入	73	3	58	18	0	0
其他業務收入	412	0	0	0	0	0
業務外收入	16,140	15,539	13,252	13,515	13,170	13,490
財務收入	16,078	15,105	13,170	13,447	13,170	13,490
其他業務外收入	62	434	82	68	0	0
支出總額	51,429	66,428	59,234	57,293	73,486	65,040
業務支出	51,429	66,428	59,234	57,293	73,486	65,040
勞務成本	42,486	57,225	47,151	48,142	64,020	55,740
管理費用	8,943	9,203	8,637	7,698	9,466	9,300
其他業務支出	0	0	3,446	1,453	0	0
業務餘絀	-16,602	-26,834	-23,802	-9,217	-13,170	-13,490
本期餘絀	-462	-11,295	-10,550	4,298	0	0

※註：1.資料來源，紀念基金會各年度預、決算書及紀念基金會提供。
2.表列104至107年度為決算數；108及109年度為預算數。
3.業務餘絀=業務收入-業務支出。
綜上，紀念基金會104至106年度均出現業務短絀情形，雖107年度業務收入已有提升，惟仍產生業務短絀，且未來兩年預期仍持續短絀，為利紀念基金會之財務健全，允宜撙節業務支出。
（分機：8667楊慧敏）